## Portada
CORA
Cronograma de Desarrollo
Fecha de Inicio | 1 mayo 2026
Fecha de Launch | 1 septiembre 2026
Duración Total | 11 semanas
Equipo | Jose Porras Ramirez
Rol | Backend · Frontend · UX · DevOps
Total de Tareas | 72 tareas principales
NOTAS DEL PROYECTO
Cronograma diseñado para un único desarrollador full-stack. Se recomienda: 6–8 horas diarias de trabajo enfocado, con sprints de 2 semanas. Cada sprint integra: Backend · Frontend · Testing · Documentación. Buffer del 20% incluido para imprevistos y ajustes de alcance.
Hecho con dedicación para el proyecto de graduación • CORA 2026

## Cronograma
CRONOGRAMA DETALLADO · 11 SEMANAS · CORA 2026
Semana | Sprint | Backend | Frontend | UX / UI | DevOps | Estado | Entregable
1 | Sprint 1 · Fundación | Setup Supabase · Auth JWT | React + Vite setup | Design System | CI/CD init | ⏳ Pendiente | Arquitectura base
2 | Sprint 1 · Fundación | MFA implementado | Login / Register UI | Wireframes | Deploy staging | ⏳ Pendiente | Auth funcional
3 | Sprint 2 · Perfiles | API Perfiles CRUD | Perfil paciente | Mockups | Storage config | ⏳ Pendiente | Perfiles operativos
4 | Sprint 2 · Perfiles | Verificación psicólogos | Búsqueda + Filtros | UX flujos | Backup setup | ⏳ Pendiente | Búsqueda lista
5 | Sprint 3 · Citas | API Citas completa | Calendar widget | Email templates | Monitoring | ⏳ Pendiente | Calendar UI
6 | Sprint 3 · Citas | Timezone LatAm | Agendamiento UI | Notificaciones | SSL cert | ⏳ Pendiente | Citas end-to-end
7 | Sprint 4 · Mensajería | Socket.IO server | Chat interface | Chat bubbles UI | Rate limiting | ⏳ Pendiente | Chat realtime
8 | Sprint 4 · Mensajería | Historial mensajes | Conversaciones list | Historial UX | Security audit | ⏳ Pendiente | Mensajería lista
9 | Sprint 5 · Pagos | Stripe integration | Checkout UI | Billing emails | Webhooks config | ⏳ Pendiente | Stripe conectado
10 | Sprint 5 · Pagos | Webhooks + Billing | Cancel 3-clicks | Feedback form | PCI check | ⏳ Pendiente | Pagos funcionando
11 | Sprint 6 · Launch | Admin APIs | Admin dashboard | Admin UX | Prod deploy | ⏳ Pendiente | 🚀 PRODUCCIÓN
CORA 2026 · Jose Porras Ramirez · Proyecto de Graduación

## Tareas Detalladas
LISTA DE TAREAS DETALLADAS · 72 TAREAS · CORA 2026
# | Sprint | Tarea | Estimación | Prioridad | Estado
1 | Sprint 1 · Fundación | Crear proyecto Supabase | 4h | Alta | ⏳ Pendiente
2 | Sprint 1 · Fundación | Configurar PostgreSQL + RLS | 6h | Alta | ⏳ Pendiente
3 | Sprint 1 · Fundación | Implementar Auth JWT | 8h | Alta | ⏳ Pendiente
4 | Sprint 1 · Fundación | Setup MFA TOTP | 6h | Alta | ⏳ Pendiente
5 | Sprint 1 · Fundación | Crear endpoints auth | 8h | Alta | ⏳ Pendiente
6 | Sprint 1 · Fundación | Setup React 18 + Vite | 4h | Alta | ⏳ Pendiente
7 | Sprint 1 · Fundación | Configurar Tailwind CSS | 3h | Media | ⏳ Pendiente
8 | Sprint 1 · Fundación | Componentes base (Button, Input) | 8h | Media | ⏳ Pendiente
9 | Sprint 1 · Fundación | Pantalla Login | 6h | Alta | ⏳ Pendiente
10 | Sprint 1 · Fundación | Pantalla Registro | 8h | Alta | ⏳ Pendiente
11 | Sprint 1 · Fundación | Integrar React Hook Form | 4h | Media | ⏳ Pendiente
12 | Sprint 1 · Fundación | Form validation con Zod | 4h | Media | ⏳ Pendiente
13 | Sprint 1 · Fundación | Definir Design System | 8h | Media | ⏳ Pendiente
14 | Sprint 1 · Fundación | Setup CI/CD GitHub Actions | 6h | Media | ⏳ Pendiente
15 | Sprint 2 · Perfiles | API Perfiles CRUD | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
16 | Sprint 2 · Perfiles | Tabla perfiles en DB | 4h | Alta | ⏳ Pendiente
17 | Sprint 2 · Perfiles | Sistema verificación psicólogos | 12h | Alta | ⏳ Pendiente
18 | Sprint 2 · Perfiles | Upload documentos / licencias | 8h | Media | ⏳ Pendiente
19 | Sprint 2 · Perfiles | Storage buckets config | 4h | Media | ⏳ Pendiente
20 | Sprint 2 · Perfiles | Pantalla Perfil Paciente | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
21 | Sprint 2 · Perfiles | Upload avatares | 6h | Media | ⏳ Pendiente
22 | Sprint 2 · Perfiles | Formularios onboarding | 10h | Media | ⏳ Pendiente
23 | Sprint 2 · Perfiles | Página búsqueda psicólogos | 12h | Alta | ⏳ Pendiente
24 | Sprint 2 · Perfiles | Componentes filtros | 8h | Media | ⏳ Pendiente
25 | Sprint 2 · Perfiles | Tarjetas de psicólogo | 6h | Media | ⏳ Pendiente
26 | Sprint 2 · Perfiles | Perfil público psicólogo | 8h | Media | ⏳ Pendiente
27 | Sprint 3 · Citas | API Citas CRUD | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
28 | Sprint 3 · Citas | Sistema disponibilidad | 12h | Alta | ⏳ Pendiente
29 | Sprint 3 · Citas | Lógica timezones LatAm | 8h | Media | ⏳ Pendiente
30 | Sprint 3 · Citas | Prevención double-booking | 8h | Alta | ⏳ Pendiente
31 | Sprint 3 · Citas | Calendar widget principal | 14h | Alta | ⏳ Pendiente
32 | Sprint 3 · Citas | UI selección horarios | 8h | Media | ⏳ Pendiente
33 | Sprint 3 · Citas | Formulario agendamiento | 8h | Media | ⏳ Pendiente
34 | Sprint 3 · Citas | Pantalla confirmación cita | 6h | Media | ⏳ Pendiente
35 | Sprint 3 · Citas | Notificaciones email SendGrid | 10h | Media | ⏳ Pendiente
36 | Sprint 3 · Citas | Templates emails transaccionales | 8h | Baja | ⏳ Pendiente
37 | Sprint 3 · Citas | Historial citas paciente | 8h | Media | ⏳ Pendiente
38 | Sprint 3 · Citas | Dashboard próximas citas | 8h | Media | ⏳ Pendiente
39 | Sprint 4 · Mensajería | Setup Socket.IO server | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
40 | Sprint 4 · Mensajería | API mensajería real-time | 12h | Alta | ⏳ Pendiente
41 | Sprint 4 · Mensajería | Persistencia mensajes | 8h | Alta | ⏳ Pendiente
42 | Sprint 4 · Mensajería | Historial conversaciones | 6h | Media | ⏳ Pendiente
43 | Sprint 4 · Mensajería | Interface chat | 14h | Alta | ⏳ Pendiente
44 | Sprint 4 · Mensajería | Lista de conversaciones | 8h | Media | ⏳ Pendiente
45 | Sprint 4 · Mensajería | Input mensajes real-time | 8h | Media | ⏳ Pendiente
46 | Sprint 4 · Mensajería | Scroll infinito historial | 8h | Baja | ⏳ Pendiente
47 | Sprint 4 · Mensajería | Indicadores escribiendo... | 6h | Baja | ⏳ Pendiente
48 | Sprint 4 · Mensajería | Panel sesiones terapéuticas | 10h | Media | ⏳ Pendiente
49 | Sprint 4 · Mensajería | Notas simples de sesión | 8h | Media | ⏳ Pendiente
50 | Sprint 4 · Mensajería | UI consentimiento recording | 6h | Media | ⏳ Pendiente
51 | Sprint 5 · Pagos | Integración Stripe | 14h | Alta | ⏳ Pendiente
52 | Sprint 5 · Pagos | Payment intents | 8h | Alta | ⏳ Pendiente
53 | Sprint 5 · Pagos | Webhooks Stripe config | 8h | Alta | ⏳ Pendiente
54 | Sprint 5 · Pagos | API suscripciones | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
55 | Sprint 5 · Pagos | Lógica billing upgrade/downgrade | 8h | Media | ⏳ Pendiente
56 | Sprint 5 · Pagos | Checkout Stripe integrado | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
57 | Sprint 5 · Pagos | Pantalla selección plan | 8h | Media | ⏳ Pendiente
58 | Sprint 5 · Pagos | Panel suscripción actual | 8h | Media | ⏳ Pendiente
59 | Sprint 5 · Pagos | Historial pagos | 6h | Baja | ⏳ Pendiente
60 | Sprint 5 · Pagos | ⚡ CANCELACIÓN 3 CLICKS | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
61 | Sprint 5 · Pagos | Flujo cancelación UX | 6h | Alta | ⏳ Pendiente
62 | Sprint 5 · Pagos | Emails billing | 6h | Baja | ⏳ Pendiente
63 | Sprint 6 · Launch | Panel admin dashboard | 14h | Alta | ⏳ Pendiente
64 | Sprint 6 · Launch | User management CRUD | 10h | Media | ⏳ Pendiente
65 | Sprint 6 · Launch | Review verificaciones | 8h | Media | ⏳ Pendiente
66 | Sprint 6 · Launch | Audit logs viewer | 8h | Media | ⏳ Pendiente
67 | Sprint 6 · Launch | Reports básicos | 10h | Baja | ⏳ Pendiente
68 | Sprint 6 · Launch | Testing E2E con Playwright | 14h | Alta | ⏳ Pendiente
69 | Sprint 6 · Launch | Bug fixes y polisheo | 10h | Media | ⏳ Pendiente
70 | Sprint 6 · Launch | Performance optimization | 8h | Media | ⏳ Pendiente
71 | Sprint 6 · Launch | Documentación operación | 6h | Baja | ⏳ Pendiente
72 | Sprint 6 · Launch | 🚀 DEPLOY A PRODUCCIÓN | 10h | Alta | ⏳ Pendiente
TOTAL ESTIMADO |  |  |  | 490 horas
CORA 2026 · Jose Porras Ramirez · Proyecto de Graduación

## Resumen por Sprint
RESUMEN POR SPRINT · CORA 2026
Sprint | Semanas | Horas Est. | Estado | Entregable Clave
Sprint 1 · Fundación | 1 – 2 | 80h | ⏳ Pendiente | Login JWT + MFA funcionando
Sprint 2 · Perfiles | 3 – 4 | 75h | ⏳ Pendiente | Búsqueda psicólogos + filtros
Sprint 3 · Citas | 5 – 6 | 85h | ⏳ Pendiente | Agendamiento end-to-end
Sprint 4 · Mensajería | 7 – 8 | 90h | ⏳ Pendiente | Chat async + historial
Sprint 5 · Pagos | 9 – 10 | 88h | ⏳ Pendiente | Stripe + Cancel 3-clicks
Sprint 6 · Launch | 11 | 72h | ⏳ Pendiente | 🚀 PRODUCCIÓN LISTA
TOTAL ESTIMADO |  | 490 h
NOTAS
• Horas calculadas para 1 developer full-stack trabajando 6–8h diarias • Total: ~490 horas distribuidas en 11 semanas • Buffer del 20% incluido para imprevistos y bugs • Sprint 6 incluye testing E2E completo y deploy a producción
CORA 2026 · Jose Porras Ramirez · Proyecto de Graduación

## Checklist Semanal
CHECKLIST SEMANAL DE PROGRESO · CORA 2026
Semana | Sprint | Tarea | Completado
Semana 1 | Sprint 1 · Fundación | Proyecto Supabase creado | ☐
Semana 1 | Sprint 1 · Fundación | PostgreSQL con RLS configurado | ☐
Semana 1 | Sprint 1 · Fundación | React + Vite setup completo | ☐
Semana 1 | Sprint 1 · Fundación | Tailwind CSS instalado | ☐
Semana 2 | Sprint 1 · Fundación | Auth JWT implementado | ☐
Semana 2 | Sprint 1 · Fundación | MFA TOTP funcionando | ☐
Semana 2 | Sprint 1 · Fundación | Login / Register UI completo | ☐
Semana 2 | Sprint 1 · Fundación | Deploy a staging | ☐
Semana 3 | Sprint 2 · Perfiles | API Perfiles CRUD | ☐
Semana 3 | Sprint 2 · Perfiles | Sistema verificación psicólogos | ☐
Semana 3 | Sprint 2 · Perfiles | Upload documentos funcionando | ☐
Semana 4 | Sprint 2 · Perfiles | Perfil paciente UI | ☐
Semana 4 | Sprint 2 · Perfiles | Página búsqueda + filtros | ☐
Semana 4 | Sprint 2 · Perfiles | Perfil público psicólogo | ☐
Semana 5 | Sprint 3 · Citas | API Citas completa | ☐
Semana 5 | Sprint 3 · Citas | Sistema disponibilidad | ☐
Semana 5 | Sprint 3 · Citas | Timezones LatAm | ☐
Semana 6 | Sprint 3 · Citas | Calendar widget | ☐
Semana 6 | Sprint 3 · Citas | Agendamiento end-to-end | ☐
Semana 6 | Sprint 3 · Citas | Notificaciones email | ☐
Semana 7 | Sprint 4 · Mensajería | Socket.IO server | ☐
Semana 7 | Sprint 4 · Mensajería | Chat interface básico | ☐
Semana 8 | Sprint 4 · Mensajería | Historial mensajes | ☐
Semana 8 | Sprint 4 · Mensajería | Panel sesiones terapéuticas | ☐
Semana 8 | Sprint 4 · Mensajería | Notas de sesión | ☐
Semana 9 | Sprint 5 · Pagos | Stripe integration | ☐
Semana 9 | Sprint 5 · Pagos | Webhooks configurados | ☐
Semana 9 | Sprint 5 · Pagos | API suscripciones | ☐
Semana 10 | Sprint 5 · Pagos | Checkout UI | ☐
Semana 10 | Sprint 5 · Pagos | Panel suscripción | ☐
Semana 10 | Sprint 5 · Pagos | ⚡ CANCELACIÓN 3 CLICKS | ☐
Semana 11 | Sprint 6 · Launch | Panel admin dashboard | ☐
Semana 11 | Sprint 6 · Launch | User management | ☐
Semana 11 | Sprint 6 · Launch | Audit logs | ☐
Semana 11 | Sprint 6 · Launch | Testing E2E completo | ☐
Semana 11 | Sprint 6 · Launch | Bug fixes finales | ☐
Semana 11 | Sprint 6 · Launch | 🚀 DEPLOY PRODUCCIÓN | ☐
CORA 2026 · Jose Porras Ramirez · Proyecto de Graduación

## Calendario Gantt
CALENDARIO VISUAL · GANTT 11 SEMANAS · CORA 2026
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sep |  | Sep
Sprint / Módulo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
Sprint 1 · Fundación | bar: S1 to S2
Sprint 2 · Perfiles | bar: S3 to S4
Sprint 3 · Citas | bar: S5 to S6
Sprint 4 · Mensajería | bar: S7 to S8
Sprint 5 · Pagos | bar: S9 to S10
Sprint 6 · Launch 🚀 | bar: S11
CORA 2026 · Jose Porras Ramirez · Proyecto de Graduación