PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

Proyecto Cora

VERSION ACELERADA - 11 SEMANAS

Plataforma de Teleterapia Privacy-First

Fecha: 10 de April de 2026
Version: 2.0 - Acelerada
Duracion: 11 semanas
Estrategia: Hibrida - Equipo de 3 devs

# RESUMEN EJECUTIVO

Cora es una plataforma de teleterapia disenada para el mercado Latinoamericano con un enfoque radical en la privacidad y la transparencia. Inspirado en las lecciones aprendidas del caso BetterHelp (FTC Settlement de $7.8M por compartir datos de salud mental sin consentimiento), Cora se posiciona como la alternativa etica en el mercado de teleterapia.

Esta propuesta presenta una VERSION ACELERADA del proyecto, reduciendo el timeline de 31 semanas a SOLAMENTE 11 SEMANAS mediante una estrategia de paralelizacion agresiva y un equipo optimizado de 3 desarrolladores.

## Principales Diferenciadores:

Nunca se comparten datos de salud con terceros para publicidad

Cancelacion en maximo 3 clicks (anti dark-pattern)

Consentimiento afirmativo antes de cualquier uso de datos

Facturacion transparente sin cargos post-cancelacion

Soporte multi-canal: Chat + Telefono + Email

Retencion minima de datos con eliminacion programatica

Auditorias de terceros cada 2 anos

## Alcance de la Version Acelerada (11 semanas):

| Modulo | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| M1: Auth + Users | INCLUIDO | Login, registro, MFA, perfiles |
| M2: Sesiones Terapeuticas | INCLUIDO | Mensajeria async, historial, notas |
| M3: Gestion de Citas | INCLUIDO | Calendario, agendamiento, recordatorios |
| M4: Pagos + Billing | INCLUIDO | Stripe, suscripciones, cancelacion 3-clicks |
| M5: Comunidad + Blog | INCLUIDO | CMS basico, contenido educativo |
| M6: Feedback + Reviews | INCLUIDO | Ratings, comentarios, moderacion |
| M7: Sala Virtual WebRTC | POST-MVP | Desarrollo semanas 12-15 |
| M8: Panel Admin | INCLUIDO | Dashboard, user management, audit logs |

# VISION DEL PROYECTO

## Los 8 NOs de Cora

| # | Error de Competencia | Nuestro Compromiso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compartir datos con Facebook/Meta | NUNCA compartir datos de salud con anunciantes |
| 2 | Compartir con Snapchat, Criteo, Pinterest | NUNCA datos de salud con terceros para publicidad |
| 3 | Consentimiento implicito | Consentimiento AFIRMATIVO explicito |
| 4 | Dark patterns en cancelacion | Cancelacion en maximo 3 clicks |
| 5 | Renovacion automatica confusa | Facturacion transparente y clara |
| 6 | Sin telefono de soporte | Chat + Telefono + Email, SLA 24h |
| 7 | Datos retenidos indefinidamente | Retencion minima, eliminacion programatica |
| 8 | Auditorias solo internas | Auditorias de terceros cada 2 anos |

## Stack Tecnologico

| Capa | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite | SPA moderna con HMR rapido |
| Estado Cliente | Zustand | Ligero, TypeScript-first |
| Estado Servidor | TanStack Query | Caching inteligente |
| Backend | Node.js + Express | API Gateway con Socket.IO |
| Database | Supabase PostgreSQL | RLS nativo, auth integrado |
| Auth | Supabase Auth + MFA | JWT + TOTP para psicologos |
| Storage | Supabase Storage | Encriptacion E2E |
| Video | WebRTC + simple-peer | P2P encriptado nativo |
| Pagos | Stripe | PCI compliance manejado |
| Deploy | Docker + GitHub Actions | CI/CD automatizado |

# CRONOGRAMA ACELERADO - 11 SEMANAS

El proyecto se ejecuta en 11 semanas con 3 desarrolladores trabajando en paralelo desde el dia 1. Cada sprint de 2 semanas entrega valor funcional.

## 5.1 Distribucion de Tareas por Semana

| Semana | Fecha | Focus Principal | Entregable | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | may 1-14 | Fundacion + Auth | Login funcional, arquitectura | Todos |
| S3-S4 | may 15-28 | Perfiles + Busqueda | Busqueda psicologos, filtros | Todos |
| S5-S6 | may 29 - Ago 11 | Citas + Calendar | Agendamiento operativo | Todos |
| S7-S8 | Jun 12-25 | Mensajeria + Sesiones | Chat async funcionando | Todos |
| S9-S10 | Jul 26 - Sep 8 | Pagos + Suscripciones | Stripe integrado | Todos |
| S11 | Ago 9-15 | Admin + Launch | Produccion lista | Todos |

## 5.2 Roadmap Visual 11 Semanas

Timeline compacto con fases paralelas:

| FASE | S1-S2 May 1-14 | S3-S4 May 15-28 | S5-S6 Jun 29-Ago 11 | S7-S8 Jun 12-25 | S9-S10 Jul 26-Sep 8 | S11 Ago 9-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Auth + Core M1: Auth, MFA, Perfiles | ████ |  |  |  |  |  |
| Phase 2: Sesiones M2: Chat, Historial, Notas | ████ | ████ |  |  |  |  |
| Phase 3: Citas M3: Calendario, Agenda |  | ████ | ████ |  |  |  |
| Phase 4: Mensajeria M2+M7: Chat RT, WebRTC |  |  | ████ | ████ |  |  |
| Phase 5: Pagos M4: Stripe, Suscripciones |  |  |  | ████ | ████ |  |
| Phase 6: Launch M8: Admin, Deploy, QA |  |  |  |  | ████ | ████ |
| HITOS | Kickoff | Alpha MVP | Beta Privado | Beta Publico | Pre-Launch | LAUNCH |

## 5.3 Estrategia de Paralelizacion

Backend Dev (Especialista):

Semanas 1-2: Setup Supabase, Auth JWT + MFA, RLS policies

Semanas 3-4: API perfiles, verificacion de psicologos

Semanas 5-6: API citas, disponibilidad, notificaciones

Semanas 7-8: Socket.IO, mensajeria real-time, storage

Semanas 9-10: Stripe integration, webhooks, billing

Semana 11: Admin APIs, logs de auditoria, deploy

Frontend Dev 1 (Full-Stack):

Semanas 1-2: Setup React + Vite, componentes UI base, login UI

Semanas 3-4: Perfiles de pacientes, subida avatares

Semanas 5-6: Calendar widget, agendamiento UI

Semanas 7-8: Chat interface, historial de mensajes

Semanas 9-10: Checkout Stripe, panel de pagos

Semana 11: Dashboard admin, testing, bug fixes

Frontend Dev 2 (Full-Stack):

Semanas 1-2: Diseno UI/UX, mockups, design system

Semanas 3-4: Busqueda de psicologos, filtros, listados

Semanas 5-6: Notificaciones email, recordatorios

Semanas 7-8: Panel de sesiones, notas simples

Semanas 9-10: Cancelacion 3-clicks, historial billing

Semana 11: Blog CMS, reviews, testing

# EQUIPO Y RECURSOS HUMANOS

## 6.1 Estructura del Equipo - Version Acelerada

| Rol | Cantidad | Responsabilidad | Dedicacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior Backend Dev | 1 | Supabase, APIs, Stripe, Auth, RLS | Full-time |
| Senior Full-Stack Dev 1 | 1 | Frontend core, UI, Chat, Admin | Full-time |
| Senior Full-Stack Dev 2 | 1 | UI/UX, Search, Blog, Reviews | Full-time |
| UX/UI Designer | 0.5 | Mockups, design system, review | Part-time S1-S4 |
| DevOps Engineer | 0.25 | CI/CD, deploy, infraestructura | Part-time S1, S11 |

## 6.2 Responsabilidades por Rol

Backend Dev (Especialista en Supabase/Node.js):

Todas las APIs REST y WebSocket

Configuracion de Supabase Auth, RLS policies

Integracion Stripe (webhooks, billing)

Seguridad: MFA, rate limiting, audit logs

Full-Stack Dev 1 (React Especialista):

Componentes UI reutilizables

Features: Auth UI, Citas, Sesiones, Admin

Testing E2E con Playwright

Optimizacion de performance

Full-Stack Dev 2 (UI/UX Enfocado):

Diseno visual y experiencia de usuario

Features: Busqueda, Blog, Reviews, Perfiles

Responsive design, accesibilidad

Animaciones y transiciones

# PRESUPUESTO ESTIMADO – (HIPOTETICO)

La version acelerada requiere una inversion adicional debido a la paralelizacion y el equipo ampliado.

## 7.1 Costos de Desarrollo (11 semanas)

| Concepto | Detalle | Estimacion |
| --- | --- | --- |
| Senior Backend Dev | 11 semanas x 40h x $55/h | $24,200 |
| Full-Stack Dev 1 | 11 semanas x 40h x $50/h | $22,000 |
| Full-Stack Dev 2 | 11 semanas x 40h x $50/h | $22,000 |
| UX/UI Designer | 4 semanas x 20h x $40/h | $3,200 |
| DevOps Engineer | 2 semanas x 20h x $60/h | $2,400 |
| QA/Testing | Integrado en devs | $0 |
| Gestion de Proyecto | Coordinacion | $1,500 |
| Contingencia (10%) | Imprevistos aceleracion | $7,530 |
| TOTAL DESARROLLO |  | ~$82,830 |

## 7.2 Comparativa: Version Original vs Acelerada

| Aspecto | Version Original (31s) | Version Acelerada (11s) |
| --- | --- | --- |
| Duracion | 31 semanas | 11 semanas |
| Equipo | 2-3 devs secuencial | 3 devs paralelo |
| Costo desarrollo | ~$49,000 | ~$82,830 |
| Costo mensual equipo | ~$16,000 | ~$30,000 |
| WebRTC Video | Incluido | Post-MVP (s12-15) |
| Fecha produccion | Diciembre 2026 | Julio 2026 |
| Time-to-market | 8 meses | 2.5 meses |

Nota: El costo adicional de ~$34k representa el "premium por velocidad" de lanzar 5.5 meses antes al mercado.

## 7.3 Costos Operativos Mensuales (Produccion)

| Servicio | Costo USD/mes | Notas |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | $25 | Base de datos + Auth |
| Supabase Compute (2XL) | $150 | Produccion escalada |
| API Gateway | $40 | Servidor Node.js |
| Cloudflare CDN | $20 | Assets, proteccion |
| Stripe Fees | 2.9% + $0.30 | Por transaccion |
| SendGrid | $20 | Emails transaccionales |
| Monitoring | $50 | APM, logs, alerts |
| TOTAL MENSUAL | ~$305 | Operacion base |

# HITOS Y ENTREGABLES - 11 SEMANAS

## 9.1 Sprints y Entregables

| Sprint | Fecha | Entregable Principal | Criterios de Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 2 | Fundacion + Auth | Login/registro funcional, arquitectura documentada |
| Sprint 2 | Semana 4 | Perfiles + Busqueda | Busqueda de psicologos con filtros operativa |
| Sprint 3 | Semana 6 | Citas + Calendar | Agendamiento de citas funcionando end-to-end |
| Sprint 4 | Semana 8 | Mensajeria + Sesiones | Chat async funcionando, historial de mensajes |
| Sprint 5 | Semana 10 | Pagos + Suscripciones | Stripe integrado, checkout operativo |
| Sprint 6 | Semana 11 | Admin + Launch | Panel admin, produccion deployada |

## 9.2 Entregables Post-MVP (WebRTC)

Las videollamadas WebRTC se desarrollaran despues del lanzamiento inicial:

| Fase | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Post-MVP 1 | Semanas 12-13 | WebRTC setup, signaling server |
| Post-MVP 2 | Semanas 14-15 | Video calls E2E, recording, fallback |
| Post-MVP 3 | Semana 16 | Integracion con citas existentes, testing |

## 9.3 Documentacion Entregable

Arquitectura tecnica actualizada

API documentation (OpenAPI/Swagger)

Manual de despliegue rapido

Runbooks de operacion

Guia de usuario (pacientes y psicologos)

Reporte de auditoria de seguridad

# GESTION DE RIESGOS - VERSION ACELERADA

## Riesgos Especificos de Aceleracion

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Burnout del equipo | Alta | Alto | Rotacion de tareas, dias de descanso obligatorios |
| Deuda tecnica | Alta | Alto | Code reviews diarios, 20% tiempo refactoring |
| Testing insuficiente | Media | Alto | Testing paralelo, automatizacion basica |
| Dependencias bloqueantes | Media | Alto | Daily standups, comunicacion constante |
| Scope creep | Alta | Critico | Congelar features estrictamente, cambios solo con aprobacion |

## Factores Criticos de Exito (Acelerado)

Comunicacion diaria obligatoria (standup 15 min)

Documentacion en paralelo (no al final)

Decisiones tecnicas rapidas (no perfeccionismo)

Testing continuo (no al final)

MVP mentality: "Funciona > Perfecto"

WebRTC post-launch para reducir complejidad inicial

# MARCO DE CUMPLIMIENTO

## 10.1 Ley 8968 (Costa Rica) - Proteccion de Datos

Requisitos obligatorios implementados:

Consentimiento informado y especifico (registro y recording)

Derecho de acceso: endpoint /api/users/me con todos los datos

Derecho de rectificacion: PATCH /api/users/me

Derecho de supresion: DELETE /api/users/me (soft delete + hard delete 30d)

Encrypted storage para datos sensibles de salud (AES-256)

Notificacion de breach en 72 horas (incident response plan)

Data retention policy: sesiones eliminadas despues de 1 ano

DPO contact info visible en privacy policy

## 10.2 GDPR - Analogias (datos de salud = categoria especial)

Consentimiento explicito (no implicito) para cualquier procesamiento

Derecho al olvido (deletion within 30 days upon request)

Portabilidad de datos (export en formato estandar)

Data Protection Officer (DPO) recomendado para datos de salud mental

## 10.3 Checklist de Seguridad OWASP Top 10

A01: Broken Access Control - RLS policies en todas las tablas

A02: Cryptographic Failures - E2E encryption, TLS 1.3

A03: Injection - Parameterized queries via Supabase

A04: Insecure Design - Privacy-by-design, threat modeling

A05: Security Misconfiguration - Secure defaults, no credenciales hardcodeadas

A06: Vulnerable Components - npm audit en CI/CD

A07: Auth Failures - JWT + MFA, rate limiting

A08: Data Integrity Failures - Audit logs, firmas digitales

A09: Logging Failures - Audit logging completo, SIEM

A10: SSRF - Input validation, whitelist de URLs

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Recomendacion:

PROCEED con la version acelerada de 11 semanas si el time-to-market es critico para capturar oportunidad de mercado. El diferencial de lanzar en Agosto puede justificar la inversion adicional.

---

Documento preparado el 10 de April de 2026
Version Acelerada 2.0 - 11 Semanas
Proyecto Cora - Teleterapia Privacy-First
Autor: Jose Alonso Porras Ramirez