PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT Maestra - Proyecto Cora: Plataforma de Teleterapia

| Documento: | Master Dependency Plan (Gantt/PERT) |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Joan Mora Rojas |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Módulo/Fase | Tareas |
| --- | --- |
| ------------- | -------- |
| **Módulo 1**: Autenticación y Gestión de Usuarios | ~45 |
| **Módulo 2**: Sesiones Terapéuticas | 68 |
| **Módulo 3**: Gestión de Citas y Calendario | 74 |
| **Módulo 4**: Pagos y Suscripciones | ~60 |
| **Módulo 5**: Comunidad y Contenido | ~60 |
| **Módulo 6**: Calificaciones y Feedback | 144 |
| **Módulo 7**: Sala de Reunión Virtual | 69 |
| **Fase 4**: Documentación y Trazabilidad | 84 |
| **Fase 5**: Validación y Entrega | ~30 |
| **TOTAL** | **~634** |

1. PROJECT SUMMARY

1.1 Resumen Consolidado

| Módulo/Fase | Tareas | Horas | Paquetes | Duración Est. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1: Autenticación y Gestión de Usuarios | ~45 | ~460h* | 5 | ~8 sem | ⚠️ Sin EDT formal |
| Módulo 2: Sesiones Terapéuticas | 68 | 488h | 5 | 8 sem | ✅ EDT completa |
| Módulo 3: Gestión de Citas y Calendario | 74 | 520h | 5 | 9 sem | ✅ EDT completa |
| Módulo 4: Pagos y Suscripciones | ~60 | 580h | 5 | 9 sem | ✅ EDT completa |
| Módulo 5: Comunidad y Contenido | ~60 | 520h | 5 | 8 sem | ✅ EDT completa |
| Módulo 6: Calificaciones y Feedback | 144 | 540h | 5 | 9 sem | ✅ EDT completa |
| Módulo 7: Sala de Reunión Virtual | 69 | 620h | 5 | 10 sem | ✅ EDT completa (parcial POST-MVP) |
| Fase 4: Documentación y Trazabilidad | 84 | 312h | 7 | 5 sem | ✅ EDT completa |
| Fase 5: Validación y Entrega | ~30 | 108h | 10 | 3 sem | ✅ EDT completa |
| TOTAL | ~634 | ~4,148h | 52 | ~24 sem |  |

*Módulo 1: Estimación inferida basada en complejidad equivalente a otros módulos. No existe EDT formal aún — crear antes de iniciar implementación.

1.2 Distribución de Esfuerzo

Módulo 7 (Sala Virtual)    ████████████████████████████████████  620h  15.0%
Módulo 4 (Pagos)           ██████████████████████████████████    580h  14.0%
Módulo 6 (Calificaciones)  ████████████████████████████████      540h  13.0%
Módulo 3 (Citas)           ██████████████████████████████        520h  12.5%
Módulo 5 (Comunidad)       ██████████████████████████████        520h  12.5%
Módulo 2 (Sesiones)        ██████████████████████████            488h  11.8%
Módulo 1 (Auth)*           ████████████████████████              460h  11.1%
Fase 4 (Documentación)     ████████████████                      312h   7.5%
Fase 5 (Validación)        ██████                                108h   2.6%

1.3 Esfuerzo MVP vs POST-MVP

| Alcance | Horas | % | Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP (core funcional) | ~3,360h | 81% | ~565 |
| POST-MVP (Módulo 7 grupal + extras) | ~168h | 4% | ~29 |
| Documentación (Fases 4-5) | 420h | 10% | ~114 |
| Buffer (contingencia 15%) | ~622h | 15% | — |
| TOTAL CON BUFFER | ~4,570h | 100% | — |

2. CRITICAL PATH ANALYSIS

2.1 Critical Path (Ruta Crítica)

La ruta crítica es la secuencia más larga de dependencias que determina la duración mínima del proyecto:

FASE 0: PRE-REQUISITOS
  Charter → Diagramas Nivel 0 → Diagramas Nivel 1 (Módulo 1)
  Duración: ~4 semanas

FASE 1: MÓDULO 1 (AUTH) — BLOQUEANTE PARA TODO
  Diagramas → Subcomponentes → Interfaces → Seguridad → Documentación
  Duración: ~8 semanas (ruta crítica del módulo)

FASE 2: MÓDULOS CORE — PARALELO DESPUÉS DE AUTH
  ┌─ Módulo 3 (Citas) ─────────────────────────── 9 sem ─┐
  │   ↓                                                    │
  ├─ Módulo 2 (Sesiones) ──────────────────────── 8 sem ──┤
  │   ↓ (depende de M3 para citas validadas)               │
  ├─ Módulo 4 (Pagos) ─────────────────────────── 9 sem ──┤ → FASE 3
  │   ↓ (depende de M3 para triggers de cobro)             │
  └─ Módulo 5 (Comunidad) ─────────────────────── 8 sem ──┘

FASE 3: MÓDULOS DEPENDIENTES — PARALELO
  ┌─ Módulo 6 (Calificaciones) ────────────────── 9 sem ─┐
  │   (depende de M2 para trigger post-sesión)            │ → FASE 4
  └─ Módulo 7 (Sala Virtual, MVP) ────────────── 7 sem ──┘
      (depende de M2 para WebRTC)

FASE 4: DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD
  Flujos → Modelo Negocio → Trazabilidad → ADRs → Checklists → Integración
  Duración: 5 semanas (puede solapar con FASE 3)

FASE 5: VALIDACIÓN Y ENTREGA
  Revisión visual → Naming → Metadata → Links → PNGs → README → Presentación → Entrega
  Duración: 3 semanas

2.2 Critical Path Diagram (ASCII)

Sem:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
      ├─── PRE-REQUISITOS (Fase 0) ───┤
      [F0: Charter + Nivel 0 + Nivel 1]
                                      ├─── MÓDULO 1: AUTH (CRÍTICO) ────────────────────────────────────┤
                                      [M1: Auth + RBAC + Consentimientos]
                                                                                                        ├─── MÓDULOS CORE (paralelo) ─────────────────────────────────────┤
                                                                                                        │   [M3: Citas ──────────────]                                    │
                                                                                                        │   [M2: Sesiones ───────────]                                    │
                                                                                                        │   [M4: Pagos ──────────────]                                    │
                                                                                                        │   [M5: Comunidad ──────────]                                    │
                                                                                                                                                ├─── MÓDULOS DEPENDIENTES ──┤
                                                                                                                                                │   [M6: Calificaciones ─────]│
                                                                                                                                                │   [M7: Sala Virtual (MVP) ─]│
                                                                                                                                                                          ├─── FASE 4: DOCS ─────┤
                                                                                                                                                                          [Doc + Trazabilidad]
                                                                                                                                                                                                 ├─── FASE 5 ───┤
                                                                                                                                                                                                 [Validación]
CRÍTICO: F0 → M1 → M3 → M2 → M6 → F4 → F5
Duración ruta crítica: ~30 semanas (sin buffer)
Duración con paralelismo máximo: ~24 semanas

2.3 Float Analysis (Holgura)

| Módulo/Fase | Duración | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | Holgura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 (Pre-req) | 4 sem | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 (crítico) |
| Módulo 1 (Auth) | 8 sem | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 (crítico) |
| Módulo 3 (Citas) | 9 sem | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 (crítico) |
| Módulo 2 (Sesiones) | 8 sem | 12 | 20 | 13 | 21 | 1 sem |
| Módulo 4 (Pagos) | 9 sem | 12 | 21 | 13 | 22 | 1 sem |
| Módulo 5 (Comunidad) | 8 sem | 12 | 20 | 14 | 22 | 2 sem |
| Módulo 6 (Calificaciones) | 9 sem | 21 | 30 | 21 | 30 | 0 (crítico) |
| Módulo 7 (Sala Virtual, MVP) | 7 sem | 20 | 27 | 23 | 30 | 3 sem |
| Fase 4 (Documentación) | 5 sem | 21 | 26 | 25 | 30 | 4 sem |
| Fase 5 (Validación) | 3 sem | 30 | 33 | 30 | 33 | 0 (crítico) |

Ruta crítica confirmada**: F0 → M1 → M3 → M6 → F5 = **33 semanas

3. DEPENDENCY MATRIX

3.1 Módulo-a-Módulo (8×8)

| De ↓ / A → | M1 Auth | M2 Sesiones | M3 Citas | M4 Pagos | M5 Comunidad | M6 Calificaciones | M7 Sala Virtual | M8 Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 Auth | — | ✅ JWT, RBAC | ✅ Perfiles, roles | ✅ Datos facturación | ✅ Roles, credenciales | ✅ Identidad | ✅ Auth salas | ✅ RBAC admin |
| M2 Sesiones | ← | — | ✅ Valida cita | ✅ Valida suscripción | ← | ✅ Trigger feedback | ✅ Delega media | ✅ Métricas |
| M3 Citas | ← | ← | — | ✅ Trigger pago | ← | ← | ✅ Crea sala | ✅ Métricas |
| M4 Pagos | ← | ← | ← | — | ← | ← | ✅ Valida pago | ✅ Reportes |
| M5 Comunidad | ← | ← | ← | ← | — | ✅ Métricas reputación | ← | ✅ Moderación |
| M6 Calificaciones | ← | ← | ← | ← | ← | — | ← | ✅ Reportes |
| M7 Sala Virtual | ← | ← | ← | ← | ← | ← | — | ✅ Métricas |
| M8 Admin | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | — |

Leyenda: ✅ = dependencia directa (síncrona o asíncrona), ← = consume datos del módulo, — = mismo módulo

3.2 Dependencias Críticas (bloqueantes)

| # | Dependencia | Tipo | Impacto si falla | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | M1 → TODOS los módulos | Finish-to-Start | BLOQUEA TODO | Definir contratos de API tempranamente, usar mocks |
| D-02 | M3 → M2 Sesiones | Finish-to-Start | No se puede validar cita para sesión | Contract-first development, stubs |
| D-03 | M3 → M4 Pagos | Finish-to-Start | No se puede trigger de cobro | Definir webhook contract, mock payments |
| D-04 | M2 → M6 Calificaciones | Finish-to-Start | No hay trigger post-sesión | Event contract agreement, simulate events |
| D-05 | M2 → M7 Sala Virtual | Finish-to-Start | No hay streams WebRTC | Shared signaling contract |
| D-06 | M1 Auth → M3 Citas | Finish-to-Start | No hay perfiles de terapeuta | Mock user profiles |
| D-07 | M3 Citas → M7 Sala Virtual | Finish-to-Start | No hay cita para validar sala | Mock appointment data |

3.3 Dependency Graph (simplificado)

┌─────────────────────────────────────────┐
                    │         M8: Panel de Admin              │
                    │     (consume de TODOS los módulos)      │
                    └─────────────────────────────────────────┘
                              ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
                              │ │ │ │ │ │ │
                    ┌─────────┘ │ │ │ │ │ └─────────┐
                    │           │ │ │ │ │           │
              ┌─────┴─────┐ ┌───┴─┴─┴─┴───┐ ┌─────┴─────┐
              │ M1: Auth  │ │ M5: Comunidad│ │ M6: Cals  │
              │ (prereq)  │ │              │ │           │
              └─────┬─────┘ └───────────────┘ └─────▲─────┘
                    │                                │
              ┌─────┴────────────────────────────────┘
              │
        ┌─────┴─────┐
        │ M3: Citas │
        └─────┬─────┘
              │
        ┌─────┴──────────────┐
        │                    │
  ┌─────┴─────┐        ┌────┴────┐
  │ M2: Sesi. │        │ M4:Pagos│
  └─────┬─────┘        └─────────┘
        │
  ┌─────┴─────┐
  │ M7: Sala  │
  └───────────┘

4. GANTT-STYLE SCHEDULE

4.1 Semana-a-Semana (30 semanas, paralelismo máximo)

Sem  M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  F4  F5  Hito
────────────────────────────────────────────────────────────
 1   ██                                          F0: Charter+Nivel0 listo
 2   ██                                          F0: Nivel 1 M1 listo
 3   ████
 4   ████
 5   ████
 6   ████
 7   ████
 8   ████                                        M1: Auth completo ✅
 9       ████  ████  ████  ████                  M2-M5: Inicio paralelo
10       ████  ████  ████  ████
11       ████  ████  ████  ████
12       ████  ████  ████  ████
13       ████  ████  ████  ████                  M2, M5: Completos ✅
14           ████  ████                          M3, M4: Completos ✅
15               ████                            M3→M6: Trigger
16               ████
17               ████                            M6: 50%
18               ████
19               ████                            M6: Completo ✅
20                   ████                        M7 MVP: Inicio
21                   ████
22                   ████                        M7 MVP: Completo ✅
23                       ████                    F4: Documentación inicio
24                       ████
25                       ████                    F4: Completo ✅
26                           ████                F5: Validación inicio
27                           ████
28                           ████                F5: Completo ✅
29
30

4.2 Detalle por Fase

| Fase | Semanas | Módulo(s) | Horas | Entregables Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | 1-4 | Pre-requisitos | ~120h | Charter, Nivel 0, Nivel 1 M1 |
| F1 | 5-12 | M1: Auth | 460h | Auth, RBAC, OAuth, Consentimientos |
| F2 | 9-17 | M2-M5 (paralelo) | 2,108h | Sesiones, Citas, Pagos, Comunidad |
| F3 | 16-22 | M6-M7 (paralelo) | 1,160h | Calificaciones, Sala Virtual |
| F4 | 23-27 | Documentación | 312h | Trazabilidad, ADRs, Checklists |
| F5 | 28-30 | Validación | 108h | QA, Presentación, Entrega |

4.3 Hitos Principales

| # | Hito | Semana | Fecha Relativa | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Fase 0 completada (Charter + Arquitectura) | 4 | Día 28 | — |
| H-02 | Módulo 1 (Auth) completado | 12 | Día 84 | H-01 |
| H-03 | Módulo 3 (Citas) completado | 17 | Día 119 | H-02 |
| H-04 | Módulo 2 (Sesiones) completado | 16 | Día 112 | H-02 |
| H-05 | Módulo 4 (Pagos) completado | 17 | Día 119 | H-02, M3 interfaces |
| H-06 | Módulo 5 (Comunidad) completado | 16 | Día 112 | H-02 |
| H-07 | MVP CORE READY (M1-M5) | 17 | Día 119 | H-03, H-04, H-05, H-06 |
| H-08 | Módulo 6 (Calificaciones) completado | 22 | Día 154 | H-04 |
| H-09 | Módulo 7 (Sala Virtual MVP) completado | 22 | Día 154 | H-04 |
| H-10 | MVP FULL READY | 22 | Día 154 | H-07, H-08, H-09 |
| H-11 | Fase 4 (Documentación) completada | 27 | Día 189 | H-10 |
| H-12 | Fase 5 (Validación) completada | 30 | Día 210 | H-11 |
| H-13 | ENTREGA FINAL A STAKEHOLDERS | 30 | Día 210 | H-12 |

5. PERT CHART DATA

5.1 Estimaciones PERT por Paquete Principal

Fórmula PERT: Te = (To + 4Tm + Tp) / 6 | Varianza: σ² = ((Tp - To) / 6)²

| Paquete | Optimista (To) | Más Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | PERT (Te) | σ² | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1.1 Diagramas Auth | 28h | 40h | 56h | 40.7h | 21.8 | 4.7 |
| M1.2 Subcomponentes Auth | 140h | 180h | 240h | 183.3h | 277.8 | 16.7 |
| M1.3 Interfaces Auth | 70h | 100h | 140h | 101.7h | 111.1 | 10.5 |
| M1.4 Seguridad Auth | 70h | 100h | 140h | 101.7h | 111.1 | 10.5 |
| M1.5 Docs Auth | 40h | 40h | 56h | 40.7h | 7.1 | 2.7 |
| M2.1 Diagramas Sesiones | 28h | 40h | 56h | 40.7h | 21.8 | 4.7 |
| M2.2 Subcomponentes Sesiones | 140h | 188h | 260h | 191.3h | 400.0 | 20.0 |
| M2.3 Interfaces Sesiones | 70h | 100h | 140h | 101.7h | 111.1 | 10.5 |
| M2.4 Seguridad Sesiones | 70h | 100h | 140h | 101.7h | 111.1 | 10.5 |
| M2.5 Docs Sesiones | 40h | 60h | 80h | 60.0h | 44.4 | 6.7 |
| M3.1 Diagramas Citas | 32h | 44h | 64h | 45.3h | 32.1 | 5.7 |
| M3.2 Subcomponentes Citas | 160h | 208h | 280h | 210.7h | 400.0 | 20.0 |
| M3.3 Interfaces Citas | 80h | 112h | 152h | 113.3h | 144.0 | 12.0 |
| M3.4 Seguridad Citas | 68h | 96h | 132h | 97.3h | 113.8 | 10.7 |
| M3.5 Docs Citas | 40h | 60h | 80h | 60.0h | 44.4 | 6.7 |
| M4.1 Diagramas Pagos | 36h | 48h | 68h | 49.3h | 32.1 | 5.7 |
| M4.2 Subcomponentes Pagos | 180h | 240h | 320h | 243.3h | 544.4 | 23.3 |
| M4.3 Interfaces Pagos | 84h | 120h | 164h | 121.3h | 177.8 | 13.3 |
| M4.4 Seguridad Pagos | 80h | 112h | 152h | 113.3h | 144.0 | 12.0 |
| M4.5 Docs Pagos | 40h | 60h | 80h | 60.0h | 44.4 | 6.7 |
| M5.1 Diagramas Comunidad | 32h | 44h | 64h | 45.3h | 32.1 | 5.7 |
| M5.2 Subcomponentes Comunidad | 168h | 224h | 300h | 226.7h | 544.4 | 23.3 |
| M5.3 Interfaces Comunidad | 76h | 108h | 148h | 109.3h | 144.0 | 12.0 |
| M5.4 Seguridad Comunidad | 68h | 96h | 132h | 97.3h | 113.8 | 10.7 |
| M5.5 Docs Comunidad | 32h | 48h | 68h | 49.3h | 36.0 | 6.0 |
| M6.1 Diagramas Calificaciones | 32h | 44h | 64h | 45.3h | 32.1 | 5.7 |
| M6.2 Subcomponentes Calificaciones | 176h | 236h | 320h | 238.7h | 580.4 | 24.1 |
| M6.3 Interfaces Calificaciones | 84h | 116h | 160h | 117.3h | 177.8 | 13.3 |
| M6.4 Seguridad Calificaciones | 68h | 96h | 132h | 97.3h | 113.8 | 10.7 |
| M6.5 Docs Calificaciones | 32h | 48h | 68h | 49.3h | 36.0 | 6.0 |
| M7.1 Diagramas Sala Virtual | 36h | 48h | 68h | 49.3h | 32.1 | 5.7 |
| M7.2 Subcomponentes Sala | 200h | 268h | 360h | 271.3h | 711.1 | 26.7 |
| M7.3 Interfaces Sala | 92h | 132h | 180h | 133.3h | 218.7 | 14.8 |
| M7.4 Seguridad Sala | 80h | 112h | 152h | 113.3h | 144.0 | 12.0 |
| M7.5 Docs Sala | 40h | 60h | 84h | 60.7h | 53.8 | 7.3 |
| F4.1 Flujos Críticos | 36h | 52h | 76h | 53.3h | 44.4 | 6.7 |
| F4.2 Modelo de Negocio | 24h | 36h | 56h | 37.3h | 32.1 | 5.7 |
| F4.3 Matriz Trazabilidad | 40h | 56h | 80h | 57.3h | 44.4 | 6.7 |
| F4.4 Decisiones Diseño | 32h | 48h | 72h | 49.3h | 44.4 | 6.7 |
| F4.5 Preguntas Abiertas | 20h | 32h | 52h | 33.3h | 32.1 | 5.7 |
| F4.6 Checklists | 32h | 44h | 64h | 45.3h | 32.1 | 5.7 |
| F4.7 Integración Cross | 32h | 44h | 64h | 45.3h | 32.1 | 5.7 |
| F5.1 Revisión Visual | 12h | 16h | 24h | 16.7h | 4.0 | 2.0 |
| F5.2 Naming | 6h | 8h | 12h | 8.3h | 1.0 | 1.0 |
| F5.3 Metadata | 6h | 8h | 12h | 8.3h | 1.0 | 1.0 |
| F5.4 Links Obsidian | 8h | 12h | 20h | 12.7h | 4.0 | 2.0 |
| F5.5 PNG Export | 4h | 6h | 10h | 6.3h | 1.0 | 1.0 |
| F5.6 README | 8h | 12h | 20h | 12.7h | 4.0 | 2.0 |
| F5.7 Presentación | 12h | 16h | 24h | 16.7h | 4.0 | 2.0 |
| F5.8 Lecciones | 8h | 10h | 16h | 10.7h | 1.8 | 1.3 |
| F5.9 Git Setup | 6h | 8h | 12h | 8.3h | 1.0 | 1.0 |
| F5.10 Entrega Final | 8h | 12h | 20h | 12.7h | 4.0 | 2.0 |

5.2 Probabilidad de Cumplimiento por Fecha

| Escenario | Duración Total | Probabilidad |
| --- | --- | --- |
| Optimista (To) | 22 semanas | 16% |
| Más Probable (Tm) | 28 semanas | 50% |
| PERT (Te) | 30 semanas | 68% |
| Pesimista (Tp) | 38 semanas | 95% |
| Con buffer 15% | 34 semanas | 84% |

6. MILESTONE TIMELINE

6.1 Timeline Visual

Mes 1        Mes 2        Mes 3        Mes 4        Mes 5        Mes 6        Mes 7        Mes 8
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
[H-01]       [H-02]                                                          [H-07]
Fase 0       M1 Auth                                                         MVP CORE
✅           ✅                                                              ✅

Mes 9        Mes 10       Mes 11       Mes 12       Mes 13       Mes 14       Mes 15       Mes 16
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
                          [H-08]       [H-09]       [H-10]                  [H-11]       [H-12]
                          M6 Cals      M7 Sala      MVP FULL                F4 Docs      F5 Validación
                          ✅           ✅           ✅                      ✅           ✅
                                                                                           [H-13]
                                                                                           ENTREGA FINAL
                                                                                           ✅

6.2 Tabla de Hitos con Fechas Relativas

| Hito | Semana | Día | Mes | Descripción | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 4 | 28 | 1 | Arquitectura base definida | Nivel 0 + Nivel 1 M1 aprobados |
| H-02 | 12 | 84 | 3 | Auth funcional | Login, registro, RBAC, OAuth funcionando |
| H-03 | 17 | 119 | 4 | Citas operativas | Agendar, reprogramar, cancelar funcionando |
| H-04 | 16 | 112 | 4 | Sesiones operativas | Video, chat, historial funcionando |
| H-05 | 17 | 119 | 4 | Pagos operativos | Stripe, PayPal, SINPE Móvil funcionando |
| H-06 | 16 | 112 | 4 | Comunidad operativa | Experiencias, blog, moderación funcionando |
| H-07 | 17 | 119 | 4 | MVP CORE READY | M1+M2+M3+M4+M5 integrados y probados |
| H-08 | 22 | 154 | 5 | Calificaciones operativas | Reseñas, métricas, reportes funcionando |
| H-09 | 22 | 154 | 5 | Sala Virtual MVP lista | Salas 1:1, reglas, grabación funcionando |
| H-10 | 22 | 154 | 5 | MVP FULL READY | Todos los módulos MVP integrados |
| H-11 | 27 | 189 | 7 | Documentación completa | Trazabilidad 100%, ADRs, checklists |
| H-12 | 30 | 210 | 7 | Validación completada | QA pass, presentación lista |
| H-13 | 30 | 210 | 7 | ENTREGA FINAL | Paquete completo a stakeholders |

7. RESOURCE ALLOCATION

7.1 Roles del Equipo

| Rol | Cantidad | Responsabilidades | Módulos Asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Arquitecto | 1 | Arquitectura global, ADRs, revisión técnica, decisiones de stack | Todos (especialmente M2, M7) |
| Backend Sr (Node.js/Python) | 2 | APIs, lógica de negocio, integraciones, seguridad | M1, M2, M3, M4 |
| Backend Jr/Mid | 1 | CRUDs, validaciones, tests, documentación | M5, M6, M8 |
| Frontend Sr (React/Vue) | 2 | UI/UX, componentes, estado, integración APIs | M1-M7 (UI) |
| Frontend Jr | 1 | Formularios, tablas, vistas simples | M5, M6, M8 (UI) |
| DevOps / Infra | 1 | CI/CD, deploy, monitoring, infraestructura cloud | Todos (infra) |
| QA Engineer | 1 | Tests E2E, integración, seguridad, performance | Todos (QA) |
| UX/UI Designer | 1 | Diseño visual, prototipos, accesibilidad | M1-M7 (diseño) |
| Project Manager | 1 | Planificación, seguimiento, stakeholders, riesgos | Todos (PM) |
| Asesor Legal (part-time) | 0.5 | Ley 8968, CPPCR, compliance, contratos | M1, M2, M4, M6 |
| Psicólogo Asesor (part-time) | 0.5 | Normas éticas, protocolos de emergencia, contenido | M2, M5, M6 |

7.2 Heatmap de Recursos por Semana

Rol              S1-4  S5-8  S9-12 S13-16 S17-20 S21-24 S25-28 S29-30
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tech Lead        ████  ████  ████  ████   ████   ████   ████   ████
Backend Sr x2    ██    ████  ████  ████   ████   ████   ████   ██
Backend Jr       ██    ██    ████  ████   ████   ████   ████   ██
Frontend Sr x2   ██    ████  ████  ████   ████   ████   ████   ██
Frontend Jr      ██    ██    ████  ████   ████   ████   ████   ██
DevOps           █     ██    ████  ████   ████   ████   ████   ████
QA               █     █     ██    ████   ████   ████   ████   ████
UX/UI            ████  ████  ████  ████   ████   ██     █     █
PM               ████  ████  ████  ████   ████   ████   ████   ████
Asesor Legal     ██    ████  ██    █      █      █      ██     █
Psicólogo        █     ██    █     █      ████   ████   █     █

7.3 Picos de Demanda

| Período | Semanas | Pico de Demanda | Acción Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanas 9-16 | 8 semanas | MÁXIMO — 4 módulos en paralelo | Considerar 1 backend adicional temporal |
| Semanas 17-22 | 6 semanas | ALTO — M6 + M7 + inicio F4 | QA a tiempo completo |
| Semanas 23-27 | 5 semanas | MEDIO — Solo documentación | Reducir devs, mantener PM + Tech Lead |
| Semanas 28-30 | 3 semanas | BAJO — Validación y entrega | Equipo mínimo, enfoque en QA |

8. RISK REGISTER

8.1 Riesgos Consolidados (priorizados)

| ID | Riesgo | Módulo | Impacto | Prob. | Score | Mitigación | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | M1 Auth retrasa TODO el proyecto | M1 | 🔴 Crítico | Media | ALTO | Contract-first, mocks, parallelizar diseño de interfaces | PM |
| R-002 | Ley 8968 interpretación ambigua | M1,M2,M4,M6 | 🔴 Crítico | Media | ALTO | Contratar asesor legal especializado CR temprano | PM/Legal |
| R-003 | Latencia WebRTC >100ms en LATAM | M2,M7 | 🔴 Crítico | Media | ALTO | Evaluar múltiples TURN providers, considerar SFU | Tech Lead |
| R-004 | FTC settlement lessons no aplicadas (compartir datos de salud) | M2,M5,M6 | 🔴 Crítico | Baja | MEDIO | Privacy-by-design desde día 1, auditoría externa | Legal/Tech |
| R-005 | Double-booking bajo alta concurrencia | M3 | 🔴 Crítico | Media | ALTO | Lock optimista, Redis locks, pruebas de estrés | Backend Sr |
| R-006 | Integración SINPE Móvil compleja/impredecible | M4 | 🟠 Alto | Media | ALTO | Contactar BCCR temprano, tener fallback a solo Stripe/PayPal | Backend Sr |
| R-007 | PCI DSS compliance más complejo de lo estimado | M4 | 🟠 Alto | Media | ALTO | Usar Stripe Elements (SAQ A), evitar tocar PAN | Tech Lead |
| R-008 | Zonas horarias incorrectas en citas | M3 | 🟠 Alto | Media | ALTO | Almacenamiento estricto UTC, pruebas multi-zona | Backend Sr |
| R-009 | Moderación ética genera falsos positivos | M5,M6 | 🟡 Medio | Alta | MEDIO | Combinar auto + manual, tuning continuo del modelo | Backend Jr |
| R-010 | Reseñas falsas manipulan reputación | M6 | 🟠 Alto | Media | ALTO | Verificación de sesión, device fingerprinting, rate limiting | Backend Sr |
| R-011 | Terapia grupal (M7) scope creep al MVP | M7 | 🟡 Medio | Media | MEDIO | Marcar explícitamente POST-MVP, feature flags | PM |
| R-012 | Stakeholders no responden preguntas abiertas | F4 | 🟠 Alto | Alta | ALTO | Deadlines con escalación, preparar respuestas recomendadas | PM |
| R-013 | Documentación se desactualiza | F4,F5 | 🟡 Medio | Alta | MEDIO | Docs como código, CI validation, proceso de actualización | Tech Lead |
| R-014 | Dependencia de APIs externas (Stripe, Google Calendar) | M3,M4 | 🟡 Medio | Baja | MEDIO | Circuit breakers, fallback modes, health checks | DevOps |
| R-015 | Escalabilidad de WebRTC para crecimiento | M2,M7 | 🟠 Alto | Baja | MEDIO | Diseñar con SFU desde inicio, no solo P2P | Tech Lead |

8.2 Risk Heatmap

Probabilidad
  Alta │  R-009    R-012   R-013
       │
 Media │  R-001    R-005   R-006   R-007   R-010
       │  R-002    R-003   R-008   R-011
       │
  Baja │                  R-004   R-014   R-015
       │
       └─────────────────────────────────────────
         Bajo     Medio     Alto    Crítico
                     Impacto

9. PARALLEL EXECUTION PLAN

9.1 Qué Puede Correr en Paralelo

| Grupo | Módulos | Condición | Ahorro Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | M2, M3, M4, M5 | Después de M1 completado | ~12 semanas vs secuencial |
| G2 | M6, M7 | Después de M2 completado | ~6 semanas vs secuencial |
| G3 | F4 (parcial) | Puede solapar con G2 | ~3 semanas vs secuencial |
| G4 | Paquetes de seguridad de todos los módulos | En paralelo con subcomponentes | ~4 semanas vs secuencial |
| G5 | Paquetes de documentación de todos los módulos | En paralelo con interfaces | ~3 semanas vs secuencial |

9.2 Qué DEBE Ser Secuencial

| Secuencia | Razón | No Negociable |
| --- | --- | --- |
| F0 → M1 | M1 necesita arquitectura definida | ✅ Sí |
| M1 → M2,M3,M4,M5 | Todos necesitan auth y RBAC | ✅ Sí |
| M3 → M2 | M2 valida citas de M3 | ⚠️ Parcial (mocks posibles) |
| M3 → M4 | M4 necesita triggers de cobro de M3 | ⚠️ Parcial (mocks posibles) |
| M2 → M6 | M6 necesita trigger post-sesión de M2 | ⚠️ Parcial (event contract) |
| M2 → M7 | M7 necesita streams WebRTC de M2 | ⚠️ Parcial (shared signaling) |
| M1-M7 → F4 | F4 necesita todos los diagramas | ✅ Sí |
| F4 → F5 | F5 valida artefactos de F4 | ✅ Sí |

9.3 Estrategia de Paralelismo con Mocks

Para maximizar paralelismo, usar contract-first development:

M1 Auth (real) ──┐
                 ├──→ M2 Sesiones (con mocks de M3, M4)
                 ├──→ M3 Citas (con mocks de M4)
                 ├──→ M4 Pagos (con mocks de M3)
                 └──→ M5 Comunidad (independiente)

M2 Sesiones (real) ──┐
                     ├──→ M6 Calificaciones (con mock de trigger)
                     └──→ M7 Sala Virtual (con mock de streams)

Regla: Los mocks deben basarse en contratos de API documentados (OpenAPI/Swagger) para que la integración con el módulo real sea trivial.

10. MVP vs POST-MVP SPLIT

10.1 Definición de MVP

MVP = Lo mínimo necesario para que un paciente pueda:

Registrarse y autenticarse

Buscar y seleccionar un terapeuta

Agendar una cita

Pagar la sesión

Tener una sesión de video/chat con el terapeuta

Calificar la sesión

Ver su historial de sesiones

10.2 MVP Scope

| Módulo | En MVP? | Qué Incluye | Qué NO Incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Auth | ✅ SÍ | Registro, login, JWT, RBAC, OAuth, 2FA, consentimientos | SSO corporativo, SAML |
| M2: Sesiones | ✅ SÍ | Video WebRTC 1:1, chat seguro, historial, notas clínicas, protocolo emergencia | Grabación de sesiones |
| M3: Citas | ✅ SÍ | Calendario, agendar, reprogramar, cancelar, recordatorios email/push, disponibilidad | Sync Google/Outlook Calendar, lista de espera |
| M4: Pagos | ✅ SÍ | Stripe (tarjeta), planes mensual/anual, facturación básica, reembolsos | PayPal, SINPE Móvil, comisiones automáticas |
| M5: Comunidad | ⚠️ PARCIAL | Blog profesional, experiencias anónimas, moderación básica | Búsqueda avanzada, recomendaciones, reacciones |
| M6: Calificaciones | ⚠️ PARCIAL | Reseñas verificadas 1-5 estrellas, perfil público del terapeuta | Métricas avanzadas (NPS, retención), encuestas anónimas |
| M7: Sala Virtual | ⚠️ PARCIAL | Gestión de sala 1:1, reglas básicas de participación | Grabación, moderación avanzada, terapia grupal |
| M8: Admin | ⚠️ PARCIAL | Dashboard básico, gestión de usuarios, métricas esenciales | Reportes avanzados, auditoría completa, alertas |

10.3 POST-MVP Scope

| Feature | Módulo | Esfuerzo Est. | Prioridad | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terapia grupal y familiar | M7.2.5 | 68h | Media | M7 MVP, SFU infra |
| Grabación de sesiones | M2.2.4, M7.2.3 | 36h + 52h | Media | M2 MVP, consentimiento dual |
| SINPE Móvil | M4.2.1.4 | ~12h | Alta (CR) | M4 MVP, API BCCR |
| PayPal | M4.2.1.3 | ~12h | Media | M4 MVP |
| Sync Google/Outlook Calendar | M3.2.1.6-7 | ~20h | Media | M3 MVP |
| Lista de espera | M3.2.5.6-7 | ~16h | Baja | M3 MVP |
| Búsqueda avanzada (Elasticsearch) | M5.2.5 | ~36h | Media | M5 MVP |
| Recomendaciones de contenido | M5.2.5.8 | ~12h | Baja | M5 MVP |
| NPS y métricas avanzadas | M6.2.3 | ~40h | Media | M6 MVP |
| Encuestas anónimas | M6.2.5 | ~28h | Media | M6 MVP |
| Moderación avanzada en tiempo real | M7.2.4 | ~44h | Baja | M7 MVP |
| SSO corporativo (EAP) | M1 | ~40h | Alta | M1 MVP |
| Reportes financieros avanzados | M4, M8 | ~40h | Media | M4 MVP, M8 MVP |
| Dashboard admin completo | M8 | ~80h | Media | Todos los módulos |

10.4 MVP Effort Summary

| Alcance | Horas | Semanas (4 devs) | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP Core (M1-M5 full, M6-M7-M8 parcial) | ~2,800h | ~22 sem | 67% |
| POST-MVP | ~580h | ~5 sem | 14% |
| Fases 4-5 (Docs + Validación) | 420h | ~8 sem | 10% |
| Buffer 15% | ~570h | ~4 sem | 14% |
| TOTAL | ~4,370h | ~30 sem | 100% |

10.5 MVP Decision Matrix

| Criterio | MVP | POST-MVP |
| --- | --- | --- |
| Usuarios objetivo | Pacientes individuales en CR | Corporativos (EAP), LATAM |
| Terapeutas | 5-10 iniciales | 50+ |
| Métodos de pago | Stripe (tarjeta) | + PayPal, SINPE Móvil |
| Tipo de sesión | 1:1 video/chat | + Grupal, familiar |
| Calendario | Manual | + Sync externo |
| Comunidad | Blog + experiencias básicas | + Búsqueda, recomendaciones |
| Calificaciones | Estrellas + comentario | + NPS, encuestas, métricas |
| Admin | Dashboard básico | + Reportes, alertas, auditoría |

11. APPENDICES

A. Glosario de Siglas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| EDT | Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) |
| MVP | Minimum Viable Product |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| E2E | End-to-End |
| WebRTC | Web Real-Time Communication |
| SFU | Selective Forwarding Unit |
| PCI DSS | Payment Card Industry Data Security Standard |
| NPS | Net Promoter Score |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición |
| CPPCR | Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica |
| BCCR | Banco Central de Costa Rica |
| EAP | Employee Assistance Program |
| SSO | Single Sign-On |
| SAML | Security Assertion Markup Language |
| OAuth | Open Authorization |
| JWT | JSON Web Token |
| API | Application Programming Interface |
| DFD | Data Flow Diagram |
| ADR | Architecture Decision Record |

B. Referencias Cruzadas a EDTs Individuales

| Documento | Ruta |
| --- | --- |
| Módulo 1: Auth | ⚠️ No existe aún — crear `edt/modulo-01-autenticacion.md` |
| Módulo 2: Sesiones | `edt/modulo-02-sesiones-terapeuticas.md` |
| Módulo 3: Citas | `edt/modulo-03-gestion-de-citas.md` |
| Módulo 4: Pagos | `edt/modulo-04-pagos-y-suscripciones.md` |
| Módulo 5: Comunidad | `edt/modulo-05-comunidad-y-contenido.md` |
| Módulo 6: Calificaciones | `edt/modulo-06-calificaciones-y-feedback.md` |
| Módulo 7: Sala Virtual | `edt/modulo-07-sala-reunion-virtual.md` |
| Fase 4: Documentación | `edt/fase-04-documentacion-trazabilidad.md` |
| Fase 5: Validación | `edt/fase-05-validacion-entrega.md` |

C. Supuestos del Plan

Equipo: 2 Backend Sr, 1 Backend Jr, 2 Frontend Sr, 1 Frontend Jr, 1 DevOps, 1 QA, 1 UX/UI, 1 PM (10 FTE equivalentes)

Productividad: 6 horas efectivas de desarrollo por día por persona (75% utilization)

Paralelismo: Los módulos M2-M5 pueden desarrollarse en paralelo después de M1

Módulo 1: Estimación de 460h basada en complejidad equivalente a otros módulos — requiere EDT formal

POST-MVP: Terapia grupal (M7.2.5, 68h) excluida completamente del MVP

Fases 4-5: Pueden solapar parcialmente con desarrollo de módulos (semana 21+)

Buffer: 15% incluido en estimación total para contingencia

Sin dependencia externa crítica: Asumiendo que APIs de terceros (Stripe, etc.) están disponibles y documentadas

D. Próximos Pasos Inmediatos

[CRÍTICO] Crear EDT formal del Módulo 1 (Auth) — bloquea todo el plan

[ALTO] Definir contratos de API entre módulos (OpenAPI/Swagger) para permitir desarrollo paralelo con mocks

[ALTO] Contratar asesor legal para Ley 8968 y normas CPPCR

[ALTO] Confirmar stack tecnológico definitivo (frontend framework, backend language, infraestructura cloud)

[MEDIO] Responder preguntas abiertas de Fase 4.5 (~60-80 preguntas pendientes)

[MEDIO] Contactar BCCR para documentación de API de SINPE Móvil

[BAJO] Definir criterios de aceptación detallados por módulo

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Joan Mora Rojas | Versión inicial del Master Dependency Plan |