PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Fase 4: Documentación y Trazabilidad

| Documento: | 4 - Documentación y Trazabilidad |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Joan Mora Rojas |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Consolidar toda la documentación técnica, de negocio y trazabilidad del proyecto Cora, creando un corpus documental completo que conecte Charter.xlsx → Requisitos Word → Diagramas Nivel 0/1 → Flujos Críticos → Decisiones de Diseño → Checklist de Validación |
| **Alcance** | Documentación de flujos críticos de usuario, modelo de negocio, matriz de trazabilidad de requisitos, decisiones de diseño por módulo, preguntas abiertas para stakeholders, checklists de validación y documentación de integración entre módulos |
| **Fuera del Alcance** | Implementación de código, desarrollo de funcionalidades, pruebas de software (estas corresponden a fases posteriores) |
| **Depende de** | Fase 1 (Charter.xlsx), Fase 2 (Diagramas Nivel 0), Fase 3 (Diagramas Nivel 1 de los 8 módulos), Requisitos Word (8 documentos) |
| **Requisitos Cubiertos** | Todos los RF y RNF de los 8 módulos (trazabilidad completa) |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **312 horas** |

Resumen de la Fase

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Consolidar toda la documentación técnica, de negocio y trazabilidad del proyecto Cora, creando un corpus documental completo que conecte Charter.xlsx → Requisitos Word → Diagramas Nivel 0/1 → Flujos Críticos → Decisiones de Diseño → Checklist de Validación |
| Alcance | Documentación de flujos críticos de usuario, modelo de negocio, matriz de trazabilidad de requisitos, decisiones de diseño por módulo, preguntas abiertas para stakeholders, checklists de validación y documentación de integración entre módulos |
| Fuera del Alcance | Implementación de código, desarrollo de funcionalidades, pruebas de software (estas corresponden a fases posteriores) |
| Depende de | Fase 1 (Charter.xlsx), Fase 2 (Diagramas Nivel 0), Fase 3 (Diagramas Nivel 1 de los 8 módulos), Requisitos Word (8 documentos) |
| Requisitos Cubiertos | Todos los RF y RNF de los 8 módulos (trazabilidad completa) |
| Esfuerzo Total Estimado | 312 horas |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 4: Documentación y Trazabilidad
    ├── 4.1 Paquete: Flujos Críticos de Usuario (09_Flujos_Criticos.md) — 52h
    ├── 4.2 Paquete: Modelo de Negocio (10_Modelo_Negocio.md) — 36h
    ├── 4.3 Paquete: Matriz de Trazabilidad de Requisitos — 56h
    ├── 4.4 Paquete: Decisiones de Diseño por Módulo — 48h
    ├── 4.5 Paquete: Preguntas Abiertas para Stakeholders — 32h
    ├── 4.6 Paquete: Checklists de Validación — 44h
    └── 4.7 Paquete: Documentación de Integración Cross-Module — 44h

4.1 Paquete: Flujos Críticos de Usuario (09_Flujos_Criticos.md)

Esfuerzo estimado: 52 horas

Descripción: Documentación exhaustiva de los flujos de usuario críticos que atraviesan múltiples módulos del sistema. Cada flujo se documenta con diagramas de secuencia, estados, datos involucrados, puntos de fallo y métricas de éxito. Se guarda como 09_Flujos_Criticos.md en el vault Obsidian y diagramas draw.io en modulos/flujos/.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Identificar y catalogar los 12 flujos críticos end-to-end del sistema: registro→onboarding, búsqueda terapeuta→reserva cita, inicio de sesión terapéutica, flujo de pago, grabación con consentimiento, protocolo de emergencia, publicación de experiencia, sistema de calificaciones, renovación de suscripción, cancelación de cuenta, exportación de datos (ARCO), escalación de incidente | Ninguna | Fase 3: Diagramas Nivel 1 de los 8 módulos |
| 4.1.2 | Documentar Flujo 1: Registro y Onboarding de Paciente — desde landing page hasta perfil completo con preferencias terapéuticas, incluyendo validación de email, selección de especialidad, cuestionario inicial | 4.1.1 | Módulo 1 (Autenticación): RF de registro y perfil; Módulo 5 (Comunidad): preferencias de contenido |
| 4.1.3 | Documentar Flujo 2: Búsqueda de Terapeuta y Reserva de Cita — desde exploración de perfiles hasta confirmación de cita con pago, incluyendo filtros, disponibilidad, selección de plan | 4.1.1 | Módulo 1 (Roles), Módulo 3 (Citas), Módulo 4 (Pagos) |
| 4.1.4 | Documentar Flujo 3: Inicio y Desarrollo de Sesión Terapéutica — desde validación de cita hasta finalización, incluyendo WebRTC, chat, notas clínicas, grabación opcional | 4.1.1 | Módulo 2 (Sesiones), Módulo 3 (Citas), Módulo 1 (Auth) |
| 4.1.5 | Documentar Flujo 4: Procesamiento de Pago y Activación de Suscripción — desde selección de plan hasta confirmación de Stripe/PayPal, incluyendo manejo de fallos de pago, reembolsos | 4.1.1 | Módulo 4 (Pagos), Módulo 1 (Usuarios) |
| 4.1.6 | Documentar Flujo 5: Grabación con Consentimiento Explícito — desde solicitud de grabación hasta almacenamiento cifrado y reproducción autorizada, incluyendo doble consentimiento y revocación | 4.1.1 | Módulo 2 (Sesiones), Módulo 1 (Consentimientos) |
| 4.1.7 | Documentar Flujo 6: Protocolo de Emergencia — desde detección (keyword o activación manual) hasta despliegue de recursos de ayuda y registro de incidente | 4.1.1 | Módulo 2 (Sesiones), Módulo 8 (Panel Admin) |
| 4.1.8 | Documentar Flujo 7: Publicación y Moderación de Experiencias — desde redacción de experiencia comunitaria hasta moderación, publicación y feedback de la comunidad | 4.1.1 | Módulo 5 (Comunidad), Módulo 8 (Moderación) |
| 4.1.9 | Documentar Flujo 8: Sistema de Calificaciones y Feedback — desde trigger post-sesión hasta publicación de reseña anonimizada, incluyendo manejo de reseñas fraudulentas | 4.1.1 | Módulo 6 (Calificaciones), Módulo 2 (Sesiones) |
| 4.1.10 | Documentar Flujos 9-12: Renovación de suscripción, Cancelación de cuenta (con ARCO), Exportación de datos personales, Escalación de incidente de seguridad — cada uno con diagrama de secuencia y estados | 4.1.1 | Módulos 1, 4, 8 según corresponda |
| 4.1.11 | Crear diagramas de secuencia draw.io para cada uno de los 12 flujos críticos, mostrando interacción entre módulos, mensajes, datos y puntos de decisión | 4.1.2 a 4.1.10 | Fase 3: Diagramas de secuencia existentes por módulo |
| 4.1.12 | Crear diagrama de estados global del usuario: todos los estados posibles de un usuario en el sistema (registrado→verificado→onboarding→buscando→con terapeuta→en sesión→evaluando→renovando) y transiciones válidas | 4.1.2 a 4.1.10 | Todos los módulos que gestionan estado de usuario |
| 4.1.13 | Compilar todos los flujos en `09_Flujos_Criticos.md` con tabla de resumen, enlaces a diagramas, métricas de éxito por flujo y puntos de fallo identificados | 4.1.11, 4.1.12 | Vault Obsidian: estructura de notas existente |

Entregables:

• `09_Flujos_Criticos.md` en vault Obsidian

• 12 diagramas de secuencia draw.io en `modulos/flujos/`

• 1 diagrama de estados global del usuario

• Tabla de métricas de éxito por flujo

• Lista de puntos de fallo y mitigaciones

4.2 Paquete: Modelo de Negocio (10_Modelo_Negocio.md)

Esfuerzo estimado: 36 horas

Descripción: Documentación completa del modelo de negocio de Cora, incluyendo modelo de ingresos, estructura de costos, propuesta de valor, segmentos de mercado, canales y métricas clave. Se guarda como 10_Modelo_Negocio.md en el vault Obsidian.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Documentar propuesta de valor de Cora: problema que resuelve, diferenciadores vs BetterHelp, beneficios para pacientes y terapeutas, propuesta única de valor para mercado LATAM | Ninguna | Charter.xlsx: sección de propuesta de valor; Investigación BetterHelp |
| 4.2.2 | Documentar segmentos de mercado y personas: paciente individual, paciente corporativo (EAP), terapeuta independiente, clínicas/centros de salud mental; definir tamaños de mercado en Costa Rica y LATAM | 4.2.1 | Charter.xlsx: análisis de mercado; Investigación de competencia |
| 4.2.3 | Documentar modelo de ingresos y planes de suscripción: planes (básico, premium, corporativo), pricing por sesión vs suscripción mensual, comisiones a terapeutas, ingresos adicionales (contenido premium, workshops) | Ninguna | Módulo 4 (Pagos): estructura de planes; Charter.xlsx: modelo financiero |
| 4.2.4 | Documentar estructura de costos: costos fijos (infraestructura cloud, licencias, salarios), costos variables (comisiones de pago, costos de video por minuto, almacenamiento), costos de adquisición de cliente (CAC) | 4.2.3 | Charter.xlsx: proyecciones financieras; Infraestructura técnica |
| 4.2.5 | Documentar canales de adquisición y retención: marketing digital, referencias de terapeutas, partnerships con empresas (EAP), contenido SEO/blog, programa de referidos entre pacientes | 4.2.2 | Módulo 5 (Comunidad): canal de contenido orgánico |
| 4.2.6 | Documentar recursos clave y actividades principales: plataforma tecnológica, red de terapeutas verificados, equipo de moderación, infraestructura de seguridad y compliance | 4.2.1 a 4.2.5 | Todos los módulos técnicos; Equipo operativo |
| 4.2.7 | Documentar métricas de negocio clave: MRR/ARR, churn rate, LTV/CAC ratio, sesión completion rate, NPS, therapist utilization rate, tiempo promedio de matching | Ninguna | Módulo 8 (Panel Admin): dashboards de métricas |
| 4.2.8 | Documentar análisis de competencia detallado: BetterHelp (precios, fortalezas, debilidades, FTC settlement), Talkspace, plataformas locales de LATAM, diferenciadores competitivos de Cora | 4.2.1 | Investigación BetterHelp existente (5 notas Obsidian) |
| 4.2.9 | Documentar estrategia de go-to-market para Costa Rica como mercado inicial: regulaciones locales, partnerships con CPPCR, estrategia de pricing para mercado CR, plan de expansión a LATAM | 4.2.2, 4.2.3 | Ley 8968; CPPCR; Análisis de mercado CR |
| 4.2.10 | Documentar proyecciones financieras a 3 años: usuarios proyectados, ingresos, costos, punto de equilibrio, necesidades de financiamiento por fase | 4.2.3, 4.2.4 | Charter.xlsx: proyecciones financieras |
| 4.2.11 | Crear canvas de modelo de negocio visual (Business Model Canvas) como diagrama draw.io con los 9 bloques adaptados a Cora | 4.2.1 a 4.2.10 | Herramienta de diagramación draw.io |
| 4.2.12 | Compilar todo en `10_Modelo_Negocio.md` con índice, enlaces a diagramas, tablas comparativas y métricas, vinculado con notas de investigación existentes | 4.2.11 | Vault Obsidian: `Proyectos/Cora/Negocio/` |

Entregables:

• `10_Modelo_Negocio.md` en vault Obsidian

• Business Model Canvas draw.io en `modulos/negocio/`

• Tabla comparativa de competencia (Cora vs BetterHelp vs Talkspace vs locales)

• Proyecciones financieras a 3 años

• Estrategia de go-to-market documentada

4.3 Paquete: Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Esfuerzo estimado: 56 horas

Descripción: Creación de la matriz completa de trazabilidad que conecta Charter.xlsx → Documentos Word de requisitos → Diagramas Nivel 0/1 → Componentes técnicos → Casos de prueba. Garantiza que cada requisito del charter tenga cobertura completa en diseño y futura implementación.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Extraer y catalogar TODOS los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) de Charter.xlsx: crear lista maestra con ID, descripción, prioridad, módulo asignado, criterio de aceptación | Ninguna | Charter.xlsx: hoja de requisitos |
| 4.3.2 | Extraer y catalogar TODOS los RF y RNF de los 8 documentos Word de requisitos: validar consistencia con Charter.xlsx, identificar requisitos adicionales no presentes en el charter | 4.3.1 | 8 documentos Word en `requisitos/word/` |
| 4.3.3 | Reconciliar requisitos entre Charter.xlsx y documentos Word: identificar duplicados, contradicciones, lagunas; crear lista unificada de requisitos con fuente de verdad definida | 4.3.1, 4.3.2 | Charter.xlsx + 8 documentos Word |
| 4.3.4 | Crear matriz de trazabilidad RF → Diagramas Nivel 1: para cada RF, identificar qué diagrama(s) de qué módulo lo cubren, qué subcomponente lo implementa | 4.3.3 | Fase 3: Diagramas Nivel 1 de los 8 módulos |
| 4.3.5 | Crear matriz de trazabilidad RNF → Arquitectura: para cada RNF, identificar qué decisiones de arquitectura lo satisfacen (ej: RNF-001 latencia <100ms → WebRTC + CDN + Redis caching) | 4.3.3 | Fase 2: Diagrama Nivel 0; Fase 3: Diagramas de despliegue |
| 4.3.6 | Crear matriz de trazabilidad RF → Interfaces entre módulos: para cada RF que involucra múltiples módulos, documentar qué interfaces (APIs, eventos) se necesitan | 4.3.4 | Fase 3: Interfaces documentadas por módulo |
| 4.3.7 | Crear matriz de cobertura de requisitos por módulo: tabla que muestra cuántos RF y RNF tiene cada módulo, cuáles están cubiertos por diagramas, cuáles requieren diagramas adicionales | 4.3.4, 4.3.5 | Todos los diagramas de Fase 2 y Fase 3 |
| 4.3.8 | Identificar requisitos sin cobertura de diseño (gaps): listar todos los RF/RNF que NO tienen diagrama o subcomponente asociado; crear acciones para cerrar cada gap | 4.3.4, 4.3.5 | Todos los artefactos de Fase 2 y Fase 3 |
| 4.3.9 | Crear matriz de trazabilidad de compliance regulatorio: Ley 8968 artículos → requisitos del sistema → implementación técnica → prueba de validación | Ninguna | Ley 8968; Asesoría legal del proyecto |
| 4.3.10 | Crear matriz de trazabilidad de seguridad: riesgos de seguridad identificados → controles implementados → RF/RNF asociados → prueba de validación | 4.3.9 | Fase 3: Paquetes de seguridad de cada módulo |
| 4.3.11 | Crear dashboard de trazabilidad: vista resumida con % de cobertura por módulo, gaps abiertos, estado de reconciliación Charter vs Word, métricas de completitud | 4.3.4 a 4.3.10 | Todas las matrices creadas |
| 4.3.12 | Compilar matriz completa en documento de trazabilidad master con índice, todas las sub-matrices, lista de gaps con plan de acción, y dashboard de estado | 4.3.11 | Vault Obsidian: `Proyectos/Cora/Requisitos/` |

Entregables:

• Matriz maestra de requisitos unificada (Charter + Word reconciliados)

• Matriz RF → Diagramas Nivel 1 por módulo

• Matriz RNF → Arquitectura técnica

• Matriz RF → Interfaces cross-module

• Matriz de cobertura por módulo

• Lista de gaps con plan de acción

• Matriz de trazabilidad de compliance (Ley 8968)

• Matriz de trazabilidad de seguridad

• Dashboard de trazabilidad con métricas de cobertura

• Documento master de trazabilidad en Obsidian

4.4 Paquete: Decisiones de Diseño por Módulo

Esfuerzo estimado: 48 horas

Descripción: Documentación estructurada de todas las decisiones de diseño arquitectónico tomadas durante las Fases 2 y 3, organizadas por módulo. Cada decisión se documenta como ADR (Architecture Decision Record) con contexto, opciones consideradas, decisión tomada y consecuencias.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Crear plantilla estándar de ADR para el proyecto: formato con ID, título, contexto, opciones consideradas, decisión, consecuencias, estado, fecha, autor, enlaces a diagramas | Ninguna | Estándares de ADR (Michael Nygard format) |
| 4.4.2 | Documentar ADRs del Módulo 1 (Autenticación): decisión de protocolo de auth (JWT vs sessions), estrategia de RBAC, manejo de consentimientos legales, proveedor de verificación de email, política de contraseñas | 4.4.1 | Módulo 1: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.3 | Documentar ADRs del Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas): proveedor STUN/TURN (Twilio vs Xirsys vs self-hosted), protocolo de cifrado E2E (Signal Protocol vs libsodium), estrategia de fallback de video, modelo de grabación (client-side vs server-side) | 4.4.1 | Módulo 2: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.4 | Documentar ADRs del Módulo 3 (Gestión de Citas): motor de scheduling (custom vs librería), estrategia de notificaciones (push vs email vs SMS), manejo de zonas horarias, política de cancelación y no-show | 4.4.1 | Módulo 3: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.5 | Documentar ADRs del Módulo 4 (Pagos y Suscripciones): proveedor de pagos (Stripe vs PayPal vs ambos), modelo de suscripción (propio vs Stripe Billing), manejo de moneda local (CRC), estrategia de reconciliación de pagos | 4.4.1 | Módulo 4: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.6 | Documentar ADRs del Módulo 5 (Comunidad y Contenido): motor de búsqueda (Elasticsearch vs Algolia), estrategia de moderación (automática vs manual vs híbrida), modelo de contenido (CMS propio vs headless), política de anonimización | 4.4.1 | Módulo 5: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.7 | Documentar ADRs del Módulo 6 (Calificaciones y Feedback): modelo de rating (estrellas vs NPS vs ambos), estrategia anti-fraude, anonimización de reseñas, política de respuesta de terapeutas | 4.4.1 | Módulo 6: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.8 | Documentar ADRs del Módulo 7 (Sala de Reunión Virtual): arquitectura de video (P2P vs SFU vs MCU), estrategia de encriptación de sala virtual, manejo de salas de espera, controles de acceso a sala | 4.4.1 | Módulo 7: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.9 | Documentar ADRs del Módulo 8 (Panel de Administración): framework de dashboard (custom vs librería), estrategia de audit logging (ELK vs custom), motor de reportes, alertas y monitoring | 4.4.1 | Módulo 8: Diagramas Nivel 1 y decisiones técnicas |
| 4.4.10 | Documentar ADRs cross-module (decisiones de arquitectura global): patrón de arquitectura (microservicios vs monolito modular), estrategia de comunicación entre servicios (REST vs gRPC vs event bus), base de datos (PostgreSQL vs MongoDB vs ambas), estrategia de caching (Redis), patrón de deployment | 4.4.1 | PROJECT_CONTEXT.md; Fase 2: Diagrama Nivel 0 |
| 4.4.11 | Crear índice maestro de ADRs: tabla con todos los ADRs organizados por módulo, estado (propuesto/aceptado/deprecado), fecha, y enlaces a las notas individuales | 4.4.2 a 4.4.10 | Todos los ADRs creados |
| 4.4.12 | Vincular ADRs con diagramas y requisitos: cada ADR debe tener wikilinks a los diagramas que lo reflejan y los RF/RNF que motivaron la decisión; verificar consistencia bidireccional | 4.4.11 | Fase 3: Diagramas Nivel 1; Fase 4.3: Matriz de trazabilidad |

Entregables:

• Plantilla estándar de ADR para el proyecto

• ADRs documentados por cada uno de los 8 módulos (~40-50 ADRs totales)

• ADRs cross-module (decisiones de arquitectura global)

• Índice maestro de ADRs con estado y enlaces

• Wikilinks bidireccionales ADRs ↔ Diagramas ↔ Requisitos

4.5 Paquete: Preguntas Abiertas para Stakeholders

Esfuerzo estimado: 32 horas

Descripción: Identificación, documentación y priorización de todas las preguntas abiertas y decisiones pendientes que requieren input de stakeholders del proyecto (negocio, legal, técnico, ético). Organizado por módulo y por tipo de stakeholder necesario.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Revisar exhaustivamente los 8 documentos Word de requisitos e identificar todas las preguntas abiertas, ambigüedades y decisiones pendientes marcadas como "TBD" o implícitas | Ninguna | 8 documentos Word en `requisitos/word/` |
| 4.5.2 | Revisar Charter.xlsx e identificar preguntas de negocio sin resolver: modelo de pricing exacto, comisión a terapeutas, política de reembolsos, mercados de lanzamiento priorizados | 4.5.1 | Charter.xlsx |
| 4.5.3 | Revisar diagramas Nivel 0 y Nivel 1 e identificar preguntas técnicas sin resolver: stack frontend definitivo, proveedor WebRTC, estrategia de disaster recovery (RTO/RPO), política de retención de datos | 4.5.1 | Fase 2 y Fase 3: Todos los diagramas |
| 4.5.4 | Catalogar preguntas de compliance y legal: interpretación específica de Ley 8968 para datos de salud mental, requisitos de CPPCR para telepsicología, regulaciones de pagos en Costa Rica, compliance con regulaciones de datos transfronterizos | 4.5.1 | Ley 8968; CPPCR; Regulaciones locales |
| 4.5.5 | Catalogar preguntas de negocio y producto: definición exacta de planes y pricing, política de matching paciente-terapeuta, criterios de verificación de terapeutas, estrategia de moderación de contenido, SLA prometido a clientes corporativos | 4.5.2 | Equipo de producto; Stakeholders de negocio |
| 4.5.6 | Catalogar preguntas técnicas y de infraestructura: proveedor cloud (AWS vs GCP vs Azure), región de deployment, estrategia de multi-tenancy, política de backups, plan de escalabilidad, monitoreo y alerting | 4.5.3 | Equipo de infraestructura; DevOps |
| 4.5.7 | Priorizar todas las preguntas abiertas por impacto en el proyecto: crítico (bloquea diseño), alto (impacta arquitectura significativo), medio (afina detalles), bajo (nice-to-have); asignar owner y deadline | 4.5.4 a 4.5.6 | Project Manager; Tech Lead |
| 4.5.8 | Crear matriz de preguntas por stakeholder: qué preguntas necesita responder cada rol (CEO, Legal, CTO, Product Owner, Equipo Clínico, DevOps) con contexto suficiente para cada pregunta | 4.5.7 | Todos los stakeholders del proyecto |
| 4.5.9 | Crear template de respuesta para stakeholders: formato estandarizado para que cada stakeholder responda preguntas con contexto, opciones recomendadas y decisión tomada | 4.5.8 | Estándares de documentación del proyecto |
| 4.5.10 | Crear dashboard de seguimiento de preguntas abiertas: tabla con ID, pregunta, módulo, categoría, prioridad, stakeholder asignado, estado (abierta/en respuesta/respondida/cerrada), fecha límite | 4.5.7, 4.5.8 | Herramienta de tracking del proyecto |
| 4.5.11 | Crear nota en Obsidian por cada categoría de preguntas (legal, negocio, técnica, clínica) con todas las preguntas relevantes, contexto y estado | 4.5.4 a 4.5.6 | Vault Obsidian: `Proyectos/Cora/` |
| 4.5.12 | Compilar documento master de preguntas abiertas con índice, resumen ejecutivo de preguntas críticas, matrices por stakeholder y por módulo, y plan de resolución | 4.5.7 a 4.5.11 | Vault Obsidian: `Proyectos/Cora/Requisitos/` |

Entregables:

• Inventario completo de preguntas abiertas (~60-80 preguntas)

• Matriz de priorización por impacto

• Matriz de preguntas por stakeholder

• Template de respuesta para stakeholders

• Dashboard de seguimiento de preguntas abiertas

• Notas por categoría en Obsidian (legal, negocio, técnica, clínica)

• Documento master de preguntas abiertas

4.6 Paquete: Checklists de Validación

Esfuerzo estimado: 44 horas

Descripción: Creación de checklists de validación exhaustivos para cada módulo y para el sistema completo. Estos checklists servirán como criterio de aceptación para cada fase de implementación futura y como herramienta de auditoría de calidad.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | Crear checklist de validación de requisitos por módulo: para cada módulo, lista de verificación de que TODOS sus RF y RNF están cubiertos por diagramas, subcomponentes y casos de prueba | Ninguna | Fase 4.3: Matriz de trazabilidad; 8 documentos Word |
| 4.6.2 | Crear checklist de validación de diagramas por módulo: verificar que cada diagrama tiene leyenda, versión, autor, fecha, está vinculado a RFs, es consistente con otros diagramas del mismo módulo y con el diagrama Nivel 0 | Ninguna | Fase 2 y Fase 3: Todos los diagramas |
| 4.6.3 | Crear checklist de validación de seguridad por módulo: para cada módulo, verificar cifrado E2E donde aplica, control de acceso RBAC, audit logging, manejo de consentimientos, cumplimiento de Ley 8968, sanitización de inputs | 4.6.1 | Fase 3: Paquetes de seguridad de cada módulo; OWASP Top 10 |
| 4.6.4 | Crear checklist de validación de interfaces cross-module: verificar que TODAS las interfaces entre módulos están documentadas (APIs, eventos, contratos de datos), que los contratos son consistentes en ambos lados, y que hay manejo de errores definido | Ninguna | Fase 3: Interfaces documentadas por módulo; Fase 4.7 |
| 4.6.5 | Crear checklist de validación de flujos críticos: para cada uno de los 12 flujos críticos, verificar que el diagrama de secuencia existe, los estados están definidos, los datos están identificados, los puntos de fallo están documentados y las métricas de éxito están definidas | Ninguna | Fase 4.1: Flujos Críticos documentados |
| 4.6.6 | Crear checklist de validación de compliance regulatorio: verificar que cada artículo relevante de Ley 8968 tiene un requisito del sistema asociado, una implementación técnica y una prueba de validación; verificar cumplimiento de normas CPPCR | 4.6.3 | Ley 8968; CPPCR; Fase 4.3: Matriz de compliance |
| 4.6.7 | Crear checklist de validación de decisiones de diseño: verificar que cada ADR tiene contexto completo, opciones consideradas con pros/contras, decisión documentada, consecuencias identificadas, y está vinculado a diagramas y requisitos | Ninguna | Fase 4.4: ADRs por módulo |
| 4.6.8 | Crear checklist de validación de documentación en Obsidian: verificar que todas las notas existen, los wikilinks funcionan, las notas están vinculadas entre sí correctamente, no hay notas huérfanas, y la estructura del vault es consistente | Ninguna | Vault Obsidian: estructura completa del proyecto |
| 4.6.9 | Crear checklist de validación de consistencia cross-document: verificar que los requisitos en Charter.xlsx coinciden con los docs Word, que los docs Word coinciden con los diagramas, que los diagramas coinciden con los ADRs, y que los ADRs coinciden con los flujos críticos | 4.6.1 a 4.6.7 | Todos los artefactos documentales del proyecto |
| 4.6.10 | Crear checklist de preparación para implementación: lista de verificación pre-implementación que confirma que toda la documentación está completa, las preguntas críticas están respondidas, los gaps están cerrados, y el equipo tiene el contexto necesario | 4.6.1 a 4.6.9 | Todas las validaciones anteriores |
| 4.6.11 | Crear checklist de auditoría de calidad del proyecto: checklist ejecutiva para revisión de calidad del corpus documental completo, con criterios de aprobación por categoría y score de madurez del proyecto | 4.6.10 | Estándares de calidad del proyecto |
| 4.6.12 | Compilar todos los checklists en documento master de validación con índice, instrucciones de uso, y formato de reporte de resultados | 4.6.11 | Vault Obsidian: `Proyectos/Cora/Requisitos/` |

Entregables:

• Checklist de validación de requisitos por módulo (8 checklists)

• Checklist de validación de diagramas por módulo (8 checklists)

• Checklist de validación de seguridad por módulo (8 checklists)

• Checklist de validación de interfaces cross-module

• Checklist de validación de flujos críticos (12 flujos)

• Checklist de validación de compliance regulatorio

• Checklist de validación de decisiones de diseño

• Checklist de validación de documentación Obsidian

• Checklist de validación de consistencia cross-document

• Checklist de preparación para implementación

• Checklist de auditoría de calidad del proyecto

• Documento master de checklists de validación

4.7 Paquete: Documentación de Integración Cross-Module

Esfuerzo estimado: 44 horas

Descripción: Documentación exhaustiva de cómo los 8 módulos se integran entre sí, incluyendo contratos de API, contratos de eventos, flujos de datos cross-module, patrones de integración y puntos de acoplamiento.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 | Crear mapa de dependencias entre módulos: matriz que muestra qué módulo depende de qué otro módulo, tipo de dependencia (síncrona REST, asíncrona eventos, compartición de datos), y criticidad | Ninguna | Fase 3: Interfaces documentadas por cada módulo |
| 4.7.2 | Documentar contrato de integración Módulo 1 ↔ Módulo 2: autenticación de sesiones, validación de JWT para WebRTC, roles para acceso a funcionalidades de sesión, datos de usuario para perfil de sesión | 4.7.1 | Módulo 1 y Módulo 2: interfaces documentadas |
| 4.7.3 | Documentar contrato de integración Módulo 1 ↔ Módulo 3: autenticación para reserva de citas, roles para disponibilidad de terapeuta, datos de perfil para preferencias de scheduling | 4.7.1 | Módulo 1 y Módulo 3: interfaces documentadas |
| 4.7.4 | Documentar contrato de integración Módulo 2 ↔ Módulo 3: validación de cita para inicio de sesión, actualización de estado de cita post-sesión, manejo de no-show, sincronización de horarios | 4.7.1 | Módulo 2 y Módulo 3: interfaces documentadas |
| 4.7.5 | Documentar contrato de integración Módulo 2 ↔ Módulo 4: validación de suscripción activa para sesión, consumo de sesiones del plan, registro de sesiones adicionales facturables, bloqueo por pago vencido | 4.7.1 | Módulo 2 y Módulo 4: interfaces documentadas |
| 4.7.6 | Documentar contrato de integración Módulo 3 ↔ Módulo 4: trigger de pago al reservar cita, confirmación de pago para confirmar cita, manejo de reembolso por cancelación, facturación recurrente de suscripción | 4.7.1 | Módulo 3 y Módulo 4: interfaces documentadas |
| 4.7.7 | Documentar contrato de integración Módulo 2 ↔ Módulo 6: trigger de feedback post-sesión, datos de calidad de sesión para calificación, anonimización de datos para reseñas públicas | 4.7.1 | Módulo 2 y Módulo 6: interfaces documentadas |
| 4.7.8 | Documentar contrato de integración Módulo 5 ↔ Módulo 8: contenido para moderación, métricas de engagement para dashboard, alertas de contenido inapropiado, reportes de comunidad | 4.7.1 | Módulo 5 y Módulo 8: interfaces documentadas |
| 4.7.9 | Documentar contrato de integración TODOS los módulos ↔ Módulo 8: métricas de cada módulo para dashboard admin, logs de auditoría centralizados, alertas y notificaciones al equipo de operaciones | 4.7.1 | Todos los módulos ↔ Módulo 8 |
| 4.7.10 | Documentar patrones de integración transversales: Saga pattern para transacciones distribuidas (pago + cita + sesión), Circuit Breaker para servicios externos, Event Sourcing para audit logging, CQRS para lecturas de alto tráfico | Ninguna | PROJECT_CONTEXT.md: patrones identificados |
| 4.7.11 | Documentar flujos de datos cross-module: diagrama de flujo de datos que muestra cómo viajan los datos sensibles (datos de salud, pagos, identidad) a través de los módulos, con puntos de cifrado y validación | 4.7.2 a 4.7.9 | Fase 3: DFDs por módulo; Fase 4.3: Matriz de seguridad |
| 4.7.12 | Compilar documentación de integración en documento master con mapa de dependencias, contratos de API, contratos de eventos, patrones de integración, flujos de datos cross-module y puntos de acoplamiento crítico | 4.7.1 a 4.7.11 | Vault Obsidian: `Proyectos/Cora/Arquitectura/` |

Entregables:

• Mapa de dependencias entre módulos (matriz 8x8)

• Contratos de integración documentados para cada par de módulos conectados

• Documentación de patrones de integración transversales (Saga, Circuit Breaker, Event Sourcing, CQRS)

• Diagrama de flujo de datos cross-module

• Documento master de integración cross-module

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas de la Fase 4

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 4.1 → 4.6.5 | Finish-to-Start | Los flujos críticos deben estar documentados antes de crear su checklist de validación |
| 4.2 → 4.5.5 | Finish-to-Start | El modelo de negocio debe estar definido antes de identificar preguntas de negocio pendientes |
| 4.3 → 4.6.1 | Finish-to-Start | La matriz de trazabilidad debe existir antes de crear checklists de validación de requisitos |
| 4.3 → 4.6.9 | Finish-to-Start | Las matrices de trazabilidad son insumo para el checklist de consistencia cross-document |
| 4.4 → 4.6.7 | Finish-to-Start | Los ADRs deben estar documentados antes de crear su checklist de validación |
| 4.5 → 4.6.10 | Finish-to-Start | Las preguntas abiertas deben estar identificadas antes del checklist de preparación para implementación |
| 4.7 → 4.6.4 | Finish-to-Start | La documentación de integración debe existir antes de crear su checklist de validación |
| 4.1 + 4.3 + 4.7 → 4.6.9 | Finish-to-Start | Flujos, trazabilidad e integración son insumos para validación de consistencia cross-document |
| 4.6.1 a 4.6.9 → 4.6.10 | Finish-to-Start | Todos los checklists específicos alimentan el checklist de preparación para implementación |
| 4.6.10 → 4.6.11 | Finish-to-Start | El checklist de preparación alimenta la auditoría de calidad final |

Dependencias con Fases Anteriores

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter.xlsx) → 4.3.1 | Finish-to-Start | El charter es la fuente primaria de requisitos para la matriz de trazabilidad |
| Fase 1 (Charter.xlsx) → 4.2.3 | Finish-to-Start | El modelo financiero del charter alimenta el modelo de negocio |
| Fase 1 (Charter.xlsx) → 4.5.2 | Finish-to-Start | El charter contiene preguntas de negocio sin resolver |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 4.1 | Finish-to-Start | La arquitectura general es base para documentar flujos críticos |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 4.3.5 | Finish-to-Start | El diagrama Nivel 0 es referencia para trazar RNF a arquitectura |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 4.4.10 | Finish-to-Start | El diagrama Nivel 0 documenta las decisiones de arquitectura global |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 4.5.3 | Finish-to-Start | Los diagramas Nivel 0 revelan preguntas técnicas sin resolver |
| Fase 3 (Diagramas Nivel 1 - 8 módulos) → 4.1 | Finish-to-Start | Los diagramas detallados de cada módulo son insumo para flujos críticos |
| Fase 3 (Diagramas Nivel 1 - 8 módulos) → 4.3.4 | Finish-to-Start | Los diagramas Nivel 1 son destino de la trazabilidad RF |
| Fase 3 (Diagramas Nivel 1 - 8 módulos) → 4.4.2 a 4.4.9 | Finish-to-Start | Las decisiones técnicas de cada módulo se documentan como ADRs |
| Fase 3 (Interfaces por módulo) → 4.7 | Finish-to-Start | Las interfaces documentadas por módulo son insumo para documentación de integración |
| Requisitos Word (8 docs) → 4.3.2 | Finish-to-Start | Los documentos Word son fuente secundaria de requisitos |
| Requisitos Word (8 docs) → 4.5.1 | Finish-to-Start | Los documentos Word contienen preguntas abiertas y ambigüedades |
| Investigación BetterHelp (5 notas) → 4.2.8 | Finish-to-Start | La investigación de competencia alimenta el análisis competitivo |
| PROJECT_CONTEXT.md → 4.4.10 | Finish-to-Start | El contexto técnico inferido alimenta ADRs de arquitectura global |
| PROJECT_CONTEXT.md → 4.7.10 | Finish-to-Start | Los patrones identificados alimentan la documentación de integración |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Flujos Críticos de Usuario | 52 | 16.7% |
| 4.2 Modelo de Negocio | 36 | 11.5% |
| 4.3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos | 56 | 17.9% |
| 4.4 Decisiones de Diseño por Módulo | 48 | 15.4% |
| 4.5 Preguntas Abiertas para Stakeholders | 32 | 10.3% |
| 4.6 Checklists de Validación | 44 | 14.1% |
| 4.7 Documentación de Integración Cross-Module | 44 | 14.1% |
| TOTAL | 312 | 100% |

Cronograma Sugerido (Fases con Paralelismo)

Semana 1-2:  [4.1] Flujos Críticos de Usuario ───────────────────── 52h
Semana 1:    [4.3] Matriz de Trazabilidad (inicio) ───────────────── 56h (parcial)
Semana 2:    [4.4] Decisiones de Diseño (inicio) ─────────────────── 48h (parcial)
Semana 2-3:  [4.2] Modelo de Negocio ─────────────────────────────── 36h
Semana 2-3:  [4.5] Preguntas Abiertas (puede correr en paralelo) ─── 32h
Semana 3-4:  [4.3] Matriz de Trazabilidad (continuación y cierre) ── 56h (resto)
Semana 3-4:  [4.4] Decisiones de Diseño (continuación y cierre) ──── 48h (resto)
Semana 3-4:  [4.7] Documentación de Integración Cross-Module ─────── 44h
Semana 4-5:  [4.6] Checklists de Validación ──────────────────────── 44h
             ├── 4.6.1 a 4.6.9 (paralelizables) ─────────────────── 36h
             └── 4.6.10 a 4.6.11 (secuenciales, dependen de anteriores) 8h

Duración total estimada: 5 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~8 semanas

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-4.1 | Diagramas de Fase 3 incompletos o inconsistentes retrasan la trazabilidad | Alto | Media | Iniciar reconciliación de requisitos en paralelo; escalar gaps tempranamente |
| R-4.2 | Stakeholders no responden preguntas abiertas en tiempo razonable | Alto | Alta | Priorizar preguntas críticas; establecer deadlines con escalación; preparar respuestas recomendadas |
| R-4.3 | Ley 8968 interpretación ambigua sin asesor legal disponible | Alto | Media | Identificar asesor legal como dependencia temprana; documentar interpretación provisional con caveat |
| R-4.4 | Inconsistencias entre Charter.xlsx y documentos Word generan retrabajo | Medio | Alta | Iniciar reconciliación (4.3.3) lo antes posible; definir fuente de verdad por tipo de requisito |
| R-4.5 | Documentación se desactualiza si hay cambios en fases posteriores | Medio | Alta | Establecer proceso de actualización de documentación; vincular docs con sistema de versionado |
| R-4.6 | Volumen de ADRs mayor al estimado (~50+ decisiones) | Bajo | Media | Priorizar ADRs críticos; documentar decisiones menores en formato resumido |
| R-4.7 | Checklists de validación se vuelven obsoletos antes de implementación | Medio | Media | Diseñar checklists como templates actualizables; vincular con sistema de gestión de cambios |

Criterios de Aceptación de la Fase 4

• [ ] Los 12 flujos críticos están documentados con diagramas de secuencia y métricas de éxito

• [ ] El modelo de negocio está documentado con Business Model Canvas y proyecciones

• [ ] La matriz de trazabilidad cubre el 100% de los RF y RNF identificados

• [ ] Todos los gaps de trazabilidad tienen plan de acción con owner y fecha

• [ ] Los ADRs de los 8 módulos y cross-module están documentados con formato estándar

• [ ] Todas las preguntas abiertas están catalogadas, priorizadas y asignadas a stakeholders

• [ ] Los 11 checklists de validación están creados y listos para uso

• [ ] La documentación de integración cross-module cubre todas las interfaces entre módulos

• [ ] Toda la documentación está en el vault Obsidian con wikilinks funcionales

• [ ] El dashboard de trazabilidad muestra >95% de cobertura de requisitos

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| CAC | Customer Acquisition Cost, costo de adquisición de cliente |
| CQRS | Command Query Responsibility Segregation, patrón de separación lecturas/escrituras |
| CPPCR | Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica |
| EAP | Employee Assistance Program, programa de asistencia al empleado |
| LTV | Lifetime Value, valor de vida del cliente |
| MRR/ARR | Monthly/Annual Recurring Revenue, ingreso recurrente mensual/anual |
| NPS | Net Promoter Score, métrica de satisfacción del cliente |
| RTO/RPO | Recovery Time/Point Objective, objetivos de recuperación ante desastres |
| Saga Pattern | Patrón para manejar transacciones distribuidas mediante secuencia de transacciones locales |
| TBD | To Be Defined, pendiente de definición |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Joan Mora Rojas | Versión inicial de la EDT de Fase 4: Documentación y Trazabilidad |