PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Módulo 3: Gestión de Citas y Calendario

| Documento: | 3 - Diagramas Nivel 1 03 - Gestión de Citas y Calendario |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Joan Mora Rojas |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Gestionar la programación, confirmación y ejecución de citas terapéuticas entre usuarios y psicólogos, incluyendo calendario integrado, recordatorios y políticas de cancelación |
| **Alcance** | Calendario con vistas mensual/semanal, gestión de disponibilidad de psicólogos, motor de reservas con prevención de conflictos, sistema de recordatorios multi-canal, reprogramación/cancelación con políticas configurables, notificaciones de estado, sincronización con calendarios externos |
| **Fuera del Alcance** | Ejecución de sesiones de video/chat (Módulo 2), procesamiento de pagos (Módulo 4), gestión de usuarios y roles (Módulo 1) |
| **Depende de** | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios) |
| **Consumido por** | Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas), Módulo 4 (Pagos y Suscripciones) |
| **Requisitos Funcionales** | RF-301 a RF-318 |
| **Requisitos No Funcionales** | RNF-301 a RNF-308 |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **520 horas** |

Resumen del Módulo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Gestionar la programación, confirmación y ejecución de citas terapéuticas entre usuarios y psicólogos, incluyendo calendario integrado, recordatorios y políticas de cancelación |
| Alcance | Calendario con vistas mensual/semanal, gestión de disponibilidad de psicólogos, motor de reservas con prevención de conflictos, sistema de recordatorios multi-canal, reprogramación/cancelación con políticas configurables, notificaciones de estado, sincronización con calendarios externos |
| Fuera del Alcance | Ejecución de sesiones de video/chat (Módulo 2), procesamiento de pagos (Módulo 4), gestión de usuarios y roles (Módulo 1) |
| Depende de | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios) |
| Consumido por | Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas), Módulo 4 (Pagos y Suscripciones) |
| Requisitos Funcionales | RF-301 a RF-318 |
| Requisitos No Funcionales | RNF-301 a RNF-308 |
| Esfuerzo Total Estimado | 520 horas |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 3: Diagramas Nivel 1
    └── Módulo 3: Gestión de Citas y Calendario
        ├── 3.3.1 Paquete: Creación de Diagramas (44h)
        ├── 3.3.2 Paquete: Definición de Subcomponentes (208h)
        │   ├── 3.3.2.1 Subcomponente: Calendario Integrado
        │   ├── 3.3.2.2 Subcomponente: Sistema de Recordatorios
        │   ├── 3.3.2.3 Subcomponente: Reprogramación/Cancelación
        │   ├── 3.3.2.4 Subcomponente: Disponibilidad de Psicólogos
        │   ├── 3.3.2.5 Subcomponente: Motor de Reservas
        │   └── 3.3.2.6 Subcomponente: Notificaciones
        ├── 3.3.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos (112h)
        ├── 3.3.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento (96h)
        └── 3.3.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian (60h)

3.3.1 Paquete: Creación de Diagramas

Esfuerzo estimado: 44 horas

Descripción: Creación y actualización de los diagramas draw.io que representan la arquitectura detallada del módulo de citas, sus 6 subcomponentes, flujos de reserva, cancelación y recordatorio, e interfaces con otros módulos.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.1 | Revisar y actualizar diagrama existente `Cora_Citas_Detallado.drawio` con los 6 subcomponentes definidos (calendario, recordatorios, reprogramación, disponibilidad, motor de reservas, notificaciones) | Ninguna | Fase 2: Diagramas Nivel 0 (`Cora_Arquitectura_General.drawio`) |
| 3.3.1.2 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Agendar Cita" (RF-301): selección de terapeuta → consulta disponibilidad → selección de slot → validación de pago → confirmación → notificación | 3.3.1.1 | Módulo 1: Perfil de terapeuta, Módulo 4: Validación de pago |
| 3.3.1.3 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Reprogramar Cita" (RF-307): solicitud de reprogramación → validación de política de cancelación → búsqueda de nuevo slot → confirmación → notificación a ambas partes | 3.3.1.1 | Módulo 4: Verificación de cobro por reprogramación si aplica |
| 3.3.1.4 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Cancelar Cita" (RF-308): solicitud de cancelación → validación de ventana de cancelación → aplicación de penalización si aplica → liberación de slot → notificación | 3.3.1.1 | Módulo 4: Política de reembolso, Módulo 2: Invalidación de sesión |
| 3.3.1.5 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Sistema de Recordatorios" (RF-312): trigger temporal (24h/1h antes) → generación de recordatorio → envío multi-canal (push/email/SMS) → registro de entrega | 3.3.1.1 | Servicios externos: Email (SendGrid), SMS (Twilio), Push (FCM) |
| 3.3.1.6 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Configurar Disponibilidad" (RF-304): psicólogo define horarios semanales → sistema valida conflictos → guarda disponibilidad → genera slots disponibles | 3.3.1.1 | Ninguna |
| 3.3.1.7 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Lista de Espera" (RF-306): paciente se registra en lista de espera → slot se libera → notificación automática → ventana de aceptación (15 min) → confirmación o siguiente en lista | 3.3.1.1 | Módulo 1: Datos del paciente en lista de espera |
| 3.3.1.8 | Crear diagrama de componentes mostrando las 6 capas del módulo: presentación (UI calendario), lógica de negocio (motor de reservas), servicios (recordatorios, notificaciones), persistencia (PostgreSQL), integración (calendarios externos), eventos (message bus) | 3.3.1.1 | Ninguna |
| 3.3.1.9 | Crear diagrama de flujo de datos (DFD) nivel 0 y nivel 1: trazabilidad de datos de citas desde creación hasta archivado, incluyendo datos de disponibilidad, recordatorios y cancelaciones | 3.3.1.8 | Módulo 1: Datos de usuario, Módulo 4: Datos de pago |
| 3.3.1.10 | Crear diagrama de estados de la cita: estados (disponible→reservada→confirmada→en_curso→completada→cancelada→no_show→reprogramada) y transiciones válidas con validaciones | 3.3.1.1 | Módulo 2: Estado de sesión coordinado |
| 3.3.1.11 | Crear diagrama de despliegue: nodos (frontend SPA con calendario, backend API, job scheduler para recordatorios, PostgreSQL para citas, Redis para cache de disponibilidad, message queue para notificaciones, Google Calendar API, Twilio API) | 3.3.1.8 | Infraestructura global del proyecto |
| 3.3.1.12 | Revisión y validación de todos los diagramas con el equipo técnico y stakeholders | 3.3.1.2 a 3.3.1.11 | Fase 4: Revisión de arquitectura general |

Entregables:

• `Cora_Citas_Detallado.drawio` actualizado

• 6 diagramas de secuencia (agendar, reprogramar, cancelar, recordatorios, disponibilidad, lista de espera)

• 1 diagrama de componentes

• 1 diagrama de flujo de datos (DFD)

• 1 diagrama de estados

• 1 diagrama de despliegue

3.3.2 Paquete: Definición de Subcomponentes

Esfuerzo estimado: 208 horas

Descripción: Definición detallada de los 6 subcomponentes del módulo, incluyendo modelos de datos, APIs, lógica de negocio, componentes de UI y servicios de background.

3.3.2.1 Subcomponente: Calendario Integrado — RF-301, RF-302, RF-303

Esfuerzo: 44 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.1.1 | Diseñar modelo de datos de calendario: Appointment (ID, PatientID, TherapistID, DateTime, Duration, TimeZone, Status, Type, Notes, CreatedAt, UpdatedAt) | Ninguna | Módulo 1: PatientID, TherapistID con roles validados |
| 3.3.2.1.2 | Implementar servicio de gestión de zonas horarias: almacenamiento de todas las citas en UTC, conversión dinámica a la zona del usuario, detección de cambios de zona horaria del usuario | 3.3.2.1.1 | Librería de zonas horarias (IANA TZ database) |
| 3.3.2.1.3 | Implementar vista de calendario mensual: renderizado de grid mensual, navegación entre meses, indicadores visuales de citas por estado, lazy loading de citas | Ninguna | Framework frontend seleccionado (React/Vue/Angular) |
| 3.3.2.1.4 | Implementar vista de calendario semanal: renderizado de grid semanal con slots de 30 min, visualización de disponibilidad del terapeuta, drag-and-drop para reprogramación visual | 3.3.2.1.3 | Framework frontend seleccionado |
| 3.3.2.1.5 | Implementar vista de agenda diaria: lista cronológica del día, detalles de cada cita, acciones rápidas (iniciar, reprogramar, cancelar), indicador de próxima cita | 3.3.2.1.3 | Ninguna |
| 3.3.2.1.6 | Implementar sincronización con Google Calendar (RF-303): OAuth2 con Google, mapeo de citas Cora→Google Calendar, sync bidireccional (crear, actualizar, eliminar), manejo de conflictos | Ninguna | Google Calendar API v3, OAuth2 consent screen |
| 3.3.2.1.7 | Implementar sincronización con Outlook Calendar: OAuth2 con Microsoft Graph, mapeo de citas Cora→Outlook, sync bidireccional, manejo de conflictos de zona horaria | 3.3.2.1.6 | Microsoft Graph API, Azure AD App Registration |
| 3.3.2.1.8 | Implementar componente de selección de slot de tiempo: grid interactivo de slots disponibles, filtrado por terapeuta/especialidad, indicación visual de zona horaria, prevención de selección de slots pasados | 3.3.2.1.2 | Motor de Reservas (3.3.2.5) para consulta de disponibilidad |
| 3.3.2.1.9 | Implementar paginación y filtrado de citas: filtros por fecha (rango), estado, terapeuta, tipo de sesión; paginación infinita o por páginas; ordenamiento por fecha | 3.3.2.1.1 | Ninguna |
| 3.3.2.1.10 | Implementar cache de disponibilidad en Redis: cache de slots disponibles por terapeuta/fecha, invalidación al agendar/cancelar, TTL de 5 minutos, reducción de consultas a DB | 3.3.2.1.1 | Redis, estrategia de cache invalidation |
| 3.3.2.1.11 | Implementar exportación de calendario: generación de archivo .ics (iCalendar) para descarga, compartir calendario vía enlace público con token de acceso temporal | 3.3.2.1.1 | Estándar iCalendar (RFC 5545) |
| 3.3.2.1.12 | Pruebas de zonas horarias: verificación de conversión UTC→local en 5+ zonas horarias de LATAM, cambios de horario de verano, bordes de fecha (cruce de línea internacional) | 3.3.2.1.2 a 3.3.2.1.10 | Ninguna |

3.3.2.2 Subcomponente: Sistema de Recordatorios — RF-312, RF-313

Esfuerzo: 36 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.2.1 | Diseñar modelo de datos de recordatorios: Reminder (ID, AppointmentID, Type [24h/1h/15min], Channel [push/email/SMS], Status, ScheduledAt, SentAt, DeliveredAt, FailedReason) | Ninguna | 3.3.2.1.1: AppointmentID como referencia |
| 3.3.2.2.2 | Implementar scheduler de recordatorios: job programado que consulta citas próximas cada 5 minutos, genera recordatorios según configuración, encola para envío, manejo de reintentos | 3.3.2.2.1 | Node-cron / Bull Queue / Redis Scheduler |
| 3.3.2.2.3 | Implementar servicio de envío de recordatorios por email: template HTML con detalles de cita (fecha, hora, terapeuta, enlace de sesión), personalización con nombre del paciente, tracking de apertura | Ninguna | SendGrid / AWS SES, templates de email |
| 3.3.2.2.4 | Implementar servicio de envío de recordatorios por SMS: mensaje conciso con fecha, hora y enlace corto, soporte de caracteres especiales (ñ, acentos), validación de número de teléfono | Ninguna | Twilio SMS API / proveedor SMS local de CR |
| 3.3.2.2.5 | Implementar servicio de envío de push notifications: payload con título, cuerpo, deep link a la cita, manejo de tokens FCM/APNs, invalidación de tokens expirados | Ninguna | Firebase Cloud Messaging (FCM), APNs para iOS |
| 3.3.2.2.6 | Implementar configuración de preferencias de recordatorio por usuario: selección de canales preferidos, horarios de no-molestia (Do Not Disturb), idioma del recordatorio | 3.3.2.2.1 | Módulo 1: Perfil de usuario y preferencias |
| 3.3.2.2.7 | Implementar registro de entrega y fallos: tracking de delivery status por canal, reintentos automáticos con backoff exponencial (3 intentos), fallback a canal alternativo si falla el primario | 3.3.2.2.2 | Ninguna |
| 3.3.2.2.8 | Implementar recordatorio de terapeuta: notificación al psicólogo 30 minutos antes de la cita con datos del paciente, historial de sesiones previas, notas de la última sesión | 3.3.2.2.2 | Módulo 2: Historial de sesiones previas |
| 3.3.2.2.9 | Implementar recordatorio post-cita: notificación 2 horas después de la cita solicitando calificación, recordatorio de próxima cita si existe, enlace a notas clínicas para el terapeuta | 3.3.2.2.2 | Módulo 6: Trigger de calificación |
| 3.3.2.2.10 | Pruebas de sistema de recordatorios: verificación de triggers temporales, envío multi-canal, fallback, preferencias de usuario, manejo de zonas horarias en scheduling | 3.3.2.2.2 a 3.3.2.2.9 | Servicios mock de email/SMS/push |

3.3.2.3 Subcomponente: Reprogramación/Cancelación — RF-307, RF-308, RF-309, RF-310

Esfuerzo: 40 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.3.1 | Diseñar modelo de datos de políticas de cancelación: CancellationPolicy (ID, TherapistID, FreeCancelHours, LateCancelFee, NoShowFee, MaxReschedulesPerMonth, CreatedAt, UpdatedAt) | Ninguna | Módulo 1: TherapistID, Módulo 4: Tarifas de cobro |
| 3.3.2.3.2 | Implementar motor de validación de políticas de cancelación: cálculo de tiempo restante hasta la cita, determinación de si aplica penalización, cálculo de monto de cobro según política del terapeuta | 3.3.2.3.1 | 3.3.2.1.2: Zonas horarias para cálculo preciso de tiempo |
| 3.3.2.3.3 | Implementar flujo de cancelación por paciente: solicitud de cancelación → validación de política → cálculo de penalización → confirmación de cobro (si aplica) → liberación de slot → notificación a terapeuta | 3.3.2.3.2 | Módulo 4: Cobro de penalización, Módulo 2: Invalidación de sesión |
| 3.3.2.3.4 | Implementar flujo de cancelación por terapeuta: solicitud de cancelación → búsqueda de slots alternativos → notificación proactiva al paciente con opciones de reprogramación → compensación automática (sesión gratis o descuento) | 3.3.2.3.2 | Módulo 4: Compensación al paciente, 3.3.2.5: Lista de espera |
| 3.3.2.3.5 | Implementar flujo de reprogramación: selección de nuevo slot → validación de política (límite de reprogramaciones mensuales) → confirmación → actualización de cita → notificación a ambas partes | 3.3.2.3.2 | 3.3.2.5: Motor de reservas para nuevo slot |
| 3.3.2.3.6 | Implementar manejo de no-show: detección automática cuando paciente no se conecta en 10 minutos después del inicio de cita → marcado como no-show → aplicación de penalización → notificación a terapeuta | 3.3.2.3.1 | Módulo 2: Verificación de conexión a sesión |
| 3.3.2.3.7 | Implementar sistema de penalizaciones progresivas: contador de no-shows por paciente, escalamiento de penalización (1er no-show: aviso, 2do: cobro, 3ro: bloqueo temporal de agendamiento), proceso de apelación | 3.3.2.3.6 | Módulo 1: Perfil de paciente con historial de no-shows |
| 3.3.2.3.8 | Implementar historial de cancelaciones y reprogramaciones: log inmutable de todos los cambios con motivo, timestamp, usuario solicitante, penalización aplicada, resolución de apelaciones | 3.3.2.3.3 a 3.3.2.3.7 | Módulo 8: Panel de Administración para auditoría |
| 3.3.2.3.9 | Implementar UI de reprogramación visual: drag-and-drop en calendario semanal, modal de confirmación con resumen de cambios y penalizaciones aplicables, sugerencia de slots alternativos | 3.3.2.3.5 | 3.3.2.1.4: Vista semanal del calendario |
| 3.3.2.3.10 | Implementar notificación proactiva de conflictos: detección cuando terapeuta bloquea un slot con citas existentes → notificación inmediata → oferta de reprogramación automática a pacientes afectados | 3.3.2.3.4 | 3.3.2.4: Bloqueos de disponibilidad |
| 3.3.2.3.11 | Implementar proceso de apelación de penalizaciones: formulario de apelación con motivo, revisión por administrador, resolución (aprobar/rechazar), notificación de resultado, reversión de cobro si se aprueba | 3.3.2.3.7 | Módulo 8: Revisión de apelaciones, Módulo 4: Reversión de cobro |
| 3.3.2.3.12 | Pruebas de flujos de cancelación y reprogramación: escenarios de cancelación dentro/fuera de ventana, reprogramación con/sin penalización, no-show, apelaciones, límites mensuales | 3.3.2.3.3 a 3.3.2.3.11 | Módulo 4: Mock de cobros y reembolsos |

3.3.2.4 Subcomponente: Disponibilidad de Psicólogos — RF-304, RF-305

Esfuerzo: 32 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.4.1 | Diseñar modelo de datos de disponibilidad: TherapistSchedule (ID, TherapistID, DayOfWeek, StartTime, EndTime, SlotDuration, MaxDailyAppointments, IsActive) | Ninguna | Módulo 1: TherapistID con rol validado |
| 3.3.2.4.2 | Diseñar modelo de datos de bloqueos: ScheduleBlock (ID, TherapistID, StartDateTime, EndDateTime, Reason [vacation/personal/admin], RecurrenceRule, CreatedAt) | 3.3.2.4.1 | Ninguna |
| 3.3.2.4.3 | Implementar UI de configuración de horarios semanales: interfaz para definir horarios por día de la semana, duración de slots (30/45/60 min), máximo de citas diarias, activación/desactivación de días | 3.3.2.4.1 | Framework frontend seleccionado |
| 3.3.2.4.4 | Implementar servicio de generación de slots disponibles: a partir del horario semanal, genera slots individuales considerando duración, citas existentes, bloqueos, y máximo diario | 3.3.2.4.1, 3.3.2.4.2 | Motor de Reservas (3.3.2.5) |
| 3.3.2.4.5 | Implementar gestión de vacaciones: selección de rango de fechas, validación de citas existentes en el rango, notificación automática a pacientes afectados, bloqueo automático del período | 3.3.2.4.2 | 3.3.2.3.4: Cancelación por terapeuta |
| 3.3.2.4.6 | Implementar gestión de bloqueos puntuales: bloqueo de slots específicos por motivos personales o administrativos, con opción de recurrencia (semanal, mensual), validación de citas existentes | 3.3.2.4.2 | 3.3.2.3.10: Notificación de conflictos |
| 3.3.2.4.7 | Implementar configuración de duración de sesión por terapeuta: cada psicólogo puede definir duración estándar de sus sesiones (30/45/60/90 min), afecta la generación de slots | 3.3.2.4.1 | Ninguna |
| 3.3.2.4.8 | Implementar validación de conflictos de disponibilidad: al crear/modificar horario, verificar que no haya citas existentes fuera del nuevo horario, alertar y ofrecer reprogramación | 3.3.2.4.3 | 3.3.2.1.1: Citas existentes |
| 3.3.2.4.9 | Implementar vista de disponibilidad para pacientes: visualización de slots disponibles del terapeuta seleccionado, filtrado por fecha, indicación de zona horaria, tiempo real de disponibilidad | 3.3.2.4.4 | 3.3.2.1.8: Componente de selección de slot |
| 3.3.2.4.10 | Implementar dashboard de ocupación del terapeuta: métricas de tasa de ocupación (% de slots utilizados), citas por semana, horas disponibles vs utilizadas, tendencias mensuales | 3.3.2.4.1 | Módulo 8: Métricas agregadas |
| 3.3.2.4.11 | Implementar copia de horarios entre semanas: herramienta para copiar configuración de una semana a otra, edición masiva de horarios, plantillas de horario predefinidas | 3.3.2.4.3 | Ninguna |
| 3.3.2.4.12 | Pruebas de disponibilidad: verificación de generación de slots, manejo de bloqueos, conflictos de horario, vacaciones con citas existentes, copias de horarios | 3.3.2.4.4 a 3.3.2.4.11 | Ninguna |

3.3.2.5 Subcomponente: Motor de Reservas — RF-301, RF-306, RF-311

Esfuerzo: 32 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.5.1 | Diseñar modelo de datos de reserva: Booking (ID, AppointmentID, PatientID, TherapistID, SlotDateTime, Status, CreatedAt, ExpiresAt, PaymentRef) con estado temporal "pending" | Ninguna | 3.3.2.1.1: Appointment, Módulo 4: PaymentRef |
| 3.3.2.5.2 | Implementar algoritmo de matching de disponibilidad: búsqueda de slots que coincidan con preferencias del paciente (terapeuta, fecha, hora, zona horaria), ranking por cercanía temporal | 3.3.2.5.1 | 3.3.2.4.4: Slots disponibles del terapeuta |
| 3.3.2.5.3 | Implementar prevención de double-booking: lock optimista a nivel de slot (SELECT FOR UPDATE), validación atómica antes de confirmar reserva, rollback automático si hay conflicto | 3.3.2.5.2 | PostgreSQL: transacciones con isolation level |
| 3.3.2.5.4 | Implementar reserva temporal con expiración: al seleccionar slot, se bloquea temporalmente (5 minutos) mientras el paciente confirma y paga, expiración automática si no se completa | 3.3.2.5.3 | Redis: TTL para locks temporales |
| 3.3.2.5.5 | Implementar integración con Módulo 4 para confirmación de pago: al iniciar reserva, crear intent de pago; al confirmar pago, confirmar cita; al fallar pago, liberar slot | 3.3.2.5.4 | Módulo 4: API de pagos y webhooks |
| 3.3.2.5.6 | Implementar sistema de lista de espera (RF-306): registro de pacientes interesados en slot específico, ordenamiento por antigüedad, notificación automática al liberarse slot, ventana de aceptación de 15 minutos | Ninguna | 3.3.2.2.5: Push notifications para alertas de lista |
| 3.3.2.5.7 | Implementar resolución automática de lista de espera: si el primer paciente no acepta en 15 min, notificar al siguiente, máximo 3 intentos, luego liberar slot al público general | 3.3.2.5.6 | 3.3.2.2.2: Scheduler para timeouts de aceptación |
| 3.3.2.5.8 | Implementar detección de conflictos de zona horaria: validación de que el slot seleccionado es razonable para ambas zonas horarias (no citas a las 3am locales), alerta al paciente si hay diferencia significativa | 3.3.2.5.2 | 3.3.2.1.2: Servicio de zonas horarias |
| 3.3.2.5.9 | Implementar búsqueda inteligente de terapeutas: cuando el terapeuta preferido no tiene disponibilidad, sugerir terapeutas con especialidad similar y slots cercanos | 3.3.2.5.2 | Módulo 1: Perfiles de terapeutas con especialidades |
| 3.3.2.5.10 | Implementar métricas del motor de reservas: tasa de conversión (slot seleccionado→cita confirmada), tiempo promedio de reserva, tasa de expiración de reservas temporales, utilización de lista de espera | 3.3.2.5.1 a 3.3.2.5.9 | Módulo 8: Dashboard de métricas |
| 3.3.2.5.11 | Implementar manejo de concurrencia alta: rate limiting de reservas por paciente (máx. 3 reservas pendientes simultáneas), cola de procesamiento para picos de demanda, circuit breaker si DB está lenta | 3.3.2.5.3 | Redis: Rate limiter, infraestructura de resiliencia |
| 3.3.2.5.12 | Pruebas de estrés del motor de reservas: simular 100+ reservas simultáneas al mismo slot, verificar que no hay double-booking, medir tiempo de respuesta, validar expiración de locks | 3.3.2.5.3 a 3.3.2.5.11 | Infraestructura de testing de carga |

3.3.2.6 Subcomponente: Notificaciones — RF-314, RF-315, RF-316

Esfuerzo: 24 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2.6.1 | Diseñar modelo de datos de notificaciones: Notification (ID, UserID, Type, Channel, Title, Body, Data, Status, CreatedAt, ReadAt, ExpiresAt) | Ninguna | Módulo 1: UserID |
| 3.3.2.6.2 | Implementar servicio central de notificaciones: router que dirige notificaciones al canal correcto según preferencias del usuario, cola de envío, priorización (urgente vs informativa) | 3.3.2.6.1 | 3.3.2.2.3 a 3.3.2.2.5: Servicios de email/SMS/push |
| 3.3.2.6.3 | Implementar notificación de confirmación de cita: envío inmediato tras agendar exitosamente, con detalles completos (fecha, hora, terapeuta, enlace de sesión, instrucciones de preparación) | 3.3.2.6.2 | 3.3.2.5.5: Confirmación de reserva |
| 3.3.2.6.4 | Implementar notificación de cambio de estado de cita: eventos (confirmada, reprogramada, cancelada, no-show, completada), contenido adaptado al rol (paciente vs terapeuta) | 3.3.2.6.2 | 3.3.2.3.3 a 3.3.2.3.6: Flujos de cancelación/reprogramación |
| 3.3.2.6.5 | Implementar notificación de conflicto de horario: alerta cuando se detecta superposición de citas, conflicto de zona horaria, o terapeuta bloquea slot con cita existente | 3.3.2.6.2 | 3.3.2.4.8: Validación de conflictos |
| 3.3.2.6.6 | Implementar centro de notificaciones en la UI: bandeja de notificaciones dentro de la app, filtrado por tipo/fecha, marcado como leído, paginación, badge de no leídas | 3.3.2.6.1 | Framework frontend seleccionado |
| 3.3.2.6.7 | Implementar gestión de consentimiento de notificaciones: registro explícito de consentimiento por canal (push/email/SMS), cumplimiento de regulaciones de comunicaciones, opción de opt-out granular | Ninguna | Módulo 1: Gestión de consentimientos legales |
| 3.3.2.6.8 | Implementar notificaciones para terapeutas: nueva cita agendada, paciente canceló, paciente reprogramó, recordatorio de sesión próxima, paciente en sala de espera | 3.3.2.6.2 | Todos los subcomponentes como triggers |
| 3.3.2.6.9 | Implementar notificaciones administrativas: alertas de sistema (alta tasa de cancelaciones, terapeuta sin disponibilidad, errores de sincronización de calendario), resumen diario | 3.3.2.6.2 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.3.2.6.10 | Pruebas de notificaciones: verificación de entrega por todos los canales, contenido correcto por rol y tipo, centro de notificaciones UI, consentimiento y opt-out | 3.3.2.6.2 a 3.3.2.6.9 | Servicios mock de email/SMS/push |

3.3.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos

Esfuerzo estimado: 112 horas

Descripción: Definición e implementación de todas las interfaces (APIs, eventos, contratos de datos) entre el Módulo 3 y los demás módulos del sistema, incluyendo la coordinación de estados con el Módulo 2 (Sesiones) y la validación de pagos con el Módulo 4.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3.1 | Definir contrato de interfaz con Módulo 1 (Autenticación): obtención de perfil de usuario (rol, preferencias, zona horaria), validación de identidad para acciones sensibles (cancelación, reprogramación) | Ninguna | Módulo 1: API de perfiles y autenticación |
| 3.3.3.2 | Implementar integración con Módulo 1 - acceso a calendario personal: filtrar citas por usuario autenticado, paciente ve solo sus citas, terapeuta ve sus citas con todos los pacientes, admin ve todas | 3.3.3.1 | Módulo 1: JWT con claims de rol y userID |
| 3.3.3.3 | Implementar integración con Módulo 1 - gestión de preferencias de notificación: lectura y escritura de preferencias de canales de notificación, horarios de no-molestia, idioma | 3.3.3.1 | Módulo 1: Endpoint PATCH /users/{id}/preferences |
| 3.3.3.4 | Implementar integración con Módulo 1 - datos de contacto para recordatorios: obtención de email, teléfono, push token del usuario, validación de datos antes de enviar recordatorios | 3.3.3.1 | Módulo 1: Endpoint GET /users/{id}/contact-info |
| 3.3.3.5 | Definir contrato de interfaz con Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas): provisión de datos de cita para inicio de sesión, coordinación de estados (cita→sesión), notificación de no-show | Ninguna | Módulo 2: API de sesiones |
| 3.3.3.6 | Implementar integración con Módulo 2 - validación de cita para sesión: al intentar iniciar sesión, Módulo 2 consulta si existe cita confirmada para ese par terapeuta-paciente en el horario actual | 3.3.3.5 | Módulo 2: Endpoint GET /appointments/validate/{sessionId} |
| 3.3.3.7 | Implementar integración con Módulo 2 - actualización de estado post-sesión: cuando Módulo 2 finaliza una sesión, actualiza el estado de la cita a "completada" y registra duración real | 3.3.3.5 | Módulo 2: Webhook POST /appointments/{id}/session-completed |
| 3.3.3.8 | Implementar integración con Módulo 2 - detección de no-show: Módulo 2 informa si el paciente no se conectó en 10 minutos, Módulo 3 marca la cita como "no-show" y aplica penalización | 3.3.3.5 | Módulo 2: Webhook POST /appointments/{id}/no-show |
| 3.3.3.9 | Implementar integración con Módulo 2 - invalidación de sesión al cancelar: cuando se cancela una cita, Módulo 3 notifica a Módulo 2 para invalidar cualquier sesión asociada pendiente | 3.3.3.5 | Módulo 2: Endpoint DELETE /sessions/{id}/invalidate |
| 3.3.3.10 | Definir contrato de interfaz con Módulo 4 (Pagos y Suscripciones): validación de plan activo antes de agendar, cobro de penalizaciones, procesamiento de reembolsos por cancelación | Ninguna | Módulo 4: API de pagos y suscripciones |
| 3.3.3.11 | Implementar integración con Módulo 4 - validación de pago antes de agendar: antes de confirmar una cita, verificar que el paciente tiene plan activo o saldo suficiente, bloquear si no cumple | 3.3.3.10 | Módulo 4: Endpoint GET /subscriptions/{userId}/status |
| 3.3.3.12 | Implementar integración con Módulo 4 - cobro de penalización por cancelación tardía: al cancelar fuera de ventana, Módulo 3 solicita a Módulo 4 el cobro de la penalización según política del terapeuta | 3.3.3.10 | Módulo 4: Endpoint POST /penalties/charge |
| 3.3.3.13 | Implementar integración con Módulo 4 - procesamiento de reembolso: al cancelar dentro de ventana gratuita o por cancelación del terapeuta, Módulo 3 solicita reembolso proporcional a Módulo 4 | 3.3.3.10 | Módulo 4: Endpoint POST /refunds/process |
| 3.3.3.14 | Implementar integración con Módulo 4 - consumo de sesión del plan: al completar una cita, Módulo 3 notifica a Módulo 4 para decrementar el contador de sesiones del plan o registrar sesión adicional | 3.3.3.10 | Módulo 4: Endpoint POST /sessions/consume |
| 3.3.3.15 | Implementar integración con Módulo 4 - webhook de confirmación de pago: Módulo 4 notifica a Módulo 3 cuando un pago de cita es confirmado, Módulo 3 cambia estado de "pending" a "confirmed" | 3.3.3.10 | Módulo 4: Webhook POST /appointments/{id}/payment-confirmed |
| 3.3.3.16 | Definir contrato de eventos asíncronos (Event Bus): AppointmentCreated, AppointmentConfirmed, AppointmentRescheduled, AppointmentCancelled, AppointmentCompleted, AppointmentNoShow, ReminderSent, WaitlistNotified | 3.3.3.5 a 3.3.3.15 | Todos los módulos consumidores |
| 3.3.3.17 | Implementar integración con Módulo 8 (Panel de Administración) - métricas de citas: envío de datos agregados (tasa de ocupación, cancelaciones, no-shows, reprogramaciones) cada hora | Ninguna | Módulo 8: Endpoint POST /metrics/appointments |
| 3.3.3.18 | Implementar integración con Módulo 8 - alertas administrativas: notificación de anomalías (terapeuta con 100% de cancelaciones, paciente con 3+ no-shows, errores de sincronización de calendario) | 3.3.3.17 | Módulo 8: Endpoint POST /alerts/appointments |
| 3.3.3.19 | Implementar integración con Módulo 8 - auditoría de cambios de citas: envío de todos los cambios de estado de citas al sistema de auditoría central para trazabilidad completa | 3.3.2.3.8 | Módulo 8: Endpoint POST /audit/appointments |
| 3.3.3.20 | Implementar circuit breakers para dependencias externas: protección contra fallos en cascada cuando Módulos 1, 2, 4 u 8 no responden, fallback a modo degradado (agendamiento sin validación de pago temporal) | 3.3.3.1 a 3.3.3.19 | Infraestructura de resiliencia (resilience4j / opossum) |
| 3.3.3.21 | Documentar todas las interfaces: especificación OpenAPI/Swagger para cada endpoint, diagramas de secuencia de integración, contratos de eventos, ejemplos de request/response | 3.3.3.1 a 3.3.3.20 | Estándares de documentación del proyecto |
| 3.3.3.22 | Pruebas de integración entre módulos: verificar flujo completo Auth→Disponibilidad→Reserva→Pago→Sesión→Completada con mocks y con servicios reales | 3.3.3.1 a 3.3.3.20 | Módulos 1, 2, 4, 8 |

3.3.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento

Esfuerzo estimado: 96 horas

Descripción: Implementación de todos los requisitos de seguridad, protección de datos de salud, cumplimiento regulatorio (Ley 8968), gestión de consentimiento de notificaciones y auditoría de cambios de citas.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.4.1 | Implementar control de acceso a citas (RBAC): paciente solo ve sus citas, terapeuta ve citas propias con datos del paciente, admin ve todas las citas pero con datos anonimizados del paciente | Ninguna | Módulo 1: Sistema de roles y permisos |
| 3.3.4.2 | Implementar cifrado en reposo para datos de citas: información sensible de citas (notas, motivos, diagnósticos asociados) cifrada con AES-256, claves gestionadas por KMS | Ninguna | AWS KMS / HashiCorp Vault |
| 3.3.4.3 | Implementar cifrado en tránsito para todas las comunicaciones: TLS 1.3 obligatorio para APIs, WebSocket seguro (wss://), validación de certificados, HSTS | Ninguna | Configuración de servidor, estándares OWASP |
| 3.3.4.4 | Implementar audit logging inmutable de cambios de citas: registro de TODAS las acciones (crear, modificar, cancelar, reprogramar, no-show) con timestamp, usuario, IP, datos antes/después | Ninguna | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.3.4.5 | Implementar gestión de consentimiento para notificaciones (RF-316): registro explícito de consentimiento por canal (push/email/SMS), versión de términos aceptada, fecha, IP, user agent | 3.3.2.6.7 | Módulo 1: Gestión de consentimientos legales |
| 3.3.4.6 | Implementar cumplimiento de Ley 8968 (Costa Rica) para datos de citas: derecho de acceso (exportar todas las citas del usuario), rectificación (corregir datos), cancelación (eliminar citas archivadas), oposición (opt-out de comunicaciones) | Ninguna | Ley 8968, asesoría legal del proyecto |
| 3.3.4.7 | Implementar anonimización de datos de citas para analytics: datos agregados para métricas sin información identificable del paciente, seudonimización de IDs, k-anonymity para conjuntos pequeños | 3.3.4.6 | Módulo 8: Dashboard de métricas |
| 3.3.4.8 | Implementar protección de datos de salud mental en citas: clasificación de citas como "datos sensibles de salud", tratamiento especial según Ley 8968 Art. 12, cifrado adicional, acceso restringido | 3.3.4.6 | Ley 8968 Art. 12 (datos sensibles) |
| 3.3.4.9 | Implementar prevención de acceso cruzado entre pacientes: validación estricta de que un paciente solo puede acceder/modify sus propias citas, prevención de IDOR (Insecure Direct Object Reference) | 3.3.4.1 | Módulo 1: JWT con userID validado |
| 3.3.4.10 | Implementar rate limiting para endpoints de citas: protección contra abuso (máx. 10 reservas por hora por usuario, máx. 50 consultas de disponibilidad por minuto), bloqueo temporal por exceso | Ninguna | Redis: Rate limiter, infraestructura de seguridad |
| 3.3.4.11 | Implementar validación de entrada y sanitización: validación de todos los inputs de APIs de citas (fechas, IDs, textos), prevención de SQL injection, XSS, y otros ataques de inyección | Ninguna | Estándares OWASP, librerías de validación |
| 3.3.4.12 | Implementar protección de datos de contacto: email y teléfono del paciente visibles solo para el terapeuta asignado y el propio paciente, ofuscación para admin, no logging de datos de contacto en plaintext | 3.3.4.1 | Módulo 1: Datos de contacto del usuario |
| 3.3.4.13 | Implementar política de retención y eliminación de datos de citas: retención mínima según Ley 8968, eliminación segura después del período legal (overwrite + delete), certificación de eliminación | 3.3.4.6 | Ley 8968, política de retención del proyecto |
| 3.3.4.14 | Implementar detección y alerta de accesos anómalos: monitoreo de patrones de acceso sospechosos (múltiples consultas de citas de diferentes pacientes, accesos fuera de horario, IPs inusuales) | 3.3.4.4 | Módulo 8: Sistema de detección de anomalías |
| 3.3.4.15 | Implementar cumplimiento de regulaciones de comunicaciones: registro de opt-out de SMS/email (CAN-SPAM, regulaciones locales de CR), no enviar notificaciones a usuarios que optaron out, manejo de bounce rates | 3.3.4.5 | Regulaciones CAN-SPAM, leyes locales de CR |
| 3.3.4.16 | Auditoría de seguridad del módulo: revisión de código, análisis de vulnerabilidades (SAST/DAST), pentesting específico de APIs de citas, validación de RBAC y prevención de IDOR | 3.3.4.1 a 3.3.4.15 | Equipo de seguridad / herramienta externa |
| 3.3.4.17 | Pruebas de cumplimiento regulatorio: verificación de flujo ARCO, consentimiento de notificaciones, eliminación de datos, anonimización, acceso por rol | 3.3.4.5 a 3.3.4.13 | Asesor legal del proyecto |

3.3.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian

Esfuerzo estimado: 60 horas

Descripción: Creación y mantenimiento de toda la documentación del módulo en el vault Obsidian del proyecto, incluyendo notas técnicas, de negocio, de trazabilidad y de operaciones.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5.1 | Crear nota principal del módulo en Obsidian: `Proyectos/Cora/Modulos/03_Gestion_de_Citas.md` con resumen, alcance, RFs, RNFs, enlaces a subcomponentes | Ninguna | Vault Obsidian: `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\` |
| 3.3.5.2 | Crear notas de subcomponentes: una nota por subcomponente (calendario, recordatorios, reprogramación, disponibilidad, motor de reservas, notificaciones) con arquitectura, decisiones técnicas, APIs | 3.3.5.1 | Paquete de Diagramas (3.3.1) |
| 3.3.5.3 | Crear nota de interfaces del módulo: documentación de todas las interfaces con Módulos 1, 2, 4, 8, incluyendo contratos de API, webhooks y eventos del event bus | 3.3.5.1 | Paquete de Interfaces (3.3.3) |
| 3.3.5.4 | Crear nota de seguridad y cumplimiento: resumen de medidas de seguridad, cifrado, compliance Ley 8968, gestión de consentimiento de notificaciones, checklist de auditoría | 3.3.5.1 | Paquete de Seguridad (3.3.4) |
| 3.3.5.5 | Crear notas de decisiones de arquitectura (ADRs): registro de decisiones clave (motor de reservas vs librería existente, estrategia de zonas horarias, proveedor de SMS/email, sync de calendarios externos) con contexto y alternativas | 3.3.5.2 | Todas las decisiones técnicas del módulo |
| 3.3.5.6 | Crear nota de trazabilidad de requisitos: mapa RF→subcomponente→tarea→código, RNF→implementación→prueba, para auditoría y verificación | Ninguna | Todos los paquetes del módulo |
| 3.3.5.7 | Crear notas de flujos de usuario: diagramas de flujo en formato Obsidian para cada caso de uso (agendar cita, reprogramar, cancelar, configurar disponibilidad, lista de espera, recordatorios) | 3.3.5.1 | Paquete de Diagramas (3.3.1) |
| 3.3.5.8 | Crear nota de modelo de datos: diagrama ER de todas las entidades del módulo (Appointment, TherapistSchedule, ScheduleBlock, CancellationPolicy, Reminder, Notification, WaitlistEntry, Booking) | 3.3.5.2 | Subcomponentes 3.3.2.1 a 3.3.2.6 |
| 3.3.5.9 | Crear nota de runbook operativo: procedimientos de operación (monitoreo de scheduler de recordatorios, resolución de conflictos de calendario, recuperación de citas perdidas, manejo de errores de sync con Google/Outlook) | 3.3.5.4 | Infraestructura de monitoreo del proyecto |
| 3.3.5.10 | Crear notas de lecciones aprendidas: registro de decisiones, problemas encontrados y soluciones durante el desarrollo del módulo (zonas horarias, double-booking, sync de calendarios) | 3.3.5.5 | Retroalimentación del equipo |
| 3.3.5.11 | Vincular notas del módulo con notas existentes: conexiones con Módulo 1 (Autenticación), Módulo 2 (Sesiones), Módulo 4 (Pagos), investigación de BetterHelp, Charter, notas de arquitectura general | Ninguna | Notas existentes en el vault Obsidian |
| 3.3.5.12 | Revisión y validación de documentación: verificación de consistencia, completitud, enlaces funcionales, wikilinks correctos, coherencia con diagramas draw.io | 3.3.5.1 a 3.3.5.11 | Equipo de documentación del proyecto |

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas del Módulo 3

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 → 3.3.2 | Finish-to-Start | Los diagramas deben estar aprobados antes de definir subcomponentes |
| 3.3.1 → 3.3.3 | Finish-to-Start | Los diagramas de interfaz deben existir antes de implementar interfaces |
| 3.3.2.1 → 3.3.2.5 | Finish-to-Start | El calendario debe existir antes de implementar el motor de reservas |
| 3.3.2.4 → 3.3.2.5 | Finish-to-Start | La disponibilidad debe estar definida antes de que el motor pueda hacer matching |
| 3.3.2.5 → 3.3.2.3 | Start-to-Start | Motor de reservas y reprogramación pueden desarrollarse en paralelo (comparten modelo de cita) |
| 3.3.2.1 → 3.3.2.2 | Finish-to-Start | El calendario debe existir antes de programar recordatorios basados en citas |
| 3.3.2.2 → 3.3.2.6 | Finish-to-Start | El sistema de recordatorios es un tipo de notificación; las notificaciones generales dependen de su infraestructura |
| 3.3.2.3 → 3.3.2.6 | Start-to-Start | Reprogramación y notificaciones pueden desarrollarse en paralelo |
| 3.3.4 → 3.3.2 | Start-to-Start | Seguridad se desarrolla en paralelo con subcomponentes (security by design) |
| 3.3.2 → 3.3.3 | Finish-to-Start | Los subcomponentes deben estar definidos antes de implementar interfaces externas |
| 3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 → 3.3.5 | Finish-to-Start | La documentación se consolida al final con todos los insumos |

Dependencias con Otros Módulos y Fases

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter) → 3.3.1 | Finish-to-Start | El charter define los requisitos de alto nivel del módulo |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 3.3.1 | Finish-to-Start | La arquitectura general debe estar definida antes del detalle |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.3.2.1 | Finish-to-Start | Perfiles de usuario (paciente/terapeuta) necesarios para el calendario |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.3.2.4 | Finish-to-Start | Rol de terapeuta necesario para configurar disponibilidad |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.3.2.6 | Finish-to-Start | Preferencias de notificación del usuario |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.3.3.1 | Finish-to-Start | API de perfiles y autenticación debe estar disponible |
| Módulo 1 (Consentimientos) → 3.3.4.5 | Finish-to-Start | Sistema de gestión de consentimientos legales |
| Módulo 2 (Sesiones) → 3.3.3.5 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de estados |
| Módulo 4 (Pagos) → 3.3.2.5 | Finish-to-Start | API de pagos necesaria para confirmación de reservas |
| Módulo 4 (Pagos) → 3.3.3.10 | Finish-to-Start | API de pagos debe estar disponible para integración |
| Módulo 4 (Suscripciones) → 3.3.3.11 | Finish-to-Start | Validación de plan activo antes de agendar |
| Módulo 8 (Panel Admin) → 3.3.3.17 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de métricas |
| 3.3.4.6 → Ley 8968 | Finish-to-Start | La ley debe ser analizada por asesor legal antes de implementar |
| 3.3.4.8 → Ley 8968 Art. 12 | Finish-to-Start | Artículo específico de datos sensibles debe ser interpretado legalmente |
| 3.3.4.15 → CAN-SPAM | Finish-to-Start | Regulaciones de comunicaciones deben ser revisadas antes de implementar notificaciones |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 Creación de Diagramas | 44 | 8.5% |
| 3.3.2 Definición de Subcomponentes | 208 | 40.0% |
| ├─ 3.3.2.1 Calendario Integrado | 44 | 8.5% |
| ├─ 3.3.2.2 Sistema de Recordatorios | 36 | 6.9% |
| ├─ 3.3.2.3 Reprogramación/Cancelación | 40 | 7.7% |
| ├─ 3.3.2.4 Disponibilidad de Psicólogos | 32 | 6.2% |
| ├─ 3.3.2.5 Motor de Reservas | 32 | 6.2% |
| └─ 3.3.2.6 Notificaciones | 24 | 4.6% |
| 3.3.3 Interfaces con Otros Módulos | 112 | 21.5% |
| 3.3.4 Seguridad y Cumplimiento | 96 | 18.5% |
| 3.3.5 Documentación Vault Obsidian | 60 | 11.5% |
| TOTAL | 520 | 100% |

Cronograma Sugerido (Fases Secuenciales con Paralelismo)

Semana 1-2:  [3.3.1] Creación de Diagramas ──────────────────────── 44h
Semana 2-3:  [3.3.4] Seguridad y Cumplimiento (inicio paralelo) ─── 96h
Semana 3-6:  [3.3.2] Definición de Subcomponentes ───────────────── 208h
              ├── 3.3.2.1 + 3.3.2.4 (paralelo) ─────────────────── 44h + 32h
              ├── 3.3.2.5 (depende de 3.3.2.1 + 3.3.2.4) ───────── 32h
              ├── 3.3.2.2 (depende de 3.3.2.1) ──────────────────── 36h
              ├── 3.3.2.3 (paralelo con 3.3.2.5) ────────────────── 40h
              └── 3.3.2.6 (depende de 3.3.2.2) ──────────────────── 24h
Semana 5-8:  [3.3.3] Interfaces con Otros Módulos ───────────────── 112h
Semana 8-9:  [3.3.5] Documentación Vault Obsidian ────────────────── 60h

Duración total estimada: 9 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~13 semanas

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-301 | Double-booking bajo alta concurrencia (múltiples pacientes reservando el mismo slot simultáneamente) | Alto | Media | Lock optimista con SELECT FOR UPDATE, locks temporales en Redis con TTL, pruebas de estrés |
| R-302 | Zonas horarias incorrectas causan citas a horas equivocadas | Alto | Media | Almacenamiento estricto en UTC, pruebas con 5+ zonas horarias de LATAM, validación de hora local antes de confirmar |
| R-303 | APIs de Google Calendar/Outlook cambian o tienen downtime | Medio | Baja | Circuit breakers, fallback a calendario interno, reintentos con backoff exponencial, monitor de salud de APIs |
| R-304 | Scheduler de recordatorios falla y no envía notificaciones críticas | Alto | Baja | Múltiples instancias del scheduler con leader election, dead letter queue para reintentos, alertas de salud del scheduler |
| R-305 | Ley 8968 interpretación ambigua para datos de citas de salud mental | Alto | Media | Contratar asesor legal especializado en protección de datos de CR, documentación de interpretación |
| R-306 | Dependencia de Módulo 4 (Pagos) retrasa confirmación de reservas | Alto | Media | Definir contrato de interfaz tempranamente, usar mocks para desarrollo, modo degradado (reserva sin pago confirmado temporalmente) |
| R-307 | Terapeutas configuran disponibilidad incorrecta causando citas en horarios no deseados | Medio | Alta | Validación de conflictos al guardar, preview de slots generados, confirmación antes de aplicar cambios |
| R-308 | Lista de espera genera notificaciones excesivas (spam) a pacientes | Medio | Media | Limitar frecuencia de notificaciones, agrupar notificaciones similares, opción de silenciar lista de espera |
| R-309 | Políticas de cancelación demasiado estrictas generan insatisfacción del paciente | Medio | Media | Configurar políticas por defecto razonables (24h gratis), permitir apelaciones, comunicación clara de políticas |
| R-310 | Sincronización bidireccional de calendarios externos crea bucles infinitos de actualización | Alto | Baja | Token de origen en cada evento para detectar ciclos, debounce de actualizaciones, log de sync para debugging |

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Double-booking | Situación donde dos pacientes reservan el mismo slot de tiempo del mismo terapeuta |
| UTC | Coordinated Universal Time, estándar de tiempo global usado como referencia interna |
| IANA TZ | Base de datos de zonas horarias de la Internet Assigned Numbers Authority |
| iCalendar | Estándar RFC 5545 para intercambio de datos de calendario (.ics) |
| IDOR | Insecure Direct Object Reference, vulnerabilidad de acceso a recursos mediante manipulación de IDs |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| KMS | Key Management Service, servicio de gestión de claves de cifrado |
| FCM | Firebase Cloud Messaging, servicio de push notifications de Google |
| APNs | Apple Push Notification service |
| SAST/DAST | Static/Dynamic Application Security Testing |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |
| DFD | Data Flow Diagram, diagrama de flujo de datos |
| TTL | Time To Live, tiempo de vida de un registro en cache |
| CAN-SPAM | Ley estadounidense que regula comunicaciones comerciales por email |
| k-anonymity | Propiedad de privacidad que asegura que cada registro es indistinguible de al menos k-1 otros |
| RBAC | Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Joan Mora Rojas | Versión inicial de la EDT del Módulo 3 |