PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Módulo 4: Pagos y Suscripciones

| Documento: | 3 - Diagramas Nivel 1 04 - Pagos y Suscripciones |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Joan Mora Rojas |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Gestionar el procesamiento de pagos, suscripciones, comisiones de plataforma (15%), historial de transacciones, facturación y reembolsos para todas las operaciones financieras de la plataforma |
| **Alcance** | Integración con Stripe/PayPal/SINPE Móvil, gestión de planes de suscripción (por sesión, mensual, anual), procesamiento de pagos de citas y penalizaciones, cálculo y distribución de comisiones (15% plataforma / 85% terapeuta), historial de transacciones con búsqueda y filtros, generación de facturas/recibos, procesamiento de reembolsos, prevención de fraude, cumplimiento PCI DSS |
| **Fuera del Alcance** | Ejecución de sesiones (Módulo 2), programación de citas (Módulo 3), gestión de usuarios y roles (Módulo 1), dashboard de métricas financieras (Módulo 8) |
| **Depende de** | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios), Módulo 3 (Gestión de Citas) |
| **Consumido por** | Módulo 3 (Gestión de Citas - validación de pago), Módulo 2 (Sesiones - validación de suscripción), Módulo 8 (Panel de Administración - reportes financieros) |
| **Requisitos Funcionales** | RF-401 a RF-420 |
| **Requisitos No Funcionales** | RNF-401 a RNF-410 |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **580 horas** |

Resumen del Módulo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Gestionar el procesamiento de pagos, suscripciones, comisiones de plataforma (15%), historial de transacciones, facturación y reembolsos para todas las operaciones financieras de la plataforma |
| Alcance | Integración con Stripe/PayPal/SINPE Móvil, gestión de planes de suscripción (por sesión, mensual, anual), procesamiento de pagos de citas y penalizaciones, cálculo y distribución de comisiones (15% plataforma / 85% terapeuta), historial de transacciones con búsqueda y filtros, generación de facturas/recibos, procesamiento de reembolsos, prevención de fraude, cumplimiento PCI DSS |
| Fuera del Alcance | Ejecución de sesiones (Módulo 2), programación de citas (Módulo 3), gestión de usuarios y roles (Módulo 1), dashboard de métricas financieras (Módulo 8) |
| Depende de | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios), Módulo 3 (Gestión de Citas) |
| Consumido por | Módulo 3 (Gestión de Citas - validación de pago), Módulo 2 (Sesiones - validación de suscripción), Módulo 8 (Panel de Administración - reportes financieros) |
| Requisitos Funcionales | RF-401 a RF-420 |
| Requisitos No Funcionales | RNF-401 a RNF-410 |
| Esfuerzo Total Estimado | 580 horas |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 3: Diagramas Nivel 1
    └── Módulo 4: Pagos y Suscripciones
        ├── 3.4.1 Paquete: Creación de Diagramas (48h)
        ├── 3.4.2 Paquete: Definición de Subcomponentes (240h)
        │   ├── 3.4.2.1 Subcomponente: Procesamiento de Pagos
        │   ├── 3.4.2.2 Subcomponente: Gestión de Suscripciones
        │   ├── 3.4.2.3 Subcomponente: Comisiones de Plataforma
        │   ├── 3.4.2.4 Subcomponente: Historial de Transacciones
        │   ├── 3.4.2.5 Subcomponente: Facturación
        │   └── 3.4.2.6 Subcomponente: Reembolsos
        ├── 3.4.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos (120h)
        ├── 3.4.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento (112h)
        └── 3.4.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian (60h)

3.4.1 Paquete: Creación de Diagramas

Esfuerzo estimado: 48 horas

Descripción: Creación de los diagramas draw.io que representan la arquitectura detallada del módulo de pagos, sus 6 subcomponentes, flujos de procesamiento financiero, e interfaces con otros módulos y pasarelas externas.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1.1 | Revisar y actualizar diagrama existente `Cora_Pagos_Detallado.drawio` con los 6 subcomponentes definidos (procesamiento de pagos, suscripciones, comisiones, historial, facturación, reembolsos) | Ninguna | Fase 2: Diagramas Nivel 0 (`Cora_Arquitectura_General.drawio`) |
| 3.4.1.2 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Pago de Cita Individual" (RF-401): selección de cita → selección de método de pago (tarjeta/PayPal/SINPE Móvil) → procesamiento → confirmación → actualización de estado de cita | 3.4.1.1 | Módulo 3: Datos de cita, Stripe/PayPal API, SINPE Móvil API |
| 3.4.1.3 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Suscripción Mensual/Anual" (RF-405): selección de plan → registro de método de pago → cobro inicial → activación de suscripción → renovación automática | 3.4.1.1 | Stripe Billing / PayPal Subscriptions API |
| 3.4.1.4 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Cálculo y Distribución de Comisiones" (RF-412): sesión completada → cálculo de comisión 15% plataforma / 85% terapeuta → registro de transacción → generación de saldo pendiente de pago al terapeuta | 3.4.1.1 | Módulo 3: Confirmación de sesión completada |
| 3.4.1.5 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Reembolso por Cancelación" (RF-416): solicitud de cancelación → validación de política → cálculo de monto reembolsable → procesamiento de reembolso → actualización de saldo | 3.4.1.1 | Módulo 3: Política de cancelación, Stripe Refunds API |
| 3.4.1.6 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Pago con SINPE Móvil" (RF-404): generación de código de pago → notificación al paciente → pago en app SINPE Móvil → webhook de confirmación → activación de servicio | 3.4.1.1 | SINPE Móvil API (Banco Central de Costa Rica) |
| 3.4.1.7 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Renovación Automática de Suscripción" (RF-408): trigger de renovación → verificación de método de pago vigente → cobro automático → extensión de suscripción → notificación de éxito/fallo | 3.4.1.1 | Stripe Billing webhooks, servicio de notificaciones |
| 3.4.1.8 | Crear diagrama de componentes mostrando las 6 capas del módulo: presentación (UI de pagos), lógica de negocio (procesamiento, comisiones), servicios externos (Stripe/PayPal/SINPE), persistencia (PostgreSQL para transacciones), eventos (message bus), facturación (generación de PDFs) | 3.4.1.1 | Ninguna |
| 3.4.1.9 | Crear diagrama de flujo de datos (DFD) nivel 0 y nivel 1: trazabilidad completa de datos financieros desde el pago inicial hasta la distribución de comisiones y generación de facturas | 3.4.1.8 | Módulo 1: Datos del usuario, Módulo 3: Datos de citas |
| 3.4.1.10 | Crear diagrama de estados de la transacción financiera: estados (pendiente→procesando→completada→fallida→reembolsada→parcialmente_reembolsada→cancelada) y transiciones válidas con validaciones | 3.4.1.1 | Estándares PCI DSS para estados de transacción |
| 3.4.1.11 | Crear diagrama de estados de la suscripción: estados (inactiva→activa→en_prueba→vencida→cancelada→congelada) con transiciones por eventos (pago, fallo, cancelación, renovación) | 3.4.1.1 | Stripe Billing lifecycle |
| 3.4.1.12 | Crear diagrama de despliegue: nodos (frontend SPA con checkout, backend API de pagos, job scheduler para renovaciones, PostgreSQL para transacciones, Redis para idempotencia, message queue para webhooks, Stripe API, PayPal API, SINPE Móvil API, servicio de generación de facturas PDF) | 3.4.1.8 | Infraestructura global del proyecto |
| 3.4.1.13 | Crear diagrama de arquitectura de prevención de fraude: capas de detección (velocity checks, device fingerprinting, scoring de riesgo, revisión manual), flujos de bloqueo y aprobación | 3.4.1.1 | Stripe Radar / servicio de fraude |
| 3.4.1.14 | Revisión y validación de todos los diagramas con el equipo técnico, stakeholders y asesor de compliance PCI DSS | 3.4.1.2 a 3.4.1.13 | Fase 4: Revisión de arquitectura general |

Entregables:

• `Cora_Pagos_Detallado.drawio` actualizado

• 6 diagramas de secuencia (pago individual, suscripción, comisiones, reembolso, SINPE Móvil, renovación automática)

• 1 diagrama de componentes

• 1 diagrama de flujo de datos (DFD)

• 2 diagramas de estados (transacción, suscripción)

• 1 diagrama de despliegue

• 1 diagrama de arquitectura de prevención de fraude

3.4.2 Paquete: Definición de Subcomponentes

Esfuerzo estimado: 240 horas

Descripción: Definición detallada de los 6 subcomponentes del módulo, incluyendo modelos de datos, APIs, lógica de negocio, componentes de UI, servicios de background e integración con pasarelas de pago.

3.4.2.1 Subcomponente: Procesamiento de Pagos — RF-401, RF-402, RF-403, RF-404

Esfuerzo: 52 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2.1.1 | Diseñar modelo de datos de transacciones: Transaction (ID, UserID, AppointmentID, Amount, Currency, Status, PaymentMethod, ProviderRef, ProviderResponse, CreatedAt, UpdatedAt, IdempotencyKey, RiskScore) | Ninguna | Módulo 1: UserID, Módulo 3: AppointmentID |
| 3.4.2.1.2 | Implementar integración con Stripe - pagos con tarjeta: creación de PaymentIntent, manejo de 3D Secure (SCA), webhooks de confirmación, manejo de errores (declined, expired_card, insufficient_funds) | 3.4.2.1.1 | Stripe API v2024.x, claves API seguras |
| 3.4.2.1.3 | Implementar integración con PayPal - pagos con cuenta PayPal: creación de orden PayPal, redirección de aprobación, captura de pago, webhooks de estado | 3.4.2.1.1 | PayPal Checkout API v2, OAuth2 credentials |
| 3.4.2.1.4 | Implementar integración con SINPE Móvil - pagos móviles costarricenses: generación de código de pago QR, polling/webhook de confirmación, conciliación con Banco Central de CR, manejo de timeouts (15 min) | 3.4.2.1.1 | SINPE Móvil API (BCCR), documentación del proveedor |
| 3.4.2.1.5 | Implementar servicio de procesamiento de pagos unificado: router que selecciona la pasarela según método de pago, manejo de idempotencia (idempotency key para evitar cobros duplicados), reintentos con backoff exponencial | 3.4.2.1.2 a 3.4.2.1.4 | Ninguna |
| 3.4.2.1.6 | Implementar checkout UI: selector de método de pago, formulario de tarjeta (con Stripe Elements para PCI compliance), botón de PayPal, instrucciones de SINPE Móvil, resumen de compra | 3.4.2.1.2 a 3.4.2.1.4 | Stripe Elements, framework frontend seleccionado |
| 3.4.2.1.7 | Implementar almacenamiento seguro de métodos de pago: tokenización de tarjetas vía Stripe (no se almacenan datos de tarjeta propios), vault de tokens de PayPal, registro de cuentas SINPE Móvil vinculadas | 3.4.2.1.1 | Stripe Customer API, PCI DSS SAQ A |
| 3.4.2.1.8 | Implementar manejo de pagos fallidos: clasificación de errores (tarjeta declinada, fondos insuficientes, timeout de SINPE, error de red), reintentos automáticos (3 intentos), notificación al usuario con acción requerida | 3.4.2.1.5 | Ninguna |
| 3.4.2.1.9 | Implementar conciliación de pagos: job diario que compara transacciones internas con reportes de Stripe/PayPal/SINPE, detección de discrepancias, alertas de conciliación fallida | 3.4.2.1.1 | Stripe Reports API, PayPal Reporting, reportes SINPE |
| 3.4.2.1.10 | Implementar soporte multi-moneda: CRC (Colón costarricense) como moneda principal, USD como alternativa, conversión de tasas de cambio en tiempo real, redondeo según convención de moneda | Ninguna | API de tasas de cambio (exchangerate-api.com o BCCR) |
| 3.4.2.1.11 | Implementar webhooks de pasarelas de pago: endpoint seguro para recibir eventos de Stripe (payment_intent.succeeded, payment_intent.failed, charge.refunded), PayPal (PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED), SINPE Móvil; validación de firma, procesamiento idempotente | 3.4.2.1.5 | Stripe Webhooks, PayPal Webhooks, SINPE Móvil callbacks |
| 3.4.2.1.12 | Pruebas de procesamiento de pagos: flujo completo con tarjetas de prueba de Stripe, sandbox de PayPal, simulador de SINPE Móvil, escenarios de fallo, idempotencia, conciliación | 3.4.2.1.2 a 3.4.2.1.11 | Stripe test mode, PayPal sandbox, SINPE simulator |

3.4.2.2 Subcomponente: Gestión de Suscripciones — RF-405, RF-406, RF-407, RF-408, RF-409

Esfuerzo: 48 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2.2.1 | Diseñar modelo de datos de suscripciones: Subscription (ID, UserID, PlanID, Status, StartDate, EndDate, NextBillingDate, BillingCycle [monthly/annual], SessionsIncluded, SessionsUsed, AutoRenew, PaymentMethodID, StripeSubscriptionID, CancelledAt, CancellationReason) | Ninguna | Módulo 1: UserID, 3.4.2.1.1: PaymentMethodID |
| 3.4.2.2.2 | Diseñar modelo de datos de planes: SubscriptionPlan (ID, Name, Type [per-session/monthly/annual], PriceCRC, PriceUSD, SessionsIncluded, Duration, Features, IsActive, StripePriceID, SortOrder) | 3.4.2.2.1 | Stripe Products & Prices API |
| 3.4.2.2.3 | Implementar catálogo de planes de suscripción: carga de planes desde DB, sincronización con Stripe Products, UI de selección de plan con comparativa de features, precios en CRC y USD | 3.4.2.2.2 | Stripe Products API, framework frontend |
| 3.4.2.2.4 | Implementar flujo de activación de suscripción: selección de plan → registro/validación de método de pago → cobro inicial (Stripe SetupIntent + PaymentIntent) → activación inmediata → notificación de bienvenida | 3.4.2.2.1, 3.4.2.2.3 | 3.4.2.1.2: Stripe Integration |
| 3.4.2.2.5 | Implementar renovación automática de suscripciones: job programado que procesa renovaciones 3 días antes del vencimiento, cobro automático, extensión de período, notificación de éxito; manejo de fallos de cobro (3 reintentos en 7 días) | 3.4.2.2.1 | Stripe Billing / scheduler de renovaciones |
| 3.4.2.6 | Implementar gestión de sesiones incluidas: tracking de sesiones consumidas vs incluidas en el plan, bloqueo de agendamiento cuando se agotan sesiones, opción de comprar sesiones adicionales (pay-as-you-go) | 3.4.2.2.1 | Módulo 3: Consumo de sesiones por cita completada |
| 3.4.2.2.7 | Implementar flujo de cancelación de suscripción: cancelación inmediata o al final del período vigente (elección del usuario), cálculo de reembolso proporcional si aplica, notificación de confirmación, retención de datos por período legal | 3.4.2.2.1 | Stripe Cancellation API, Módulo 1: Perfil del usuario |
| 3.4.2.2.8 | Implementar cambio de plan (upgrade/downgrade): upgrade con cobro prorrateado inmediato, downgrade aplicado al siguiente ciclo de facturación, preservación de sesiones no utilizadas, notificación de cambio | 3.4.2.2.1 | Stripe Subscription Update API |
| 3.4.2.2.9 | Implementar período de prueba gratuito (trial): configuración de trial de 7 días para nuevos usuarios, conversión automática a plan pagado al finalizar trial, notificación 3 días antes del fin del trial | 3.4.2.2.1 | Stripe Trial API |
| 3.4.2.2.10 | Implementar plan por sesión (pay-as-you-go): compra de sesiones individuales sin suscripción, saldo de sesiones prepagadas, no expiran (o expiran en 12 meses), notificación de saldo bajo | 3.4.2.2.1 | 3.4.2.1.5: Procesamiento de pagos |
| 3.4.2.2.11 | Implementar dashboard de suscripción del usuario: plan actual, sesiones usadas/disponibles, próxima fecha de cobro, historial de pagos, botón de cancelar/cambiar plan, descarga de facturas | 3.4.2.2.1 a 3.4.2.2.10 | Framework frontend seleccionado |
| 3.4.2.2.12 | Pruebas de ciclo de vida de suscripción: activación, renovación, cancelación, upgrade, downgrade, trial, agotamiento de sesiones, fallos de cobro, reactivación | 3.4.2.2.4 a 3.4.2.2.11 | Stripe test mode, mocks de scheduler |

3.4.2.3 Subcomponente: Comisiones de Plataforma — RF-412, RF-413, RF-414

Esfuerzo: 36 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2.3.1 | Diseñar modelo de datos de comisiones: Commission (ID, TransactionID, TherapistID, SessionAmount, PlatformCommission [15%], TherapistShare [85%], Currency, Status, CalculatedAt, PayoutID) | Ninguna | 3.4.2.1.1: TransactionID, Módulo 1: TherapistID |
| 3.4.2.3.2 | Diseñar modelo de datos de payouts al terapeuta: Payout (ID, TherapistID, TotalAmount, PendingAmount, PaidAmount, PeriodStart, PeriodEnd, Status, PaymentMethod, StripePayoutID, ProcessedAt) | 3.4.2.3.1 | Módulo 1: Datos bancarios del terapeuta |
| 3.4.2.3.3 | Implementar motor de cálculo de comisiones: trigger al completar sesión (webhook de Módulo 3), cálculo automático 15% plataforma / 85% terapeuta, registro de comisión, actualización de saldo pendiente del terapeuta | 3.4.2.3.1 | Módulo 3: Webhook de sesión completada |
| 3.4.2.3.4 | Implementar configuración de porcentaje de comisión: porcentaje base configurable (default 15%), posibilidad de porcentajes diferenciados por terapeuta o plan, historial de cambios de porcentaje | 3.4.2.3.1 | Módulo 8: Panel de Administración para configuración |
| 3.4.2.3.5 | Implementar acumulación de saldo del terapeuta: saldo pendiente que crece con cada sesión completada, visualización en dashboard del terapeuta, historial de acumulación por período | 3.4.2.3.3 | Framework frontend, dashboard del terapeuta |
| 3.4.2.3.6 | Implementar proceso de payout al terapeuta: payout semanal o mensual (configurable), monto mínimo de payout (threshold), transferencia vía Stripe Connect o transferencia bancaria local, registro de payout | 3.4.2.3.2 | Stripe Connect Payouts API / API bancaria local |
| 3.4.2.3.7 | Implementar dashboard financiero del terapeuta: ingresos totales, saldo pendiente, comisiones de plataforma pagadas, historial de payouts, proyección de ingresos, gráfico de tendencias | 3.4.2.3.1 a 3.4.2.3.6 | Framework frontend, librería de gráficos |
| 3.4.2.3.8 | Implementar dashboard financiero de la plataforma: ingresos totales de comisiones, comisiones por período, comisiones por terapeuta, métricas de crecimiento, comparativa de ingresos | 3.4.2.3.1 a 3.4.2.3.6 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.4.2.3.9 | Implementar reporte de conciliación de comisiones: reporte mensual que cruza sesiones completadas con comisiones calculadas y payouts procesados, detección de discrepancias | 3.4.2.3.3, 3.4.2.3.6 | Generación de reportes PDF/CSV |
| 3.4.2.3.10 | Implementar manejo de ajustes de comisión: reversión de comisión por reembolso de sesión, ajuste manual por admin (con auditoría), notificación al terapeuta de cambios en su saldo | 3.4.2.3.1 | Módulo 8: Acciones administrativas |
| 3.4.2.3.11 | Implementar retención de impuestos (si aplica): cálculo de retención según legislación costarricense, generación de comprobante de retención, reporte para declaración fiscal | 3.4.2.3.1 | Legislación tributaria de Costa Rica, asesor fiscal |
| 3.4.2.3.12 | Pruebas de cálculo de comisiones: verificación de porcentajes (15/85), escenarios de reembolso con reversión de comisión, payouts con threshold, conciliación mensual | 3.4.2.3.3 a 3.4.2.3.11 | Mocks de Módulo 3 y pasarelas |

3.4.2.4 Subcomponente: Historial de Transacciones — RF-410, RF-411

Esfuerzo: 28 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2.4.1 | Diseñar modelo de datos de historial financiero: FinancialRecord (ID, UserID, Type [payment/refund/commission/payout/adjustment], Amount, Currency, Status, RelatedEntityID, RelatedEntityType, Description, CreatedAt) con índice optimizado | Ninguna | 3.4.2.1.1: Transactions, 3.4.2.3.1: Commissions |
| 3.4.2.4.2 | Implementar servicio de registro de movimientos financieros: cada transacción, reembolso, comisión, payout y ajuste genera un registro inmutable en el historial, con referencia cruzada a la entidad origen | 3.4.2.4.1 | Todos los subcomponentes como fuentes de datos |
| 3.4.2.4.3 | Implementar vista de historial de transacciones para paciente: lista cronológica de pagos, reembolsos, sesiones consumidas, estado de suscripción, filtros por fecha/tipo/estado, paginación | 3.4.2.4.1 | Framework frontend seleccionado |
| 3.4.2.4.4 | Implementar vista de historial financiero para terapeuta: ingresos por sesión, comisiones descontadas, payouts recibidos, saldo pendiente, filtros por período, exportación a CSV | 3.4.2.4.1 | 3.4.2.3.5: Saldo del terapeuta |
| 3.4.2.4.5 | Implementar búsqueda y filtrado avanzado: búsqueda por monto, fecha (rango), tipo de transacción, estado, método de pago, referencia de proveedor; ordenamiento por fecha/monto | 3.4.2.4.1 | PostgreSQL: índices compuestos, full-text search si aplica |
| 3.4.2.4.6 | Implementar resumen financiero por período: total gastado/recibido por mes, desglose por tipo de transacción, gráfico de tendencias, comparativa con período anterior | 3.4.2.4.1 | Librería de gráficos, agregaciones SQL |
| 3.4.2.4.7 | Implementar exportación de historial financiero: generación de CSV/Excel con todas las transacciones del período seleccionado, formato compatible con software contable | 3.4.2.4.5 | Librería de generación de CSV/Excel |
| 3.4.2.4.8 | Implementar notificaciones de movimientos financieros: alertas por email/push de pagos procesados, reembolsos recibidos, payouts completados, cobros de suscripción fallidos | 3.4.2.4.2 | Servicio de notificaciones del proyecto |
| 3.4.2.4.9 | Implementar vista administrativa de transacciones (Módulo 8): todas las transacciones de la plataforma, filtros por usuario/terapeuta/fecha/monto, búsqueda de anomalías, acceso a detalles completos | 3.4.2.4.1 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.4.2.4.10 | Implementar ledger contable inmutable: double-entry bookkeeping simplificado, cada movimiento tiene un débito y crédito correspondiente, verificación de balance cero, auditoría completa | 3.4.2.4.1 | Principios contables básicos |
| 3.4.2.4.11 | Optimizar rendimiento de consultas de historial: índices en UserID + CreatedAt, particionamiento de tablas por mes si el volumen lo requiere, cache de resúmenes financieros en Redis | 3.4.2.4.1 | PostgreSQL: partitioning, Redis cache |
| 3.4.2.4.12 | Pruebas de historial de transacciones: verificación de inmutabilidad, precisión de filtros y búsqueda, rendimiento con 10K+ transacciones, exportación correcta | 3.4.2.4.2 a 3.4.2.4.11 | Datos de prueba generados |

3.4.2.5 Subcomponente: Facturación — RF-415

Esfuerzo: 32 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2.5.1 | Diseñar modelo de datos de facturas: Invoice (ID, UserID, InvoiceNumber, Type [payment/subscription/refund], Amount, Tax, Currency, Status, IssueDate, DueDate, PDFRef, StripeInvoiceID, CreatedAt) | Ninguna | 3.4.2.1.1: TransactionID como referencia |
| 3.4.2.5.2 | Implementar generación automática de facturas: trigger al completar un pago exitoso, generación de factura con datos del usuario, detalle del servicio (cita/suscripción), impuestos aplicables, número consecutivo | 3.4.2.5.1 | 3.4.2.1.11: Webhook de pago confirmado |
| 3.4.2.5.3 | Implementar motor de generación de PDF de facturas: template HTML→PDF con logo de Cora, datos del emisor (Cora), datos del receptor (usuario), detalle de servicios, impuestos, total, número de factura, fecha | Ninguna | Librería de generación PDF (Puppeteer, pdfmake, WeasyPrint) |
| 3.4.2.5.4 | Implementar numeración consecutiva de facturas: secuencial por tipo de documento, reinicio anual, prevención de duplicados (lock atómico), cumplimiento de requisitos de Hacienda de Costa Rica | 3.4.2.5.1 | Regulaciones de facturación de Costa Rica |
| 3.4.2.5.5 | Implementar cálculo de impuestos en facturas: IVA (13% en Costa Rica) aplicable según tipo de servicio, exenciones para servicios de salud mental (verificar con asesor fiscal), desglose de impuestos en factura | Ninguna | Legislación tributaria de Costa Rica |
| 3.4.2.5.6 | Implementar almacenamiento y distribución de facturas: upload de PDF a S3 con acceso restringido, envío automático por email al usuario, disponibilidad en dashboard del usuario para descarga | 3.4.2.5.3 | AWS S3, servicio de email |
| 3.4.2.5.7 | Implementar factura de reembolso: generación de nota de crédito cuando se procesa un reembolso, referencia a factura original, monto negativo, envío al usuario | 3.4.2.5.3 | 3.4.2.6: Subcomponente de Reembolsos |
| 3.4.2.5.8 | Implementar factura recurrente de suscripción: generación de factura en cada ciclo de renovación, detalle del plan, período cubierto, envío automático | 3.4.2.5.3 | 3.4.2.2.5: Renovación automática |
| 3.4.2.5.9 | Implementar dashboard de facturas del usuario: lista de facturas emitidas, filtros por fecha/tipo/estado, vista previa de PDF, descarga, reenvío por email | 3.4.2.5.1 | Framework frontend seleccionado |
| 3.4.2.5.10 | Implementar integración con Stripe Invoices: sincronización de facturas generadas por Stripe Billing con el sistema de facturación de Cora, evitar duplicación, reconciliación de números de factura | 3.4.2.5.1 | Stripe Invoices API |
| 3.4.2.5.11 | Implementar soporte para facturación electrónica de Costa Rica: formato XML según requisitos de Hacienda (si aplica), envío al sistema de Hacienda, recepción de acuse de recibo | 3.4.2.5.3 | API de Facturación Electrónica de Hacienda CR |
| 3.4.2.5.12 | Pruebas de facturación: generación correcta de PDFs, numeración consecutiva sin duplicados, cálculo de impuestos, envío por email, notas de crédito, facturación electrónica | 3.4.2.5.2 a 3.4.2.5.11 | Servicios mock de email y Hacienda |

3.4.2.6 Subcomponente: Reembolsos — RF-416, RF-417, RF-418, RF-419, RF-420

Esfuerzo: 44 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2.6.1 | Diseñar modelo de datos de reembolsos: Refund (ID, TransactionID, UserID, Amount, Reason, Status, RequestedBy, RequestedAt, ApprovedBy, ApprovedAt, ProcessedAt, ProviderRefundID, InvoiceCreditNoteRef) | Ninguna | 3.4.2.1.1: TransactionID, 3.4.2.5.1: InvoiceRef |
| 3.4.2.6.2 | Implementar motor de elegibilidad de reembolso: validación de ventana de reembolso (dentro de 24h gratis, después según política del terapeuta), cálculo de monto reembolsable (total, parcial, con penalización) | 3.4.2.6.1 | Módulo 3: Política de cancelación del terapeuta |
| 3.4.2.6.3 | Implementar flujo de reembolso automático: trigger por cancelación dentro de ventana gratuita → cálculo de monto → procesamiento de reembolso vía Stripe/PayPal → actualización de estado → notificación al usuario | 3.4.2.6.2 | Stripe Refunds API, PayPal Refunds API |
| 3.4.2.6.4 | Implementar flujo de reembolso con aprobación manual: para reembolsos fuera de ventana o montos especiales, solicitud de reembolso → revisión por admin → aprobación/rechazo → procesamiento si aprobado | 3.4.2.6.2 | Módulo 8: Panel de Administración para aprobación |
| 3.4.2.6.5 | Implementar reembolso parcial: cálculo de proporción no utilizada (ej. sesión de 60 min, cancelada a los 20 min = reembolso de 40 min), generación de nota de crédito parcial | 3.4.2.6.2 | 3.4.2.5.7: Nota de crédito |
| 3.4.2.6.6 | Implementar reversión de comisiones por reembolso: al reembolsar una sesión, revertir la comisión de plataforma (15%) y el share del terapeuta (85%), ajuste de saldos pendientes | 3.4.2.6.3 | 3.4.2.3.3: Motor de comisiones |
| 3.4.2.6.7 | Implementar reembolso a saldo de la plataforma: opción de reembolsar como crédito en la plataforma (no a la tarjeta original), útil para SINPE Móvil donde el reembolso directo es complejo | 3.4.2.6.1 | 3.4.2.2.10: Saldo de sesiones prepagadas |
| 3.4.2.6.8 | Implementar historial de reembolsos: log inmutable de todos los reembolsos con motivo, solicitante, aprobador, montos, timestamps, referencia al proveedor | 3.4.2.6.1 | 3.4.2.4.2: Historial financiero |
| 3.4.2.6.9 | Implementar detección de abuso de reembolsos: tracking de tasa de reembolso por usuario, alerta si un paciente solicita reembolsos frecuentemente, bloqueo temporal si supera umbral | 3.4.2.6.8 | Módulo 1: Perfil del paciente |
| 3.4.2.6.10 | Implementar conciliación de reembolsos: job que verifica que los reembolsos procesados en Stripe/PayPal coinciden con los registros internos, detección de reembolsos no registrados | 3.4.2.6.8 | 3.4.2.1.9: Conciliación de pagos |
| 3.4.2.6.11 | Implementar notificaciones de reembolso: email/push al usuario cuando se solicita, aprueba, procesa o rechaza un reembolso, con detalles del monto y tiempo estimado de acreditación | 3.4.2.6.3 a 3.4.2.6.4 | Servicio de notificaciones del proyecto |
| 3.4.2.6.12 | Pruebas de reembolsos: flujo automático y manual, reembolsos parciales y totales, reversión de comisiones, conciliación, detección de abuso, escenarios de fallo con pasarelas | 3.4.2.6.2 a 3.4.2.6.11 | Stripe test mode, PayPal sandbox |

3.4.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos

Esfuerzo estimado: 120 horas

Descripción: Definición e implementación de todas las interfaces (APIs, eventos, contratos de datos) entre el Módulo 4 y los demás módulos del sistema, incluyendo la validación de pagos con Módulo 3, verificación de suscripciones con Módulo 2, y reportes financieros con Módulo 8.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3.1 | Definir contrato de interfaz con Módulo 1 (Autenticación): obtención de perfil de usuario (rol, datos de facturación, preferencias de moneda), validación de identidad para operaciones financieras sensibles | Ninguna | Módulo 1: API de perfiles y autenticación |
| 3.4.3.2 | Implementar integración con Módulo 1 - datos de facturación del usuario: lectura y escritura de datos fiscales (nombre, cédula/RUC, dirección fiscal, email de facturación), necesarios para generación de facturas | 3.4.3.1 | Módulo 1: Endpoint GET/PATCH /users/{id}/billing-info |
| 3.4.3.3 | Implementar integración con Módulo 1 - datos bancarios del terapeuta: obtención de información bancaria para payouts (número de cuenta, banco, SINPE Móvil vinculado), validación de datos | 3.4.3.1 | Módulo 1: Endpoint GET /users/{id}/banking-info |
| 3.4.3.4 | Implementar integración con Módulo 1 - verificación de identidad para reembolsos: validación de que el solicitante de reembolso es el titular de la transacción, verificación de 2FA para montos altos | 3.4.3.1 | Módulo 1: 2FA verification endpoint |
| 3.4.3.5 | Implementar integración con Módulo 1 - gestión de consentimientos de cobro: registro de consentimiento para cobros recurrentes (suscripciones), revocación de consentimiento, cumplimiento de regulaciones de cobro automático | 3.4.3.1 | Módulo 1: Consentimientos legales |
| 3.4.3.6 | Definir contrato de interfaz con Módulo 3 (Gestión de Citas): validación de pago antes de confirmar cita, cobro de penalizaciones por cancelación, consumo de sesiones del plan | Ninguna | Módulo 3: API de citas |
| 3.4.3.7 | Implementar integración con Módulo 3 - validación de pago antes de confirmar cita: al agendar, Módulo 3 consulta si el paciente tiene plan activo o saldo suficiente; si es pago por sesión, Módulo 4 procesa el pago antes de confirmar | 3.4.3.6 | Módulo 3: Endpoint POST /appointments/{id}/validate-payment |
| 3.4.3.8 | Implementar integración con Módulo 3 - cobro de penalización por cancelación tardía: Módulo 3 notifica a Módulo 4 cuando un paciente cancela fuera de ventana; Módulo 4 cobra la penalización según política del terapeuta | 3.4.3.6 | Módulo 3: Webhook POST /payments/penalty-charge |
| 3.4.3.9 | Implementar integración con Módulo 3 - procesamiento de reembolso por cancelación: Módulo 3 solicita reembolso cuando cancelación es dentro de ventana gratuita o por cancelación del terapeuta; Módulo 4 procesa y confirma | 3.4.3.6 | Módulo 3: Endpoint POST /refunds/request |
| 3.4.3.10 | Implementar integración con Módulo 3 - consumo de sesión del plan: al completar una cita, Módulo 3 notifica a Módulo 4 para decrementar el contador de sesiones del plan o registrar sesión adicional facturables | 3.4.3.6 | Módulo 3: Webhook POST /sessions/consume |
| 3.4.3.11 | Implementar integración con Módulo 3 - webhook de confirmación de pago: Módulo 4 notifica a Módulo 3 cuando un pago es confirmado; Módulo 3 cambia estado de cita de "pending" a "confirmed" | 3.4.3.6 | Módulo 3: Webhook POST /appointments/{id}/payment-confirmed |
| 3.4.3.12 | Implementar integración con Módulo 3 - trigger de cálculo de comisiones: al completar una sesión, Módulo 3 emite evento que Módulo 4 consume para calcular y registrar la comisión (15/85) | 3.4.3.6 | Módulo 3: Event bus - AppointmentCompleted |
| 3.4.3.13 | Definir contrato de interfaz con Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas): validación de suscripción activa antes de permitir inicio de sesión, bloqueo de acceso si suscripción vencida | Ninguna | Módulo 2: API de sesiones |
| 3.4.3.14 | Implementar integración con Módulo 2 - validación de suscripción para inicio de sesión: al intentar iniciar sesión, Módulo 2 consulta a Módulo 4 si el paciente tiene suscripción activa o sesiones disponibles; bloquear si no cumple | 3.4.3.13 | Módulo 2: Endpoint GET /subscriptions/{userId}/status |
| 3.4.3.15 | Implementar integración con Módulo 2 - notificación de sesión completada: Módulo 2 informa a Módulo 4 cuando una sesión finaliza exitosamente para trigger de consumo de sesión y cálculo de comisión | 3.4.3.13 | Módulo 2: Webhook POST /sessions/completed |
| 3.4.3.16 | Definir contrato de interfaz con Módulo 8 (Panel de Administración): métricas financieras, reportes de ingresos, alertas de fraude, gestión de reembolsos manuales, configuración de comisiones | Ninguna | Módulo 8: API de administración |
| 3.4.3.17 | Implementar integración con Módulo 8 - métricas financieras: envío de datos agregados (ingresos diarios/mensuales, tasa de conversión de pagos, tasa de reembolso, MRR, churn rate) cada hora | 3.4.3.16 | Módulo 8: Endpoint POST /metrics/financial |
| 3.4.3.18 | Implementar integración con Módulo 8 - alertas de fraude: notificación inmediata cuando se detecta transacción sospechosa, patrón de abuso de reembolsos, o intento de pago fraudulento | 3.4.3.16 | Módulo 8: Endpoint POST /alerts/fraud |
| 3.4.3.19 | Implementar integración con Módulo 8 - gestión de reembolsos manuales: API para que admin solicite, apruebe o rechace reembolsos fuera de política, con justificación y auditoría | 3.4.3.16 | Módulo 8: Endpoint POST /refunds/admin-action |
| 3.4.3.20 | Implementar integración con Módulo 8 - configuración de comisiones: API para que admin modifique el porcentaje de comisión base (default 15%), configure porcentajes por terapeuta, defina thresholds de payout | 3.4.3.16 | Módulo 8: Endpoint PATCH /commissions/config |
| 3.4.3.21 | Implementar integración con Módulo 8 - reporte de conciliación: generación de reporte mensual de conciliación de pagos, comisiones y payouts para revisión administrativa | 3.4.3.16 | Módulo 8: Endpoint GET /reports/reconciliation |
| 3.4.3.22 | Definir contratos de eventos asíncronos (Event Bus): PaymentProcessed, PaymentFailed, SubscriptionActivated, SubscriptionRenewed, SubscriptionCancelled, CommissionCalculated, RefundProcessed, RefundRequested, PayoutProcessed, InvoiceGenerated | 3.4.3.6 a 3.4.3.21 | Todos los módulos consumidores |
| 3.4.3.23 | Implementar circuit breakers para dependencias externas: protección contra fallos en cascada cuando Stripe, PayPal, SINPE Móvil o módulos internos no responden; fallback a modo degradado (permitir agendamiento con pago pendiente temporal) | 3.4.3.1 a 3.4.3.22 | Infraestructura de resiliencia (resilience4j / opossum) |
| 3.4.3.24 | Implementar idempotencia en todas las interfaces: cada request de pago/reembolso incluye idempotency key, procesamiento idempotente en el backend, prevención de cobros duplicados por reintentos de red | 3.4.3.6 a 3.4.3.15 | Redis: almacenamiento de idempotency keys |
| 3.4.3.25 | Documentar todas las interfaces: especificación OpenAPI/Swagger para cada endpoint, diagramas de secuencia de integración con pasarelas de pago, contratos de eventos, ejemplos de request/response | 3.4.3.1 a 3.4.3.24 | Estándares de documentación del proyecto |
| 3.4.3.26 | Pruebas de integración entre módulos: verificar flujo completo Auth→Plan→Cita→Pago→Sesión→Comisión→Factura con mocks y con servicios reales de Stripe/PayPal | 3.4.3.1 a 3.4.3.24 | Módulos 1, 2, 3, 8, Stripe test, PayPal sandbox |

3.4.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento

Esfuerzo estimado: 112 horas

Descripción: Implementación de todos los requisitos de seguridad financiera, cumplimiento PCI DSS, encriptación de datos de pago, prevención de fraude, protección de datos sensibles y cumplimiento regulatorio (Ley 8968, regulaciones financieras de Costa Rica).

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.4.1 | Implementar cumplimiento PCI DSS SAQ A: evaluación de alcance (Stripe Elements maneja datos de tarjeta, Cora no toca PAN), implementación de iframe seguro, validación de que ningún dato de tarjeta pasa por servidores de Cora | Ninguna | PCI DSS v4.0, Stripe Elements, asesor PCI |
| 3.4.4.2 | Implementar cifrado en tránsito para todas las comunicaciones financieras: TLS 1.3 obligatorio para todas las APIs de pago, validación de certificados, HSTS, pinning de certificados para mobile | Ninguna | Configuración de servidor, estándares PCI DSS |
| 3.4.4.3 | Implementar cifrado en reposo para datos financieros sensibles: tokens de pago, datos bancarios de terapeutas, historial de transacciones cifrados con AES-256, claves gestionadas por KMS | Ninguna | AWS KMS / HashiCorp Vault |
| 3.4.4.4 | Implementar sistema de prevención de fraude - velocity checks: límite de transacciones por usuario por hora/día, detección de patrones anómalos (múltiples intentos con diferentes tarjetas), bloqueo automático | Ninguna | Stripe Radar / implementación propia con Redis |
| 3.4.4.5 | Implementar sistema de prevención de fraude - device fingerprinting: identificación del dispositivo del usuario, detección de dispositivos sospechosos, bloqueo de dispositivos asociados a fraude previo | 3.4.4.4 | Librería de device fingerprinting (FingerprintJS) |
| 3.4.4.6 | Implementar sistema de prevención de fraude - scoring de riesgo: cálculo de score de riesgo por transacción basado en ubicación, dispositivo, historial, monto, frecuencia; revisión manual si score > umbral | 3.4.4.4, 3.4.4.5 | Stripe Radar / motor de scoring propio |
| 3.4.4.7 | Implementar revisión manual de transacciones sospechosas: cola de transacciones con score de riesgo alto, interfaz de revisión para admin, acciones (aprobar, rechazar, solicitar verificación adicional) | 3.4.4.6 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.4.4.8 | Implementar protección contra chargebacks: registro de evidencia de servicio prestado (cita completada, sesión iniciada), proceso de disputa automatizado, notificación al terapeuta de chargebacks | 3.4.4.6 | Stripe Dispute API, PayPal Dispute |
| 3.4.4.9 | Implementar control de acceso a datos financieros (RBAC): paciente solo ve sus transacciones, terapeuta ve sus ingresos y comisiones, admin ve todas las transacciones con datos completos | Ninguna | Módulo 1: Sistema de roles y permisos |
| 3.4.4.10 | Implementar prevención de IDOR en endpoints financieros: validación estricta de que el usuario solo puede acceder a sus propias transacciones/facturas/reembolsos, prevención de manipulación de IDs | 3.4.4.9 | Módulo 1: JWT con userID validado |
| 3.4.4.11 | Implementar audit logging inmutable de operaciones financieras: registro de TODAS las acciones (pagos, reembolsos, cambios de comisión, aprobaciones manuales) con timestamp, usuario, IP, datos antes/después | Ninguna | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.4.4.12 | Implementar gestión segura de claves API: almacenamiento de claves de Stripe/PayPal/SINPE en vault de secretos (no en código ni env vars plaintext), rotación automática de claves, acceso restringido | Ninguna | AWS Secrets Manager / HashiCorp Vault |
| 3.4.4.13 | Implementar validación de webhooks de pasarelas de pago: verificación de firma de cada webhook (Stripe signature, PayPal verification), prevención de webhooks falsos, replay attack protection | 3.4.2.1.11 | Stripe Webhook signatures, PayPal webhook verification |
| 3.4.4.14 | Implementar cumplimiento de Ley 8968 para datos financieros: derecho de acceso (exportar historial financiero), rectificación (corregir datos de facturación), cancelación (eliminar datos después del período legal) | Ninguna | Ley 8968, asesoría legal del proyecto |
| 3.4.4.15 | Implementar cumplimiento de regulaciones financieras de Costa Rica: registro de transacciones según requerimientos del BCCR, reporte de transacciones sospechosas (prevención de lavado de dinero si aplica) | 3.4.4.14 | BCCR, SUGEF, asesoría legal/financiera |
| 3.4.4.16 | Implementar rate limiting para endpoints de pago: protección contra abuso (máx. 5 intentos de pago por minuto por usuario, máx. 3 reembolsos por día), bloqueo temporal por exceso, CAPTCHA tras fallos | Ninguna | Redis: Rate limiter, infraestructura de seguridad |
| 3.4.4.17 | Implementar protección de datos bancarios del terapeuta: cifrado adicional para números de cuenta, acceso restringido al proceso de payout, no logging de datos bancarios en plaintext, ofuscación en UI | 3.4.4.9 | Módulo 1: Datos bancarios del usuario |
| 3.4.4.18 | Implementar política de retención de datos financieros: retención mínima de 5 años según regulación tributaria, eliminación segura después del período legal, certificación de eliminación | 3.4.4.14 | Ley de tributación de Costa Rica |
| 3.4.4.19 | Implementar detección y alerta de accesos anómalos a datos financieros: monitoreo de patrones de acceso sospechosos (consulta masiva de transacciones, accesos fuera de horario, IPs inusuales) | 3.4.4.11 | Módulo 8: Sistema de detección de anomalías |
| 3.4.4.20 | Implementar segregación de ambientes para datos de pago: datos de prueba nunca usan claves de producción, tarjetas de prueba de Stripe nunca llegan a producción, validación de ambiente en cada operación | Ninguna | Stripe test/production keys, CI/CD pipeline |
| 3.4.4.21 | Implementar logging seguro sin datos sensibles: exclusión de PAN, CVV, tokens completos de logs, masking de números de tarjeta (últimos 4 dígitos visibles), sanitización de logs de errores | 3.4.4.11 | Estándares PCI DSS para logging |
| 3.4.4.22 | Auditoría de seguridad del módulo: revisión de código, análisis de vulnerabilidades (SAST/DAST), pentesting específico de APIs de pago, validación de PCI DSS compliance, revisión de webhooks | 3.4.4.1 a 3.4.4.21 | Equipo de seguridad / QSA (Qualified Security Assessor) |
| 3.4.4.23 | Pruebas de cumplimiento regulatorio: verificación de PCI DSS SAQ A, flujo ARCO para datos financieros, cifrado en reposo y tránsito, prevención de fraude, rate limiting | 3.4.4.1 a 3.4.4.21 | Asesor PCI DSS, asesor legal |

3.4.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian

Esfuerzo estimado: 60 horas

Descripción: Creación y mantenimiento de toda la documentación del módulo en el vault Obsidian del proyecto, incluyendo notas técnicas, de negocio, de trazabilidad y de operaciones.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.5.1 | Crear nota principal del módulo en Obsidian: `Proyectos/Cora/Modulos/04_Pagos_y_Suscripciones.md` con resumen, alcance, RFs, RNFs, enlaces a subcomponentes | Ninguna | Vault Obsidian: `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\` |
| 3.4.5.2 | Crear notas de subcomponentes: una nota por subcomponente (procesamiento de pagos, suscripciones, comisiones, historial, facturación, reembolsos) con arquitectura, decisiones técnicas, APIs | 3.4.5.1 | Paquete de Diagramas (3.4.1) |
| 3.4.5.3 | Crear nota de interfaces del módulo: documentación de todas las interfaces con Módulos 1, 2, 3, 8 y pasarelas externas (Stripe, PayPal, SINPE Móvil), incluyendo contratos de API y webhooks | 3.4.5.1 | Paquete de Interfaces (3.4.3) |
| 3.4.5.4 | Crear nota de seguridad y cumplimiento PCI DSS: resumen de medidas de seguridad, cifrado, compliance PCI DSS SAQ A, prevención de fraude, checklist de auditoría, regulaciones de Costa Rica | 3.4.5.1 | Paquete de Seguridad (3.4.4) |
| 3.4.5.5 | Crear notas de decisiones de arquitectura (ADRs): registro de decisiones clave (selección de pasarelas de pago, estrategia de comisiones 15/85, approach de SINPE Móvil, modelo de suscripciones, motor de facturación) con contexto y alternativas | 3.4.5.2 | Todas las decisiones técnicas del módulo |
| 3.4.5.6 | Crear nota de trazabilidad de requisitos: mapa RF→subcomponente→tarea→código, RNF→implementación→prueba, para auditoría PCI DSS y verificación | Ninguna | Todos los paquetes del módulo |
| 3.4.5.7 | Crear notas de flujos de usuario: diagramas de flujo en formato Obsidian para cada caso de uso (pago de cita, activación de suscripción, solicitud de reembolso, generación de factura, payout al terapeuta) | 3.4.5.1 | Paquete de Diagramas (3.4.1) |
| 3.4.5.8 | Crear nota de modelo de datos: diagrama ER de todas las entidades del módulo (Transaction, Subscription, SubscriptionPlan, Commission, Payout, Refund, Invoice, FinancialRecord) con relaciones y constraints | 3.4.5.2 | Subcomponentes 3.4.2.1 a 3.4.2.6 |
| 3.4.5.9 | Crear nota de runbook operativo: procedimientos de operación (monitoreo de webhooks de pago, resolución de discrepancias de conciliación, manejo de chargebacks, recuperación de pagos fallidos, rotación de claves API) | 3.4.5.4 | Infraestructura de monitoreo del proyecto |
| 3.4.5.10 | Crear notas de lecciones aprendidas: registro de decisiones, problemas encontrados y soluciones durante el desarrollo del módulo (integración SINPE Móvil, idempotencia, conciliación, PCI DSS) | 3.4.5.5 | Retroalimentación del equipo |
| 3.4.5.11 | Vincular notas del módulo con notas existentes: conexiones con Módulo 1 (Autenticación), Módulo 2 (Sesiones), Módulo 3 (Citas), investigación de BetterHelp (modelo de pricing), Charter, notas de arquitectura general | Ninguna | Notas existentes en el vault Obsidian |
| 3.4.5.12 | Revisión y validación de documentación: verificación de consistencia, completitud, enlaces funcionales, wikilinks correctos, coherencia con diagramas draw.io, cumplimiento de estándares de documentación PCI DSS | 3.4.5.1 a 3.4.5.11 | Equipo de documentación del proyecto |

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas del Módulo 4

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 → 3.4.2 | Finish-to-Start | Los diagramas deben estar aprobados antes de definir subcomponentes |
| 3.4.1 → 3.4.3 | Finish-to-Start | Los diagramas de interfaz deben existir antes de implementar interfaces |
| 3.4.2.1 → 3.4.2.2 | Finish-to-Start | El procesamiento de pagos debe existir antes de gestionar suscripciones (las suscripciones usan pagos) |
| 3.4.2.1 → 3.4.2.4 | Finish-to-Start | Las transacciones deben existir antes de poder consultar el historial |
| 3.4.2.1 → 3.4.2.5 | Finish-to-Start | Los pagos deben existir antes de generar facturas |
| 3.4.2.1 → 3.4.2.6 | Finish-to-Start | Los pagos deben existir antes de poder reembolsarlos |
| 3.4.2.1 → 3.4.2.3 | Finish-to-Start | Las transacciones deben existir antes de calcular comisiones |
| 3.4.2.2 → 3.4.2.4 | Start-to-Start | Suscripciones e historial pueden desarrollarse en paralelo (comparten modelo de registro financiero) |
| 3.4.2.3 → 3.4.2.4 | Start-to-Start | Comisiones e historial pueden desarrollarse en paralelo |
| 3.4.2.5 → 3.4.2.6 | Start-to-Start | Facturación y reembolsos pueden desarrollarse en paralelo (los reembolsos generan notas de crédito) |
| 3.4.4 → 3.4.2 | Start-to-Start | Seguridad se desarrolla en paralelo con subcomponentes (security by design, especialmente PCI DSS) |
| 3.4.2 → 3.4.3 | Finish-to-Start | Los subcomponentes deben estar definidos antes de implementar interfaces externas |
| 3.4.1 + 3.4.2 + 3.4.3 + 3.4.4 → 3.4.5 | Finish-to-Start | La documentación se consolida al final con todos los insumos |

Dependencias con Otros Módulos y Fases

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter) → 3.4.1 | Finish-to-Start | El charter define los requisitos de alto nivel del módulo y modelo de negocio |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 3.4.1 | Finish-to-Start | La arquitectura general debe estar definida antes del detalle |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.4.2.1 | Finish-to-Start | Perfiles de usuario necesarios para asociar transacciones |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.4.2.2 | Finish-to-Start | Roles y perfiles para gestión de suscripciones |
| Módulo 1 (Datos bancarios) → 3.4.2.3 | Finish-to-Start | Datos bancarios del terapeuta necesarios para payouts |
| Módulo 1 (Consentimientos) → 3.4.4.5 | Finish-to-Start | Sistema de gestión de consentimientos legales para cobros recurrentes |
| Módulo 2 (Sesiones) → 3.4.3.13 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de validación de suscripción |
| Módulo 3 (Gestión de Citas) → 3.4.2.1 | Finish-to-Start | AppointmentID necesario para asociar pagos con citas |
| Módulo 3 (Gestión de Citas) → 3.4.2.3 | Finish-to-Start | Trigger de sesión completada necesario para cálculo de comisiones |
| Módulo 3 (Políticas de cancelación) → 3.4.2.6 | Finish-to-Start | Políticas de cancelación definen elegibilidad de reembolsos |
| Módulo 3 (Gestión de Citas) → 3.4.3.6 | Finish-to-Start | API de citas debe estar disponible para integración de validación de pago |
| Módulo 8 (Panel Admin) → 3.4.3.16 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de métricas financieras |
| 3.4.4.1 → PCI DSS v4.0 | Finish-to-Start | Estándar PCI DSS debe ser analizado antes de implementar |
| 3.4.4.14 → Ley 8968 | Finish-to-Start | La ley debe ser analizada por asesor legal antes de implementar |
| 3.4.4.15 → Regulaciones BCCR/SUGEF | Finish-to-Start | Regulaciones financieras de Costa Rica deben ser revisadas |
| 3.4.2.1.4 → SINPE Móvil API | Finish-to-Start | Documentación y acceso a API de SINPE Móvil debe estar disponible |
| 3.4.2.5.11 → Facturación Electrónica Hacienda CR | Finish-to-Start | API y requisitos de facturación electrónica deben estar definidos |
| 3.4.2.3.11 → Legislación tributaria CR | Finish-to-Start | Asesor fiscal debe confirmar tratamiento de retenciones |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 Creación de Diagramas | 48 | 8.3% |
| 3.4.2 Definición de Subcomponentes | 240 | 41.4% |
| ├─ 3.4.2.1 Procesamiento de Pagos | 52 | 9.0% |
| ├─ 3.4.2.2 Gestión de Suscripciones | 48 | 8.3% |
| ├─ 3.4.2.3 Comisiones de Plataforma | 36 | 6.2% |
| ├─ 3.4.2.4 Historial de Transacciones | 28 | 4.8% |
| ├─ 3.4.2.5 Facturación | 32 | 5.5% |
| └─ 3.4.2.6 Reembolsos | 44 | 7.6% |
| 3.4.3 Interfaces con Otros Módulos | 120 | 20.7% |
| 3.4.4 Seguridad y Cumplimiento | 112 | 19.3% |
| 3.4.5 Documentación Vault Obsidian | 60 | 10.3% |
| TOTAL | 580 | 100% |

Cronograma Sugerido (Fases Secuenciales con Paralelismo)

Semana 1-2:  [3.4.1] Creación de Diagramas ──────────────────────── 48h
Semana 2-3:  [3.4.4] Seguridad y Cumplimiento (inicio paralelo) ─── 112h
Semana 3-7:  [3.4.2] Definición de Subcomponentes ───────────────── 240h
              ├── 3.4.2.1 Procesamiento de Pagos ────────────────── 52h
              ├── 3.4.2.2 Suscripciones (depende de 3.4.2.1) ────── 48h
              ├── 3.4.2.3 Comisiones (depende de 3.4.2.1) ───────── 36h
              ├── 3.4.2.4 Historial (paralelo con 3.4.2.3) ──────── 28h
              ├── 3.4.2.5 Facturación (depende de 3.4.2.1) ──────── 32h
              └── 3.4.2.6 Reembolsos (paralelo con 3.4.2.5) ─────── 44h
Semana 6-9:  [3.4.3] Interfaces con Otros Módulos ───────────────── 120h
Semana 9-10: [3.4.5] Documentación Vault Obsidian ────────────────── 60h

Duración total estimada: 10 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~14.5 semanas

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-401 | API de SINPE Móvil no tiene documentación pública o acceso limitado | Alto | Alta | Contactar al BCCR temprano, considerar proveedor intermediario (Tilopay, PagueloFacil), plan B con solo Stripe/PayPal |
| R-402 | Cobros duplicados por fallos de idempotencia o reintentos de webhook | Alto | Media | Idempotency keys en cada transacción, verificación de Stripe idempotency, logs de todos los webhooks procesados |
| R-403 | PCI DSS compliance más complejo de lo esperado (SAQ A→SAQ D) | Alto | Media | Usar Stripe Elements exclusivamente (SAQ A), auditoría temprana con QSA, no tocar datos de tarjeta en ningún punto |
| R-404 | Stripe/PayPal no soportan CRC directamente o tienen fees altos para LATAM | Medio | Media | Verificar soporte de CRC con Stripe, usar USD como fallback, negociar fees de volumen, considerar pasarelas locales |
| R-405 | Discrepancias de conciliación entre transacciones internas y reportes de pasarelas | Medio | Alta | Job de conciliación diario, alertas automáticas de discrepancia, proceso manual de resolución documentado |
| R-406 | Chargebacks frecuentes de pacientes insatisfechos impactan ingresos del terapeuta | Medio | Media | Evidencia de servicio (sesión completada), proceso de disputa automatizado, comunicación clara de políticas de cancelación |
| R-407 | Facturación electrónica de Costa Rica requiere integración compleja con Hacienda | Alto | Media | Investigar requisitos temprano, considerar proveedor de facturación electrónica ya integrado (sinpe.cr, FacturaCR) |
| R-408 | Dependencia de Módulo 3 (Citas) retrasa validación de pago y cálculo de comisiones | Alto | Media | Definir contrato de interfaz tempranamente, usar mocks para desarrollo, eventos asíncronos para desacoplar |
| R-409 | Renovaciones automáticas fallidas generan churn involuntario de suscriptores | Medio | Alta | Múltiples reintentos (3 en 7 días), notificación proactiva al usuario antes del cobro, actualización automática de método de pago expirado |
| R-410 | Regulaciones de lavado de dinero aplican a la plataforma y requieren reporting al BCCR | Alto | Baja | Consultar con asesor legal si el modelo de negocio (intermediación de pagos) requiere registro como entidad financiera |
| R-411 | Tasas de cambio CRC/USD volátiles afectan pricing y márgenes de comisión | Medio | Media | Actualización diaria de tasas de cambio, margen de seguridad en precios, revisión mensual de pricing |
| R-412 | Webhooks de Stripe/PayPal no llegan por problemas de red y transacciones quedan en estado pendiente | Alto | Baja | Polling de respaldo cada 5 minutos para transacciones pendientes, reconciliación diaria, alertas de transacciones stuck |

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| PCI DSS | Payment Card Industry Data Security Standard, estándar de seguridad para procesamiento de tarjetas |
| SAQ A | Self-Assessment Questionnaire A, el nivel más simple de compliance PCI DSS (cuando se usa iframe/redirección) |
| PAN | Primary Account Number, número de tarjeta de crédito/débito |
| 3D Secure / SCA | Strong Customer Authentication, autenticación adicional para pagos online (Verified by Visa, Mastercard Identity Check) |
| PaymentIntent | Objeto de Stripe que representa la intención de cobrar a un cliente |
| SetupIntent | Objeto de Stripe para configurar y guardar un método de pago para cobros futuros |
| SINPE Móvil | Sistema de pagos móviles del Banco Central de Costa Rica, basado en número de teléfono |
| BCCR | Banco Central de Costa Rica |
| SUGEF | Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica |
| MRR | Monthly Recurring Revenue, ingreso recurrente mensual |
| Churn Rate | Tasa de cancelación de suscripciones |
| Chargeback | Reversión de un pago solicitada por el titular de la tarjeta a su banco emisor |
| Idempotency Key | Clave única que garantiza que una operación puede ejecutarse múltiples veces sin efecto duplicado |
| Payout | Transferencia de fondos acumulados al terapeuta |
| QSA | Qualified Security Assessor, auditor certificado para PCI DSS |
| KMS | Key Management Service, servicio de gestión de claves de cifrado |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| DFD | Data Flow Diagram, diagrama de flujo de datos |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |
| RBAC | Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles |
| IDOR | Insecure Direct Object Reference, vulnerabilidad de acceso a recursos mediante manipulación de IDs |
| SAST/DAST | Static/Dynamic Application Security Testing |
| TTL | Time To Live, tiempo de vida de un registro en cache |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Joan Mora Rojas | Versión inicial de la EDT del Módulo 4 |