PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Fase 5: Validación y Entrega

| Documento: | 5 - Validación y Entrega |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Jose Alonso Porras Ramirez |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Validar la calidad, consistencia y completitud de TODOS los artefactos documentales del proyecto Cora producidos en las Fases 1-4, y empaquetarlos para entrega formal a stakeholders. Garantizar que el corpus documental esté listo para revisión ejecutiva y sirva como base sólida para la fase de implementación. |
| **Alcance** | Revisión visual de 10 diagramas draw.io, verificación de convenciones de naming y metadata, validación de links Obsidian, exportación PNG de diagramas, creación de resumen ejecutivo, preparación de presentación para stakeholders, documentación de lecciones aprendidas, configuración de control de versiones y empaquetado final de entrega. |
| **Fuera del Alcance** | Corrección de contenido técnico de diagramas (solo se valida formato y consistencia, no se rediseña), implementación de código, desarrollo de funcionalidades |
| **Depende de** | Fase 1 (Charter.xlsx), Fase 2 (Diagramas Nivel 0), Fase 3 (Diagramas Nivel 1 de 8 módulos), Fase 4 (Documentación y Trazabilidad completa), 8 documentos Word de requisitos, 7 EDTs de módulos |
| **Artefactos a Validar** | 10 diagramas draw.io, 8 documentos Word, 11+ notas Obsidian, 7 EDTs de módulos, 1 EDT de Fase 4 |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **108 horas** |

Resumen de la Fase

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Validar la calidad, consistencia y completitud de TODOS los artefactos documentales del proyecto Cora producidos en las Fases 1-4, y empaquetarlos para entrega formal a stakeholders. Garantizar que el corpus documental esté listo para revisión ejecutiva y sirva como base sólida para la fase de implementación. |
| Alcance | Revisión visual de 10 diagramas draw.io, verificación de convenciones de naming y metadata, validación de links Obsidian, exportación PNG de diagramas, creación de resumen ejecutivo, preparación de presentación para stakeholders, documentación de lecciones aprendidas, configuración de control de versiones y empaquetado final de entrega. |
| Fuera del Alcance | Corrección de contenido técnico de diagramas (solo se valida formato y consistencia, no se rediseña), implementación de código, desarrollo de funcionalidades |
| Depende de | Fase 1 (Charter.xlsx), Fase 2 (Diagramas Nivel 0), Fase 3 (Diagramas Nivel 1 de 8 módulos), Fase 4 (Documentación y Trazabilidad completa), 8 documentos Word de requisitos, 7 EDTs de módulos |
| Artefactos a Validar | 10 diagramas draw.io, 8 documentos Word, 11+ notas Obsidian, 7 EDTs de módulos, 1 EDT de Fase 4 |
| Esfuerzo Total Estimado | 108 horas |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 5: Validación y Entrega
    ├── 5.1 Paquete: Visual Consistency Review (all diagrams) — 16h
    ├── 5.2 Paquete: File Naming Convention Verification — 8h
    ├── 5.3 Paquete: Metadata Verification (title, version, date, author) — 8h
    ├── 5.4 Paquete: Obsidian Link Validation — 12h
    ├── 5.5 Paquete: PNG Export for All Diagrams — 6h
    ├── 5.6 Paquete: Executive Summary Creation (README.md update) — 12h
    ├── 5.7 Paquete: Stakeholder Presentation Preparation — 16h
    ├── 5.8 Paquete: Lessons Learned Documentation — 10h
    ├── 5.9 Paquete: Git Commit and Version Control Setup — 8h
    └── 5.10 Paquete: Final Delivery Package Assembly — 12h

5.1 Paquete: Visual Consistency Review (all diagrams)

Esfuerzo estimado: 16 horas

Descripción: Revisión exhaustiva de la consistencia visual de los 10 diagramas draw.io del proyecto (1 Nivel 0 + 8 Nivel 1 + 1 Business Model Canvas de Fase 4). Se verifica que todos los diagramas sigan los estándares visuales definidos: colores corporativos (#4A90E2 módulos core, #7ED321 soporte, #F5A623 transversales), tipografía consistente, espaciado uniforme, leyendas completas y estilo de conectores homogéneo.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Definir checklist de estándares visuales del proyecto: colores hexadecimales, tamaños de fuente, tipos de conector, estilos de forma, márgenes, leyendas obligatorias | Ninguna | CLAUDE.md: sección de colores estándar; Fase 2: Diagrama Nivel 0 como referencia de estilo |
| 5.1.2 | Revisar diagrama `Cora_Arquitectura_General.drawio` (Nivel 0): verificar colores de 8 módulos (azul core, verde soporte, naranja transversales), leyenda, zoom legible, conectores con etiquetas | 5.1.1 | Fase 2: Diagrama Nivel 0 existente |
| 5.1.3 | Revisar diagrama `Cora_Autenticacion_Detallado.drawio` (Módulo 1): verificar consistencia de colores con Nivel 0, subcomponentes etiquetados, leyenda de capas, conectores de interfaz documentados | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 1 diagrama existente |
| 5.1.4 | Revisar diagrama `Cora_Sesiones_Detallado.drawio` (Módulo 2): verificar 5 subcomponentes (video, chat, historial, grabación, gestión) con colores consistentes, leyenda, flujos de datos etiquetados | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 2 diagrama existente |
| 5.1.5 | Revisar diagrama `Cora_Citas_Detallado.drawio` (Módulo 3): verificar subcomponentes, colores, leyenda, interfaces con otros módulos claramente diferenciadas | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 3 diagrama existente |
| 5.1.6 | Revisar diagrama `Cora_Pagos_Detallado.drawio` (Módulo 4): verificar flujos de pago, subcomponentes, integración con Stripe/PayPal, colores consistentes | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 4 diagrama existente |
| 5.1.7 | Revisar diagrama `Cora_Comunidad_Detallado.drawio` (Módulo 5): verificar módulos de contenido, moderación, búsqueda, colores consistentes con estándar | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 5 diagrama existente |
| 5.1.8 | Revisar diagrama `Cora_Calificaciones_Detallado.drawio` (Módulo 6): verificar flujos de rating, anti-fraude, anonimización, colores consistentes | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 6 diagrama existente |
| 5.1.9 | Revisar diagrama `Cora_SalaVirtual_Detallado.drawio` (Módulo 7): verificar arquitectura de video, encriptación, controles de sala, colores consistentes | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 7 diagrama existente |
| 5.1.10 | Revisar diagrama `Cora_Panel_Administracion_Detallado.drawio` (Módulo 8): verificar dashboards, reportes, audit logging, alertas, colores consistentes | 5.1.1 | Fase 3: Módulo 8 diagrama existente |
| 5.1.11 | Revisar diagrama Business Model Canvas (Fase 4.2): verificar que los 9 bloques usan paleta coherente con el resto del proyecto, tipografía legible | 5.1.1 | Fase 4.2: Business Model Canvas draw.io |
| 5.1.12 | Compilar reporte de inconsistencias visuales: tabla con diagrama, tipo de inconsistencia (color, fuente, conector, leyenda), severidad, acción correctiva recomendada | 5.1.2 a 5.1.11 | Todos los diagramas revisados |

Entregables:

• Checklist de estándares visuales del proyecto

• Reporte de revisión visual de los 10 diagramas

• Tabla de inconsistencias con severidad y acciones correctivas

• Lista de diagramas que requieren ajustes visuales

5.2 Paquete: File Naming Convention Verification

Esfuerzo estimado: 8 horas

Descripción: Verificación de que TODOS los archivos del proyecto siguen las convenciones de naming definidas en CLAUDE.md y PROJECT_CONTEXT.md. Esto incluye diagramas draw.io, documentos Word, notas Obsidian, EDTs y cualquier otro artefacto documental.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Documentar convenciones de naming vigentes del proyecto: extraer reglas de CLAUDE.md (`Cora_[Modulo]_[Nivel]_[Descripcion].drawio`), PROJECT_CONTEXT.md y Phase 4 docs | Ninguna | CLAUDE.md, PROJECT_CONTEXT.md |
| 5.2.2 | Verificar naming de diagramas Nivel 0: `Cora_Arquitectura_General.drawio` cumple con convención `Cora_[Modulo]_[Nivel]_[Descripcion].drawio` | 5.2.1 | `modulos/nivel0/` |
| 5.2.3 | Verificar naming de los 8 diagramas Nivel 1: cada uno sigue patrón `Cora_[Modulo]_Detallado.drawio`; identificar desviaciones | 5.2.1 | `modulos/nivel1/` (8 subdirectorios) |
| 5.2.4 | Verificar naming de documentos Word: `XX_Nombre_Modulo_Requisitos.docx` con numeración secuencial 01-08 | 5.2.1 | `requisitos/word/` (8 archivos) |
| 5.2.5 | Verificar naming de EDTs de módulos: `modulo-XX-nombre-modulo.md` con numeración secuencial y kebab-case | 5.2.1 | `edt/` (7 archivos existentes) |
| 5.2.6 | Verificar naming de EDT de Fase 4: `fase-04-documentacion-trazabilidad.md` cumple convención | 5.2.1 | `edt/fase-04-documentacion-trazabilidad.md` |
| 5.2.7 | Verificar naming de directorios: `modulos/nivel0/`, `modulos/nivel1/`, `modulos/nivel1/XX_Nombre_Modulo/`, `requisitos/word/`, `flujos/` siguen convención | 5.2.1 | Estructura completa del proyecto |
| 5.2.8 | Verificar naming de archivos de proyecto: `Charter.xlsx`, `PROJECT_CONTEXT.md`, `CLAUDE.md` son consistentes con convenciones | 5.2.1 | Raíz del proyecto |
| 5.2.9 | Identificar y documentar TODAS las desviaciones de naming: crear tabla con archivo actual, nombre esperado, directorio, severidad de desviación | 5.2.2 a 5.2.8 | Todos los archivos verificados |
| 5.2.10 | Proponer plan de renombrado para archivos con desviaciones: priorizar por impacto en trazabilidad y links existentes; documentar comandos de renombrado seguros | 5.2.9 | Lista de desviaciones |

Entregables:

• Documento de convenciones de naming consolidado

• Reporte de verificación de naming de todos los archivos

• Tabla de desviaciones con plan de renombrado

• Lista de archivos que requieren corrección de nombre

5.3 Paquete: Metadata Verification (title, version, date, author)

Esfuerzo estimado: 8 horas

Descripción: Verificación de que TODOS los diagramas draw.io y documentos del proyecto contienen metadata completa y consistente: título del diagrama/documento, versión, fecha de última modificación, autor, y estado. Esta metadata es crítica para trazabilidad y control de cambios.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Definir estándar de metadata obligatorio para diagramas: título, versión (semver), fecha (DD/MM/YYYY), autor, estado (Borrador/Revisión/Aprobado), descripción breve | Ninguna | Estándares de documentación del proyecto |
| 5.3.2 | Verificar metadata de `Cora_Arquitectura_General.drawio`: abrir en draw.io, revisar propiedades del diagrama, verificar que título, versión, fecha, autor están presentes y correctos | 5.3.1 | Fase 2: Diagrama Nivel 0 |
| 5.3.3 | Verificar metadata de los 8 diagramas Nivel 1: para cada módulo, abrir diagrama, verificar título descriptivo, versión coherente, fecha actualizada, autor (Jose Alonso Porras Ramirez), estado | 5.3.1 | Fase 3: 8 diagramas Nivel 1 |
| 5.3.4 | Verificar metadata de los 8 documentos Word: abrir cada docx, revisar propiedades del documento (File → Info → Properties), verificar título, autor, fecha de creación/modificación, versión | 5.3.1 | `requisitos/word/` (8 archivos) |
| 5.3.5 | Verificar metadata de los 7 EDTs de módulos: cada archivo .md tiene header con Proyecto, Fase, Módulo, Versión, Fecha, Autor, Estado | 5.3.1 | `edt/modulo-XX-*.md` (7 archivos) |
| 5.3.6 | Verificar metadata del EDT de Fase 4: header completo con Proyecto, Fase, Versión, Fecha, Autor, Estado | 5.3.1 | `edt/fase-04-documentacion-trazabilidad.md` |
| 5.3.7 | Verificar consistencia de versiones entre artefactos relacionados: diagrama Nivel 0 vs Nivel 1 del mismo módulo deben tener versiones compatibles; EDT del módulo vs diagrama del módulo | 5.3.2 a 5.3.6 | Todos los artefactos verificados |
| 5.3.8 | Verificar consistencia de fechas: la fecha de un diagrama Nivel 1 debe ser posterior o igual a la del Nivel 0; la fecha del EDT debe ser coherente con la fecha del diagrama | 5.3.2 a 5.3.6 | Todos los artefactos verificados |
| 5.3.9 | Identificar y documentar metadata faltante o inconsistente: crear tabla con artefacto, campo faltante/incorrecto, valor esperado, valor actual | 5.3.2 a 5.3.8 | Todos los artefactos verificados |
| 5.3.10 | Crear plan de corrección de metadata: pasos para agregar metadata faltante en cada diagrama draw.io (Data → Edit Diagram Data), cada docx (Properties), cada .md (header) | 5.3.9 | Lista de inconsistencias |

Entregables:

• Estándar de metadata obligatorio para el proyecto

• Reporte de verificación de metadata de 10 diagramas + 8 docx + 8 EDTs

• Tabla de inconsistencias de metadata con valores esperados vs actuales

• Plan de corrección de metadata por tipo de artefacto

5.4 Paquete: Obsidian Link Validation

Esfuerzo estimado: 12 horas

Descripción: Validación exhaustiva de TODOS los wikilinks y referencias cruzadas en las notas del vault Obsidian del proyecto. Se verifica que cada wikilink [[nota]] apunta a una nota existente, que no hay notas huérfanas (sin links entrantes ni salientes), y que la estructura de vinculación es coherente con la arquitectura del proyecto.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias External |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Inventariar TODAS las notas existentes en el vault `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\`: listar cada nota con su ruta completa, fecha de creación, tamaño | Ninguna | Vault Obsidian: estructura completa de Cora |  |
| 5.4.2 | Extraer TODOS los wikilinks de cada nota: parsear contenido de cada .md, identificar patrones `[[...]]`, `[[... | alias]]`, `![[...]]` (embeds) | 5.4.1 | Todas las notas del vault |
| 5.4.3 | Validar que CADA wikilink apunta a una nota existente: para cada link, verificar que el archivo destino existe en el vault; identificar links rotos | 5.4.2 | Vault Obsidian: todas las notas |  |
| 5.4.4 | Identificar notas huérfanas: notas que NO tienen ningún wikilink entrante ni saliente; evaluar si deben ser eliminadas, vinculadas o consolidadas | 5.4.2 | Vault Obsidian: notas sin conexiones |  |
| 5.4.5 | Verificar wikilinks desde EDTs hacia notas Obsidian: cada EDT referencia notas del vault; verificar que esas notas existen y el link es correcto | 5.4.1 | 7 EDTs de módulos + 1 EDT Fase 4 |  |
| 5.4.6 | Verificar wikilinks desde notas Obsidian hacia archivos del proyecto: notas que referencian diagramas draw.io, documentos Word, Charter.xlsx; verificar que los archivos existen en `D:\cora\` | 5.4.1 | Vault Obsidian → `D:\cora\` |  |
| 5.4.7 | Verificar consistencia de la estructura de carpetas del vault: `Arquitectura/`, `Requisitos/`, `Modulos/`, `Negocio/`, `Investigacion/` contienen las notas esperadas | 5.4.1 | Vault Obsidian: estructura de carpetas |  |
| 5.4.8 | Verificar las 5 notas de investigación de BetterHelp: `Proyectos/Cora/Investigacion/` contiene las 5 notas documentadas en CLAUDE.md; verificar que están vinculadas desde notas relevantes | 5.4.1 | Vault Obsidian: `Investigacion/` |  |
| 5.4.9 | Crear grafo de vinculación del vault: mapa visual o tabla que muestra qué notas se vinculan entre sí, identificando clusters temáticos y notas centrales | 5.4.2 a 5.4.4 | Todas las notas y sus links |  |
| 5.4.10 | Identificar links que deberían existir pero no existen: por ejemplo, nota de Módulo 2 debería vincularse con nota de Módulo 1 y Módulo 3 pero no lo hace; documentar gaps de vinculación | 5.4.9 | Grafo de vinculación |  |
| 5.4.11 | Compilar reporte de validación de links: tabla con nota, link destino, estado (válido/roto), tipo de corrección necesaria, prioridad | 5.4.3 a 5.4.10 | Todas las validaciones |  |

Entregables:

• Inventario completo de notas del vault Obsidian

• Lista de wikilinks rotos con correcciones necesarias

• Lista de notas huérfanas con recomendaciones

• Grafo de vinculación del vault

• Reporte de gaps de vinculación entre notas

• Tabla de validación de links con estado y prioridades

5.5 Paquete: PNG Export for All Diagrams

Esfuerzo estimado: 6 horas

Descripción: Exportación de TODOS los diagramas draw.io del proyecto a formato PNG para facilitar la revisión visual por stakeholders que no tienen draw.io, inclusión en presentaciones, y como backup visual independiente del formato editable.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.1 | Definir estándar de exportación PNG: resolución mínima (300 DPI para impresión, 150 DPI para digital), formato (PNG con fondo transparente o blanco), naming (`[nombre-diagrama].png`) | Ninguna | Estándares de documentación del proyecto |
| 5.5.2 | Exportar `Cora_Arquitectura_General.drawio` a PNG: abrir en draw.io, File → Export as → PNG, configurar resolución, guardar en `modulos/nivel0/` junto al .drawio | 5.5.1 | `modulos/nivel0/Cora_Arquitectura_General.drawio` |
| 5.5.3 | Exportar los 8 diagramas Nivel 1 a PNG: para cada módulo, exportar con misma configuración, guardar en su subdirectorio `modulos/nivel1/XX_Nombre_Modulo/` | 5.5.1 | `modulos/nivel1/` (8 subdirectorios) |
| 5.5.4 | Exportar Business Model Canvas a PNG: desde Fase 4.2, exportar con resolución adecuada para presentación ejecutiva | 5.5.1 | Fase 4.2: Business Model Canvas draw.io |
| 5.5.5 | Verificar calidad de cada PNG exportado: abrir cada PNG, verificar que texto es legible, colores son correctos, conectores son visibles, no hay elementos cortados | 5.5.2 a 5.5.4 | Todos los PNG exportados |
| 5.5.6 | Verificar consistencia de naming de PNGs: cada PNG debe tener el mismo nombre base que su .drawio correspondiente, solo cambiando extensión | 5.5.1 | Todos los PNG y draw.io |
| 5.5.7 | Crear índice de diagramas exportados: tabla con diagrama, ruta del .drawio, ruta del .png, tamaño del archivo, fecha de exportación, resolución | 5.5.2 a 5.5.6 | Todos los archivos exportados |

Entregables:

• 10 archivos PNG (1 Nivel 0 + 8 Nivel 1 + 1 Business Model Canvas)

• Índice de diagramas exportados con metadata

• Reporte de verificación de calidad de PNGs

5.6 Paquete: Executive Summary Creation (README.md update)

Esfuerzo estimado: 12 horas

Descripción: Creación de un README.md ejecutivo en la raíz del proyecto que sirva como puerta de entrada al corpus documental completo. Este documento debe permitir que cualquier stakeholder (técnico o no técnico) entienda qué es el proyecto, en qué estado está, qué artefactos existen, cómo navegarlos y cuáles son los próximos pasos.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1 | Definir estructura del README.md ejecutivo: secciones obligatorias (visión del proyecto, estado actual, artefactos por fase, cómo navegar la documentación, próximos pasos, equipo, contacto) | Ninguna | Estándares de documentación del proyecto |
| 5.6.2 | Redactar sección de visión del proyecto: problema que resuelve Cora, propuesta de valor, mercado objetivo (Costa Rica → LATAM), diferenciadores vs BetterHelp | Ninguna | Charter.xlsx; Fase 4.2: Modelo de Negocio |
| 5.6.3 | Redactar sección de estado actual del proyecto: fase actual (pre-implementación), fases completadas (1-4), artefactos producidos, esfuerzo total invertido, porcentaje de completitud documental | Ninguna | Todas las EDTs de Fases 1-4 |
| 5.6.4 | Crear índice de artefactos por fase: tabla que lista TODOS los artefactos producidos en cada fase (Fase 1: Charter.xlsx; Fase 2: diagrama Nivel 0; Fase 3: 8 diagramas Nivel 1 + 7 EDTs; Fase 4: 11+ notas Obsidian + matrices + ADRs + checklists) | 5.6.3 | Todas las fases y sus entregables |
| 5.6.5 | Crear guía de navegación de la documentación: cómo acceder a cada tipo de artefacto (diagramas en `modulos/`, requisitos en `requisitos/word/`, EDTs en `edt/`, vault en `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\`) | 5.6.4 | Estructura completa del proyecto |
| 5.6.6 | Crear sección de métricas del proyecto: effort total por fase, número de RF/RNF por módulo, número de diagramas, número de ADRs, número de preguntas abiertas pendientes | 5.6.4 | Todas las EDTs; Fase 4.3: Dashboard de trazabilidad |
| 5.6.7 | Redactar sección de próximos pasos: Fase 5 (validación y entrega actual), fases futuras (implementación, testing, deployment), dependencias críticas (respuestas de stakeholders, decisiones técnicas pendientes) | 5.6.3 | Fase 4.5: Preguntas Abiertas; Plan de proyecto |
| 5.6.8 | Crear sección de equipo y roles: listar stakeholders del proyecto, roles (CEO, CTO, Product Owner, Legal, Equipo Clínico), y responsabilidades | Ninguna | Charter.xlsx: sección de equipo |
| 5.6.9 | Crear sección de decisiones clave y ADRs principales: resumen de las 10-15 decisiones de arquitectura más importantes con enlace al ADR completo | Ninguna | Fase 4.4: ADRs por módulo |
| 5.6.10 | Crear sección de riesgos principales: top 5 riesgos del proyecto con impacto, probabilidad y mitigación | Ninguna | Todas las secciones de riesgos de las EDTs |
| 5.6.11 | Revisar y validar el README.md: verificar que todos los links funcionan, la información es actual, el tono es apropiado para audiencia mixta (técnica y ejecutiva) | 5.6.2 a 5.6.10 | Todos los artefactos referenciados |
| 5.6.12 | Si existe README.md previo, actualizarlo con el contenido nuevo; si no existe, crearlo desde cero en `D:\cora\README.md` | 5.6.11 | `D:\cora\README.md` (si existe) |

Entregables:

• `README.md` ejecutivo en raíz del proyecto (`D:\cora\README.md`)

• Índice completo de artefactos por fase

• Guía de navegación de la documentación

• Resumen de métricas, riesgos y decisiones clave

5.7 Paquete: Stakeholder Presentation Preparation

Esfuerzo estimado: 16 horas

Descripción: Preparación de una presentación ejecutiva para stakeholders del proyecto que comunique el estado actual de la documentación, los hallazgos clave, las decisiones tomadas, las preguntas pendientes y el plan para la fase de implementación. La presentación debe ser comprensible para audiencias técnicas y no técnicas.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.7.1 | Definir audiencia y objetivos de la presentación: identificar stakeholders (CEO, CTO, Legal, Equipo Clínico, Inversionistas), definir qué necesita saber cada uno, establecer objetivo (aprobar documentación para pasar a implementación) | Ninguna | Charter.xlsx: stakeholders del proyecto |
| 5.7.2 | Definir estructura de la presentación: secciones (contexto del proyecto, arquitectura general, módulos detallados, modelo de negocio, compliance y seguridad, preguntas abiertas, plan de implementación, próximos pasos) | 5.7.1 | Estándares de presentación del proyecto |
| 5.7.3 | Crear slides de contexto del proyecto: problema de salud mental en LATAM, propuesta de valor de Cora, diferenciadores vs BetterHelp, mercado objetivo, modelo de negocio resumido | Ninguna | Charter.xlsx; Fase 4.2: Modelo de Negocio; Investigación BetterHelp |
| 5.7.4 | Crear slides de arquitectura general: incluir PNG del diagrama Nivel 0, explicar los 8 módulos y sus interacciones, patrón de arquitectura (microservicios vs monolito modular) | Ninguna | Fase 2: Diagrama Nivel 0 (PNG de 5.5.2); Fase 4.4: ADRs cross-module |
| 5.7.5 | Crear slides de módulos detallados: para cada uno de los 8 módulos, 1 slide con propósito, alcance, subcomponentes clave, RFs principales; incluir PNG del diagrama Nivel 1 | 5.7.4 | Fase 3: 8 diagramas Nivel 1 (PNGs de 5.5.3); 7 EDTs de módulos |
| 5.7.6 | Crear slides de compliance y seguridad: Ley 8968, normas CPPCR, lecciones del FTC settlement de BetterHelp ($7.8M), medidas de cifrado E2E, controles de acceso | Ninguna | Fase 4.3: Matriz de compliance; Fase 4.4: ADRs de seguridad; Investigación BetterHelp |
| 5.7.7 | Crear slides de trazabilidad y calidad: dashboard de cobertura de requisitos, número de RF/RNF por módulo, número de ADRs, número de checklists de validación | Ninguna | Fase 4.3: Dashboard de trazabilidad; Fase 4.6: Checklists |
| 5.7.8 | Crear slides de preguntas abiertas críticas: top 10 preguntas que requieren decisión de stakeholders, organizadas por tipo (negocio, legal, técnica, clínica), con opciones recomendadas | Ninguna | Fase 4.5: Preguntas Abiertas para Stakeholders |
| 5.7.9 | Crear slides de plan de implementación: fases futuras (implementación, testing, deployment), cronograma estimado, recursos necesarios, dependencias críticas, hitos clave | Ninguna | Charter.xlsx: cronograma; Todas las EDTs: estimaciones de esfuerzo |
| 5.8.10 | Crear slides de riesgos y mitigaciones: top 5 riesgos del proyecto con impacto, probabilidad, plan de mitigación, owner asignado | Ninguna | Todas las secciones de riesgos de las EDTs |
| 5.7.11 | Crear slide de próximos pasos y call-to-action: qué se necesita de cada stakeholder, deadlines, próxima reunión de seguimiento | 5.7.8 a 5.7.10 | Plan de proyecto |
| 5.7.12 | Revisión final de la presentación: verificar consistencia visual, ortografía, claridad para audiencia no técnica, tiempos de presentación (estimado 45-60 min), incluir notas del presentador | 5.7.3 a 5.7.11 | Todos los slides creados |

Entregables:

• Presentación ejecutiva para stakeholders (~20-25 slides)

• Notas del presentador para cada slide

• Versión de la presentación adaptada por tipo de stakeholder (técnica vs ejecutiva)

• Lista de preguntas preparadas para la sesión de Q&A

5.8 Paquete: Lessons Learned Documentation

Esfuerzo estimado: 10 horas

Descripción: Documentación estructurada de las lecciones aprendidas durante las Fases 1-4 del proyecto. Se captura qué funcionó bien, qué se podría mejorar, patrones reutilizables para futuras fases, y recomendaciones para el equipo de implementación.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.8.1 | Definir plantilla de lecciones aprendidas: formato con categoría, descripción, fase de origen, impacto, recomendación, aplicabilidad futura | Ninguna | Estándares de documentación del proyecto |
| 5.8.2 | Recopilar lecciones de Fase 1 (Charter): qué funcionó en la definición del charter, qué información faltó, cómo mejorar el proceso de captura de requisitos de alto nivel | Ninguna | Charter.xlsx; Retro del equipo |
| 5.8.3 | Recopilar lecciones de Fase 2 (Diagramas Nivel 0): calidad del diagrama de arquitectura general, decisiones de diseño que funcionaron, áreas de mejora | Ninguna | Fase 2: Diagrama Nivel 0; Retro del equipo |
| 5.8.4 | Recopilar lecciones de Fase 3 (Diagramas Nivel 1): proceso de creación de 8 diagramas detallados, consistencia entre módulos, estimaciones de esfuerzo vs realidad, dependencias entre módulos | Ninguna | Fase 3: 8 diagramas Nivel 1; 7 EDTs de módulos |
| 5.8.5 | Recopilar lecciones de Fase 4 (Documentación y Trazabilidad): proceso de documentación de flujos, ADRs, matrices de trazabilidad, checklists; volumen de trabajo vs estimación; herramientas utilizadas | Ninguna | Fase 4: Todos los artefactos; EDT de Fase 4 |
| 5.8.6 | Identificar patrones reutilizables: estructuras de EDT, plantillas de ADR, convenciones de naming, estructura del vault Obsidian, checklist de validación que pueden reutilizarse en fases futuras | 5.8.2 a 5.8.5 | Todas las EDTs y plantillas creadas |
| 5.8.7 | Documentar recomendaciones para la fase de implementación: qué documentación es más útil, qué gaps de información existen, qué decisiones deben tomarse antes de empezar a codear | 5.8.2 a 5.8.5 | Fase 4.5: Preguntas Abiertas; Fase 4.6: Checklists |
| 5.8.8 | Documentar lecciones sobre herramientas y procesos: efectividad de draw.io para diagramas, Obsidian para documentación, formato EDT, proceso SDD; recomendaciones de mejora | 5.8.2 a 5.8.5 | Herramientas utilizadas en Fases 1-4 |
| 5.8.9 | Crear nota en Obsidian con lecciones aprendidas: `Proyectos/Cora/Negocio/Lecciones_Aprendidas_Fases_1-4.md` con todas las lecciones categorizadas, patrones reutilizables y recomendaciones | 5.8.1 a 5.8.8 | Vault Obsidian: `Proyectos/Cora/` |
| 5.8.10 | Compilar lecciones aprendidas en documento standalone: versión en formato markdown en `D:\cora\docs\lecciones-aprendidas.md` para acceso fuera del vault | 5.8.9 | Vault Obsidian |

Entregables:

• Plantilla de lecciones aprendidas

• Lecciones documentadas por cada fase (1-4)

• Lista de patrones reutilizables para fases futuras

• Recomendaciones para la fase de implementación

• Nota en Obsidian: `Lecciones_Aprendidas_Fases_1-4.md`

• Documento standalone: `D:\cora\docs\lecciones-aprendidas.md`

5.9 Paquete: Git Commit and Version Control Setup

Esfuerzo estimado: 8 horas

Descripción: Configuración de control de versiones Git para el proyecto Cora, incluyendo inicialización del repositorio (si no existe), estructura de ramas, .gitignore adecuado, commit inicial con todos los artefactos, y documentación del flujo de trabajo de versionado.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.9.1 | Verificar estado actual de Git en el proyecto: comprobar si ya existe repositorio Git en `D:\cora\`, rama actual, historial de commits, estado del working directory | Ninguna | `D:\cora\.git/` (si existe) |
| 5.9.2 | Crear o actualizar `.gitignore`: excluir archivos temporales, cachés, archivos del sistema operativo, directorios de herramientas (`.ruff_cache/`, `nul`, `.atl/` si es local), archivos sensibles | Ninguna | Estructura actual del proyecto |
| 5.9.3 | Definir estrategia de branching: rama `main` para artefactos aprobados, rama `develop` para trabajo en progreso, convenciones de naming de ramas (`feature/`, `fix/`, `docs/`) | 5.9.1 | Estándares de Git del proyecto |
| 5.9.4 | Definir convención de mensajes de commit: formato Conventional Commits (`feat:`, `docs:`, `fix:`, `chore:`), scope por módulo o fase, descripción clara en español | Ninguna | Estándares de commit del proyecto |
| 5.9.5 | Realizar staging de TODOS los artefactos del proyecto: agregar todos los archivos válidos (diagramas, docs, EDTs, README, configs) al staging area | 5.9.2 | Todos los artefactos del proyecto |
| 5.9.6 | Crear commit inicial descriptivo: mensaje que documente que este es el baseline documental del proyecto Cora, incluyendo resumen de artefactos commitados | 5.9.5 | Staging area con todos los artefactos |
| 5.9.7 | Crear tag de versión: `v0.1.0-documentation-baseline` para marcar este punto como la línea base documental completa del proyecto | 5.9.6 | Commit inicial |
| 5.9.8 | Documentar flujo de trabajo de Git para el proyecto: crear `D:\cora\docs\git-workflow.md` con instrucciones de branching, commits, merges, resolución de conflictos, y política de aprobación | 5.9.3, 5.9.4 | Estándares de Git del proyecto |
| 5.9.9 | Verificar integridad del repositorio: ejecutar `git status`, `git log`, `git diff` para confirmar que todo está commitado correctamente y no hay archivos sensibles expuestos | 5.9.6 | Repositorio Git |
| 5.9.10 | Si existe remote configurado, verificar acceso y permisos; si no, documentar pasos para configurar remote (GitHub, GitLab, etc.) | 5.9.6 | Configuración de remote (si aplica) |

Entregables:

• `.gitignore` configurado para el proyecto

• Repositorio Git con commit inicial de todos los artefactos

• Tag `v0.1.0-documentation-baseline`

• Documento `docs/git-workflow.md` con flujo de trabajo de versionado

• Reporte de verificación de integridad del repositorio

5.10 Paquete: Final Delivery Package Assembly

Esfuerzo estimado: 12 horas

Descripción: Empaquetado final de TODOS los artefactos del proyecto en un paquete de entrega estructurado y verificable. Este paquete será el entregable formal para stakeholders y servirá como baseline para la fase de implementación.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10.1 | Definir estructura del paquete de entrega: directorios y archivos que deben incluirse, formato de empaquetado (directorio estructurado + archivo comprimido como backup) | Ninguna | Estándares de entrega del proyecto |
| 5.10.2 | Verificar que TODOS los artefactos de Fase 1 están presentes: Charter.xlsx en raíz del proyecto | Ninguna | Fase 1: Charter.xlsx |
| 5.10.3 | Verificar que TODOS los artefactos de Fase 2 están presentes: `Cora_Arquitectura_General.drawio` + su PNG exportado en `modulos/nivel0/` | 5.5.2 | Fase 2: Diagrama Nivel 0 |
| 5.10.4 | Verificar que TODOS los artefactos de Fase 3 están presentes: 8 diagramas Nivel 1 (.drawio + .png) en `modulos/nivel1/`, 7 EDTs de módulos en `edt/` | 5.5.3 | Fase 3: 8 diagramas + 7 EDTs |
| 5.10.5 | Verificar que TODOS los artefactos de Fase 4 están presentes: notas Obsidian en vault, EDT de Fase 4 en `edt/`, matrices de trazabilidad, ADRs, checklists, preguntas abiertas | Ninguna | Fase 4: Todos los artefactos documentales |
| 5.10.6 | Verificar que TODOS los artefactos de Fase 5 están presentes: reportes de validación visual, naming, metadata, links Obsidian, PNGs exportados, README.md, presentación, lecciones aprendidas, git workflow | 5.1.12, 5.2.10, 5.3.10, 5.4.11, 5.5.7, 5.6.12, 5.7.12, 5.8.10, 5.9.8 | Todos los paquetes de Fase 5 |
| 5.10.7 | Crear índice maestro de entrega: documento que lista CADA artefacto del paquete con su ruta, tipo, fase de origen, versión, fecha y checksum (hash) | 5.10.2 a 5.10.6 | Todos los artefactos del proyecto |
| 5.10.8 | Crear checklist de entrega final: verificación de que cada sección del paquete está completa, sin archivos faltantes, sin links rotos, sin metadata incompleta | 5.10.7 | Índice maestro de entrega |
| 5.10.9 | Ejecutar checklist de entrega final y documentar resultados: tabla con cada ítem del checklist, estado (pass/fail), observaciones | 5.10.8 | Checklist de entrega |
| 5.10.10 | Crear archivo de resumen de entrega (`ENTREGA_FASE_5.md`): documento ejecutivo que resume qué se entrega, en qué estado está el proyecto, qué artefactos incluye, cómo acceder a cada uno, y qué se necesita para avanzar a implementación | 5.10.9 | Todos los artefactos de Fase 5 |
| 5.10.11 | Crear paquete comprimido de backup: archivo .zip o .tar.gz con TODOS los artefactos del proyecto como backup portable independiente del repositorio Git | 5.10.7 | Todos los artefactos del proyecto |
| 5.10.12 | Entrega formal a stakeholders: notificar a stakeholders que el paquete está listo, proporcionar acceso al repositorio y/o archivo comprimido, agendar sesión de presentación | 5.7.12, 5.10.10 | Stakeholders del proyecto |

Entregables:

• Índice maestro de entrega con checksums de todos los artefactos

• Checklist de entrega final ejecutado con resultados

• `ENTREGA_FASE_5.md`: resumen ejecutivo de entrega

• Paquete comprimido de backup (.zip/.tar.gz)

• Notificación formal de entrega a stakeholders

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas de la Fase 5

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 5.1 → 5.5 | Finish-to-Start | Los diagramas deben pasar revisión visual antes de exportarse a PNG (para no exportar diagramas con errores) |
| 5.1 → 5.3 | Start-to-Start | Revisión visual y verificación de metadata pueden correr en paralelo |
| 5.2 → 5.3 | Start-to-Start | Verificación de naming y metadata pueden correr en paralelo |
| 5.5 → 5.7 | Finish-to-Start | Los PNGs exportados son insumo para la presentación de stakeholders |
| 5.6 → 5.10 | Finish-to-Start | El README.md debe estar listo antes del empaquetado final |
| 5.7 → 5.10 | Finish-to-Start | La presentación debe estar lista antes del empaquetado final |
| 5.8 → 5.10 | Finish-to-Start | Las lecciones aprendidas deben documentarse antes del empaquetado final |
| 5.9 → 5.10 | Finish-to-Start | El repositorio Git debe estar configurado antes del empaquetado final |
| 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 → 5.6 | Finish-to-Start | Las validaciones (visual, naming, metadata, links) son insumo para el README ejecutivo |
| 5.4 → 5.8 | Start-to-Start | Validación de links y documentación de lecciones pueden correr en paralelo |
| 5.1 a 5.9 → 5.10.7 | Finish-to-Start | Todos los paquetes alimentan el índice maestro de entrega |
| 5.10.7 → 5.10.8 → 5.10.9 | Finish-to-Start | Índice → Checklist → Ejecución del checklist (secuencia obligatoria) |

Dependencias con Fases Anteriores

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter.xlsx) → 5.6.2 | Finish-to-Start | El charter alimenta la sección de visión del README |
| Fase 1 (Charter.xlsx) → 5.7.3 | Finish-to-Start | El charter alimenta los slides de contexto |
| Fase 1 (Charter.xlsx) → 5.10.2 | Finish-to-Start | El charter es artefacto obligatorio del paquete de entrega |
| Fase 2 (Diagrama Nivel 0) → 5.1.2 | Finish-to-Start | El diagrama Nivel 0 debe existir para revisión visual |
| Fase 2 (Diagrama Nivel 0) → 5.5.2 | Finish-to-Start | El diagrama Nivel 0 debe existir para exportación PNG |
| Fase 2 (Diagrama Nivel 0) → 5.7.4 | Finish-to-Start | El diagrama Nivel 0 alimenta slides de arquitectura |
| Fase 3 (8 Diagramas Nivel 1) → 5.1.3 a 5.1.10 | Finish-to-Start | Los 8 diagramas Nivel 1 deben existir para revisión visual |
| Fase 3 (8 Diagramas Nivel 1) → 5.5.3 | Finish-to-Start | Los 8 diagramas Nivel 1 deben existir para exportación PNG |
| Fase 3 (7 EDTs de módulos) → 5.2.5 | Finish-to-Start | Los EDTs deben existir para verificación de naming |
| Fase 3 (7 EDTs de módulos) → 5.3.5 | Finish-to-Start | Los EDTs deben existir para verificación de metadata |
| Fase 4 (Documentación completa) → 5.4 | Finish-to-Start | El vault Obsidian debe estar completo para validación de links |
| Fase 4 (Documentación completa) → 5.6 | Finish-to-Start | Los artefactos de Fase 4 se referencian en el README |
| Fase 4 (Documentación completa) → 5.7 | Finish-to-Start | Los hallazgos de Fase 4 alimentan la presentación |
| Fase 4 (Documentación completa) → 5.8 | Finish-to-Start | Las lecciones de Fase 4 se documentan en este paquete |
| Fase 4 (Documentación completa) → 5.10.5 | Finish-to-Start | Los artefactos de Fase 4 se verifican en el paquete de entrega |
| Fase 4.2 (Modelo de Negocio) → 5.6.2 | Finish-to-Start | El modelo de negocio alimenta la visión del README |
| Fase 4.3 (Matriz de Trazabilidad) → 5.6.6 | Finish-to-Start | El dashboard de trazabilidad alimenta métricas del README |
| Fase 4.4 (ADRs) → 5.6.9 | Finish-to-Start | Los ADRs alimentan la sección de decisiones clave del README |
| Fase 4.5 (Preguntas Abiertas) → 5.7.8 | Finish-to-Start | Las preguntas abiertas alimentan slides críticos de la presentación |
| Fase 4.6 (Checklists) → 5.10.8 | Finish-to-Start | Los checklists de Fase 4 son insumo para el checklist de entrega |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Visual Consistency Review | 16 | 14.8% |
| 5.2 File Naming Convention Verification | 8 | 7.4% |
| 5.3 Metadata Verification | 8 | 7.4% |
| 5.4 Obsidian Link Validation | 12 | 11.1% |
| 5.5 PNG Export for All Diagrams | 6 | 5.6% |
| 5.6 Executive Summary Creation (README.md) | 12 | 11.1% |
| 5.7 Stakeholder Presentation Preparation | 16 | 14.8% |
| 5.8 Lessons Learned Documentation | 10 | 9.3% |
| 5.9 Git Commit and Version Control Setup | 8 | 7.4% |
| 5.10 Final Delivery Package Assembly | 12 | 11.1% |
| TOTAL | 108 | 100% |

Cronograma Sugerido (Fases con Paralelismo)

Semana 1:    [5.1] Visual Consistency Review ───────────────────── 16h
Semana 1:    [5.2] File Naming Convention Verification ───────────── 8h (paralelo)
Semana 1:    [5.3] Metadata Verification ─────────────────────────── 8h (paralelo)
Semana 1-2:  [5.4] Obsidian Link Validation ─────────────────────── 12h (paralelo)
Semana 2:    [5.5] PNG Export for All Diagrams ───────────────────── 6h (depende de 5.1)
Semana 2:    [5.6] Executive Summary Creation ───────────────────── 12h (depende de 5.1-5.4)
Semana 2-3:  [5.7] Stakeholder Presentation Preparation ─────────── 16h (depende de 5.5)
Semana 2-3:  [5.8] Lessons Learned Documentation ────────────────── 10h (paralelo)
Semana 3:    [5.9] Git Commit and Version Control Setup ──────────── 8h
Semana 3:    [5.10] Final Delivery Package Assembly ─────────────── 12h (depende de 5.6-5.9)

Duración total estimada: 3 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~4 semanas

Criterios de Aceptación de la Fase 5

Quality Gates

| Gate | Criterio | Verificación |
| --- | --- | --- |
| QG-5.1 | Los 10 diagramas han pasado revisión visual sin inconsistencias críticas | Reporte de 5.1.12 con 0 inconsistencias de severidad alta |
| QG-5.2 | El 100% de los archivos del proyecto siguen convenciones de naming | Tabla de 5.2.9 con 0 desviaciones pendientes |
| QG-5.3 | El 100% de los artefactos tienen metadata completa (título, versión, fecha, autor) | Tabla de 5.3.9 con 0 campos faltantes |
| QG-5.4 | El 100% de los wikilinks del vault Obsidian son válidos | Reporte de 5.4.11 con 0 links rotos |
| QG-5.5 | Los 10 diagramas tienen exportación PNG verificada | Índice de 5.5.7 con 10 entradas completas |
| QG-5.6 | El README.md está publicado en `D:\cora\README.md` con todas las secciones | Revisión de 5.6.11 aprobada |
| QG-5.7 | La presentación para stakeholders está lista (~20-25 slides) | Revisión de 5.7.12 aprobada |
| QG-5.8 | Las lecciones aprendidas están documentadas en Obsidian y como documento standalone | Notas de 5.8.9 y 5.8.10 creadas |
| QG-5.9 | El repositorio Git tiene commit inicial con tag de baseline | Verificación de 5.9.9 exitosa |
| QG-5.10 | El paquete de entrega está completo con índice maestro y checksums | Checklist de 5.10.9 con 100% pass |

Acceptance Criteria

• [ ] Los 10 diagramas draw.io han pasado revisión visual sin inconsistencias de severidad alta

• [ ] El 100% de los archivos del proyecto siguen las convenciones de naming definidas

• [ ] Todos los artefactos (diagramas, docs, EDTs) tienen metadata completa y consistente

• [ ] El 100% de los wikilinks del vault Obsidian son válidos y funcionales

• [ ] Los 10 diagramas tienen exportación PNG verificada con calidad adecuada

• [ ] El README.md ejecutivo está publicado en la raíz del proyecto

• [ ] La presentación para stakeholders está lista con ~20-25 slides

• [ ] Las lecciones aprendidas de Fases 1-4 están documentadas

• [ ] El repositorio Git está configurado con commit inicial y tag de baseline

• [ ] El paquete de entrega final está completo con índice maestro y checksums

• [ ] El checklist de entrega final tiene 100% de pass rate

• [ ] Los stakeholders han sido notificados formalmente de la entrega

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-5.1 | Diagramas con inconsistencias visuales significativas requieren rediseño (no solo ajuste) | Alto | Baja | Escalar inmediatamente al equipo de diseño; ajustar alcance de Fase 5 si es necesario |
| R-5.2 | Vault Obsidian con links rotos masivos por reorganización de notas | Medio | Media | Ejecutar validación de links tempranamente (5.4.1-5.4.3) en la semana 1 |
| R-5.3 | Stakeholders no disponibles para sesión de presentación en el cronograma planificado | Alto | Media | Preparar presentación asincrónica (grabación + documento) como fallback |
| R-5.4 | Artefactos de Fase 4 incompletos retrasan validación de Fase 5 | Alto | Baja | Verificar completitud de Fase 4 antes de iniciar Fase 5; escalar gaps |
| R-5.5 | Archivos sensibles o credenciales accidentalmente commitados a Git | Crítico | Baja | Revisar `.gitignore` exhaustivamente (5.9.2); escanear commit con herramienta de secrets detection |
| R-5.6 | Paquete de entrega demasiado grande para compartir (>1GB por PNGs de alta resolución) | Bajo | Media | Usar resolución 150 DPI para digital; comprimir PNGs; usar repositorio Git como canal principal |

Resumen de Esfuerzo Acumulado del Proyecto

| Fase | Descripción | Horas | % del Total Acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Charter del Proyecto | ~40* | 3.4% |
| Fase 2 | Diagramas Nivel 0 | ~80* | 6.8% |
| Fase 3 | Diagramas Nivel 1 (8 módulos) | ~3,200* | 27.2% |
| Fase 4 | Documentación y Trazabilidad | 312 | 26.6% |
| Fase 5 | Validación y Entrega | 108 | 9.2% |
| TOTAL ACUMULADO | Documentación completa del proyecto | ~3,740 | 100% |

*Estimaciones inferidas basadas en EDTs de módulos y contexto del proyecto.

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| Baseline | Línea base, punto de referencia congelado del proyecto |
| Checksum | Hash criptográfico de un archivo para verificar integridad |
| CPPCR | Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica |
| DPI | Dots Per Inch, resolución de imagen |
| E2E | End-to-End (de extremo a extremo), referido a encriptación |
| PNG | Portable Network Graphics, formato de imagen sin pérdida |
| Q&A | Questions and Answers, sesión de preguntas y respuestas |
| SDD | Spec-Driven Development, metodología de desarrollo del proyecto |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Jose Alonso Porras Ramirez | Versión inicial de la EDT de Fase 5: Validación y Entrega |