PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Módulo 1: Autenticación y Gestión de Usuarios

| Documento: | Fase 3 - Diagramas Nivel 1 — Módulo 01 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Jose Alonso Porras Ramirez |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Gestionar la autenticación, autorización, registro y perfiles de todos los usuarios de la plataforma (pacientes, psicólogos, administradores) con cumplimiento de Ley 8968 y normas CPPCR |
| **Alcance** | Registro de usuarios, login con JWT/OAuth, gestión de perfiles (paciente y psicólogo), verificación de credenciales de psicólogos (CPPCR), recuperación de contraseñas, gestión de sesiones, autenticación de dos factores (2FA), consentimientos legales digitales, control de acceso basado en roles (RBAC) |
| **Fuera del Alcance** | Ejecución de sesiones terapéuticas (Módulo 2), procesamiento de pagos (Módulo 4), gestión de citas (Módulo 3) |
| **Depende de** | Fase 1 (Charter), Fase 2 (Diagramas Nivel 0) |
| **Consumido por** | TODOS los módulos (M2-M8) — módulo fundacional |
| **Requisitos Funcionales** | RF-101 a RF-120 |
| **Requisitos No Funcionales** | RNF-101 a RNF-110 |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **360 horas** |

Resumen del Módulo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Gestionar la autenticación, autorización, registro y perfiles de todos los usuarios de la plataforma (pacientes, psicólogos, administradores) con cumplimiento de Ley 8968 y normas CPPCR |
| Alcance | Registro de usuarios, login con JWT/OAuth, gestión de perfiles (paciente y psicólogo), verificación de credenciales de psicólogos (CPPCR), recuperación de contraseñas, gestión de sesiones, autenticación de dos factores (2FA), consentimientos legales digitales, control de acceso basado en roles (RBAC) |
| Fuera del Alcance | Ejecución de sesiones terapéuticas (Módulo 2), procesamiento de pagos (Módulo 4), gestión de citas (Módulo 3) |
| Depende de | Fase 1 (Charter), Fase 2 (Diagramas Nivel 0) |
| Consumido por | TODOS los módulos (M2-M8) — módulo fundacional |
| Requisitos Funcionales | RF-101 a RF-120 |
| Requisitos No Funcionales | RNF-101 a RNF-110 |
| Esfuerzo Total Estimado | 360 horas |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 3: Diagramas Nivel 1
    └── Módulo 1: Autenticación y Gestión de Usuarios
        ├── 3.1.1 Paquete: Creación de Diagramas (40h)
        ├── 3.1.2 Paquete: Definición de Subcomponentes (180h)
        │   ├── 3.1.2.1 Subcomponente: Registro de Usuarios
        │   ├── 3.1.2.2 Subcomponente: Login y Autenticación
        │   ├── 3.1.2.3 Subcomponente: Gestión de Perfiles
        │   ├── 3.1.2.4 Subcomponente: Verificación de Credenciales
        │   └── 3.1.2.5 Subcomponente: Seguridad de Sesiones
        ├── 3.1.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos (80h)
        ├── 3.1.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento (100h)
        └── 3.1.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian (40h)

3.1.1 Paquete: Creación de Diagramas

Esfuerzo estimado: 40 horas

Descripción: Creación de los diagramas draw.io que representan la arquitectura detallada del módulo de autenticación, sus 5 subcomponentes, flujos de registro, login, verificación, e interfaces con todos los demás módulos.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Revisar y actualizar diagrama existente `Cora_Autenticacion_Detallado.drawio` con los 5 subcomponentes definidos (registro, login, perfiles, verificación, seguridad de sesiones) | Ninguna | Fase 2: Diagramas Nivel 0 (`Cora_Arquitectura_General.drawio`) |
| 3.1.1.2 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Registro de Paciente": landing → formulario → validación email → verificación → onboarding → perfil completo | 3.1.1.1 | Servicio de email (SendGrid/AWS SES) |
| 3.1.1.3 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Registro de Psicólogo": formulario profesional → upload de credenciales → verificación CPPCR → aprobación → perfil activo | 3.1.1.1 | CPPCR: API de verificación de licencias |
| 3.1.1.4 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Login con JWT": credenciales → validación → generación de JWT → refresh token → acceso a plataforma | 3.1.1.1 | Ninguna |
| 3.1.1.5 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Login con OAuth (Google/Apple)": redirección → consentimiento → callback → creación/vinculación de cuenta → JWT | 3.1.1.1 | Google OAuth2, Apple Sign In |
| 3.1.1.6 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Recuperación de Contraseña": solicitud → token de recuperación → email con enlace → nueva contraseña → invalidación de sesiones | 3.1.1.1 | Servicio de email |
| 3.1.1.7 | Crear diagrama de componentes mostrando las 5 capas del módulo: presentación (UI auth), lógica de negocio (auth service, user service), seguridad (JWT, bcrypt, 2FA), persistencia (PostgreSQL), integración (OAuth providers, CPPCR) | 3.1.1.1 | Ninguna |
| 3.1.1.8 | Crear diagrama de flujo de datos (DFD) nivel 0 y nivel 1: trazabilidad de datos sensibles (credenciales, datos personales, consentimientos) desde entrada hasta almacenamiento cifrado | 3.1.1.7 | Ley 8968, estándares de protección de datos |
| 3.1.1.9 | Crear diagrama de estados del usuario: estados (registrado→verificando→verificado→onboarding→activo→suspendido→eliminado) con transiciones válidas | 3.1.1.1 | Ninguna |
| 3.1.1.10 | Crear diagrama de despliegue: nodos (frontend SPA, backend API auth, PostgreSQL, Redis para sesiones, OAuth providers, servicio de email, CPPCR API) | 3.1.1.7 | Infraestructura global del proyecto |
| 3.1.1.11 | Revisión y validación de todos los diagramas con el equipo técnico y stakeholders | 3.1.1.2 a 3.1.1.10 | Fase 4: Revisión de arquitectura general |

Entregables:

• `Cora_Autenticacion_Detallado.drawio` actualizado

• 5 diagramas de secuencia (registro paciente, registro psicólogo, login JWT, login OAuth, recuperación contraseña)

• 1 diagrama de componentes

• 1 diagrama de flujo de datos (DFD)

• 1 diagrama de estados del usuario

• 1 diagrama de despliegue

3.1.2 Paquete: Definición de Subcomponentes

Esfuerzo estimado: 180 horas

Descripción: Definición detallada de los 5 subcomponentes del módulo, incluyendo modelos de datos, APIs, lógica de negocio, componentes de UI e integración con servicios externos.

3.1.2.1 Subcomponente: Registro de Usuarios — RF-101, RF-102, RF-103

Esfuerzo: 40 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1.1 | Diseñar modelo de datos de usuario: User (ID, Email, PasswordHash, Role [patient/therapist/admin], Status, CreatedAt, VerifiedAt, LastLoginAt, FailedLoginAttempts, LockedUntil, TwoFactorEnabled, TimeZone, Language) | Ninguna | PostgreSQL |
| 3.1.2.1.2 | Diseñar modelo de datos de perfil de paciente: PatientProfile (ID, UserID, FirstName, LastName, DateOfBirth, Gender, Phone, EmergencyContact, EmergencyPhone, MedicalHistory [encrypted], Preferences [JSON], ConsentVersion, ConsentDate, ConsentIP) | 3.1.2.1.1 | Ley 8968: datos sensibles de salud |
| 3.1.2.1.3 | Diseñar modelo de datos de perfil de psicólogo: TherapistProfile (ID, UserID, FirstName, LastName, LicenseNumber, Specialties[], Bio, YearsOfExperience, HourlyRate, Languages[], ProfileImageRef, VerificationStatus, VerifiedAt, CPPCRRegistrationDate) | 3.1.2.1.1 | CPPCR: registro de licencias |
| 3.1.2.1.4 | Implementar formulario de registro de paciente: UI con validación en tiempo real, campos obligatorios, validación de email, aceptación de términos y condiciones, checkbox de consentimiento de datos de salud | 3.1.2.1.2 | Framework frontend |
| 3.1.2.1.5 | Implementar formulario de registro de psicólogo: UI con campos profesionales, upload de credenciales (licencia CPPCR, títulos), declaración de especialidades, foto de perfil | 3.1.2.1.3 | AWS S3 para upload de documentos |
| 3.1.2.1.6 | Implementar validación de email: generación de token de verificación, envío de email con enlace, expiración de token (24h), reenvío de email | 3.1.2.1.1 | Servicio de email (SendGrid/AWS SES) |
| 3.1.2.1.7 | Implementar hashing de contraseñas: bcrypt o Argon2id con salt, parámetros de costo configurables, validación de fortaleza de contraseña (mínimo 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos) | 3.1.2.1.1 | bcrypt / Argon2 library |
| 3.1.2.1.8 | Implementar prevención de registro duplicado: verificación de email único, detección de registros múltiples desde misma IP en corto período, CAPTCHA tras intentos fallidos | 3.1.2.1.1 | Redis: Rate limiter, servicio de CAPTCHA |
| 3.1.2.1.9 | Implementar onboarding post-registro: wizard de configuración de perfil, selección de preferencias terapéuticas, cuestionario inicial de salud mental (opcional), configuración de notificaciones | 3.1.2.1.4, 3.1.2.1.5 | Módulo 5: Preferencias de contenido |
| 3.1.2.1.10 | Implementar registro de consentimiento legal: versión de términos aceptada, timestamp, IP, user agent, hash del documento aceptado, almacenamiento inmutable del consentimiento | 3.1.2.1.2 | Ley 8968: consentimiento explícito |

3.1.2.2 Subcomponente: Login y Autenticación — RF-104, RF-105, RF-106

Esfuerzo: 36 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.2.1 | Implementar servicio de autenticación JWT: generación de access token (15 min expiración) y refresh token (7 días), firma con clave secreta, claims (userID, role, email), validación de token en cada request | 3.1.2.1.1 | jsonwebtoken / PyJWT |
| 3.1.2.2.2 | Implementar middleware de autenticación: validación de JWT en headers, extracción de claims, inyección de usuario en request context, manejo de tokens expirados (401) | 3.1.2.2.1 | Framework backend |
| 3.1.2.2.3 | Implementar servicio de refresh token: almacenamiento seguro de refresh tokens (hash en DB), rotación de refresh tokens, revocación de refresh tokens (logout), detección de uso de refresh token comprometido | 3.1.2.2.1 | Redis: almacenamiento de refresh tokens |
| 3.1.2.2.4 | Implementar login con OAuth2 (Google): configuración de OAuth app, redirección a Google consent screen, callback handling, extracción de perfil de Google, creación o vinculación de cuenta Cora | Ninguna | Google OAuth2 API |
| 3.1.2.2.5 | Implementar login con OAuth2 (Apple): configuración de Sign in with Apple, validación de identity token, extracción de datos, creación o vinculación de cuenta Cora | 3.1.2.2.4 | Apple Sign In API |
| 3.1.2.2.6 | Implementar recuperación de contraseña: solicitud con email, generación de token de recuperación (expiración 1h), envío de email con enlace seguro, formulario de nueva contraseña, invalidación de todas las sesiones activas | 3.1.2.1.1 | Servicio de email |
| 3.1.2.2.7 | Implementar protección contra fuerza bruta: bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos, bloqueo temporal (15 min) escalable, notificación al usuario de intentos sospechosos, CAPTCHA tras 3 intentos | 3.1.2.1.1 | Redis: contador de intentos fallidos |
| 3.1.2.2.8 | Implementar gestión de sesiones activas: listado de sesiones activas por usuario (dispositivo, IP, última actividad), revocación individual de sesiones, cierre de todas las sesiones (logout everywhere) | 3.1.2.2.3 | Redis: sesiones activas |
| 3.1.2.2.9 | Implementar UI de login: formulario con email/password, botón de "olvidé mi contraseña", botones de login con Google y Apple, indicador de carga, mensajes de error amigables | 3.1.2.2.1 a 3.1.2.2.5 | Framework frontend |
| 3.1.2.2.10 | Implementar autenticación de dos factores (2FA): configuración de TOTP (Google Authenticator), generación de QR para escaneo, códigos de respaldo, verificación de código TOTP en login | 3.1.2.1.1 | speakeasy / pyotp library |

3.1.2.3 Subcomponente: Gestión de Perfiles — RF-107, RF-108, RF-109

Esfuerzo: 36 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.3.1 | Implementar vista y edición de perfil de paciente: datos personales, preferencias terapéuticas, contactos de emergencia, configuración de notificaciones, cambio de contraseña | 3.1.2.1.2 | Framework frontend |
| 3.1.2.3.2 | Implementar vista y edición de perfil de psicólogo: datos profesionales, especialidades, bio, foto de perfil, horarios de disponibilidad, tarifas, idiomas | 3.1.2.1.3 | Framework frontend, Módulo 3: disponibilidad |
| 3.1.2.3.3 | Implementar upload y gestión de foto de perfil: validación de tipo (JPEG, PNG, WebP), redimensionamiento automático, almacenamiento en S3, CDN para distribución | Ninguna | AWS S3, servicio de procesamiento de imágenes |
| 3.1.2.3.4 | Implementar perfil público del psicólogo: página pública con foto, bio, credenciales, especialidades, rating (Módulo 6), artículos (Módulo 5), botón de agendar (Módulo 3) | 3.1.2.1.3 | Módulo 6: Ratings, Módulo 5: Artículos |
| 3.1.2.3.5 | Implementar gestión de preferencias del usuario: idioma, zona horaria, notificaciones (push/email/SMS), tema visual, privacidad | 3.1.2.1.1 | Ninguna |
| 3.1.2.3.6 | Implementar exportación de datos personales (ARCO): generación de archivo con todos los datos del usuario (perfiles, sesiones, citas, pagos, feedback), formato JSON legible | 3.1.2.1.2, 3.1.2.1.3 | Ley 8968: derecho de acceso |
| 3.1.2.3.7 | Implementar eliminación de cuenta (ARCO): soft delete con período de gracia (30 días), eliminación de datos personales, anonimización de datos de auditoría, notificación de confirmación | 3.1.2.1.1 | Ley 8968: derecho de cancelación |
| 3.1.2.3.8 | Implementar validación de datos de perfil: sanitización de inputs, validación de formato de email, teléfono, fecha de nacimiento, prevención de XSS en campos de texto libre | 3.1.2.1.2, 3.1.2.1.3 | Estándares OWASP |
| 3.1.2.3.9 | Implementar historial de cambios de perfil: log de modificaciones con timestamp, campos cambiados (antes/después), usuario que realizó el cambio | 3.1.2.1.1 | Módulo 8: Auditoría |
| 3.1.2.3.10 | Pruebas de gestión de perfiles: CRUD completo de perfiles, upload de fotos, perfil público, exportación ARCO, eliminación de cuenta, validación de datos | 3.1.2.3.1 a 3.1.2.3.9 | Dataset de usuarios de prueba |

3.1.2.4 Subcomponente: Verificación de Credenciales — RF-110, RF-111

Esfuerzo: 28 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.4.1 | Implementar proceso de verificación de licencia CPPCR: formulario de solicitud con número de licencia, validación de formato, envío a API de CPPCR (o proceso manual si API no disponible) | 3.1.2.1.3 | CPPCR: API de verificación de licencias |
| 3.1.2.4.2 | Implementar upload de documentos de verificación: upload de título profesional, certificado de especialización, carta de buena conducta del CPPCR, almacenamiento seguro con acceso restringido | 3.1.2.1.3 | AWS S3 con políticas de acceso restringido |
| 3.1.2.4.3 | Implementar cola de revisión de verificaciones: panel para administradores revisar solicitudes de verificación, aprobar/rechazar con justificación, notificación al psicólogo del resultado | 3.1.2.4.1 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.1.2.4.4 | Implementar verificación periódica de licencias: job programado que verifica vigencia de licencias cada 6 meses, notificación al psicólogo de licencia próxima a expirar, suspensión automática si licencia expirada | 3.1.2.4.1 | CPPCR: API de verificación, scheduler |
| 3.1.2.4.5 | Implementar badge de "psicólogo verificado": indicador visual en perfil público, tooltip con fecha de verificación y próxima renovación, enlace a detalles de credenciales | 3.1.2.4.1 | Framework frontend |
| 3.1.2.4.6 | Implementar verificación de identidad (KYC): validación de documento de identidad (cédula), verificación facial (selfie vs documento), prevención de suplantación de identidad | 3.1.2.1.1 | Servicio de KYC (Onfido, Jumio o similar) |
| 3.1.2.4.7 | Implementar verificación de antecedentes: proceso de verificación de antecedentes penales para psicólogos, upload de certificado de antecedentes penales, revisión por administrador | 3.1.2.4.2 | Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de CR |
| 3.1.2.4.8 | Implementar registro de auditoría de verificaciones: log inmutable de todas las verificaciones realizadas, aprobaciones, rechazos, renovaciones, con timestamp y responsable | 3.1.2.4.1 a 3.1.2.4.7 | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.1.2.4.9 | Implementar notificaciones de verificación: email al psicólogo de solicitud recibida, en revisión, aprobada/rechazada, recordatorio de renovación próxima | 3.1.2.4.1 a 3.1.2.4.4 | Servicio de notificaciones |
| 3.1.2.4.10 | Pruebas de verificación de credenciales: flujo completo de verificación, aprobación, rechazo, renovación, expiración de licencia, badge de verificado | 3.1.2.4.1 a 3.1.2.4.9 | CPPCR: sandbox o datos de prueba |

3.1.2.5 Subcomponente: Seguridad de Sesiones — RF-112, RF-113, RF-114

Esfuerzo: 40 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.5.1 | Implementar control de acceso basado en roles (RBAC): definición de roles (paciente, psicólogo, administrador, moderador), permisos por rol, validación de permisos en cada endpoint | 3.1.2.1.1 | Framework backend |
| 3.1.2.5.2 | Implementar matriz de permisos: tabla de permisos por rol y recurso (ej: paciente puede ver sus sesiones, psicólogo puede ver sus pacientes, admin puede ver todo), validación en middleware | 3.1.2.5.1 | Ninguna |
| 3.1.2.5.3 | Implementar prevención de IDOR (Insecure Direct Object Reference): validación de que el usuario solo puede acceder a sus propios recursos, prevención de manipulación de IDs en URLs | 3.1.2.5.1 | Módulo 1: JWT con userID validado |
| 3.1.2.5.4 | Implementar rate limiting global: límites por endpoint (login: 5/min, registro: 3/hora, API general: 100/min), bloqueo temporal por exceso, whitelist de IPs internas | 3.1.2.1.1 | Redis: Rate limiter |
| 3.1.2.5.5 | Implementar secure headers: HSTS (Strict-Transport-Security), CSP (Content-Security-Policy), X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy | Ninguna | Configuración de servidor web |
| 3.1.2.5.6 | Implementar gestión de claves de cifrado: rotación automática de claves JWT, almacenamiento seguro de claves en vault, backup de claves, revocación en caso de compromiso | 3.1.2.2.1 | AWS KMS / HashiCorp Vault |
| 3.1.2.5.7 | Implementar detección de sesiones sospechosas: detección de login desde ubicación inusual, dispositivo nuevo, múltiples sesiones simultáneas, notificación al usuario | 3.1.2.2.8 | Servicio de geolocalización por IP |
| 3.1.2.5.8 | Implementar audit logging de autenticación: registro de TODOS los eventos de auth (login exitoso/fallido, cambio de contraseña, creación/revocación de token, cambio de rol) con timestamp, IP, user agent | 3.1.2.1.1 | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.1.2.5.9 | Implementar política de contraseñas: validación de fortaleza (mínimo 12 caracteres, complejidad), prevención de reutilización de últimas 5 contraseñas, expiración opcional (90 días), hashing con Argon2id | 3.1.2.1.1 | Argon2 library |
| 3.1.2.5.10 | Implementar HTTPS/HSTS obligatorio: redirección de HTTP a HTTPS, HSTS header con max-age=31536000, includeSubDomains, preload, validación de certificados TLS 1.3 | Ninguna | Configuración de servidor, certificados SSL |
| 3.1.2.5.11 | Implementar protección contra CSRF: tokens CSRF para formularios, SameSite cookie attribute, validación de Origin header | 3.1.2.2.1 | Framework backend |
| 3.1.2.5.12 | Pruebas de seguridad de sesiones: verificación de RBAC, prevención de IDOR, rate limiting, secure headers, detección de sesiones sospechosas, audit logging | 3.1.2.5.1 a 3.1.2.5.11 | Herramientas de pentesting |

3.1.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos

Esfuerzo estimado: 80 horas

Descripción: Definición e implementación de todas las interfaces (APIs, eventos, contratos de datos) entre el Módulo 1 y los demás módulos del sistema. Como módulo fundacional, las interfaces con TODOS los demás módulos son críticas.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3.1 | Definir contrato de interfaz con Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas): provisión de identidad verificada para consentimiento, datos de emergencia del paciente, roles para acceso a funcionalidades de sesión | Ninguna | Módulo 2: API de sesiones |
| 3.1.3.2 | Implementar integración con Módulo 2 - identidad para consentimiento: endpoint para verificar identidad de participantes antes de grabación, provisión de datos de consentimiento legal | 3.1.3.1 | Módulo 2: Endpoint POST /sessions/consent/verify |
| 3.1.3.3 | Implementar integración con Módulo 2 - datos de emergencia: provisión de contactos de emergencia del paciente para protocolo de crisis, acceso restringido solo durante sesiones activas | 3.1.3.1 | Módulo 2: Endpoint GET /emergency-contact/{userId} |
| 3.1.3.4 | Definir contrato de interfaz con Módulo 3 (Gestión de Citas): provisión de perfiles de terapeuta para disponibilidad, preferencias de notificación, zona horaria del usuario | Ninguna | Módulo 3: API de citas |
| 3.1.3.5 | Implementar integración con Módulo 3 - perfiles de terapeuta: endpoint para obtener datos de perfil del terapeuta (nombre, especialidades, foto) para mostrar en calendario de citas | 3.1.3.4 | Módulo 3: Endpoint GET /therapists/{id}/profile |
| 3.1.3.6 | Implementar integración con Módulo 3 - preferencias de notificación: lectura y escritura de preferencias de canales de notificación (push/email/SMS), horarios de no-molestia | 3.1.3.4 | Módulo 3: Endpoint PATCH /users/{id}/notification-preferences |
| 3.1.3.7 | Definir contrato de interfaz con Módulo 4 (Pagos y Suscripciones): provisión de datos de facturación del usuario, datos bancarios del terapeuta para payouts, verificación de identidad para operaciones financieras | Ninguna | Módulo 4: API de pagos |
| 3.1.3.8 | Implementar integración con Módulo 4 - datos de facturación: endpoint para lectura/escritura de datos fiscales (nombre, cédula, dirección fiscal, email de facturación) | 3.1.3.7 | Módulo 4: Endpoint GET/PATCH /users/{id}/billing-info |
| 3.1.3.9 | Implementar integración con Módulo 4 - datos bancarios del terapeuta: endpoint seguro para obtención de información bancaria (número de cuenta, banco, SINPE Móvil) con cifrado adicional | 3.1.3.7 | Módulo 4: Endpoint GET /users/{id}/banking-info |
| 3.1.3.10 | Implementar integración con Módulo 4 - verificación de identidad para reembolsos: validación de 2FA para operaciones de reembolso de montos altos | 3.1.3.7 | Módulo 4: Endpoint POST /users/{id}/verify-2fa |
| 3.1.3.11 | Definir contrato de interfaz con Módulo 5 (Comunidad): verificación de rol de psicólogo para publicar artículos, anonimización de identidad para experiencias, gestión de sanciones | Ninguna | Módulo 5: API de comunidad |
| 3.1.3.12 | Implementar integración con Módulo 5 - verificación de rol: endpoint para verificar que un usuario tiene rol de psicólogo verificado antes de permitir publicación de artículos profesionales | 3.1.3.11 | Módulo 5: Endpoint GET /users/{id}/role |
| 3.1.3.13 | Implementar integración con Módulo 5 - gestión de sanciones: endpoint para actualizar estado del usuario cuando Módulo 5 aplica una sanción (suspensión por infracción de moderación) | 3.1.3.11 | Módulo 5: Endpoint PATCH /users/{id}/status |
| 3.1.3.14 | Definir contrato de interfaz con Módulo 6 (Calificaciones): verificación de identidad para calificar, obtención de datos del terapeuta para reseñas, gestión de sanciones por reportes | Ninguna | Módulo 6: API de calificaciones |
| 3.1.3.15 | Implementar integración con Módulo 6 - verificación de identidad: endpoint para verificar que el paciente tuvo una sesión real con el terapeuta antes de permitir calificación | 3.1.3.14 | Módulo 6: Endpoint GET /users/{id}/verify-session |
| 3.1.3.16 | Definir contrato de interfaz con Módulo 7 (Sala Virtual): validación de identidad para crear/unirse a salas, permisos de creación, gestión de consentimiento para grabación | Ninguna | Módulo 7: API de sala virtual |
| 3.1.3.17 | Implementar integración con Módulo 7 - permisos de sala: endpoint para verificar que un usuario tiene rol de terapeuta para crear salas virtuales | 3.1.3.16 | Módulo 7: Endpoint GET /users/{id}/room-permissions |
| 3.1.3.18 | Implementar integración con Módulo 7 - consentimiento para grabación: endpoint para registrar consentimiento específico por grabación con metadata forense | 3.1.3.16 | Módulo 7: Endpoint POST /consent/recording |
| 3.1.3.19 | Definir contrato de interfaz con Módulo 8 (Panel de Administración): provisión de datos de usuario para auditoría, gestión de roles y permisos, reportes de actividad | Ninguna | Módulo 8: API de administración |
| 3.1.3.20 | Implementar integración con Módulo 8 - auditoría de accesos: endpoint para que administradores accedan a logs de autenticación de un usuario específico, con justificación | 3.1.3.19 | Módulo 8: Endpoint GET /audit/auth/{userId} |
| 3.1.3.21 | Documentar todas las interfaces: especificación OpenAPI/Swagger para cada endpoint, diagramas de secuencia de integración, contratos de eventos | 3.1.3.1 a 3.1.3.20 | Estándares de documentación del proyecto |
| 3.1.3.22 | Pruebas de integración entre módulos: verificar flujo completo Auth→Cita→Sesión→Pago→Calificación con mocks y con servicios reales | 3.1.3.1 a 3.1.3.21 | Módulos 2-8 |

3.1.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento

Esfuerzo estimado: 100 horas

Descripción: Implementación de todos los requisitos de seguridad, cifrado, cumplimiento de Ley 8968 (Costa Rica), normas éticas del CPPCR, protección de datos sensibles y prevención de accesos no autorizados.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4.1 | Implementar cifrado en reposo para datos sensibles: contraseñas (Argon2id), datos de salud mental (AES-256), datos de facturación (AES-256), claves gestionadas por KMS | Ninguna | AWS KMS / HashiCorp Vault |
| 3.1.4.2 | Implementar cifrado en tránsito: TLS 1.3 obligatorio para todas las comunicaciones, HSTS, validación de certificados, cipher suites seguros | Ninguna | Configuración de servidor, estándares OWASP |
| 3.1.4.3 | Implementar cumplimiento de Ley 8968 (Costa Rica): derecho de acceso (exportar datos), rectificación (corregir datos), cancelación (eliminar datos), oposición (opt-out), consentimiento explícito para datos de salud | Ninguna | Ley 8968, asesoría legal del proyecto |
| 3.1.4.4 | Implementar cumplimiento de normas CPPCR: verificación de identidad de psicólogos, confidencialidad de datos de pacientes, límites de acceso a información clínica | 3.1.4.3 | Colegio de Profesionales en Psicología de CR |
| 3.1.4.5 | Implementar protección contra fuerza bruta: bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos, bloqueo temporal escalable (15min → 1h → 24h), notificación al usuario, CAPTCHA | 3.1.2.2.7 | Redis: contador de intentos |
| 3.1.4.6 | Implementar prevención de accesos no autorizados: validación estricta de JWT, prevención de IDOR, rate limiting por endpoint, detección de patrones sospechosos | 3.1.2.5.3 | Infraestructura de seguridad (WAF, IDS) |
| 3.1.4.7 | Implementar audit logging inmutable: registro de TODAS las operaciones de autenticación y gestión de usuarios con timestamp, IP, user agent, acción, datos antes/después | 3.1.2.5.8 | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.1.4.8 | Implementar gestión de consentimientos legales: versión de términos, registro de aceptación con metadata forense (timestamp, IP, user agent, hash del documento), revocación de consentimiento | 3.1.2.1.10 | Ley 8968: consentimiento explícito |
| 3.1.4.9 | Implementar anonimización de datos para analytics: datos agregados sin información identificable, seudonimización de IDs, k-anonymity para conjuntos pequeños | 3.1.4.3 | Módulo 8: Dashboard de métricas |
| 3.1.4.10 | Implementar plan de respuesta a incidentes de datos: procedimiento de notificación en caso de brecha, contención, recuperación, notificación a autoridades (PRODHAB) | Ninguna | Ley 8968, política de incidentes del proyecto |
| 3.1.4.11 | Implementar validación de entrada y sanitización: validación de todos los inputs de APIs, prevención de SQL injection, XSS, y otros ataques de inyección | Ninguna | Estándares OWASP, librerías de validación |
| 3.1.4.12 | Implementar política de retención y eliminación de datos: retención mínima según Ley 8968, eliminación segura después del período legal (overwrite + delete), certificación de eliminación | 3.1.4.3 | Ley 8968, política de retención del proyecto |
| 3.1.4.13 | Implementar detección y alerta de accesos anómalos: monitoreo de patrones de acceso sospechosos (múltiples logins desde diferentes ubicaciones, accesos fuera de horario) | 3.1.2.5.7 | Módulo 8: Sistema de detección de anomalías |
| 3.1.4.14 | Implementar segregación de ambientes: datos de prueba nunca usan claves de producción, usuarios de prueba separados, validación de ambiente en cada operación | Ninguna | CI/CD pipeline, configuración de ambientes |
| 3.1.4.15 | Implementar logging seguro sin datos sensibles: exclusión de contraseñas, tokens completos, datos de salud de logs, masking de datos personales, sanitización de logs de errores | 3.1.4.7 | Estándares PCI DSS para logging |
| 3.1.4.16 | Auditoría de seguridad del módulo: revisión de código, análisis de vulnerabilidades (SAST/DAST), pentesting específico de APIs de auth, validación de RBAC y prevención de IDOR | 3.1.4.1 a 3.1.4.15 | Equipo de seguridad / herramienta externa |
| 3.1.4.17 | Pruebas de cumplimiento regulatorio: verificación de flujo ARCO, consentimiento de datos de salud, eliminación de datos, acceso por rol, anonimización | 3.1.4.3 a 3.1.4.12 | Asesor legal del proyecto |

3.1.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian

Esfuerzo estimado: 40 horas

Descripción: Creación y mantenimiento de toda la documentación del módulo en el vault Obsidian del proyecto, incluyendo notas técnicas, de negocio y de trazabilidad.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5.1 | Crear nota principal del módulo en Obsidian: `Proyectos/Cora/Modulos/01_Autenticacion.md` con resumen, alcance, RFs, RNFs, enlaces a subcomponentes | Ninguna | Vault Obsidian: `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\` |
| 3.1.5.2 | Crear notas de subcomponentes: una nota por subcomponente (registro, login, perfiles, verificación, seguridad) con arquitectura, decisiones técnicas, APIs | 3.1.5.1 | Paquete de Diagramas (3.1.1) |
| 3.1.5.3 | Crear nota de interfaces del módulo: documentación de todas las interfaces con Módulos 2-8, incluyendo contratos de API y eventos | 3.1.5.1 | Paquete de Interfaces (3.1.3) |
| 3.1.5.4 | Crear nota de seguridad y cumplimiento: resumen de medidas de seguridad, cifrado, compliance Ley 8968, normas CPPCR, checklist de auditoría | 3.1.5.1 | Paquete de Seguridad (3.1.4) |
| 3.1.5.5 | Crear notas de decisiones de arquitectura (ADRs): registro de decisiones clave (JWT vs sessions, bcrypt vs Argon2, OAuth providers, estrategia de RBAC) con contexto y alternativas | 3.1.5.2 | Todas las decisiones técnicas del módulo |
| 3.1.5.6 | Crear nota de trazabilidad de requisitos: mapa RF→subcomponente→tarea→código, RNF→implementación→prueba, para auditoría y verificación | Ninguna | Todos los paquetes del módulo |
| 3.1.5.7 | Crear notas de flujos de usuario: diagramas de flujo en formato Obsidian para cada caso de uso (registro, login, recuperación de contraseña, verificación de psicólogo) | 3.1.5.1 | Paquete de Diagramas (3.1.1) |
| 3.1.5.8 | Crear nota de modelo de datos: diagrama ER de todas las entidades del módulo (User, PatientProfile, TherapistProfile, RefreshToken, Consent, VerificationRequest) | 3.1.5.2 | Subcomponentes 3.1.2.1 a 3.1.2.5 |
| 3.1.5.9 | Crear nota de runbook operativo: procedimientos de operación (monitoreo de intentos fallidos, respuesta a brechas, rotación de claves, revocación de tokens masiva) | 3.1.5.4 | Infraestructura de monitoreo del proyecto |
| 3.1.5.10 | Crear notas de lecciones aprendidas: registro de decisiones, problemas encontrados y soluciones durante el desarrollo del módulo | 3.1.5.5 | Retroalimentación del equipo |
| 3.1.5.11 | Vincular notas del módulo con notas existentes: conexiones con investigación de BetterHelp (FTC settlement), Charter, notas de arquitectura general | Ninguna | Notas existentes en el vault Obsidian |
| 3.1.5.12 | Revisión y validación de documentación: verificación de consistencia, completitud, enlaces funcionales, wikilinks correctos | 3.1.5.1 a 3.1.5.11 | Equipo de documentación del proyecto |

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas del Módulo 1

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 → 3.1.2 | Finish-to-Start | Los diagramas deben estar aprobados antes de definir subcomponentes |
| 3.1.1 → 3.1.3 | Finish-to-Start | Los diagramas de interfaz deben existir antes de implementar interfaces |
| 3.1.2.1 → 3.1.2.2 | Finish-to-Start | El registro debe existir antes de implementar login (los usuarios deben existir) |
| 3.1.2.1 → 3.1.2.3 | Finish-to-Start | Los modelos de perfil deben existir antes de gestionar perfiles |
| 3.1.2.2 → 3.1.2.5 | Start-to-Start | Login y seguridad de sesiones pueden desarrollarse en paralelo |
| 3.1.2.3 → 3.1.2.4 | Start-to-Start | Gestión de perfiles y verificación de credenciales pueden desarrollarse en paralelo |
| 3.1.4 → 3.1.2 | Start-to-Start | Seguridad se desarrolla en paralelo con subcomponentes (security by design) |
| 3.1.2 → 3.1.3 | Finish-to-Start | Los subcomponentes deben estar definidos antes de implementar interfaces externas |
| 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 → 3.1.5 | Finish-to-Start | La documentación se consolida al final con todos los insumos |

Dependencias con Otros Módulos y Fases

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter) → 3.1.1 | Finish-to-Start | El charter define los requisitos de alto nivel del módulo |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 3.1.1 | Finish-to-Start | La arquitectura general debe estar definida antes del detalle |
| 3.1.4.3 → Ley 8968 | Finish-to-Start | La ley debe ser analizada por asesor legal antes de implementar |
| 3.1.4.4 → Normas CPPCR | Finish-to-Start | Las normas éticas deben ser recopiladas antes de implementar |
| 3.1.2.4.1 → CPPCR API | Finish-to-Start | API de verificación de licencias debe estar disponible |
| Módulo 1 → TODOS los módulos | Finish-to-Start | Auth es prerequisito para todos los demás módulos |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Creación de Diagramas | 40 | 11.1% |
| 3.1.2 Definición de Subcomponentes | 180 | 50.0% |
| ├─ 3.1.2.1 Registro de Usuarios | 40 | 11.1% |
| ├─ 3.1.2.2 Login y Autenticación | 36 | 10.0% |
| ├─ 3.1.2.3 Gestión de Perfiles | 36 | 10.0% |
| ├─ 3.1.2.4 Verificación de Credenciales | 28 | 7.8% |
| └─ 3.1.2.5 Seguridad de Sesiones | 40 | 11.1% |
| 3.1.3 Interfaces con Otros Módulos | 80 | 22.2% |
| 3.1.4 Seguridad y Cumplimiento | 100 | 27.8% |
| 3.1.5 Documentación Vault Obsidian | 40 | 11.1% |
| TOTAL | 360 | 100% |

Cronograma Sugerido (Fases Secuenciales con Paralelismo)

Semana 1-2:  [3.1.1] Creación de Diagramas ──────────────────────── 40h
Semana 2-3:  [3.1.4] Seguridad y Cumplimiento (inicio paralelo) ─── 100h
Semana 3-6:  [3.1.2] Definición de Subcomponentes ───────────────── 180h
              ├── 3.1.2.1 + 3.1.2.5 (paralelo) ─────────────────── 40h + 40h
              ├── 3.1.2.2 (depende de 3.1.2.1) ──────────────────── 36h
              ├── 3.1.2.3 (depende de 3.1.2.1) ──────────────────── 36h
              └── 3.1.2.4 (paralelo con 3.1.2.3) ────────────────── 28h
Semana 5-7:  [3.1.3] Interfaces con Otros Módulos ───────────────── 80h
Semana 7-8:  [3.1.5] Documentación Vault Obsidian ────────────────── 40h

Duración total estimada: 8 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~11 semanas

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-101 | Módulo 1 retrasa TODO el proyecto (es prerequisito de todos los demás) | Crítico | Media | Contract-first development, definir interfaces tempranamente, usar mocks para módulos dependientes |
| R-102 | Ley 8968 interpretación ambigua para datos de salud mental | Alto | Media | Contratar asesor legal especializado en protección de datos de CR temprano |
| R-103 | API de verificación de CPPCR no está disponible o es impredecible | Alto | Media | Contactar CPPCR temprano, preparar proceso manual de verificación como fallback |
| R-104 | FTC settlement lessons no aplicadas correctamente (compartir datos de salud) | Crítico | Baja | Privacy-by-design desde día 1, auditoría externa de privacidad |
| R-105 | Brecha de seguridad en autenticación compromete datos de todos los usuarios | Crítico | Baja | Auditoría de seguridad exhaustiva, pentesting, bug bounty program |
| R-106 | OAuth providers (Google/Apple) cambian políticas o APIs | Medio | Baja | Abstracción de proveedores de auth, mantener login con credenciales como fallback |

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| JWT | JSON Web Token, estándar para tokens de acceso |
| OAuth2 | Open Authorization, protocolo de autorización |
| RBAC | Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles |
| 2FA | Two-Factor Authentication, autenticación de dos factores |
| TOTP | Time-based One-Time Password, contraseñas de un solo uso basadas en tiempo |
| IDOR | Insecure Direct Object Reference, vulnerabilidad de acceso a recursos mediante manipulación de IDs |
| Argon2 | Algoritmo de hashing de contraseñas, ganador del Password Hashing Competition |
| bcrypt | Función de hashing de contraseñas basada en Blowfish |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| CPPCR | Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica |
| KYC | Know Your Customer, proceso de verificación de identidad |
| HSTS | HTTP Strict Transport Security, política de seguridad de transporte |
| CSP | Content Security Policy, política de seguridad de contenido |
| SAST/DAST | Static/Dynamic Application Security Testing |
| PRODHAB | Procuraduría de los Habitantes de Costa Rica (autoridad de protección de datos) |
| KMS | Key Management Service, servicio de gestión de claves de cifrado |
| WAF | Web Application Firewall |
| IDS | Intrusion Detection System |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |
| DFD | Data Flow Diagram, diagrama de flujo de datos |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Jose Alonso Porras Ramirez | Versión inicial de la EDT del Módulo 1 (creada a partir de datos de conversación) |