PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Módulo 2: Sesiones Terapéuticas

| Documento: | 3 - Diagramas Nivel 1 02 - Sesiones Terapéuticas |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 03/04/2026 |
| Autor: | Jose Alonso Porras Ramirez |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Facilitar sesiones de terapia online entre usuarios y psicólogos mediante video encriptado y chat seguro, con historial de sesiones y protocolos de emergencia |
| **Alcance** | Ejecución de sesiones terapéuticas en tiempo real: video, chat, historial, grabación con consentimiento y protocolo de emergencia para crisis |
| **Fuera del Alcance** | Programación de citas (Módulo 3), procesamiento de pagos (Módulo 4), moderación de contenido (Módulo 5) |
| **Depende de** | Módulo 1 (Autenticación), Módulo 3 (Gestión de Citas) |
| **Requisitos Funcionales** | RF-001 a RF-010 |
| **Requisitos No Funcionales** | RNF-001 a RNF-006 |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **488 horas** |

Resumen del Módulo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Facilitar sesiones de terapia online entre usuarios y psicólogos mediante video encriptado y chat seguro, con historial de sesiones y protocolos de emergencia |
| Alcance | Ejecución de sesiones terapéuticas en tiempo real: video, chat, historial, grabación con consentimiento y protocolo de emergencia para crisis |
| Fuera del Alcance | Programación de citas (Módulo 3), procesamiento de pagos (Módulo 4), moderación de contenido (Módulo 5) |
| Depende de | Módulo 1 (Autenticación), Módulo 3 (Gestión de Citas) |
| Requisitos Funcionales | RF-001 a RF-010 |
| Requisitos No Funcionales | RNF-001 a RNF-006 |
| Esfuerzo Total Estimado | 488 horas |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 3: Diagramas Nivel 1
    └── Módulo 2: Sesiones Terapéuticas
        ├── 3.2.1 Paquete: Creación de Diagramas (40h)
        ├── 3.2.2 Paquete: Definición de Subcomponentes (188h)
        │   ├── 3.2.2.1 Subcomponente: Video (WebRTC)
        │   ├── 3.2.2.2 Subcomponente: Chat Seguro
        │   ├── 3.2.2.3 Subcomponente: Historial de Sesiones
        │   ├── 3.2.2.4 Subcomponente: Grabación con Consentimiento
        │   └── 3.2.2.5 Subcomponente: Gestión de Sesión
        ├── 3.2.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos (100h)
        ├── 3.2.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento (100h)
        └── 3.2.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian (60h)

3.2.1 Paquete: Creación de Diagramas

Esfuerzo estimado: 40 horas

Descripción: Creación y actualización de los diagramas draw.io que representan la arquitectura detallada del módulo, sus subcomponentes, flujos de datos e interfaces con otros módulos.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 | Revisar y actualizar diagrama existente `Cora_Sesiones_Detallado.drawio` con los 5 subcomponentes definidos (video, chat, historial, grabación, gestión) | Ninguna | Fase 2: Diagramas Nivel 0 (`Cora_Arquitectura_General.drawio`) |
| 3.2.1.2 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Iniciar Sesión de Video" (RF-001): autenticación → señalización WebRTC → conexión P2P → sesión activa | 3.2.1.1 | Módulo 1: RF de autenticación y validación JWT |
| 3.2.1.3 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Chat Seguro Durante Sesión" (RF-002): establecimiento de canal WebSocket → intercambio de mensajes → envío de archivos | 3.2.1.1 | Módulo 1: Validación de identidad de participantes |
| 3.2.1.4 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Grabación con Consentimiento" (RF-004): solicitud de consentimiento → doble aceptación → inicio de grabación → almacenamiento cifrado | 3.2.1.1 | Módulo 1: Consentimiento legal digital firmado |
| 3.2.1.5 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Protocolo de Emergencia" (RF-005): detección de crisis → activación de alerta → despliegue de recursos → derivación | 3.2.1.1 | Módulo 3: Datos de emergencia del paciente |
| 3.2.1.6 | Crear diagrama de componentes mostrando las 5 capas del módulo: presentación (UI), lógica de sesión, comunicación (WebRTC/WebSocket), persistencia (DB), almacenamiento (S3) | 3.2.1.1 | Ninguna |
| 3.2.1.7 | Crear diagrama de flujo de datos (DFD) nivel 0 y nivel 1: trazabilidad de datos sensibles desde entrada hasta almacenamiento cifrado | 3.2.1.6 | Módulo 1: Flujo de datos de autenticación |
| 3.2.1.8 | Crear diagrama de estados de la sesión: estados (programada → iniciada → en curso → pausada → finalizada → archivada) y transiciones válidas | 3.2.1.1 | Módulo 3: Estado de cita → estado de sesión |
| 3.2.1.9 | Crear diagrama de despliegue: nodos (frontend SPA, backend API, signaling server WebRTC, TURN/STUN servers, PostgreSQL, MongoDB, S3, Redis) | 3.2.1.6 | Infraestructura global del proyecto |
| 3.2.1.10 | Revisión y validación de todos los diagramas con el equipo técnico y stakeholders | 3.2.1.2 a 3.2.1.9 | Fase 4: Revisión de arquitectura general |

Entregables:

• `Cora_Sesiones_Detallado.drawio` actualizado

• 4 diagramas de secuencia (video, chat, grabación, emergencia)

• 1 diagrama de componentes

• 1 diagrama de flujo de datos (DFD)

• 1 diagrama de estados

• 1 diagrama de despliegue

3.2.2 Paquete: Definición de Subcomponentes

Esfuerzo estimado: 188 horas

Descripción: Definición detallada de los 5 subcomponentes del módulo, incluyendo modelos de datos, APIs, lógica de negocio y componentes de UI.

3.2.2.1 Subcomponente: Video (WebRTC) — RF-001, RF-006, RF-010

Esfuerzo: 52 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.1.1 | Definir arquitectura de señalización WebRTC: protocolo (WebSocket), mensajes (offer/answer/ICE), manejo de reconexión | Ninguna | Módulo 1: Token JWT para autorización de señalización |
| 3.2.2.1.2 | Seleccionar y configurar infraestructura STUN/TURN servers: evaluación de proveedores (Twilio, Xirsys, self-hosted coturn), criterios de selección (latencia <100ms, costo, disponibilidad 99.95%) | 3.2.2.1.1 | Infraestructura cloud (AWS/GCP) |
| 3.2.2.1.3 | Diseñar modelo de datos de sesión de video: SessionID, ParticipantID, StartTime, EndTime, Status, QualityMetrics, FallbackMode | 3.2.2.1.1 | Módulo 3: AppointmentID como referencia |
| 3.2.2.1.4 | Implementar lógica de establecimiento de conexión P2P: creación de offer/answer, intercambio de ICE candidates, manejo de NAT traversal | 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2 | Ninguna |
| 3.2.2.1.5 | Implementar monitoreo de calidad de conexión en tiempo real: medición de latencia, jitter, packet loss; umbral de alerta a 200ms (RF-006) | 3.2.2.1.4 | Ninguna |
| 3.2.2.1.6 | Implementar lógica de fallback: degradación progresiva video→audio→chat cuando latencia >200ms por >5 segundos (RF-006, RF-010) | 3.2.2.1.5 | Subcomponente Chat (3.2.2.2) |
| 3.2.2.1.7 | Implementar recuperación automática de caídas de conexión: reconexión en <10 segundos (RNF-006), preservación de estado de sesión | 3.2.2.1.5 | Ninguna |
| 3.2.2.1.8 | Diseñar componente UI de video: grid de participantes, controles (mute, camera toggle, screen share), indicador de calidad visual | 3.2.2.1.4 | Framework frontend seleccionado |
| 3.2.2.1.9 | Implementar controles de sesión (RF-007): botones de iniciar, pausar, finalizar sesión accesibles para ambos participantes | 3.2.2.1.8 | Ninguna |
| 3.2.2.1.10 | Implementar manejo de excepciones de video: timeouts (30s para fallback a chat), errores de permisos de cámara/micrófono, mensajes amigables al usuario | 3.2.2.1.4, 3.2.2.1.6 | Ninguna |
| 3.2.2.1.11 | Definir métricas de calidad post-sesión: latencia promedio, duración de caídas, modo fallback utilizado, calidad percibida | 3.2.2.1.5 | Subcomponente Historial (3.2.2.3) |
| 3.2.2.1.12 | Pruebas de carga y rendimiento: simular 50+ sesiones concurrentes, verificar latencia <100ms en p95 (RNF-001) | 3.2.2.1.4 a 3.2.2.1.10 | Infraestructura de testing |

3.2.2.2 Subcomponente: Chat Seguro — RF-002

Esfuerzo: 36 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.2.1 | Diseñar protocolo de chat encriptado: cifrado E2E (libsodium/Signal Protocol), key exchange durante el handshake de sesión | Ninguna | Módulo 1: Claves públicas de participantes |
| 3.2.2.2.2 | Implementar canal WebSocket seguro para mensajería: autenticación via JWT, manejo de reconexión, heartbeats | 3.2.2.2.1 | Módulo 1: Validación de token JWT |
| 3.2.2.2.3 | Implementar envío y recepción de mensajes de texto: formato de mensaje (ID, timestamp, sender, content, encrypted), ordenamiento, delivery receipts | 3.2.2.2.2 | Ninguna |
| 3.2.2.2.4 | Implementar envío de archivos adjuntos: validación de tipo (documentos, imágenes), límite 10MB, cifrado antes de subida, almacenamiento temporal seguro | 3.2.2.2.2 | AWS S3 / almacenamiento cloud |
| 3.2.2.2.5 | Diseñar componente UI de chat: panel de mensajes, input de texto, botón de adjuntar archivo, indicador de escritura, timestamps | 3.2.2.2.3 | Framework frontend seleccionado |
| 3.2.2.2.6 | Implementar persistencia de mensajes en sesión: almacenamiento cifrado en MongoDB, retención según política de datos de salud | 3.2.2.2.3 | MongoDB, política de retención de datos |
| 3.2.2.2.7 | Implementar notificaciones de mensajes no leídos: badge counter, push notification opcional, sincronización de estado de lectura | 3.2.2.2.3 | Servicio de push notifications |
| 3.2.2.2.8 | Implementar validación y sanitización de archivos: escaneo de malware, validación de MIME types, bloqueo de ejecutables | 3.2.2.2.4 | Servicio de antivirus/clamav |
| 3.2.2.9 | Pruebas de seguridad del chat: verificación de cifrado E2E, intento de interceptación, validación de límites de archivo | 3.2.2.2.1 a 3.2.2.2.8 | Paquete de Seguridad (3.2.4) |

3.2.2.3 Subcomponente: Historial de Sesiones — RF-003, RF-009

Esfuerzo: 32 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.3.1 | Diseñar modelo de datos de historial de sesiones: SessionRecord (ID, AppointmentID, TherapistID, PatientID, DateTime, Duration, Status, Notes, QualityMetrics, RecordingRef) | Ninguna | Módulo 3: AppointmentID, PatientID |
| 3.2.2.3.2 | Implementar registro automático de sesión completada: captura de metadata (inicio, fin, duración, modo de conexión, incidencias) al finalizar sesión | 3.2.2.3.1 | Subcomponente Video (3.2.2.1) |
| 3.2.2.3.3 | Implementar sistema de notas clínicas del psicólogo (RF-008): editor de texto enriquecido, autoguardado cada 30 segundos, acceso exclusivo del psicólogo | Ninguna | Módulo 1: RBAC - solo rol psicólogo |
| 3.2.2.3.4 | Implementar almacenamiento seguro de notas clínicas: cifrado en reposo (AES-256), acceso restringido por rol, audit logging de accesos | 3.2.2.3.3 | Módulo 1: Control de acceso RBAC |
| 3.2.2.3.5 | Implementar vista de historial de sesiones para psicólogo (RF-009): lista cronológica, filtros por fecha/paciente, resumen de progreso | 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2 | Módulo 3: Datos del paciente |
| 3.2.2.3.6 | Implementar vista de historial de sesiones para paciente: lista de sesiones propias, fechas, duración, estado (sin acceso a notas clínicas) | 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2 | Módulo 1: RBAC - rol paciente |
| 3.2.2.3.7 | Implementar exportación de historial: generación de reporte PDF cifrado para compartir con otros profesionales (con consentimiento del paciente) | 3.2.2.3.5 | Módulo 1: Consentimiento del paciente |
| 3.2.2.3.8 | Implementar políticas de retención y archivado: retención mínima según Ley 8968, archivado automático después de X años, eliminación segura | 3.2.2.3.1 | Ley 8968, política de datos del proyecto |
| 3.2.2.3.9 | Pruebas de integridad del historial: verificación de que notas clínicas son inaccesibles para pacientes, validación de autoguardado | 3.2.2.3.3 a 3.2.2.3.7 | Paquete de Seguridad (3.2.4) |

3.2.2.4 Subcomponente: Grabación con Consentimiento — RF-004

Esfuerzo: 36 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.4.1 | Diseñar flujo de consentimiento para grabación: modal de solicitud, aceptación explícita de ambas partes, registro de consentimiento con timestamp | Ninguna | Módulo 1: Identidad verificada de participantes |
| 3.2.2.4.2 | Implementar mecanismo de doble consentimiento: bloqueo de grabación hasta que AMBOS participantes acepten, revocación en cualquier momento | 3.2.2.4.1 | Ninguna |
| 3.2.2.4.3 | Implementar motor de grabación de sesión WebRTC: captura de streams de audio+video, multiplexing, codificación (VP8/H.264 + Opus) | 3.2.2.4.2 | Subcomponente Video (3.2.2.1) |
| 3.2.2.4.4 | Implementar cifrado E2E de grabaciones en tránsito y reposo: cifrado durante la grabación, claves gestionadas por el sistema (RNF-005) | 3.2.2.4.3 | Módulo 1: Gestión de claves de cifrado |
| 3.2.2.4.5 | Implementar almacenamiento seguro de grabaciones: upload a S3 con server-side encryption, metadata cifrada en PostgreSQL, acceso mediante tokens temporales | 3.2.2.4.4 | AWS S3, IAM policies |
| 3.2.2.4.6 | Implementar reproductor de grabaciones: streaming cifrado, controles de reproducción, watermark de seguridad, logging de accesos | 3.2.2.4.5 | Módulo 1: RBAC - acceso restringido |
| 3.2.2.4.7 | Implementar política de eliminación de grabaciones: expiración automática según configuración terapéutica, eliminación segura (overwrite + delete) | 3.2.2.4.5 | Ley 8968, política de retención |
| 3.2.2.4.8 | Implementar notificación de grabación activa: indicador visual permanente durante la grabación, alerta si un participante abandona la sesión | 3.2.2.4.2 | Subcomponente Video (3.2.2.1) |
| 3.2.2.4.9 | Implementar auditoría de accesos a grabaciones: log inmutable de quién accedió, cuándo, desde dónde, con qué propósito | 3.2.2.4.5 | Módulo 8: Panel de Administración (audit logs) |
| 3.2.2.4.10 | Pruebas de seguridad de grabaciones: verificación de cifrado, intento de acceso no autorizado, validación de doble consentimiento | 3.2.2.4.1 a 3.2.2.4.9 | Paquete de Seguridad (3.2.4) |

3.2.2.5 Subcomponente: Gestión de Sesión — RF-005, RF-007

Esfuerzo: 32 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.5.1 | Diseñar máquina de estados de sesión: estados válidos (programada→iniciada→en_curso→pausada→finalizada→archivada), transiciones permitidas, validaciones | Ninguna | Módulo 3: Estado de cita coordinado |
| 3.2.2.5.2 | Implementar servicio de control de sesión (RF-007): APIs para iniciar, pausar, reanudar, finalizar sesión; validación de permisos por rol | 3.2.2.5.1 | Módulo 1: RBAC, permisos de sesión |
| 3.2.2.5.3 | Implementar protocolo de emergencia (RF-005) - detección: motor de keywords en chat (autolesión, suicidio, daño, etc.), activación manual por psicólogo | Ninguna | Módulo 1: Datos de emergencia del paciente |
| 3.2.2.5.4 | Implementar protocolo de emergencia (RF-005) - respuesta: panel de recursos de ayuda, líneas de prevención de Costa Rica, opción de derivación inmediata | 3.2.2.5.3 | Recursos externos de salud mental CR |
| 3.2.2.5.5 | Implementar registro de incidentes de emergencia: log detallado de activaciones, acciones tomadas, recursos mostrados, timestamp | 3.2.2.5.4 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.2.2.5.6 | Implementar temporizador de sesión: tracking de duración, alertas de tiempo restante (configurable), cierre automático al exceder duración programada | 3.2.2.5.2 | Módulo 3: Duración programada de cita |
| 3.2.2.5.7 | Implementar notificaciones de estado de sesión: eventos en tiempo real (sesión iniciada, pausada, por finalizar, finalizada) via WebSocket | 3.2.2.5.2 | Módulo 3: Actualización de estado de cita |
| 3.2.2.5.8 | Implementar validación de elegibilidad para sesión: verificar que la cita existe, está programada para hoy, ambos participantes tienen rol válido, pago activo | 3.2.2.5.1 | Módulo 3: Datos de cita, Módulo 4: Estado de pago |
| 3.2.2.5.9 | Implementar resumen post-sesión: generación automática de resumen (duración, modo de conexión, incidencias, notas del psicólogo) | 3.2.2.5.2 | Subcomponente Historial (3.2.2.3) |
| 3.2.2.5.10 | Pruebas de flujo completo de sesión: inicio→desarrollo→pausa→reanudación→finalización→resumen, incluyendo escenarios de error | 3.2.2.5.1 a 3.2.2.5.9 | Todos los subcomponentes del módulo |

3.2.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos

Esfuerzo estimado: 100 horas

Descripción: Definición e implementación de todas las interfaces (APIs, eventos, contratos de datos) entre el Módulo 2 y los demás módulos del sistema.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3.1 | Definir contrato de interfaz con Módulo 1 (Autenticación): validación de JWT, obtención de rol/permisos, verificación de identidad para consentimiento | Ninguna | Módulo 1: API de autenticación y RBAC |
| 3.2.3.2 | Implementar middleware de autenticación para sesiones: validación de token JWT en cada conexión WebSocket/WebRTC, refresh de tokens expirados | 3.2.3.1 | Módulo 1: Servicio de validación de tokens |
| 3.2.3.3 | Definir contrato de interfaz con Módulo 3 (Gestión de Citas): consumo de AppointmentID, validación de cita programada, actualización de estado post-sesión | Ninguna | Módulo 3: API de citas |
| 3.2.3.4 | Implementar integración con Módulo 3 - inicio de sesión: al iniciar sesión, verificar que existe cita programada para ese par terapeuta-paciente en el horario actual | 3.2.3.3 | Módulo 3: Endpoint GET /appointments/validate |
| 3.2.3.5 | Implementar integración con Módulo 3 - finalización de sesión: al finalizar, actualizar estado de cita a "completada", registrar duración real vs programada | 3.2.3.3 | Módulo 3: Endpoint PATCH /appointments/{id}/complete |
| 3.2.3.6 | Implementar integración con Módulo 3 - no-show: si el paciente no se conecta en 10 minutos, marcar cita como "no-show" y notificar al terapeuta | 3.2.3.3 | Módulo 3: Endpoint PATCH /appointments/{id}/no-show |
| 3.2.3.7 | Definir contrato de interfaz con Módulo 4 (Pagos y Suscripciones): verificación de plan activo antes de permitir sesión, bloqueo si suscripción vencida | Ninguna | Módulo 4: API de suscripciones |
| 3.2.3.8 | Implementar integración con Módulo 4 - validación de pago: antes de iniciar sesión, consultar estado de suscripción/pago; bloquear acceso si está vencido | 3.2.3.7 | Módulo 4: Endpoint GET /subscriptions/status |
| 3.2.3.9 | Implementar integración con Módulo 4 - consumo de sesión: al finalizar sesión, decrementar contador de sesiones del plan o registrar sesión adicional facturables | 3.2.3.7 | Módulo 4: Endpoint POST /sessions/consume |
| 3.2.3.10 | Definir contrato de interfaz con Módulo 6 (Calificaciones y Feedback): trigger de solicitud de feedback post-sesión, envío de datos anonimizados de calidad | Ninguna | Módulo 6: API de calificaciones |
| 3.2.3.11 | Implementar integración con Módulo 6 - trigger de feedback: al finalizar sesión exitosa, emitir evento para que Módulo 6 solicite calificación al paciente | 3.2.3.10 | Módulo 6: Event bus / webhook |
| 3.2.3.12 | Definir contrato de interfaz con Módulo 8 (Panel de Administración): envío de métricas de sesión, logs de auditoría, alertas de emergencia | Ninguna | Módulo 8: API de administración |
| 3.2.3.13 | Implementar integración con Módulo 8 - métricas de sesión: enviar datos agregados (duración promedio, tasa de caída, modo fallback) cada hora | 3.2.3.12 | Módulo 8: Endpoint POST /metrics/sessions |
| 3.2.3.14 | Implementar integración con Módulo 8 - alertas de emergencia: notificación inmediata al admin cuando se activa protocolo de emergencia | 3.2.3.12 | Módulo 8: Endpoint POST /alerts/emergency |
| 3.2.3.15 | Definir contratos de eventos asíncronos (Event Bus): SessionStarted, SessionPaused, SessionResumed, SessionCompleted, SessionFailed, EmergencyActivated | 3.2.3.3 a 3.2.3.14 | Todos los módulos consumidores |
| 3.2.3.16 | Implementar circuit breakers para dependencias externas: protección contra fallos en cascada cuando Módulos 1, 3, 4 o 8 no responden | 3.2.3.1 a 3.2.3.14 | Infraestructura de resiliencia |
| 3.2.3.17 | Documentar todas las interfaces: especificación OpenAPI/Swagger para cada endpoint, diagramas de secuencia de integración, contratos de eventos | 3.2.3.1 a 3.2.3.16 | Estándares de documentación del proyecto |
| 3.2.3.18 | Pruebas de integración entre módulos: verificar flujo completo Auth→Cita→Sesión→Pago→Feedback con mocks y con servicios reales | 3.2.3.1 a 3.2.3.16 | Módulos 1, 3, 4, 6, 8 |

3.2.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento

Esfuerzo estimado: 100 horas

Descripción: Implementación de todos los requisitos de seguridad, cifrado, cumplimiento ético y regulatorio del módulo.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4.1 | Implementar cifrado E2E para video WebRTC: DTLS-SRTP para media, verificación de que las claves no pasan por el servidor (RNF-002) | Ninguna | WebRTC specification, libs de cifrado |
| 3.2.4.2 | Implementar cifrado E2E para chat: protocolo de intercambio de claves (ECDH), cifrado de mensajes (AES-256-GCM o libsodium), forward secrecy | Ninguna | Signal Protocol / libsodium |
| 3.2.4.3 | Implementar cifrado en reposo para datos sensibles: notas clínicas, grabaciones, historial de sesiones (AES-256 con claves gestionadas por KMS) | Ninguna | AWS KMS / HashiCorp Vault |
| 3.2.4.4 | Implementar gestión de claves de cifrado: rotación automática de claves, backup seguro, revocación en caso de compromiso | 3.2.4.3 | AWS KMS / servicio de gestión de claves |
| 3.2.4.5 | Implementar audit logging inmutable: registro de TODAS las acciones del módulo (inicio de sesión, acceso a notas, reproducción de grabaciones, activación de emergencia) | Ninguna | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.2.4.6 | Implementar control de acceso basado en roles (RBAC) para el módulo: psicólogo (notas, grabaciones, historial), paciente (solo sus sesiones), admin (solo métricas agregadas) | 3.2.4.5 | Módulo 1: Sistema de roles y permisos |
| 3.2.4.7 | Implementar validación de consentimiento explícito para grabación (RF-004): registro inmutable de consentimiento con timestamp, IP, user agent, versión de términos | 3.2.4.5 | Módulo 1: Gestión de consentimientos legales |
| 3.2.4.8 | Implementar cumplimiento de Ley 8968 (Costa Rica): derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) aplicado a datos de sesiones | Ninguna | Ley 8968, asesoría legal del proyecto |
| 3.2.4.9 | Implementar cumplimiento de normas éticas de telepsicología CPPCR: verificación de identidad, confidencialidad, límites de la teleterapia, consentimiento informado | 3.2.4.8 | Colegio de Profesionales en Psicología de CR |
| 3.2.4.10 | Implementar anonimización de datos para analytics: datos agregados para métricas de calidad sin información identificable del paciente | 3.2.4.8 | Módulo 8: Dashboard de métricas |
| 3.2.4.11 | Implementar detección y prevención de accesos no autorizados: rate limiting, detección de IPs sospechosas, bloqueo de intentos de acceso cruzado entre pacientes | 3.2.4.6 | Infraestructura de seguridad (WAF, IDS) |
| 3.2.4.12 | Implementar plan de respuesta a incidentes de datos: procedimiento de notificación en caso de brecha, contención, recuperación, notificación a autoridades | Ninguna | Ley 8968, política de incidentes del proyecto |
| 3.2.4.13 | Implementar secure headers y configuraciones de transporte: HSTS, CSP, X-Frame-Options, TLS 1.3 obligatorio, cipher suites seguros | Ninguna | Estándares OWASP, configuración de servidor |
| 3.2.4.14 | Auditoría de seguridad del módulo: revisión de código, análisis de vulnerabilidades (SAST/DAST), pentesting específico de WebRTC y WebSocket | 3.2.4.1 a 3.2.4.13 | Equipo de seguridad / herramienta externa |
| 3.2.4.15 | Pruebas de cumplimiento ético: verificación de flujo de consentimiento, acceso a notas clínicas por rol, eliminación de datos según ARCO | 3.2.4.7 a 3.2.4.10 | Asesor ético del proyecto |

3.2.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian

Esfuerzo estimado: 60 horas

Descripción: Creación y mantenimiento de toda la documentación del módulo en el vault Obsidian del proyecto, incluyendo notas técnicas, de negocio y de trazabilidad.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5.1 | Crear nota principal del módulo en Obsidian: `Proyectos/Cora/Modulos/02_Sesiones_Terapeuticas.md` con resumen, alcance, RFs, RNFs, enlaces a subcomponentes | Ninguna | Vault Obsidian: `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\` |
| 3.2.5.2 | Crear notas de subcomponentes: una nota por subcomponente (video, chat, historial, grabación, gestión) con arquitectura, decisiones técnicas, APIs | 3.2.5.1 | Paquete de Diagramas (3.2.1) |
| 3.2.5.3 | Crear nota de interfaces del módulo: documentación de todas las interfaces con Módulos 1, 3, 4, 6, 8, incluyendo contratos de API y eventos | 3.2.5.1 | Paquete de Interfaces (3.2.3) |
| 3.2.5.4 | Crear nota de seguridad y cumplimiento: resumen de medidas de seguridad, cifrado, compliance Ley 8968, normas CPPCR, checklist de auditoría | 3.2.5.1 | Paquete de Seguridad (3.2.4) |
| 3.2.5.5 | Crear notas de decisiones de arquitectura (ADRs): registro de decisiones clave (proveedor STUN/TURN, protocolo de cifrado, modelo de datos) con contexto y alternativas | 3.2.5.2 | Todas las decisiones técnicas del módulo |
| 3.2.5.6 | Crear nota de trazabilidad de requisitos: mapa RF→subcomponente→tarea→código, RNF→implementación→prueba, para auditoría y verificación | Ninguna | Todos los paquetes del módulo |
| 3.2.5.7 | Crear notas de flujos de usuario: diagramas de flujo en formato Obsidian para cada caso de uso (iniciar sesión, chat, grabación, emergencia) | 3.2.5.1 | Paquete de Diagramas (3.2.1) |
| 3.2.5.8 | Crear nota de modelo de datos: diagrama ER de todas las entidades del módulo (Session, SessionRecord, ClinicalNote, Recording, Consent, EmergencyLog) | 3.2.5.2 | Subcomponentes 3.2.2.1 a 3.2.2.5 |
| 3.2.5.9 | Crear nota de runbook operativo: procedimientos de operación (monitoreo de sesiones, respuesta a caídas, escalación de emergencias, recuperación de datos) | 3.2.5.4 | Infraestructura de monitoreo del proyecto |
| 3.2.5.10 | Crear notas de lecciones aprendidas: registro de decisiones, problemas encontrados y soluciones durante el desarrollo del módulo | 3.2.5.5 | Retroalimentación del equipo |
| 3.2.5.11 | Vincular notas del módulo con notas existentes: conexiones con Módulo 1 (Autenticación), Módulo 3 (Citas), investigación de BetterHelp, Charter | Ninguna | Notas existentes en el vault Obsidian |
| 3.2.5.12 | Revisión y validación de documentación: verificación de consistencia, completitud, enlaces funcionales, wikilinks correctos | 3.2.5.1 a 3.2.5.11 | Equipo de documentación del proyecto |

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas del Módulo 2

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 → 3.2.2 | Finish-to-Start | Los diagramas deben estar aprobados antes de definir subcomponentes |
| 3.2.1 → 3.2.3 | Finish-to-Start | Los diagramas de interfaz deben existir antes de implementar interfaces |
| 3.2.2.1 → 3.2.2.4 | Finish-to-Start | El subcomponente de video debe existir antes de implementar grabación |
| 3.2.2.1 → 3.2.2.2 | Start-to-Start | Video y chat pueden desarrollarse en paralelo (comparten infraestructura de señalización) |
| 3.2.2.1 → 3.2.2.5 | Start-to-Start | Video y gestión de sesión pueden desarrollarse en paralelo |
| 3.2.2.3 → 3.2.2.5 | Finish-to-Start | El historial debe estar definido antes de implementar el resumen post-sesión |
| 3.2.4 → 3.2.2 | Start-to-Start | Seguridad se desarrolla en paralelo con subcomponentes (security by design) |
| 3.2.2 → 3.2.3 | Finish-to-Start | Los subcomponentes deben estar definidos antes de implementar interfaces externas |
| 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3 + 3.2.4 → 3.2.5 | Finish-to-Start | La documentación se consolida al final con todos los insumos |

Dependencias con Otros Módulos y Fases

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter) → 3.2.1 | Finish-to-Start | El charter define los requisitos de alto nivel del módulo |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 3.2.1 | Finish-to-Start | La arquitectura general debe estar definida antes del detalle |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.2.2.1 | Finish-to-Start | JWT y RBAC deben existir antes de implementar sesiones |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.2.2.2 | Finish-to-Start | Claves públicas para cifrado E2E del chat |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.2.2.3 | Finish-to-Start | Roles (psicólogo/paciente) para control de acceso a notas |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.2.2.4 | Finish-to-Start | Identidad verificada para consentimiento de grabación |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.2.3.1 | Finish-to-Start | API de autenticación debe estar disponible |
| Módulo 3 (Gestión de Citas) → 3.2.2.5 | Finish-to-Start | Datos de cita programada para validación de elegibilidad |
| Módulo 3 (Gestión de Citas) → 3.2.3.3 | Finish-to-Start | API de citas debe estar disponible para integración |
| Módulo 4 (Pagos) → 3.2.3.7 | Finish-to-Start | API de suscripciones debe estar disponible para validación |
| Módulo 6 (Calificaciones) → 3.2.3.10 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de eventos |
| Módulo 8 (Panel Admin) → 3.2.3.12 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de métricas |
| 3.2.4.8 → Ley 8968 | Finish-to-Start | La ley debe ser analizada por asesor legal antes de implementar |
| 3.2.4.9 → Normas CPPCR | Finish-to-Start | Las normas éticas deben ser recopiladas antes de implementar |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 Creación de Diagramas | 40 | 8.2% |
| 3.2.2 Definición de Subcomponentes | 188 | 38.5% |
| ├─ 3.2.2.1 Video (WebRTC) | 52 | 10.7% |
| ├─ 3.2.2.2 Chat Seguro | 36 | 7.4% |
| ├─ 3.2.2.3 Historial de Sesiones | 32 | 6.6% |
| ├─ 3.2.2.4 Grabación con Consentimiento | 36 | 7.4% |
| └─ 3.2.2.5 Gestión de Sesión | 32 | 6.6% |
| 3.2.3 Interfaces con Otros Módulos | 100 | 20.5% |
| 3.2.4 Seguridad y Cumplimiento | 100 | 20.5% |
| 3.2.5 Documentación Vault Obsidian | 60 | 12.3% |
| TOTAL | 488 | 100% |

Cronograma Sugerido (Fases Secuenciales con Paralelismo)

Semana 1-2:  [3.2.1] Creación de Diagramas ──────────────────────── 40h
Semana 2-3:  [3.2.4] Seguridad y Cumplimiento (inicio paralelo) ─── 100h
Semana 3-6:  [3.2.2] Definición de Subcomponentes ───────────────── 188h
             ├── 3.2.2.1 + 3.2.2.5 (paralelo) ──────────────────── 52h + 32h
             ├── 3.2.2.2 (paralelo con 3.2.2.1) ────────────────── 36h
             ├── 3.2.2.3 (depende de 3.2.2.1) ──────────────────── 32h
             └── 3.2.2.4 (depende de 3.2.2.1) ──────────────────── 36h
Semana 5-7:  [3.2.3] Interfaces con Otros Módulos ───────────────── 100h
Semana 7-8:  [3.2.5] Documentación Vault Obsidian ────────────────── 60h

Duración total estimada: 8 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~12 semanas

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Latencia WebRTC >100ms en p95 no se alcanza en LATAM | Alto | Media | Evaluar múltiples proveedores TURN, considerar SFU en lugar de P2P puro |
| R-002 | Ley 8968 interpretación ambigua para datos de salud mental | Alto | Media | Contratar asesor legal especializado en protección de datos de CR |
| R-003 | Dependencia de Módulo 1 y 3 retrasa inicio de 3.2.2 y 3.2.3 | Alto | Media | Definir contratos de interfaz tempranamente, usar mocks para desarrollo |
| R-004 | Cifrado E2E de grabaciones impacta rendimiento del servidor | Medio | Media | Evaluar cifrado client-side antes de upload, usar Web Workers |
| R-005 | Protocolo de emergencia genera falsos positivos por keywords | Medio | Alta | Combinar detección automática con activación manual del psicólogo |
| R-006 | Normas éticas CPPCR para telepsicología no están publicadas | Alto | Baja | Contactar directamente al colegio profesional para obtener lineamientos |

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| E2E | End-to-End (de extremo a extremo), referido a encriptación |
| WebRTC | Web Real-Time Communication, protocolo para comunicación en tiempo real |
| STUN/TURN | Servidores para NAT traversal en conexiones P2P |
| DTLS-SRTP | Datagram TLS + Secure Real-time Transport Protocol, cifrado de media WebRTC |
| ICE | Interactive Connectivity Establishment, protocolo para descubrir rutas de conexión |
| SFU | Selective Forwarding Unit, servidor intermediario para video multiparty |
| RBAC | Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles |
| KMS | Key Management Service, servicio de gestión de claves de cifrado |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| CPPCR | Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica |
| SAST/DAST | Static/Dynamic Application Security Testing |
| DFD | Data Flow Diagram, diagrama de flujo de datos |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/04/2026 | Jose Alonso Porras Ramirez | Versión inicial de la EDT del Módulo 2 |