PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Módulo 5: Comunidad y Contenido

| Documento: | 3 - Diagramas Nivel 1 05 - Comunidad y Contenido |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Jose Alonso Porras Ramirez |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Crear un espacio comunitario donde usuarios compartan experiencias de forma anónima y psicólogos publiquen contenido profesional, con moderación ética para mantener un entorno seguro |
| **Alcance** | Publicación de experiencias anónimas, blog profesional de psicólogos, moderación ética automática y manual, categorización de contenido por temas y tags, sistema de búsqueda con relevancia, reacciones y comentarios, perfil público del psicólogo, contenido recomendado, publicidad ética, reportes de contenido inapropiado |
| **Fuera del Alcance** | Sesiones terapéuticas en tiempo real (Módulo 2), calificaciones y reseñas de terapeutas (Módulo 6), gestión de usuarios y roles (Módulo 1), dashboard de métricas de comunidad (Módulo 8) |
| **Depende de** | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios) |
| **Consumido por** | Módulo 6 (Calificaciones y Feedback - integración con contenido del psicólogo), Módulo 8 (Panel de Administración - métricas de comunidad, moderación) |
| **Requisitos Funcionales** | RF-001 a RF-010 |
| **Requisitos No Funcionales** | RNF-001 a RNF-006 |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **520 horas** |

Resumen del Módulo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Crear un espacio comunitario donde usuarios compartan experiencias de forma anónima y psicólogos publiquen contenido profesional, con moderación ética para mantener un entorno seguro |
| Alcance | Publicación de experiencias anónimas, blog profesional de psicólogos, moderación ética automática y manual, categorización de contenido por temas y tags, sistema de búsqueda con relevancia, reacciones y comentarios, perfil público del psicólogo, contenido recomendado, publicidad ética, reportes de contenido inapropiado |
| Fuera del Alcance | Sesiones terapéuticas en tiempo real (Módulo 2), calificaciones y reseñas de terapeutas (Módulo 6), gestión de usuarios y roles (Módulo 1), dashboard de métricas de comunidad (Módulo 8) |
| Depende de | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios) |
| Consumido por | Módulo 6 (Calificaciones y Feedback - integración con contenido del psicólogo), Módulo 8 (Panel de Administración - métricas de comunidad, moderación) |
| Requisitos Funcionales | RF-001 a RF-010 |
| Requisitos No Funcionales | RNF-001 a RNF-006 |
| Esfuerzo Total Estimado | 520 horas |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 3: Diagramas Nivel 1
    └── Módulo 5: Comunidad y Contenido
        ├── 3.5.1 Paquete: Creación de Diagramas (44h)
        ├── 3.5.2 Paquete: Definición de Subcomponentes (224h)
        │   ├── 3.5.2.1 Subcomponente: Experiencias Anónimas
        │   ├── 3.5.2.2 Subcomponente: Blog Profesional
        │   ├── 3.5.2.3 Subcomponente: Moderación Ética
        │   ├── 3.5.2.4 Subcomponente: Categorización de Contenido
        │   ├── 3.5.2.5 Subcomponente: Búsqueda de Contenido
        │   └── 3.5.2.6 Subcomponente: Reacciones y Comentarios
        ├── 3.5.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos (108h)
        ├── 3.5.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento (96h)
        └── 3.5.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian (48h)

3.5.1 Paquete: Creación de Diagramas

Esfuerzo estimado: 44 horas

Descripción: Creación de los diagramas draw.io que representan la arquitectura detallada del módulo de Comunidad y Contenido, sus 6 subcomponentes, flujos de publicación y moderación, e interfaces con otros módulos y servicios externos.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.1 | Revisar y actualizar diagrama existente `Cora_Comunidad_Detallado.drawio` con los 6 subcomponentes definidos (experiencias anónimas, blog profesional, moderación ética, categorización, búsqueda, reacciones/comentarios) | Ninguna | Fase 2: Diagramas Nivel 0 (`Cora_Arquitectura_General.drawio`) |
| 3.5.1.2 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Publicar Experiencia Anónima" (RF-001): usuario escribe experiencia → selección de categoría → paso por filtro automático de moderación → publicación anónima → aparición en feed comunitario | 3.5.1.1 | Servicio de moderación automática, Módulo 1: Autenticación del autor |
| 3.5.1.3 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Publicar Artículo Profesional" (RF-002): psicólogo redacta artículo → verificación de credenciales → paso por moderación ética → publicación con firma profesional → notificación a seguidores | 3.5.1.1 | Módulo 1: Verificación de rol psicólogo y credenciales |
| 3.5.1.4 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Moderación Ética Automática" (RF-003): contenido enviado → análisis de lenguaje → si pasa → publicación directa; si no → cola de revisión manual → notificación al moderador | 3.5.1.1 | Servicio de NLP/filtro de contenido, Módulo 8: Cola de moderación |
| 3.5.1.5 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Reporte de Contenido" (RF-004): usuario reporta contenido → selección de motivo → creación de ticket de moderación → revisión por moderador → acción → notificación al reportero | 3.5.1.1 | Módulo 8: Panel de moderadores |
| 3.5.1.6 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Búsqueda de Contenido" (RF-006): usuario ingresa término → búsqueda por texto completo + categorías + autor + fecha → ranking por relevancia → paginación de resultados | 3.5.1.1 | Elasticsearch/Algolia, servicio de indexación |
| 3.5.1.7 | Crear diagrama de componentes mostrando las 6 capas del módulo: presentación, lógica de negocio, servicios externos, persistencia (MongoDB + PostgreSQL), eventos, caché (Redis) | 3.5.1.1 | Ninguna |
| 3.5.1.8 | Crear diagrama de flujo de datos (DFD) nivel 0 y nivel 1: trazabilidad completa de datos desde creación de contenido hasta publicación, incluyendo pipeline de moderación, indexación y distribución a feeds | 3.5.1.7 | Módulo 1: Datos del usuario (anonimizados para experiencias) |
| 3.5.1.9 | Crear diagrama de estados de la publicación: estados (borrador→en_moderación→aprobado→publicado→reportado→en_revisión→oculto→eliminado) con transiciones válidas y validaciones | 3.5.1.1 | Normas éticas del CPPCR para telepsicología |
| 3.5.1.10 | Crear diagrama de estados del reporte de contenido: estados (reportado→en_cola→en_revisión→resuelto_aprobado→resuelto_rechazado→escalado) con SLA de 2 horas para revisión (RNF-003) | 3.5.1.1 | Módulo 8: Sistema de tickets de moderación |
| 3.5.1.11 | Crear diagrama de arquitectura del sistema de anonimización: capas de separación entre identidad y contenido, pipeline de sanitización de metadatos, prevención de re-identificación | 3.5.1.1 | RNF-001: Anonimato garantizado |
| 3.5.1.12 | Crear diagrama de despliegue: nodos (frontend SPA, backend API, servicio de moderación NLP, Elasticsearch, MongoDB, PostgreSQL, Redis, CDN, servicio de notificaciones) | 3.5.1.7 | Infraestructura global del proyecto |
| 3.5.1.13 | Revisión y validación de todos los diagramas con equipo técnico, psicólogos asesores y equipo de compliance | 3.5.1.2 a 3.5.1.12 | Fase 4: Revisión de arquitectura general |

Entregables:

• `Cora_Comunidad_Detallado.drawio` actualizado

• 5 diagramas de secuencia (experiencia anónima, artículo profesional, moderación automática, reporte de contenido, búsqueda)

• 1 diagrama de componentes

• 1 diagrama de flujo de datos (DFD)

• 2 diagramas de estados (publicación, reporte)

• 1 diagrama de arquitectura de anonimización

• 1 diagrama de despliegue

3.5.2 Paquete: Definición de Subcomponentes

Esfuerzo estimado: 224 horas

Descripción: Definición detallada de los 6 subcomponentes del módulo, incluyendo modelos de datos, APIs, lógica de negocio, componentes de UI, servicios de moderación automática, motor de búsqueda y sistema de recomendaciones.

3.5.2.1 Subcomponente: Experiencias Anónimas — RF-001

Esfuerzo: 40 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.1.1 | Diseñar modelo de datos de experiencias anónimas: AnonymousPost (ID, Content, CategoryID, Tags[], Status, CreatedAt, PublishedAt, ReactionsCount, ReportsCount, ModerationScore, Version) — SIN campos de autor identificable | Ninguna | RNF-001: Sin datos identificables |
| 3.5.2.1.2 | Implementar pipeline de anonimización: separación completa entre identidad del usuario y contenido publicado, UUID aleatorio como autor visible, eliminación de metadatos identificables (IP, user agent, timestamps precisos), redondeo de fechas | Ninguna | Módulo 1: Autenticación real del autor (solo auditoría interna) |
| 3.5.2.1.3 | Implementar editor de experiencias anónimas: UI con editor de texto rico (negrita, itálica, listas), selector de categoría, sugerencia de tags, contador de caracteres (máx. 5000), preview sin datos del autor | 3.5.2.1.1 | Framework frontend, editor de texto rico (TipTap, Quill) |
| 3.5.2.1.4 | Implementar detección de datos personales en el contenido: análisis del texto para detectar nombres propios, teléfonos, emails, direcciones, nombres de terapeutas específicos; advertencia al usuario antes de publicar | 3.5.2.1.3 | Servicio de NLP para detección de PII |
| 3.5.2.1.5 | Implementar tabla de mapeo autor-contenido (solo auditoría): registro cifrado que vincula AnonymousPost ID con UserID real, acceso restringido solo para casos legales/éticos, encriptación con clave separada, logging de accesos | 3.5.2.1.2 | Módulo 1: UserID, Módulo 8: Auditoría de accesos |
| 3.5.2.1.6 | Implementar feed de experiencias anónimas: listado cronológico con paginación, filtrado por categoría y tags, conteo de reacciones (sin mostrar quién reaccionó), indicador de "nuevo" | 3.5.2.1.1 | 3.5.2.4: Categorización, 3.5.2.6: Reacciones |
| 3.5.2.1.7 | Implementar sistema de alias aleatorios para autores: generación de alias tipo "Usuario Sereno", "Paciente Resiliente" (lista predefinida adjetivos + sustantivos), asignación consistente (mismo usuario = mismo alias), sin vinculación visible | 3.5.2.1.2 | Ninguna |
| 3.5.2.1.8 | Implementar límite de publicaciones por usuario: máximo 3 experiencias por día, límite de 5000 caracteres, cooldown de 5 minutos entre publicaciones | 3.5.2.1.1 | Redis: Rate limiter |
| 3.5.2.1.9 | Implementar edición y eliminación de experiencias propias: autor puede editar (se marca como "editada"), eliminar (soft delete, se mantiene en auditoría), historial de versiones | 3.5.2.1.1 | Módulo 1: Verificación de autoría vía sesión activa |
| 3.5.2.1.10 | Implementar notificación de estado de publicación: notificar al autor si fue aprobada, enviada a revisión manual o rechazada (con razón genérica) | 3.5.2.1.1 | Servicio de notificaciones del proyecto |
| 3.5.2.1.11 | Implementar estadísticas anonimizadas para el autor: "tu experiencia recibió X reacciones", "fue leída Y veces", sin mostrar quiénes interactuaron | 3.5.2.1.1 | 3.5.2.6: Sistema de reacciones |
| 3.5.2.1.12 | Pruebas de anonimización: verificación de que NO hay forma de identificar al autor desde UI, API, logs, DB (sin acceso a tabla de mapeo), pruebas de re-identificación por patrones | 3.5.2.1.1 a 3.5.2.1.11 | Equipo de seguridad, auditoría de privacidad |

3.5.2.2 Subcomponente: Blog Profesional — RF-002, RF-009

Esfuerzo: 48 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.2.1 | Diseñar modelo de datos de artículos: Article (ID, AuthorID [psicólogo], Title, Content [HTML/Markdown], Summary, CategoryID, Tags[], Status, PublishedAt, UpdatedAt, ViewsCount, ReactionsCount, CommentsCount, FeaturedImageRef, SEO [meta description, slug, keywords]) | Ninguna | Módulo 1: AuthorID con rol psicólogo verificado |
| 3.5.2.2.2 | Diseñar modelo de datos de perfil público del psicólogo: PsychologistProfile (ID, UserID, DisplayName, Credentials [licencia, especialidades, formación], Bio, ProfileImageRef, ArticleCount, TotalViews, Specialties[], IsActive, VerifiedAt) | 3.5.2.2.1 | Módulo 1: Datos del psicólogo, verificación de credenciales |
| 3.5.2.2.3 | Implementar editor de artículos profesionales: UI con editor de texto rico avanzado (encabezados, listas, citas, imágenes, tablas), preview en tiempo real, guardado automático de borradores, soporte para imágenes con upload a S3 | 3.5.2.2.1 | Framework frontend, editor avanzado (TipTap, Slate), AWS S3 |
| 3.5.2.2.4 | Implementar flujo de publicación de artículos: borrador → revisión propia → envío a moderación ética → aprobación → publicación programada o inmediata → notificación a seguidores | 3.5.2.2.3 | 3.5.2.3: Moderación ética |
| 3.5.2.2.5 | Implementar firma profesional en artículos: bloque final con nombre del psicólogo, número de licencia CPPCR, especialidades, enlace al perfil público, foto profesional | 3.5.2.2.1, 3.5.2.2.2 | Módulo 1: Credenciales verificadas del psicólogo |
| 3.5.2.2.6 | Implementar perfil público del psicólogo (RF-009): página pública con foto, bio, credenciales, especialidades, lista de artículos por fecha, estadísticas de impacto, botón de "seguir" | 3.5.2.2.2 | Framework frontend, URLs públicas SEO-friendly |
| 3.5.2.2.7 | Implementar sistema de seguidores del psicólogo: usuarios pueden seguir psicólogos, notificación al publicar, lista de psicólogos seguidos, recomendación por especialidad | 3.5.2.2.2 | Servicio de notificaciones |
| 3.5.2.2.8 | Implementar gestión de imágenes de artículos: upload al editor, redimensionamiento automático, optimización WebP, almacenamiento S3 con CDN, alt text obligatorio para accesibilidad | 3.5.2.2.3 | AWS S3, servicio de procesamiento de imágenes |
| 3.5.2.2.9 | Implementar SEO para artículos: meta tags automáticos, Open Graph tags, sitemap XML, URLs amigables (/blog/slug-del-articulo), structured data JSON-LD para Article schema | 3.5.2.2.1 | Estándares SEO, Google Search Console |
| 3.5.2.2.10 | Implementar versionado de artículos: historial de ediciones, revertir a versión anterior, indicador de "actualizado", notificación a lectores si cambios significativos | 3.5.2.2.1 | Ninguna |
| 3.5.2.2.11 | Implementar dashboard del psicólogo autor: lista de artículos con estados, estadísticas de vistas y reacciones, comentarios pendientes de respuesta, botón crear nuevo artículo | 3.5.2.2.1 a 3.5.2.2.7 | Framework frontend, librería de gráficos |
| 3.5.2.2.12 | Pruebas de blog profesional: flujo completo creación→moderación→publicación, perfil público, firma profesional con credenciales, SEO, imágenes, versionado, dashboard del autor | 3.5.2.2.3 a 3.5.2.2.11 | Datos de prueba de psicólogos verificados |

3.5.2.3 Subcomponente: Moderación Ética — RF-003, RF-004, RF-010

Esfuerzo: 52 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.3.1 | Diseñar modelo de datos de moderación: ModerationRecord (ID, ContentID, ContentType [experience/article/ad], Status, AutoScore, AutoFlags[], ModeratorID, ReviewNotes, ActionTaken, ReviewedAt, EscalationLevel) | Ninguna | Módulo 8: Moderadores asignados |
| 3.5.2.3.2 | Diseñar modelo de datos de reportes: ContentReport (ID, ContentID, ContentType, ReporterID, Reason [inappropriate_language, harmful_content, spam, misinformation, ethical_violation], Description, Status, ReviewedBy, ReviewedAt, Resolution) | Ninguna | Módulo 1: ReporterID (anonimizado para el reportado) |
| 3.5.2.3.3 | Diseñar modelo de datos de reglas de moderación: ModerationRule (ID, Category [language/promises/harm/spam], Pattern [regex/keyword/ML model], Severity [low/medium/high/critical], Action [auto_approve/flag/reject], IsActive, CreatedBy, UpdatedAt) | Ninguna | Normas éticas del CPPCR, Ley 6144 |
| 3.5.2.3.4 | Implementar motor de filtrado automático de lenguaje: lista de palabras/frases prohibidas, detección de promesas de cura ("te curaré", "garantizado", "100% efectivo"), detección de contenido dañino (autolesiones, conductas de riesgo), regex + NLP | Ninguna | Servicio de NLP, lista de palabras actualizable |
| 3.5.2.3.5 | Implementar scoring automático de contenido: cálculo de score de riesgo (0-100) basado en múltiples factores (palabras prohibidas, tono emocional, menciones de terceros, promesas terapéuticas), umbral configurable para aprobación automática vs revisión manual | 3.5.2.3.4 | Motor de reglas de moderación |
| 3.5.2.3.6 | Implementar cola de revisión manual: contenido con score entre umbrales va a cola de moderadores, priorización por severidad, asignación round-robin, SLA de 2 horas (RNF-003), escalación si no se revisa en tiempo | 3.5.2.3.5 | Módulo 8: Panel de moderadores, sistema de notificaciones |
| 3.5.2.3.7 | Implementar interfaz de revisión para moderadores: vista del contenido flagged, contexto (autor real solo para moderadores, historial de publicaciones, reportes previos), acciones rápidas (aprobar, rechazar con razón, editar, solicitar aclaración), registro de decisión | 3.5.2.3.1, 3.5.2.3.6 | Módulo 8: Panel de moderación |
| 3.5.2.3.8 | Implementar sistema de reportes de contenido por usuarios (RF-004): botón de reportar en cada publicación, modal con selección de motivo y descripción opcional, límite de 1 reporte por usuario por contenido, confirmación de recepción | Ninguna | 3.5.2.3.2: Modelo de reportes |
| 3.5.2.3.9 | Implementar detección de spam y contenido duplicado: detección de publicaciones repetidas o casi idénticas, detección de enlaces externos sospechosos, rate limiting por usuario, bloqueo temporal de spammers | 3.5.2.3.4 | Redis: Detección de patrones de spam |
| 3.5.2.3.10 | Implementar moderación de publicidad ética (RF-010): reglas específicas para contenido publicitario (no promesas de cura, no diagnósticos, no presión comercial), revisión obligatoria por moderador antes de publicar, etiquetas claras de "Publicidad" o "Patrocinado" | 3.5.2.3.4, 3.5.2.3.5 | Normas éticas de publicidad en salud mental |
| 3.5.2.3.11 | Implementar sistema de sanciones progresivas: primera infracción → advertencia, segunda → suspensión temporal (7 días), tercera → suspensión permanente, apelación disponible, registro de sanciones con justificación | 3.5.2.3.1, 3.5.2.3.7 | Módulo 1: Gestión de estado del usuario |
| 3.5.2.3.12 | Implementar dashboard de métricas de moderación: volumen moderado por día, tasa de aprobación automática vs manual, tiempo promedio de revisión, moderadores más activos, categorías más reportadas, tendencias | 3.5.2.3.1, 3.5.2.3.2 | Módulo 8: Panel de Administración, librería de gráficos |
| 3.5.2.3.13 | Implementar actualización de reglas de moderación: interfaz para administradores agreguen/editen/eliminen reglas, versionado de reglas, testing contra contenido histórico, activación/desactivación sin redeploy | 3.5.2.3.3 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.5.2.3.14 | Pruebas de moderación ética: verificación de detección de contenido prohibido, falsos positivos/negativos, flujo de revisión manual, SLA de 2 horas, sanciones progresivas, publicidad ética | 3.5.2.3.4 a 3.5.2.3.13 | Dataset de contenido de prueba (aprobado y prohibido) |

3.5.2.4 Subcomponente: Categorización de Contenido — RF-005

Esfuerzo: 24 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.4.1 | Diseñar modelo de datos de categorías: Category (ID, Name, Slug, Description, ParentCategoryID, Icon, SortOrder, IsActive, ContentCount) — soporte para categorías jerárquicas | Ninguna | Ninguna |
| 3.5.2.4.2 | Diseñar modelo de datos de tags: Tag (ID, Name, Slug, UsageCount, CreatedAt) — tags planos, muchos-a-muchos con contenido | 3.5.2.4.1 | Ninguna |
| 3.5.2.4.3 | Implementar catálogo de categorías predefinidas: ansiedad, depresión, relaciones, autoestima, estrés, duelo, adicciones, terapia de pareja, parenting, burnout, fobias, TOC, PTSD — basadas en DSM-5 simplificada | 3.5.2.4.1 | Asesoría de psicólogos del equipo |
| 3.5.2.4.4 | Implementar selector de categorías y tags en el editor: 1 categoría principal y hasta 5 tags, autocompletado de tags existentes, sugerencia de tags basada en contenido escrito (NLP) | 3.5.2.4.1, 3.5.2.4.2 | 3.5.2.1.3 / 3.5.2.2.3: Editores de contenido |
| 3.5.2.4.5 | Implementar filtrado por categoría y tags: en feed de comunidad y blog, filtros laterales por categoría, tags populares, combinación de múltiples filtros, contador de resultados por filtro | 3.5.2.4.1, 3.5.2.4.2 | Framework frontend |
| 3.5.2.4.6 | Implementar página de categoría: página dedicada por categoría (/comunidad/ansiedad, /blog/depresion) con descripción, contenido destacado, contenido reciente, psicólogos especializados | 3.5.2.4.1 | Framework frontend, SEO |
| 3.5.2.4.7 | Implementar sugerencia automática de categorías: análisis del contenido con NLP para sugerir categoría más apropiada y tags relevantes, el autor puede aceptar o cambiar | 3.5.2.4.1, 3.5.2.4.2 | Servicio de NLP para clasificación de texto |
| 3.5.2.4.8 | Implementar gestión administrativa de categorías: CRUD de categorías (solo admin), merge de duplicadas, desactivación de obsoletas (redirigir a categoría padre), reasignación masiva de contenido | 3.5.2.4.1 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.5.2.4.9 | Implementar tags populares y trending: cálculo de tags más usados en últimos 7/30 días, visualización en sidebar, tags trending por categoría, actualización en caché cada hora | 3.5.2.4.2 | Redis: Caché de trending |
| 3.5.2.4.10 | Implementar validación de tags: prevención de tags ofensivos, normalización (minúsculas, sin espacios, sin caracteres especiales), límite de 20 caracteres, máximo 5 tags por publicación | 3.5.2.4.2 | 3.5.2.3.4: Filtro de lenguaje |
| 3.5.2.4.11 | Implementar mapeo de categorías a especialidades de psicólogos: cuando un psicólogo publica en una categoría, se asocia su perfil con esa especialidad, mejora recomendaciones | 3.5.2.4.1 | 3.5.2.2.2: Perfil del psicólogo |
| 3.5.2.4.12 | Pruebas de categorización: verificación de jerarquías de categorías, filtrado combinado, sugerencia automática de tags, trending, gestión administrativa | 3.5.2.4.3 a 3.5.2.4.11 | Dataset de contenido categorizado |

3.5.2.5 Subcomponente: Búsqueda de Contenido — RF-006, RF-008

Esfuerzo: 36 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.5.1 | Diseñar índice de búsqueda: schema de Elasticsearch/Algolia con campos (title, content, summary, category, tags, author [solo blog], publishedAt, contentType, reactionsCount, viewsCount) con pesos de relevancia configurables | Ninguna | Elasticsearch 8.x / Algolia |
| 3.5.2.5.2 | Implementar indexación de contenido: al publicar o editar, envío asíncrono al motor de búsqueda, manejo de fallos de indexación (retry queue), reindexación completa programada semanalmente | 3.5.2.5.1 | Message queue para indexación asíncrona |
| 3.5.2.5.3 | Implementar búsqueda por texto completo: barra de búsqueda global, búsqueda en título, contenido, tags y categorías, highlighting de términos, corrección ortográfica (did you mean...), sinónimos | 3.5.2.5.1 | Elasticsearch full-text search |
| 3.5.2.5.4 | Implementar filtros avanzados de búsqueda: filtrar por tipo de contenido, categoría, rango de fechas, autor (solo blog), número mínimo de reacciones, ordenamiento por relevancia/fecha/popularidad | 3.5.2.5.1 | 3.5.2.4: Categorías y tags |
| 3.5.2.5.5 | Implementar paginación y lazy loading: 20 resultados por página, infinite scroll opcional, conteo total de resultados, tiempo de respuesta <500ms (RNF-002) | 3.5.2.5.3 | Framework frontend, optimización de queries |
| 3.5.2.5.6 | Implementar caché de búsquedas frecuentes: caché Redis de las 100 búsquedas más populares, TTL de 1 hora, invalidación cuando se publica contenido nuevo en la categoría buscada | 3.5.2.5.3 | Redis |
| 3.5.2.5.7 | Implementar sugerencias de búsqueda en tiempo real: autocomplete mientras el usuario escribe, sugerencias basadas en búsquedas populares, categorías sugeridas, artículos sugeridos, máximo 5 sugerencias | 3.5.2.5.1 | Redis: Caché de sugerencias |
| 3.5.2.5.8 | Implementar motor de contenido recomendado (RF-008): análisis de comportamiento del usuario (categorías que lee, tiempo en cada tipo, reacciones), algoritmo content-based filtering, sección "Para ti" en el feed | 3.5.2.5.1 | Redis: Perfil de intereses del usuario |
| 3.5.2.5.9 | Implementar recomendaciones basadas en popularidad: contenido más leído de la semana, más reaccionado, más comentado, trending por categoría, rotación para evitar repetición | 3.5.2.5.1 | Redis: Contadores de popularidad |
| 3.5.2.5.10 | Implementar personalización del feed: usuario puede ajustar intereses (seleccionar categorías), el feed prioriza contenido de esas categorías, opción de "ver todo" sin filtrar | 3.5.2.5.8 | 3.5.2.4: Categorías |
| 3.5.2.5.11 | Implementar búsqueda de psicólogos por especialidad: búsqueda en perfiles por nombre, especialidad, credenciales, resultados vinculados a sus artículos publicados | 3.5.2.5.1 | 3.5.2.2.2: Perfiles de psicólogos |
| 3.5.2.5.12 | Implementar analytics de búsqueda: tracking de búsquedas sin resultados (gaps de contenido), términos más buscados, tasa de clics en resultados, tiempo hasta encontrar contenido relevante | 3.5.2.5.3 | Módulo 8: Panel de Administración |
| 3.5.2.5.13 | Optimizar rendimiento de búsqueda: índices optimizados en Elasticsearch, query tuning, benchmark de <500ms para búsquedas complejas, monitoreo de latencia, alertas si supera SLA | 3.5.2.5.1 | Elasticsearch tuning, RNF-002 |
| 3.5.2.5.14 | Pruebas de búsqueda: verificación de relevancia de resultados, rendimiento <500ms, corrección ortográfica, sinónimos, filtros combinados, recomendaciones personalizadas, analytics | 3.5.2.5.3 a 3.5.2.5.13 | Dataset de contenido indexado |

3.5.2.6 Subcomponente: Reacciones y Comentarios — RF-007

Esfuerzo: 24 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2.6.1 | Diseñar modelo de datos de reacciones: Reaction (ID, UserID, ContentID, ContentType [experience/article], Type [like, support, helpful], CreatedAt) — índice único por UserID+ContentID para evitar duplicados | Ninguna | 3.5.2.1.1 / 3.5.2.2.1: Contenido |
| 3.5.2.6.2 | Diseñar modelo de datos de comentarios: Comment (ID, ArticleID, AuthorID, Content, Status, ParentCommentID [para hilos], CreatedAt, UpdatedAt, ReactionsCount, IsEdited) — solo para artículos de blog, NO para experiencias anónimas | Ninguna | 3.5.2.2.1: ArticleID, Módulo 1: AuthorID |
| 3.5.2.6.3 | Implementar sistema de reacciones: botones de "Me gusta", "Apoyo", "Útil" en cada publicación, conteo visible sin mostrar quién reaccionó (para experiencias anónimas), para artículos mostrar reacciones por tipo | 3.5.2.6.1 | Framework frontend |
| 3.5.2.6.4 | Implementar prevención de reacciones duplicadas: un usuario solo puede reaccionar una vez por contenido, puede cambiar su reacción, rate limiting de reacciones (máx. 30 por minuto) | 3.5.2.6.1 | Redis: Rate limiter |
| 3.5.2.6.5 | Implementar sistema de comentarios en artículos de blog: formulario de comentario, hilo de respuestas (1 nivel de profundidad), moderación automática de comentarios (mismo pipeline que contenido principal), edición/eliminación por autor | 3.5.2.6.2 | 3.5.2.3: Moderación ética |
| 3.5.2.6.6 | Implementar notificaciones de comentarios: notificar al autor del artículo cuando recibe un comentario, notificar al autor de un comentario cuando alguien responde, opción de desactivar notificaciones | 3.5.2.6.2 | Servicio de notificaciones |
| 3.5.2.6.7 | Implementar moderación de comentarios: los comentarios pasan por el mismo filtro automático que el contenido principal, comentarios flagged van a cola de moderación, autor del artículo puede eliminar comentarios en sus artículos | 3.5.2.6.5 | 3.5.2.3: Moderación ética |
| 3.5.2.6.8 | Implementar ordenamiento de comentarios: por fecha (más reciente primero), por relevancia (más reaccionados primero), toggle para el usuario, paginación de 20 comentarios por página | 3.5.2.6.2 | Framework frontend |
| 3.5.2.6.9 | Implementar vista de reacciones y comentarios para el autor: dashboard con resumen de reacciones recibidas, comentarios pendientes de respuesta, comentarios más reaccionados en sus artículos | 3.5.2.6.1, 3.5.2.6.2 | Framework frontend |
| 3.5.2.6.10 | Implementar reporte de comentarios: mismo flujo que reporte de contenido principal, botón de reportar en cada comentario, motivos predefinidos, límite de 1 reporte por usuario por comentario | 3.5.2.6.2 | 3.5.2.3.8: Sistema de reportes |
| 3.5.2.6.11 | Implementar contador de engagement: cálculo de métricas de engagement por artículo (reacciones + comentarios / vistas), ranking de contenido más interactivo, uso para recomendaciones | 3.5.2.6.1, 3.5.2.6.2 | 3.5.2.5.8: Motor de recomendaciones |
| 3.5.2.6.12 | Pruebas de reacciones y comentarios: flujo completo de reacción, prevención de duplicados, comentarios con hilos, moderación de comentarios, notificaciones, ordenamiento, reporte | 3.5.2.6.3 a 3.5.2.6.11 | Dataset de contenido con interacciones |

3.5.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos

Esfuerzo estimado: 108 horas

Descripción: Definición e implementación de todas las interfaces (APIs, eventos, contratos de datos) entre el Módulo 5 y los demás módulos del sistema, incluyendo autenticación con Módulo 1, integración con Módulo 6 (Calificaciones), y panel de moderación con Módulo 8.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.3.1 | Definir contrato de interfaz con Módulo 1 (Autenticación): validación de identidad del usuario para publicar, obtener rol (paciente/psicólogo/admin), verificar credenciales de psicólogo, obtener datos de perfil para firma profesional | Ninguna | Módulo 1: API de autenticación y perfiles |
| 3.5.3.2 | Implementar integración con Módulo 1 - verificación de rol al publicar: al intentar publicar un artículo profesional, verificar que el usuario tenga rol de psicólogo verificado; si no, rechazar con mensaje claro | 3.5.3.1 | Módulo 1: Endpoint GET /users/{id}/role |
| 3.5.3.3 | Implementar integración con Módulo 1 - obtención de credenciales del psicólogo: al publicar artículo, obtener nombre completo, número de licencia CPPCR, especialidades y foto del perfil del psicólogo para la firma profesional | 3.5.3.1 | Módulo 1: Endpoint GET /users/{id}/psychologist-credentials |
| 3.5.3.4 | Implementar integración con Módulo 1 - anonimización de identidad para experiencias: Módulo 1 provee UserID real para auditoría, Módulo 5 genera alias anónimo, tabla de mapeo cifrada compartida bajo protocolo de acceso restringido | 3.5.3.1 | Módulo 1: UserID (solo para tabla de mapeo cifrada) |
| 3.5.3.5 | Implementar integración con Módulo 1 - gestión de sanciones: cuando Módulo 5 aplica una sanción (suspensión por infracción de moderación), notificar a Módulo 1 para actualizar estado del usuario, bloquear acceso si es suspensión permanente | 3.5.2.3.11 | Módulo 1: Endpoint PATCH /users/{id}/status |
| 3.5.3.6 | Implementar integración con Módulo 1 - datos de seguidores: cuando un usuario sigue a un psicólogo, registrar la relación en Módulo 1 (o en Módulo 5 con referencia), sincronizar lista de seguidores para notificaciones | 3.5.2.2.7 | Módulo 1: Sistema de relaciones entre usuarios |
| 3.5.3.7 | Definir contrato de interfaz con Módulo 6 (Calificaciones y Feedback): el contenido y engagement del psicólogo en el blog puede influir en su reputación, compartir métricas de contenido para el perfil del terapeuta | Ninguna | Módulo 6: API de reputación del terapeuta |
| 3.5.3.8 | Implementar integración con Módulo 6 - métricas de contenido para reputación: enviar a Módulo 6 las métricas de contenido del psicólogo (artículos publicados, vistas totales, reacciones, engagement rate) como factor complementario de reputación | 3.5.3.7 | Módulo 6: Endpoint POST /reputation/content-metrics |
| 3.5.3.9 | Implementar integración con Módulo 6 - enlace de reseñas al perfil del psicólogo: en el perfil público del psicólogo (RF-009), mostrar resumen de calificaciones del Módulo 6 junto a los artículos del blog | 3.5.3.7 | Módulo 6: Endpoint GET /ratings/{psychologistId}/summary |
| 3.5.3.10 | Definir contrato de interfaz con Módulo 8 (Panel de Administración): métricas de comunidad, cola de moderación, reportes de contenido, gestión de reglas de moderación, estadísticas de engagement | Ninguna | Módulo 8: API de administración |
| 3.5.3.11 | Implementar integración con Módulo 8 - métricas de comunidad: envío de datos agregados (publicaciones por día, tasa de aprobación automática, contenido más popular, usuarios activos en comunidad) cada hora | 3.5.3.10 | Módulo 8: Endpoint POST /metrics/community |
| 3.5.3.12 | Implementar integración con Módulo 8 - cola de moderación: API para que moderadores accedan a contenido flagged, tomen acciones (aprobar, rechazar, editar), registren decisiones, con auditoría completa | 3.5.2.3.6, 3.5.2.3.7 | Módulo 8: Panel de moderación |
| 3.5.3.13 | Implementar integración con Módulo 8 - gestión de reglas de moderación: API para que admin cree, edite, active/desactive reglas de moderación, con versionado y testing contra contenido histórico | 3.5.2.3.13 | Módulo 8: Endpoint CRUD /moderation/rules |
| 3.5.3.14 | Implementar integración con Módulo 8 - reportes de contenido inapropiado: API para que admin revise reportes de usuarios, vea estadísticas de reportes por categoría, identifique patrones de abuso | 3.5.2.3.8 | Módulo 8: Endpoint GET /content-reports |
| 3.5.3.15 | Implementar integración con Módulo 8 - gestión de categorías: API para que admin gestione el catálogo de categorías (CRUD, merge, desactivación), reasignación masiva de contenido | 3.5.2.4.8 | Módulo 8: Endpoint CRUD /categories |
| 3.5.3.16 | Implementar integración con Módulo 8 - auditoría de anonimización: endpoint restringido para acceder a la tabla de mapeo autor-contenido (solo con autorización legal), logging obligatorio de cada acceso | 3.5.2.1.5 | Módulo 8: Auditoría de accesos, autorización legal |
| 3.5.3.17 | Implementar integración con Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas) - enlace contextual: al finalizar una sesión, sugerir al paciente contenido relacionado en la comunidad (artículos del terapeuta, experiencias de otros pacientes sobre el mismo tema) | Ninguna | Módulo 2: Webhook POST /sessions/completed |
| 3.5.3.18 | Implementar integración con Módulo 2 - recomendación de terapeutas: en el perfil público del psicólogo, botón de "Agendar sesión" que redirige al Módulo 2 con el ID del psicólogo preseleccionado | 3.5.2.2.6 | Módulo 2: Endpoint /appointments/new?psychologistId={id} |
| 3.5.3.19 | Definir contratos de eventos asíncronos (Event Bus): ContentPublished, ContentFlagged, ContentReported, ModerationDecision, UserSanctioned, PsychologistFollowed, CommentPosted, RecommendationUpdated | 3.5.3.1 a 3.5.3.18 | Todos los módulos consumidores |
| 3.5.3.20 | Implementar circuit breakers para dependencias externas: protección contra fallos en cascada cuando Módulo 1, Módulo 6 o Módulo 8 no responden; fallback a modo degradado (permitir lectura de contenido sin validación de rol temporal) | 3.5.3.1 a 3.5.3.19 | Infraestructura de resiliencia (resilience4j / opossum) |
| 3.5.3.21 | Implementar idempotencia en interfaces de publicación: cada request de publicación incluye idempotency key, procesamiento idempotente en el backend, prevención de publicaciones duplicadas por reintentos de red | 3.5.3.1 | Redis: almacenamiento de idempotency keys |
| 3.5.3.22 | Documentar todas las interfaces: especificación OpenAPI/Swagger para cada endpoint, diagramas de secuencia de integración, contratos de eventos, ejemplos de request/response | 3.5.3.1 a 3.5.3.21 | Estándares de documentación del proyecto |
| 3.5.3.23 | Pruebas de integración entre módulos: verificar flujo completo Auth→Publicar→Moderar→Publicado→Notificar→Recomendar con mocks y con módulos reales | 3.5.3.1 a 3.5.3.22 | Módulos 1, 6, 8 |

3.5.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento

Esfuerzo estimado: 96 horas

Descripción: Implementación de todos los requisitos de seguridad de contenido, protección de anonimato, prevención de contenido dañino, moderación ética, cumplimiento de Ley 8968, normas éticas del CPPCR y regulaciones de telepsicología.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4.1 | Implementar garantía de anonimato (RNF-001): verificación de que NINGÚN endpoint de la API de experiencias anónimas retorna datos del autor, eliminación de headers que puedan identificar (IP logs en respuesta), sanitización de metadatos EXIF en imágenes | Ninguna | RNF-001, Ley 8968 |
| 3.5.4.2 | Implementar cifrado en tránsito para todas las comunicaciones: TLS 1.3 obligatorio para todas las APIs del módulo, HSTS, validación de certificados | Ninguna | Configuración de servidor, estándares de seguridad |
| 3.5.4.3 | Implementar cifrado en reposo para tabla de mapeo autor-contenido: encriptación AES-256 del mapping entre AnonymousPost ID y UserID real, claves gestionadas por KMS, acceso solo con doble autorización | 3.5.2.1.5 | AWS KMS / HashiCorp Vault |
| 3.5.4.4 | Implementar prevención de re-identificación por patrones de escritura: análisis de frecuencia de publicación, detección de patrones temporales que puedan vincular alias con usuarios, randomización de timestamps publicados, limitación de metadata temporal | 3.5.2.1.2, 3.5.2.1.7 | Servicio de análisis de patrones |
| 3.5.4.5 | Implementar detección y prevención de contenido de autolesiones: reglas específicas para detectar lenguaje de autolesión, suicidio, conductas de riesgo; respuesta inmediata con recursos de ayuda (líneas de crisis), escalación automática a moderación prioritaria | 3.5.2.3.4 | Líneas de crisis de Costa Rica, protocolos de salud mental |
| 3.5.4.6 | Implementar filtro de lenguaje ofensivo y discriminatorio: lista actualizable de palabras ofensivas en español (incluyendo modismos costarricenses), detección de lenguaje discriminatorio (racismo, homofobia, misoginia), bloqueo automático + sanción | 3.5.2.3.4 | Lista de palabras actualizable por admin |
| 3.5.4.7 | Implementar prevención de consejos médicos no profesionales: detección de contenido que da diagnósticos, prescribe medicamentos o da consejos médicos sin credenciales; advertencia al autor, envío a moderación | 3.5.2.3.4 | Normas éticas del CPPCR, Ley 6144 |
| 3.5.4.8 | Implementar control de acceso basado en roles (RBAC): paciente puede publicar experiencias y comentar en artículos, psicólogo puede publicar artículos y moderar sus propios comentarios, moderador puede revisar contenido flagged, admin tiene acceso total | Ninguna | Módulo 1: Sistema de roles y permisos |
| 3.5.4.9 | Implementar prevención de IDOR en endpoints de contenido: validación estricta de que el usuario solo puede editar/eliminar su propio contenido, prevención de manipulación de IDs de contenido | 3.5.4.8 | Módulo 1: JWT con userID validado |
| 3.5.4.10 | Implementar audit logging inmutable de operaciones de moderación: registro de TODAS las decisiones de moderación (aprobaciones, rechazos, sanciones, eliminaciones) con timestamp, moderador, razón, contenido antes/después | Ninguna | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.5.4.11 | Implementar protección contra scraping de contenido: rate limiting por IP para endpoints de lectura de contenido, detección de patrones de scraping (requests masivos, user agents sospechosos), CAPTCHA tras umbral, bloqueo de IPs sospechosas | Ninguna | Redis: Rate limiter, servicio de CAPTCHA |
| 3.5.4.12 | Implementar cumplimiento de Ley 8968 para datos de contenido: derecho de acceso (exportar todas las publicaciones del usuario), rectificación (editar contenido propio), cancelación (eliminar contenido y datos asociados), oposición (opt-out de recomendaciones) | Ninguna | Ley 8968, asesoría legal del proyecto |
| 3.5.4.13 | Implementar cumplimiento de normas éticas del CPPCR para telepsicología: verificación de que todo contenido publicado cumple con el código de ética del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, revisión periódica de contenido contra normas actualizadas | 3.5.2.3.3 | Código de ética del CPPCR, Ley 6144 |
| 3.5.4.14 | Implementar política de retención de contenido: contenido eliminado se mantiene en auditoría por 2 años (para casos legales), contenido publicado se mantiene indefinidamente (valor comunitario), opción de eliminación completa del usuario (derecho al olvido con excepción de auditoría) | 3.5.4.12 | Ley 8968, asesoría legal |
| 3.5.4.15 | Implementar sanitización de HTML en contenido: prevención de XSS en artículos y comentarios, whitelist de tags HTML permitidos (negrita, itálica, listas, citas, enlaces), eliminación de scripts, event handlers y iframes | Ninguna | Librería de sanitización HTML (DOMPurify, sanitize-html) |
| 3.5.4.16 | Implementar protección de imágenes subidas: validación de tipo de archivo (solo JPEG, PNG, WebP), escaneo de metadatos EXIF (eliminación de datos de ubicación, modelo de cámara), límite de tamaño (5MB), detección de contenido inapropiado en imágenes (ML) | 3.5.2.2.8 | Servicio de análisis de imágenes, AWS Rekognition |
| 3.5.4.17 | Implementar rate limiting para publicaciones: máximo 3 experiencias por día, 2 artículos por semana por psicólogo, 10 comentarios por hora, prevención de flood de contenido | Ninguna | Redis: Rate limiter |
| 3.5.4.18 | Implementar logging seguro sin datos sensibles: exclusión de contenido de experiencias anónimas de logs de error, masking de datos personales detectados, sanitización de logs de moderación | 3.5.4.1 | Estándares de logging seguro |
| 3.5.4.19 | Implementar respuesta automatizada a contenido de crisis: cuando se detecta contenido de autolesión o suicidio, mostrar automáticamente recursos de ayuda (línea de crisis 1110 en Costa Rica, chat de emergencia), notificar a moderación prioritaria, NO eliminar el contenido inmediatamente (puede ser un pedido de ayuda) | 3.5.4.5 | Línea de crisis 1110, protocolos de emergencia de salud mental |
| 3.5.4.20 | Auditoría de seguridad del módulo: revisión de código, análisis de vulnerabilidades (SAST/DAST), pentesting específico de APIs de contenido, verificación de anonimización, revisión de filtros de moderación | 3.5.4.1 a 3.5.4.19 | Equipo de seguridad |
| 3.5.4.21 | Pruebas de cumplimiento regulatorio: verificación de anonimato (RNF-001), flujo ARCO para datos de contenido, cumplimiento de normas éticas CPPCR, prevención de contenido dañino, respuesta de crisis | 3.5.4.1 a 3.5.4.19 | Asesor legal, psicólogos asesores |

3.5.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian

Esfuerzo estimado: 48 horas

Descripción: Creación y mantenimiento de toda la documentación del módulo en el vault Obsidian del proyecto, incluyendo notas técnicas, de negocio, de trazabilidad y de operaciones.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.5.1 | Crear nota principal del módulo en Obsidian: `Proyectos/Cora/Modulos/05_Comunidad_y_Contenido.md` con resumen, alcance, RFs, RNFs, enlaces a subcomponentes | Ninguna | Vault Obsidian: `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\` |
| 3.5.5.2 | Crear notas de subcomponentes: una nota por subcomponente (experiencias anónimas, blog profesional, moderación ética, categorización, búsqueda, reacciones/comentarios) con arquitectura, decisiones técnicas, APIs | 3.5.5.1 | Paquete de Diagramas (3.5.1) |
| 3.5.5.3 | Crear nota de interfaces del módulo: documentación de todas las interfaces con Módulos 1, 2, 6, 8, incluyendo contratos de API, webhooks y eventos del event bus | 3.5.5.1 | Paquete de Interfaces (3.5.3) |
| 3.5.5.4 | Crear nota de seguridad y cumplimiento: resumen de medidas de anonimización, prevención de contenido dañino, cumplimiento Ley 8968, normas éticas CPPCR, checklist de auditoría de privacidad | 3.5.5.1 | Paquete de Seguridad (3.5.4) |
| 3.5.5.5 | Crear notas de decisiones de arquitectura (ADRs): registro de decisiones clave (selección de motor de búsqueda, estrategia de anonimización, pipeline de moderación ética, algoritmo de recomendaciones, modelo de datos de experiencias) con contexto y alternativas | 3.5.5.2 | Todas las decisiones técnicas del módulo |
| 3.5.5.6 | Crear nota de trazabilidad de requisitos: mapa RF→subcomponente→tarea→código, RNF→implementación→prueba, para auditoría de cumplimiento ético y legal | Ninguna | Todos los paquetes del módulo |
| 3.5.5.7 | Crear notas de flujos de usuario: diagramas de flujo en formato Obsidian para cada caso de uso (publicar experiencia anónima, publicar artículo profesional, moderación automática, reporte de contenido, búsqueda, seguimiento de psicólogo) | 3.5.5.1 | Paquete de Diagramas (3.5.1) |
| 3.5.5.8 | Crear nota de modelo de datos: diagrama ER de todas las entidades del módulo (AnonymousPost, Article, PsychologistProfile, ModerationRecord, ContentReport, ModerationRule, Category, Tag, Reaction, Comment) con relaciones y constraints | 3.5.2.1 a 3.5.2.6 | Subcomponentes 3.5.2.1 a 3.5.2.6 |
| 3.5.5.9 | Crear nota de runbook operativo: procedimientos de operación (monitoreo de cola de moderación, resolución de falsos positivos, manejo de contenido de crisis, reindexación de búsqueda, actualización de reglas de moderación) | 3.5.5.4 | Infraestructura de monitoreo del proyecto |
| 3.5.5.10 | Crear notas de lecciones aprendidas: registro de decisiones, problemas encontrados y soluciones durante el desarrollo del módulo (anonimización, detección de PII, falsos positivos en moderación, rendimiento de búsqueda) | 3.5.5.5 | Retroalimentación del equipo |
| 3.5.5.11 | Vincular notas del módulo con notas existentes: conexiones con Módulo 1 (Autenticación), Módulo 6 (Calificaciones), Módulo 8 (Administración), investigación de BetterHelp, Charter, notas de arquitectura general, investigación FTC settlement (lecciones de privacidad) | Ninguna | Notas existentes en el vault Obsidian |
| 3.5.5.12 | Revisión y validación de documentación: verificación de consistencia, completitud, enlaces funcionales, wikilinks correctos, coherencia con diagramas draw.io, cumplimiento de estándares de documentación | 3.5.5.1 a 3.5.5.11 | Equipo de documentación del proyecto |

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas del Módulo 5

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 → 3.5.2 | Finish-to-Start | Los diagramas deben estar aprobados antes de definir subcomponentes |
| 3.5.1 → 3.5.3 | Finish-to-Start | Los diagramas de interfaz deben existir antes de implementar interfaces |
| 3.5.2.1 → 3.5.2.3 | Start-to-Start | Experiencias anónimas y moderación ética pueden desarrollarse en paralelo (la moderación es un servicio transversal) |
| 3.5.2.2 → 3.5.2.3 | Start-to-Start | Blog profesional y moderación ética pueden desarrollarse en paralelo |
| 3.5.2.3 → 3.5.2.1 | Finish-to-Start | El motor de moderación debe estar listo antes de que las experiencias puedan publicarse |
| 3.5.2.3 → 3.5.2.2 | Finish-to-Start | El motor de moderación debe estar listo antes de que los artículos puedan publicarse |
| 3.5.2.4 → 3.5.2.1 | Start-to-Start | Categorización puede desarrollarse en paralelo con experiencias (solo necesita modelo de datos) |
| 3.5.2.4 → 3.5.2.2 | Start-to-Start | Categorización puede desarrollarse en paralelo con blog profesional |
| 3.5.2.5 → 3.5.2.1 | Finish-to-Start | La búsqueda necesita contenido indexado (experiencias y artículos deben existir) |
| 3.5.2.5 → 3.5.2.2 | Finish-to-Start | La búsqueda necesita artículos indexados |
| 3.5.2.5 → 3.5.2.4 | Finish-to-Start | La búsqueda necesita categorías y tags definidos |
| 3.5.2.6 → 3.5.2.1 | Finish-to-Start | Las reacciones necesitan contenido (experiencias) para reaccionar |
| 3.5.2.6 → 3.5.2.2 | Finish-to-Start | Los comentarios necesitan artículos de blog |
| 3.5.2.6 → 3.5.2.3 | Finish-to-Start | La moderación de comentarios necesita el motor de moderación |
| 3.5.2 → 3.5.3 | Finish-to-Start | Los subcomponentes deben estar definidos antes de implementar interfaces externas |
| 3.5.4 → 3.5.2 | Start-to-Start | Seguridad se desarrolla en paralelo con subcomponentes (security by design, especialmente anonimización) |
| 3.5.1 + 3.5.2 + 3.5.3 + 3.5.4 → 3.5.5 | Finish-to-Start | La documentación se consolida al final con todos los insumos |

Dependencias con Otros Módulos y Fases

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter) → 3.5.1 | Finish-to-Start | El charter define los requisitos de alto nivel del módulo (mural de historias, blog profesional, publicidad ética) |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 3.5.1 | Finish-to-Start | La arquitectura general debe estar definida antes del detalle |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.5.2.1 | Finish-to-Start | Perfiles de usuario necesarios para anonimización (mapeo autor-contenido) |
| Módulo 1 (Roles) → 3.5.2.2 | Finish-to-Start | Verificación de rol psicólogo necesaria para publicar artículos profesionales |
| Módulo 1 (Credenciales) → 3.5.2.2 | Finish-to-Start | Credenciales del psicólogo (licencia CPPCR) necesarias para firma profesional |
| Módulo 1 (Consentimientos) → 3.5.4.12 | Finish-to-Start | Sistema de gestión de consentimientos para derechos ARCO bajo Ley 8968 |
| Módulo 1 (Estado del usuario) → 3.5.2.3.11 | Finish-to-Start | Gestión de sanciones del usuario (suspensión) requiere integración con Módulo 1 |
| Módulo 2 (Sesiones) → 3.5.3.17 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de recomendación contextual post-sesión |
| Módulo 6 (Calificaciones) → 3.5.3.7 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de métricas de reputación |
| Módulo 8 (Panel Admin) → 3.5.3.10 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de métricas de comunidad |
| Módulo 8 (Moderadores) → 3.5.2.3.6 | Finish-to-Start | Sistema de moderadores debe estar disponible para cola de revisión manual |
| Módulo 8 (Auditoría) → 3.5.2.1.5 | Finish-to-Start | Sistema de auditoría central necesario para logging de accesos a tabla de mapeo |
| 3.5.4.12 → Ley 8968 | Finish-to-Start | La ley debe ser analizada por asesor legal antes de implementar |
| 3.5.4.13 → Normas éticas CPPCR | Finish-to-Start | Código de ética del CPPCR debe ser analizado por psicólogo asesor |
| 3.5.4.5 → Protocolos de crisis | Finish-to-Start | Protocolos de respuesta a crisis de salud mental deben ser definidos con profesionales |
| 3.5.2.5.1 → Elasticsearch/Algolia | Finish-to-Start | Selección y configuración del motor de búsqueda debe estar definida |
| 3.5.2.3.4 → Servicio de NLP | Finish-to-Start | Servicio de NLP para detección de contenido debe estar seleccionado/configurado |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 Creación de Diagramas | 44 | 8.5% |
| 3.5.2 Definición de Subcomponentes | 224 | 43.1% |
| ├─ 3.5.2.1 Experiencias Anónimas | 40 | 7.7% |
| ├─ 3.5.2.2 Blog Profesional | 48 | 9.2% |
| ├─ 3.5.2.3 Moderación Ética | 52 | 10.0% |
| ├─ 3.5.2.4 Categorización de Contenido | 24 | 4.6% |
| ├─ 3.5.2.5 Búsqueda de Contenido | 36 | 6.9% |
| └─ 3.5.2.6 Reacciones y Comentarios | 24 | 4.6% |
| 3.5.3 Interfaces con Otros Módulos | 108 | 20.8% |
| 3.5.4 Seguridad y Cumplimiento | 96 | 18.5% |
| 3.5.5 Documentación Vault Obsidian | 48 | 9.2% |
| TOTAL | 520 | 100% |

Cronograma Sugerido (Fases Secuenciales con Paralelismo)

Semana 1-2:  [3.5.1] Creación de Diagramas ──────────────────────── 44h
Semana 2-3:  [3.5.4] Seguridad y Cumplimiento (inicio paralelo) ─── 96h
Semana 3-7:  [3.5.2] Definición de Subcomponentes ───────────────── 224h
               ├── 3.5.2.1 Experiencias Anónimas ────────────────── 40h
               ├── 3.5.2.2 Blog Profesional ─────────────────────── 48h
               ├── 3.5.2.3 Moderación Ética (depende de 3.5.2.1) ── 52h
               ├── 3.5.2.4 Categorización (paralelo con 3.5.2.1) ── 24h
               ├── 3.5.2.5 Búsqueda (depende de 3.5.2.1, .2, .4) ── 36h
               └── 3.5.2.6 Reacciones (depende de 3.5.2.1, .2, .3) ─ 24h
Semana 6-9:  [3.5.3] Interfaces con Otros Módulos ───────────────── 108h
Semana 9-10: [3.5.5] Documentación Vault Obsidian ────────────────── 48h

Duración total estimada: 10 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~13 semanas

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-501 | Falsos positivos en moderación automática bloquean contenido legítimo, frustrando a usuarios y psicólogos | Alto | Alta | Umbral configurable de scoring, revisión manual de borderline, feedback loop para mejorar detección, apelación rápida |
| R-502 | Re-identificación de autores de experiencias anónimas por patrones de escritura, timestamps o metadatos | Crítico | Media | Pipeline de anonimización robusto, redondeo de timestamps, eliminación de metadatos, pruebas de re-identificación periódicas |
| R-503 | Contenido de autolesión o suicidio no detectado a tiempo, con riesgo para la vida del usuario | Crítico | Media | Detección prioritaria de lenguaje de crisis, respuesta automatizada con recursos de ayuda, moderación 24/7 o alertas fuera de horario |
| R-504 | Moderadores no disponibles para revisar contenido en cola dentro del SLA de 2 horas (RNF-003) | Alto | Media | Sistema de escalación automática, moderadores on-call, alertas de SLA cercano, pool de moderadores de respaldo |
| R-505 | Motor de búsqueda no cumple SLA de <500ms (RNF-002) con volumen creciente de contenido | Medio | Media | Caché de búsquedas frecuentes, optimización de índices de Elasticsearch, particionamiento de datos, monitoreo de latencia |
| R-506 | Psicólogos publican contenido que viola normas éticas del CPPCR, generando responsabilidad legal para Cora | Alto | Media | Moderación obligatoria antes de publicar artículos, revisión por psicólogo asesor, cláusulas de responsabilidad en términos de uso |
| R-507 | Sistema de recomendaciones crea filter bubble, mostrando solo contenido de un tipo y limitando la diversidad | Medio | Media | Algoritmo con factor de exploración (10-20% contenido diverso), rotación de categorías, métricas de diversidad |
| R-508 | Spam masivo de contenido (bots publicando experiencias falsas o enlaces de phishing) | Alto | Media | Rate limiting estricto, detección de patrones de bot, CAPTCHA tras umbral, verificación de cuenta para publicar |
| R-509 | Dependencia de Módulo 1 retrasa verificación de roles y credenciales de psicólogos | Alto | Media | Definir contrato de interfaz tempranamente, usar mocks para desarrollo, caché de credenciales verificadas |
| R-510 | Comentarios en artículos de blog se convierten en espacio de debate tóxico o dan consejos médicos no profesionales | Medio | Alta | Moderación automática de comentarios, cierre de comentarios en artículos sensibles, advertencia de "no es consejo médico" |
| R-511 | Ley 8968 requiere cambios en el manejo de datos que impactan la arquitectura de anonimización | Alto | Baja | Asesoría legal temprana, diseño flexible de tabla de mapeo, documentación de flujo de datos para auditoría |
| R-512 | Servicio de NLP para detección de PII y contenido dañino no está disponible o es costoso | Alto | Media | Plan B con regex + lista de palabras (menos preciso pero funcional), evaluación de servicios open-source (spaCy, Hugging Face) |

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Anonimización | Proceso de eliminar toda información identificable del autor de una experiencia publicada |
| PII | Personally Identifiable Information, datos que pueden identificar a una persona (nombre, teléfono, email, dirección) |
| CPPCR | Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica |
| Moderación Ética | Proceso de revisión de contenido para asegurar cumplimiento de normas éticas de psicología y prevención de contenido dañino |
| Content-Based Filtering | Algoritmo de recomendación basado en similitud de contenido con lo que el usuario ha consumido previamente |
| Filter Bubble | Fenómeno donde un usuario solo ve contenido similar a sus intereses previos, limitando la exposición a diversidad |
| SLA | Service Level Agreement, compromiso de nivel de servicio (ej. 2 horas para revisión de moderación) |
| DSM-5 | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, clasificación de trastornos mentales |
| NLP | Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural |
| XSS | Cross-Site Scripting, vulnerabilidad de inyección de código malicioso en páginas web |
| EXIF | Exchangeable Image File Format, metadatos embebidos en imágenes (ubicación, cámara, fecha) |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| IDOR | Insecure Direct Object Reference, vulnerabilidad de acceso a recursos mediante manipulación de IDs |
| RBAC | Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles |
| SAST/DAST | Static/Dynamic Application Security Testing |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |
| DFD | Data Flow Diagram, diagrama de flujo de datos |
| SEO | Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda |
| Open Graph | Protocolo de Facebook para controlar cómo se muestra el contenido al compartir en redes sociales |
| JSON-LD | JavaScript Object Notation for Linked Data, formato para datos estructurados en páginas web |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Jose Alonso Porras Ramirez | Versión inicial de la EDT del Módulo 5 |