PROYECTO CORA

Plataforma de Teleterapia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

EDT - Módulo 7: Sala de Reunión Virtual

| Documento: | 3 - Diagramas Nivel 1 07 - Sala de Reunión Virtual |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 04/04/2026 |
| Autor: | Jose Alonso Porras Ramirez |
| Estado: | Borrador - Revisión Pendiente |

TABLA DE CONTENIDOS

[Tabla de contenidos generada automáticamente en Word]

Para actualizar: Referencias → Actualizar tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ------- | ------- |
| **Propósito** | Gestionar salas de reunión virtual multipropósito con control de participación, reglas de acceso, grabación con consentimiento, moderación en tiempo real y escalabilidad para sesiones grupales (futuro) |
| **Alcance** | Gestión de salas virtuales (crear, configurar, unir, abandonar), reglas de participación y control de acceso, grabación con consentimiento dual, moderación en tiempo real de sesiones grupales, escalabilidad para terapia grupal y familiar (post-MVP), gestión de participantes (límites, roles dentro de la sala, permisos), regulación de espacios terapéuticos grupales, notificaciones de sala y estado |
| **Fuera del Alcance (MVP)** | **Terapia grupal y familiar EXCLUIDA del lanzamiento inicial** (per Charter). Toda la funcionalidad de grupo/multiparticipante es PREPARATORIA pero DESACTIVADA para launch. Sesiones terapéuticas individuales (Módulo 2), programación de citas (Módulo 3), procesamiento de pagos (Módulo 4) |
| **Depende de** | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios), Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas) |
| **Consumido por** | Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas - usa sala virtual para 1:1), Módulo 8 (Panel de Administración - métricas de uso de salas, auditoría de grabaciones, moderación) |
| **Requisitos Funcionales** | RF-701 a RF-714 |
| **Requisitos No Funcionales** | RNF-701 a RNF-710 |
| **Esfuerzo Total Estimado** | **620 horas** |
| **Estado MVP** | **PREPARATORIO - Desactivado para launch inicial** |

Resumen del Módulo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Gestionar salas de reunión virtual multipropósito con control de participación, reglas de acceso, grabación con consentimiento, moderación en tiempo real y escalabilidad para sesiones grupales (futuro) |
| Alcance | Gestión de salas virtuales (crear, configurar, unir, abandonar), reglas de participación y control de acceso, grabación con consentimiento dual, moderación en tiempo real de sesiones grupales, escalabilidad para terapia grupal y familiar (post-MVP), gestión de participantes (límites, roles dentro de la sala, permisos), regulación de espacios terapéuticos grupales, notificaciones de sala y estado |
| Fuera del Alcance (MVP) | Terapia grupal y familiar EXCLUIDA del lanzamiento inicial (per Charter). Toda la funcionalidad de grupo/multiparticipante es PREPARATORIA pero DESACTIVADA para launch. Sesiones terapéuticas individuales (Módulo 2), programación de citas (Módulo 3), procesamiento de pagos (Módulo 4) |
| Depende de | Módulo 1 (Autenticación y Gestión de Usuarios), Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas) |
| Consumido por | Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas - usa sala virtual para 1:1), Módulo 8 (Panel de Administración - métricas de uso de salas, auditoría de grabaciones, moderación) |
| Requisitos Funcionales | RF-701 a RF-714 |
| Requisitos No Funcionales | RNF-701 a RNF-710 |
| Esfuerzo Total Estimado | 620 horas |
| Estado MVP | PREPARATORIO - Desactivado para launch inicial |

Estructura de la EDT

Proyecto Cora
└── Fase 3: Diagramas Nivel 1
    └── Módulo 7: Sala de Reunión Virtual
        ├── 3.7.1 Paquete: Creación de Diagramas (48h)
        ├── 3.7.2 Paquete: Definición de Subcomponentes (268h)
        │   ├── 3.7.2.1 Subcomponente: Gestión de Salas
        │   ├── 3.7.2.2 Subcomponente: Reglas de Participación
        │   ├── 3.7.2.3 Subcomponente: Grabación con Consentimiento
        │   ├── 3.7.2.4 Subcomponente: Moderación en Tiempo Real
        │   └── 3.7.2.5 Subcomponente: Escalabilidad Grupal [POST-MVP]
        ├── 3.7.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos (132h)
        ├── 3.7.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento (112h)
        └── 3.7.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian (60h)

3.7.1 Paquete: Creación de Diagramas

Esfuerzo estimado: 48 horas

Descripción: Creación y actualización de los diagramas draw.io que representan la arquitectura detallada del módulo de Sala de Reunión Virtual, sus 5 subcomponentes, flujos de gestión de salas, participación, grabación, moderación, e interfaces con otros módulos y servicios externos.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1.1 | Revisar y actualizar diagrama existente `Cora_SalaVirtual_Detallado.drawio` con los 5 subcomponentes definidos (gestión de salas, reglas de participación, grabación con consentimiento, moderación en tiempo real, escalabilidad grupal) | Ninguna | Fase 2: Diagramas Nivel 0 (`Cora_Arquitectura_General.drawio`) |
| 3.7.1.2 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Crear Sala Virtual" (RF-701): terapeuta solicita sala → configuración de parámetros (tipo, capacidad, duración) → generación de URL/token único → validación de permisos → sala activa → notificación al paciente | 3.7.1.1 | Módulo 1: Permisos del terapeuta, Módulo 3: Datos de cita |
| 3.7.1.3 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Unirse a Sala Virtual" (RF-702): paciente recibe enlace/token → validación de identidad → verificación de elegibilidad (cita válida, pago activo) → entrada a sala → notificación al terapeuta | 3.7.1.1 | Módulo 1: Autenticación, Módulo 3: Validación de cita, Módulo 4: Estado de pago |
| 3.7.1.4 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Reglas de Participación" (RF-703): terapeuta configura reglas (silenciar participantes, desactivar video, expulsar, mano levantada) → aplicación en tiempo real → notificación al participante afectado | 3.7.1.1 | Módulo 2: WebRTC signaling |
| 3.7.1.5 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Grabación con Consentimiento Dual" (RF-705): terapeuta solicita grabación → solicitud de consentimiento a ambos participantes → si ambos aceptan → inicio de grabación → indicador visual permanente → finalización → almacenamiento cifrado | 3.7.1.1 | Módulo 1: Consentimiento legal digital, Módulo 2: Streams WebRTC |
| 3.7.1.6 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Moderación en Tiempo Real" (RF-707): detección de incidente (manual o automática) → intervención del moderador → acciones (advertencia, pausa, expulsión) → registro de incidente → notificación a admin | 3.7.1.1 | Módulo 8: Panel de moderación |
| 3.7.1.7 | Crear diagrama de secuencia para flujo "Escalabilidad Grupal" [POST-MVP] (RF-711): creación de sala grupal → invitación múltiple → validación de participantes → configuración de roles (moderador, observador, participante) → sala multiparty activa | 3.7.1.1 | Módulo 2: SFU para multiparty, Módulo 1: Lista de participantes |
| 3.7.1.8 | Crear diagrama de componentes mostrando las 5 capas del módulo: presentación (UI de sala), lógica de negocio (gestión de salas, motor de reglas), servicios de comunicación (WebRTC signaling, WebSocket), persistencia (PostgreSQL para metadata, MongoDB para logs), almacenamiento (S3 para grabaciones) | 3.7.1.1 | Ninguna |
| 3.7.1.9 | Crear diagrama de flujo de datos (DFD) nivel 0 y nivel 1: trazabilidad completa de datos desde creación de sala hasta grabación, incluyendo pipeline de consentimiento, moderación y almacenamiento cifrado | 3.7.1.8 | Módulo 1: Datos de participantes, Módulo 2: Streams de media |
| 3.7.1.10 | Crear diagrama de estados de la sala: estados (creada→esperando→activa→en_grabación→pausada→finalizada→archivada) con transiciones válidas, validaciones de cada transición y condiciones de timeout | 3.7.1.1 | Módulo 3: Estado de cita coordinado |
| 3.7.1.11 | Crear diagrama de estados de la grabación: estados (solicitada→consentimiento_pendiente→consentimiento_obtenido→grabando→procesando→almacenada→disponible→expirada→eliminada) con validaciones de consentimiento dual | 3.7.1.1 | Ley 8968, normas éticas CPPCR |
| 3.7.1.12 | Crear diagrama de arquitectura de escalabilidad grupal [POST-MVP]: SFU (Selective Forwarding Unit) para multiparty, simulcast, bandwidth estimation, layout dinámico de participantes, gestión de audio activo | 3.7.1.1 | Módulo 2: Infraestructura WebRTC SFU |
| 3.7.1.13 | Crear diagrama de despliegue: nodos (frontend SPA, backend API, signaling server WebRTC, SFU para grupos [POST-MVP], TURN/STUN servers, PostgreSQL, MongoDB, Redis para estado en tiempo real, S3 para grabaciones, servicio de moderación) | 3.7.1.8 | Infraestructura global del proyecto |
| 3.7.1.14 | Revisión y validación de todos los diagramas con equipo técnico, psicólogos asesores y equipo de compliance | 3.7.1.2 a 3.7.1.13 | Fase 4: Revisión de arquitectura general |

Entregables:

• `Cora_SalaVirtual_Detallado.drawio` actualizado

• 6 diagramas de secuencia (crear sala, unirse a sala, reglas de participación, grabación con consentimiento, moderación en tiempo real, escalabilidad grupal [POST-MVP])

• 1 diagrama de componentes

• 1 diagrama de flujo de datos (DFD)

• 2 diagramas de estados (sala, grabación)

• 1 diagrama de arquitectura de escalabilidad grupal [POST-MVP]

• 1 diagrama de despliegue

3.7.2 Paquete: Definición de Subcomponentes

Esfuerzo estimado: 268 horas

Descripción: Definición detallada de los 5 subcomponentes del módulo, incluyendo modelos de datos, APIs, lógica de negocio, componentes de UI, motor de reglas de participación, sistema de grabación con consentimiento, moderación en tiempo real y arquitectura de escalabilidad grupal (post-MVP).

3.7.2.1 Subcomponente: Gestión de Salas — RF-701, RF-702, RF-704

Esfuerzo: 56 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.2.1.1 | Diseñar modelo de datos de sala virtual: VirtualRoom (ID, RoomToken [UUID único], Type [individual/grupal], CreatorID [terapeuta], PatientIDs[], MaxCapacity, Status, CreatedAt, StartedAt, EndedAt, Duration, ScheduledAppointmentID, RecordingEnabled, ModerationEnabled, Settings [JSON], LastActivityAt) | Ninguna | Módulo 1: CreatorID, PatientIDs; Módulo 3: ScheduledAppointmentID |
| 3.7.2.1.2 | Diseñar modelo de datos de participante de sala: RoomParticipant (ID, RoomID, UserID, Role [host/co-participant/moderator/observer], JoinedAt, LeftAt, ConnectionStatus, Permissions [JSON], IsMuted, IsVideoOff, IsScreenSharing, LastHeartbeat) | 3.7.2.1.1 | Módulo 1: UserID con rol verificado |
| 3.7.2.1.3 | Implementar servicio de creación de salas: generación de token único (UUID v4), configuración de parámetros (tipo, capacidad, duración máxima, opciones de grabación), validación de permisos del creador, persistencia en PostgreSQL | 3.7.2.1.1 | Módulo 1: RBAC - solo terapeutas pueden crear salas |
| 3.7.2.1.4 | Implementar servicio de unión a salas: validación de token, verificación de identidad del usuario, verificación de elegibilidad (es el paciente asignado a la cita correspondiente), verificación de que la sala está activa, registro del participante | 3.7.2.1.1, 3.7.2.1.2 | Módulo 1: Autenticación JWT, Módulo 3: Validación de cita |
| 3.7.2.1.5 | Implementar gestión de estado de la sala: transiciones de estado (creada→esperando→activa→pausada→finalizada→archivada), validación de transiciones, timeout automático si nadie se une en 15 minutos, cierre automático al exceder duración máxima | 3.7.2.1.1 | Módulo 3: Duración programada de cita |
| 3.7.2.1.6 | Implementar sistema de notificaciones de sala: notificación al terapeuta cuando el paciente se une, notificación al paciente cuando el terapeuta inicia la sala, notificación de sala por finalizar (5 min antes), notificación de sala finalizada | 3.7.2.1.1, 3.7.2.1.2 | Servicio de notificaciones (WebSocket, push, email) |
| 3.7.2.1.7 | Implementar UI de sala virtual: vista principal con área de video (Módulo 2), panel de participantes, controles de sala (mute, video, pantalla compartida, mano levantada), indicador de estado de conexión, botón de abandonar sala | 3.7.2.1.2 | Módulo 2: Componentes de video WebRTC, Framework frontend |
| 3.7.2.1.8 | Implementar gestión de reconexión: detección de caída de conexión (heartbeat cada 5 segundos), intento de reconexión automática (hasta 3 intentos en 30 segundos), preservación de estado de sala, mensaje amigable al usuario durante reconexión | 3.7.2.1.2 | WebSocket, RNF-706: Reconexión <10 segundos |
| 3.7.2.1.9 | Implementar historial de salas: listado de salas pasadas por usuario, filtros por fecha, tipo, estado, duración, enlace a grabaciones disponibles (si existen), métricas de calidad de cada sesión | 3.7.2.1.1 | Módulo 2: Métricas de calidad de sesión |
| 3.7.2.1.10 | Implementar limpieza automática de salas inactivas: job programado que archiva salas finalizadas hace >24 horas, elimina tokens expirados, libera recursos, genera resumen de uso | 3.7.2.1.1 | Job scheduler (cron, Bull, Agenda) |
| 3.7.2.1.11 | Implementar configuración personalizada de sala: terapeuta puede configurar opciones antes de crear (permitir chat, permitir grabación, duración máxima, sala de espera activada, requerir código de acceso) | 3.7.2.1.1 | Ninguna |
| 3.7.2.1.12 | Pruebas de gestión de salas: flujo completo crear→unir→activa→finalizar→archivar, reconexión, notificaciones, historial, limpieza automática, configuración personalizada | 3.7.2.1.3 a 3.7.2.1.11 | Dataset de citas y usuarios de prueba |

3.7.2.2 Subcomponente: Reglas de Participación — RF-703, RF-706

Esfuerzo: 48 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.2.2.1 | Diseñar modelo de datos de reglas de participación: ParticipationRule (ID, RoomID, RuleType [mute_all/unmute_allowed/video_off_required/screen_share_allowed/raise_hand/chat_enabled/file_sharing_enabled/expel_participant], AppliedBy, AppliedAt, TargetUserID [null para todas], IsActive, Duration [null para permanente]) | Ninguna | 3.7.2.1.1: RoomID, 3.7.2.1.2: Participant |
| 3.7.2.2.2 | Implementar motor de reglas de participación: aplicación en tiempo real de reglas configuradas por el terapeuta, propagación vía WebSocket a todos los participantes, validación de permisos (solo host/moderador puede aplicar reglas) | 3.7.2.2.1 | WebSocket, 3.7.2.1.2: Permisos de participantes |
| 3.7.2.2.3 | Implementar control de mute/unmute: terapeuta puede silenciar a todos los participantes (mute all), silenciar individualmente, permitir que participantes se desmuteen, indicador visual de estado de mute | 3.7.2.2.1 | Módulo 2: Control de audio WebRTC |
| 3.7.2.2.4 | Implementar control de video: terapeuta puede solicitar que participantes apaguen video, puede apagar video individualmente, indicador visual de estado de video, mensaje amigable al participante cuando se le solicita apagar video | 3.7.2.2.1 | Módulo 2: Control de video WebRTC |
| 3.7.2.2.5 | Implementar sistema de "mano levantada": participante puede solicitar turno para hablar, cola de manos levantadas, notificación al terapeuta, terapeuta puede dar/quitar turno, indicador visual de turno activo | 3.7.2.2.1 | WebSocket, UI de cola de turnos |
| 3.7.2.2.6 | Implementar sistema de expulsión de participantes: terapeuta puede expulsar a un participante, confirmación antes de expulsar, razón opcional, registro de expulsión, notificación al participante expulsado, prevención de reingreso automático | 3.7.2.2.1 | 3.7.2.1.2: Estado del participante |
| 3.7.2.2.7 | Implementar sala de espera (waiting room): participantes esperan hasta que el terapeuta los admita, lista de espera visible para el terapeuta, admisión individual o masiva, mensaje de "por favor espere" al participante | 3.7.2.2.1 | 3.7.2.1.1: Estado de sala |
| 3.7.2.2.8 | Implementar control de chat en sala: terapeuta puede habilitar/deshabilitar chat, chat individual (terapeuta↔paciente) o grupal [POST-MVP], moderación de mensajes en tiempo real, historial de chat de la sesión | 3.7.2.2.1 | Módulo 2: Chat seguro de sesión |
| 3.7.2.2.9 | Implementar control de compartir pantalla: terapeuta puede permitir/restringir screen sharing, solo terapeuta puede compartir [MVP], múltiples participantes pueden compartir [POST-MVP], indicador visual de quién está compartiendo | 3.7.2.2.1 | Módulo 2: Screen sharing WebRTC |
| 3.7.2.3.10 | Implementar límite de participantes por tipo de sala: sala individual = 2 participantes (terapeuta + paciente), sala grupal [POST-MVP] = configurable (3-20 participantes), validación al intentar unirse | 3.7.2.1.1 | RNF-703: Límites de capacidad |
| 3.7.2.2.11 | Implementar UI de panel de control de reglas: sidebar con toggles para cada regla, indicadores visuales de estado actual, botón de "aplicar a todos", historial de reglas aplicadas en la sesión | 3.7.2.2.1 a 3.7.2.2.9 | Framework frontend |
| 3.7.2.2.12 | Pruebas de reglas de participación: verificación de aplicación en tiempo real, mute/unmute, video, mano levantada, expulsión, sala de espera, chat, screen sharing, límites de participantes | 3.7.2.2.2 a 3.7.2.2.11 | Dataset de salas y participantes de prueba |

3.7.2.3 Subcomponente: Grabación con Consentimiento — RF-705, RF-708

Esfuerzo: 52 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.2.3.1 | Diseñar modelo de datos de grabación: Recording (ID, RoomID, RequestedBy, ConsentPatientID, ConsentTherapistID, ConsentPatientAt, ConsentTherapistAt, StartedAt, EndedAt, Duration, Status, StorageRef, EncryptionKeyRef, FileSize, IsProcessed, IsAvailable, ExpiresAt, DeletedAt, AccessLog[]) | Ninguna | Ninguna | 3.7.2.1.1: RoomID, Módulo 1: Consentimiento |
| 3.7.2.3.2 | Diseñar modelo de datos de consentimiento de grabación: RecordingConsent (ID, RecordingID, UserID, Role, Granted [bool], GrantedAt, Revoked [bool], RevokedAt, RevocationReason, IPAddress, UserAgent, ConsentVersion) | 3.7.2.3.1 | Módulo 1: Identidad verificada |  |
| 3.7.2.3.3 | Implementar flujo de solicitud de consentimiento: terapeuta solicita grabación → modal de solicitud a ambos participantes → cada uno acepta/rechaza independientemente → si ambos aceptan → inicio de grabación; si alguno rechaza → notificación de rechazo | 3.7.2.3.1, 3.7.2.3.2 | Módulo 1: Identidad de participantes |  |
| 3.7.2.3.4 | Implementar mecanismo de consentimiento dual obligatorio: bloqueo de grabación hasta que AMBOS participantes hayan aceptado explícitamente, registro inmutable de cada consentimiento con timestamp, IP, user agent y versión de términos | 3.7.2.3.2 | RNF-704: Consentimiento dual obligatorio |  |
| 3.7.2.3.5 | Implementar revocación de consentimiento en cualquier momento: cualquier participante puede revocar su consentimiento durante la grabación → detención inmediata de la grabación → notificación al otro participante → registro de revocación | 3.7.2.3.2 | RNF-704: Revocación inmediata |  |
| 3.7.2.3.6 | Implementar motor de grabación de sesión: captura de streams de audio+video desde WebRTC, multiplexing, codificación (VP8/H.264 + Opus), manejo de reconexión durante grabación, indicador visual permanente de "grabación en progreso" | 3.7.2.3.4 | Módulo 2: Streams WebRTC, MediaRecorder API |  |
| 3.7.2.3.7 | Implementar cifrado E2E de grabaciones: cifrado durante la captura (client-side si posible), cifrado en tránsito (TLS 1.3), cifrado en reposo (AES-256), claves gestionadas por KMS, acceso mediante tokens temporales | 3.7.2.3.6 | AWS KMS / HashiCorp Vault, Módulo 1: Gestión de claves |  |
| 3.7.2.3.8 | Implementar almacenamiento seguro de grabaciones: upload a S3 con server-side encryption, metadata cifrada en PostgreSQL, acceso mediante URLs firmadas con expiración, versionado de archivos | 3.7.2.3.7 | AWS S3, IAM policies |  |
| 3.7.2.3.9 | Implementar procesamiento post-grabación: transcripción automática (opcional, con consentimiento adicional), generación de thumbnail, cálculo de duración y tamaño, validación de integridad del archivo, marking como disponible | 3.7.2.3.8 | Servicio de transcripción (AWS Transcribe, Whisper) |  |
| 3.7.2.3.10 | Implementar reproductor de grabaciones: streaming cifrado, controles de reproducción (play, pause, seek, velocidad), watermark de seguridad con ID del viewer, logging de cada acceso (quién, cuándo, duración vista) | 3.7.2.3.8 | Módulo 1: RBAC - acceso restringido |  |
| 3.7.2.3.11 | Implementar política de expiración y eliminación: expiración automática configurable (30, 60, 90 días), notificación antes de expirar, eliminación segura (overwrite + delete), registro de eliminación en auditoría | 3.7.2.3.8 | Ley 8968, política de retención de datos de salud |  |
| 3.7.2.3.12 | Implementar auditoría de accesos a grabaciones: log inmutable de cada acceso (viewer ID, timestamp, duración, IP, acción), visible en panel de administración, alertas de accesos inusuales | 3.7.2.3.8 | Módulo 8: Sistema de auditoría central |  |
| 3.7.2.3.13 | Pruebas de grabación con consentimiento: flujo completo solicitud→consentimiento dual→grabación→almacenamiento→reproducción→expiración, revocación de consentimiento, cifrado E2E, auditoría de accesos | 3.7.2.3.3 a 3.7.2.3.12 | Dataset de salas con grabaciones de prueba |  |

3.7.2.4 Subcomponente: Moderación en Tiempo Real — RF-707, RF-709, RF-710

Esfuerzo: 44 horas

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.2.4.1 | Diseñar modelo de datos de moderación: ModerationIncident (ID, RoomID, Type [manual_trigger/auto_detection/external_report], TriggeredBy, Severity [low/medium/high/critical], Description, Actions[], StartedAt, ResolvedAt, Resolution, ParticipantsInvolved[], EvidenceRefs[], EscalatedToAdmin) | Ninguna | 3.7.2.1.1: RoomID, Módulo 8: Moderadores |
| 3.7.2.4.2 | Implementar sistema de activación manual de moderación: terapeuta puede activar modo de moderación durante la sesión, panel de acciones rápidas (advertencia verbal, pausa de sesión, expulsión de participante, finalizar sesión, escalar a admin) | 3.7.2.4.1 | 3.7.2.2: Reglas de participación |
| 3.7.2.4.3 | Implementar detección automática de incidentes: análisis de patrones en chat (keywords de crisis, lenguaje agresivo), detección de comportamiento anómalo (múltiples uniones/caídas, intento de acceso no autorizado), alertas al terapeuta | 3.7.2.4.1 | Servicio de NLP para análisis de chat, Módulo 2: Chat seguro |
| 3.7.2.4.4 | Implementar protocolo de intervención: cuando se detecta un incidente, opciones graduales de intervención (1) advertencia privada al participante, (2) advertencia pública, (3) silencio del participante, (4) pausa de sesión, (5) expulsión, (6) escalación a admin | 3.7.2.4.1, 3.7.2.4.2 | 3.7.2.2: Reglas de participación |
| 3.7.2.4.5 | Implementar sistema de escalación a administrador: cuando el terapeuta no puede resolver el incidente o es de severidad crítica, notificación inmediata al panel de administración con contexto completo de la sala, participantes activos y evidencia | 3.7.2.4.1 | Módulo 8: Panel de moderación en tiempo real |
| 3.7.2.4.6 | Implementar registro de incidentes: documentación automática de cada incidente (timestamp, tipo, acciones tomadas, participantes involucrados, resolución), exportable para auditoría, vinculado al historial de la sala | 3.7.2.4.1 | 3.7.2.1.1: Historial de salas |
| 3.7.2.4.7 | Implementar modo de "observador silencioso" [POST-MVP]: moderador/admin puede unirse a una sala grupal como observador sin ser visible para los participantes, para supervisión de calidad o capacitación | 3.7.2.4.1 | Módulo 1: Rol de moderador/admin, RNF-709: Supervisión |
| 3.7.2.4.8 | Implementar protocolo de crisis en sala: cuando se detecta una situación de crisis (autolesión, emergencia médica), activación de protocolo de emergencia del Módulo 2, despliegue de recursos de ayuda, opción de derivación inmediata | 3.7.2.4.1 | Módulo 2: Protocolo de emergencia |
| 3.7.2.4.9 | Implementar panel de moderación para terapeuta: vista simplificada con estado de participantes, incidentes activos, acciones disponibles, historial de la sesión, botón de emergencia | 3.7.2.4.1 a 3.7.2.4.6 | Framework frontend |
| 3.7.2.4.10 | Implementar notificaciones de moderación: al participante afectado (advertencia, silencio, expulsión), al terapeuta (incidente detectado, resolución), a admin (escalación), registro de notificaciones enviadas | 3.7.2.4.1 | Servicio de notificaciones |
| 3.7.2.4.11 | Implementar análisis post-sesión de moderación: resumen de incidentes ocurridos, acciones tomadas, tiempo de resolución, patrones identificados, recomendaciones para futuras sesiones | 3.7.2.4.6 | 3.7.2.1.9: Historial de salas |
| 3.7.2.4.12 | Pruebas de moderación en tiempo real: activación manual, detección automática, protocolo de intervención, escalación, registro de incidentes, protocolo de crisis, panel de moderación | 3.7.2.4.2 a 3.7.2.4.11 | Dataset de incidentes simulados |

3.7.2.5 Subcomponente: Escalabilidad Grupal [POST-MVP] — RF-711, RF-712, RF-713, RF-714

Esfuerzo: 68 horas

Estado**: 🚫 **POST-MVP - Desactivado para lanzamiento inicial

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.2.5.1 | Diseñar modelo de datos de sala grupal: GroupRoom (ID, RoomID [FK], GroupType [terapia_grupal, terapia_familiar, taller, psicoeducacion], MaxParticipants, MinParticipants, RequiredRoles [JSON], SessionPlan, PreSessionMaterials, PostSessionTasks, IsRecurring, RecurrencePattern) | 3.7.2.1.1 | Módulo 1: Lista de participantes del grupo | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.2 | Diseñar modelo de datos de roles grupales: GroupRole (ID, RoomID, UserID, RoleType [facilitador/co-facilitador/participante/observador], Permissions [JSON], JoinedGroupAt, IsActive, AttendanceRecord[]) | 3.7.2.1.2 | Módulo 1: Perfiles de usuarios | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.3 | Implementar arquitectura SFU (Selective Forwarding Unit): despliegue de servidor SFU (mediasoup, Janus, Jitsi Videobridge) para manejar multiparty, simulcast para calidad adaptativa por participante, bandwidth estimation dinámico | 3.7.2.5.1 | Módulo 2: Infraestructura WebRTC, servidor SFU | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.4 | Implementar layout dinámico de video para grupos: grid adaptativo según número de participantes (1-4: 2x2, 5-9: 3x3, 10-16: 4x4), spotlight del hablante activo, vista de galería vs. vista de presentador, optimización de rendimiento | 3.7.2.5.3 | Framework frontend, librería de grid dinámico | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.5 | Implementar gestión de audio activo para grupos: detección automática del hablante activo (audio level detection), visualización de quién está hablando, supresión de ruido para múltiples participantes, eco cancellation | 3.7.2.5.3 | Módulo 2: Audio processing, librería de audio level | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.6 | Implementar sistema de breakout rooms [POST-MVP]: división de sala grupal en sub-salas más pequeñas, asignación automática o manual de participantes, temporizador de breakout, reunión de todas las sub-salas | 3.7.2.5.1, 3.7.2.5.3 | Módulo 2: Múltiples instancias de sala | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.7 | Implementar herramientas colaborativas para grupos [POST-MVP]: pizarra compartida, documentos colaborativos, encuestas en vivo, reacciones grupales, sistema de votación | 3.7.2.5.1 | Servicios de colaboración en tiempo real | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.8 | Implementar gestión de asistencia grupal: registro automático de asistencia por participante, cálculo de tasa de asistencia, alertas de ausencias consecutivas, reporte de asistencia exportable | 3.7.2.5.2 | 3.7.2.1.2: Participantes de sala | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.9 | Implementar programación recurrente de sesiones grupales [POST-MVP]: configuración de recurrencia (semanal, quincenal, mensual), manejo de excepciones (cancelar una sesión, cambiar fecha), notificaciones automáticas a todos los participantes | 3.7.2.5.1 | Módulo 3: Gestión de citas recurrentes | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.10 | Implementar materiales pre y post sesión grupal [POST-MVP]: upload de materiales previos a la sesión, tareas post-sesión, seguimiento de completitud, recordatorios automáticos | 3.7.2.5.1 | AWS S3, servicio de notificaciones | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.11 | Implementar regulación de espacios terapéuticos grupales [POST-MVP]: reglas específicas para terapia grupal (confidencialidad entre participantes, normas de respeto, turno de palabra), aceptación de normas grupales al unirse, moderación reforzada | 3.7.2.5.1, 3.7.2.5.2 | Normas éticas del CPPCR para terapia grupal | 🚫 POST-MVP |
| 3.7.2.5.12 | Pruebas de escalabilidad grupal [POST-MVP]: pruebas de carga con 5, 10, 15, 20 participantes concurrentes, verificación de calidad de video/audio, rendimiento del SFU, layout dinámico, herramientas colaborativas | 3.7.2.5.3 a 3.7.2.5.11 | Infraestructura de testing de carga, SFU | 🚫 POST-MVP |

3.7.3 Paquete: Interfaces con Otros Módulos

Esfuerzo estimado: 132 horas

Descripción: Definición e implementación de todas las interfaces (APIs, eventos, contratos de datos) entre el Módulo 7 y los demás módulos del sistema, incluyendo autenticación con Módulo 1, integración con Módulo 2 (Sesiones), Módulo 3 (Citas), Módulo 4 (Pagos), Módulo 5 (Comunidad para eventos grupales), y Módulo 8 (Panel de Administración).

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.3.1 | Definir contrato de interfaz con Módulo 1 (Autenticación): validación de identidad para crear/unirse a salas, obtención de rol y permisos, verificación de credenciales de terapeuta, gestión de consentimiento legal | Ninguna | Módulo 1: API de autenticación y perfiles |
| 3.7.3.2 | Implementar integración con Módulo 1 - verificación de identidad al unirse: al intentar unirse a una sala, validar JWT del usuario, verificar que es el participante esperado para esa sala, prevenir suplantación | 3.7.3.1 | Módulo 1: Endpoint GET /users/{id}/verify |
| 3.7.3.3 | Implementar integración con Módulo 1 - permisos de creación de sala: verificar que el usuario tiene rol de terapeuta para crear salas, obtener datos de perfil para personalización de la sala | 3.7.3.1 | Módulo 1: Endpoint GET /users/{id}/therapist-permissions |
| 3.7.3.4 | Implementar integración con Módulo 1 - consentimiento para grabación: Módulo 1 gestiona el marco legal de consentimiento, Módulo 7 registra el consentimiento específico por grabación, tabla de consentimiento compartida | 3.7.2.3.2 | Módulo 1: Endpoint POST /consent/recording |
| 3.7.3.5 | Implementar integración con Módulo 1 - roles dentro de la sala: obtención de roles del usuario (terapeuta, paciente, moderador, observador [POST-MVP]), mapeo a permisos de sala, actualización dinámica de permisos | 3.7.2.1.2 | Módulo 1: Sistema de roles y permisos |
| 3.7.3.6 | Definir contrato de interfaz con Módulo 2 (Sesiones Terapéuticas): la sala virtual es el contenedor donde se ejecutan las sesiones de video/chat del Módulo 2, compartir streams WebRTC, estado de conexión | Ninguna | Módulo 2: API de sesiones y WebRTC |
| 3.7.3.7 | Implementar integración con Módulo 2 - delegación de media: Módulo 7 gestiona la sala (quién está, reglas, grabación), Módulo 2 gestiona los streams de media (video, audio, chat), comunicación vía eventos | 3.7.3.6 | Módulo 2: Event bus de media streams |
| 3.7.3.8 | Implementar integración con Módulo 2 - grabación de streams: Módulo 7 solicita grabación, Módulo 2 proporciona los streams para grabar, Módulo 7 gestiona el consentimiento y almacenamiento | 3.7.2.3.6 | Módulo 2: Endpoint POST /sessions/{id}/recording/streams |
| 3.7.3.9 | Implementar integración con Módulo 2 - protocolo de emergencia compartido: cuando se activa una emergencia en la sala, Módulo 7 notifica a Módulo 2 para desplegar protocolo de crisis, recursos de ayuda y derivación | 3.7.2.4.8 | Módulo 2: Endpoint POST /emergency/activate |
| 3.7.3.10 | Definir contrato de interfaz con Módulo 3 (Gestión de Citas): las salas se crean a partir de citas programadas, validación de elegibilidad basada en cita, actualización de estado post-sesión | Ninguna | Módulo 3: API de citas |
| 3.7.3.11 | Implementar integración con Módulo 3 - creación automática de sala: cuando una cita está próxima (10 min antes), Módulo 7 crea la sala automáticamente y notifica a los participantes | 3.7.3.10 | Módulo 3: Webhook POST /appointments/upcoming |
| 3.7.3.12 | Implementar integración con Módulo 3 - validación de elegibilidad: al intentar unirse a una sala, consultar a Módulo 3 que existe una cita válida para ese par terapeuta-paciente en el horario actual | 3.7.2.1.4 | Módulo 3: Endpoint GET /appointments/validate |
| 3.7.3.13 | Implementar integración con Módulo 3 - finalización coordinada: cuando la sala se finaliza, notificar a Módulo 3 para actualizar estado de cita a "completada", registrar duración real | 3.7.2.1.5 | Módulo 3: Endpoint PATCH /appointments/{id}/complete |
| 3.7.3.14 | Implementar integración con Módulo 3 - no-show de sala: si el paciente no se une a la sala en 10 minutos después del inicio programado, notificar a Módulo 3 para marcar cita como "no-show" | 3.7.2.1.5 | Módulo 3: Endpoint PATCH /appointments/{id}/no-show |
| 3.7.3.15 | Definir contrato de interfaz con Módulo 4 (Pagos y Suscripciones): verificación de plan activo antes de permitir acceso a sala, bloqueo si suscripción vencida | Ninguna | Módulo 4: API de suscripciones |
| 3.7.3.16 | Implementar integración con Módulo 4 - validación de pago antes de unirse: antes de permitir que un paciente se una a una sala, consultar a Módulo 4 que tiene suscripción activa o pago por sesión cubierto | 3.7.2.1.4 | Módulo 4: Endpoint GET /subscriptions/status |
| 3.7.3.17 | Implementar integración con Módulo 4 - consumo de sesión: al finalizar la sala exitosamente, notificar a Módulo 4 para decrementar contador de sesiones del plan o registrar sesión adicional facturable | 3.7.3.13 | Módulo 4: Endpoint POST /sessions/consume |
| 3.7.3.18 | Definir contrato de interfaz con Módulo 5 (Comunidad y Contenido) - eventos grupales [POST-MVP]: salas virtuales para eventos comunitarios, talleres y psicoeducación del Módulo 5 | Ninguna | Módulo 5: API de eventos comunitarios |
| 3.7.3.19 | Implementar integración con Módulo 5 - enlaces de sala para eventos [POST-MVP]: cuando se programa un evento grupal en el Módulo 5, Módulo 7 crea la sala virtual correspondiente y genera el enlace de acceso | 3.7.2.5.1 | Módulo 5: Webhook POST /events/{id}/room |
| 3.7.3.20 | Definir contrato de interfaz con Módulo 8 (Panel de Administración): métricas de uso de salas, auditoría de grabaciones, moderación de incidentes, reportes de calidad | Ninguna | Módulo 8: API de administración |
| 3.7.3.21 | Implementar integración con Módulo 8 - métricas de uso de salas: envío de datos agregados (salas creadas, duración promedio, tasa de no-show, grabaciones realizadas, incidentes de moderación) cada hora | 3.7.2.1.1 | Módulo 8: Endpoint POST /metrics/rooms |
| 3.7.3.22 | Implementar integración con Módulo 8 - auditoría de grabaciones: API para que administradores accedan al log de accesos a grabaciones, verifiquen consentimientos, gestionen expiraciones | 3.7.2.3.12 | Módulo 8: Endpoint GET /recordings/audit |
| 3.7.3.23 | Implementar integración con Módulo 8 - moderación de incidentes: API para que moderadores admin accedan a incidentes escalados, revisen evidencia, tomen acciones disciplinarias | 3.7.2.4.5 | Módulo 8: Panel de moderación |
| 3.7.3.24 | Implementar integración con Módulo 8 - alertas de calidad: cuando métricas de calidad de sala caen por debajo de umbrales (latencia alta, caídas frecuentes), generar alerta en panel de administración | 3.7.2.1.8 | Módulo 8: Endpoint POST /alerts/room-quality |
| 3.7.3.25 | Implementar integración con Módulo 8 - observador silencioso [POST-MVP]: API para que un moderador/admin se una a una sala grupal como observador invisible, con registro de auditoría | 3.7.2.4.7 | Módulo 8: Rol de supervisor |
| 3.7.3.26 | Definir contratos de eventos asíncronos (Event Bus): RoomCreated, RoomJoined, RoomLeft, RoomEnded, RecordingRequested, RecordingStarted, RecordingStopped, ConsentRevoked, ModerationIncident, ModerationEscalated, ParticipantExpelled | 3.7.3.1 a 3.7.3.25 | Todos los módulos consumidores |
| 3.7.3.27 | Implementar circuit breakers para dependencias externas: protección contra fallos en cascada cuando Módulos 1, 2, 3, 4, 5 u 8 no responden; fallback a modo degradado (permitir sala sin validación de pago temporal) | 3.7.3.1 a 3.7.3.26 | Infraestructura de resiliencia (resilience4j / opossum) |
| 3.7.3.28 | Implementar idempotencia en interfaces de sala: cada request de creación/unión a sala incluye idempotency key, procesamiento idempotente en el backend, prevención de salas duplicadas por reintentos | 3.7.3.1 | Redis: almacenamiento de idempotency keys |
| 3.7.3.29 | Documentar todas las interfaces: especificación OpenAPI/Swagger para cada endpoint, diagramas de secuencia de integración, contratos de eventos, ejemplos de request/response | 3.7.3.1 a 3.7.3.28 | Estándares de documentación del proyecto |
| 3.7.3.30 | Pruebas de integración entre módulos: verificar flujo completo Auth→Cita→Pago→Sala→Grabación→Moderación→Métricas con mocks y con módulos reales | 3.7.3.1 a 3.7.3.29 | Módulos 1, 2, 3, 4, 8 |

3.7.4 Paquete: Seguridad y Cumplimiento

Esfuerzo estimado: 112 horas

Descripción: Implementación de todos los requisitos de seguridad de datos, control de acceso, consentimiento de grabación, moderación de espacios terapéuticos, cumplimiento de Ley 8968, normas éticas del CPPCR y regulaciones de telepsicología aplicables a la sala de reunión virtual.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.4.1 | Implementar control de acceso a salas (RBAC): solo terapeutas pueden crear salas, solo pacientes asignados pueden unirse a salas individuales, moderadores pueden unirse como observadores [POST-MVP], admins tienen acceso de auditoría | Ninguna | Módulo 1: Sistema de roles y permisos |
| 3.7.4.2 | Implementar prevención de acceso no autorizado a salas: validación estricta de RoomToken, prevención de fuerza bruta de tokens (rate limiting), expiración de tokens después de la sesión, invalidación de tokens al finalizar sala | Ninguna | RNF-701: Acceso seguro a salas |
| 3.7.4.3 | Implementar prevención de IDOR en endpoints de sala: validación de que el usuario solo puede acceder a salas donde es participante legítimo, prevención de manipulación de RoomID para acceder a salas de otros | 3.7.4.1 | Módulo 1: JWT con userID validado |
| 3.7.4.4 | Implementar consentimiento dual obligatorio para grabación (RF-705): verificación de que AMBOS consentimientos están registrados antes de iniciar grabación, registro inmutable de cada consentimiento con metadata forense | Ninguna | RNF-704: Consentimiento dual, Ley 8968 |
| 3.7.4.5 | Implementar cifrado E2E para grabaciones: cifrado client-side antes de upload (si posible), cifrado en tránsito (TLS 1.3), cifrado en reposo (AES-256), claves gestionadas por KMS con rotación automática | 3.7.2.3.7 | AWS KMS / HashiCorp Vault |
| 3.7.4.6 | Implementar cifrado en tránsito para señalización de sala: WebSocket seguro (wss://) para toda la comunicación de señalización, validación de certificados, prevención de man-in-the-middle | Ninguna | Configuración de servidor, estándares de seguridad |
| 3.7.4.7 | Implementar protección contra grabación no autorizada: detección de intentos de grabación fuera del sistema (screen capture detection en browsers compatibles), advertencia legal visible durante toda la grabación, logging de accesos | 3.7.2.3.6 | Módulo 8: Auditoría |
| 3.7.4.8 | Implementar control de límites de participantes: validación estricta de que no se exceda la capacidad configurada de la sala, prevención de overflow en salas individuales (máx. 2), validación al intentar unirse | 3.7.2.2.10 | RNF-703: Límites de capacidad |
| 3.7.4.9 | Implementar regulación de espacios terapéuticos: reglas de conducta aplicables en la sala, aceptación de normas al unirse, consecuencias de violación (advertencia, expulsión), registro de violaciones | Ninguna | Normas éticas del CPPCR para telepsicología |
| 3.7.4.10 | Implementar protección de datos de salud mental en sala: toda la metadata de la sala (quién participó, cuándo, duración) es dato sensible de salud, cifrado en reposo, acceso restringido, audit logging de todos los accesos | Ninguna | Ley 8968, lecciones del FTC settlement de BetterHelp |
| 3.7.4.11 | Implementar prevención de re-identificación en salas grupales [POST-MVP]: en terapia grupal, los participantes no deben poder identificar a otros participantes fuera de la sala, lista de participantes visible solo durante la sesión, no después | 3.7.2.5.11 | RNF-709: Confidencialidad grupal |
| 3.7.4.12 | Implementar audit logging inmutable de operaciones de sala: registro de TODAS las operaciones (creación, unión, abandono, reglas aplicadas, grabación, incidentes, expulsiones) con timestamp, usuario, acción, datos antes/después | Ninguna | Módulo 8: Sistema de auditoría central |
| 3.7.4.13 | Implementar cumplimiento de Ley 8968 para datos de sala: derecho de acceso (exportar historial de salas del usuario), rectificación (corregir datos incorrectos), cancelación (eliminar datos de salas pasadas), oposición (opt-out de grabación) | Ninguna | Ley 8968, asesoría legal del proyecto |
| 3.7.4.14 | Implementar cumplimiento de normas éticas del CPPCR para telepsicología: verificación de identidad de todos los participantes, confidencialidad de la sesión, límites de la teleterapia, consentimiento informado antes de cada sesión | 3.7.4.9 | Código de ética del CPPCR, Ley 6144 |
| 3.7.4.15 | Implementar política de retención de datos de sala: metadata de salas se mantiene por 2 años (para auditoría y casos legales), grabaciones según configuración del terapeuta (30-90 días), opción de eliminación completa del usuario | 3.7.2.3.11 | Ley 8968, asesoría legal |
| 3.7.4.16 | Implementar rate limiting para operaciones de sala: máximo 10 salas creadas por día por terapeuta, máximo 5 intentos de unión fallidos por minuto, prevención de abuso del sistema de salas | Ninguna | Redis: Rate limiter |
| 3.7.4.17 | Implementar logging seguro sin datos sensibles: exclusión de contenido de sesiones de logs de error, masking de datos personales detectados, sanitización de logs de moderación y grabación | 3.7.4.10 | Estándares de logging seguro |
| 3.7.4.18 | Implementar protección contra DoS en señalización: rate limiting de conexiones WebSocket, detección de patrones de ataque, validación de origen (CORS estricto), timeout de conexiones inactivas | Ninguna | Infraestructura de seguridad (WAF, rate limiter) |
| 3.7.4.19 | Implementar respuesta automatizada a incidentes críticos: cuando se detecta un incidente de severidad crítica en la sala (acoso, amenaza, crisis), activación inmediata de protocolo: notificación a compliance, posible cierre de sala, preservación de evidencia | 3.7.2.4.5 | Protocolos de seguridad de salud mental, CPPCR |
| 3.7.4.20 | Implementar verificación de integridad de grabaciones: checksum de archivos de grabación, verificación periódica de que las grabaciones almacenadas no han sido alteradas, alertas de discrepancia, corrección desde backup | 3.7.2.3.8 | Servicio de verificación de integridad |
| 3.7.4.21 | Implementar sanitización de datos de participantes: eliminación de datos personales de logs de conexión, masking de IPs en registros de auditoría, anonimización de métricas agregadas | 3.7.4.10 | Estándares de privacidad de datos |
| 3.7.4.22 | Auditoría de seguridad del módulo: revisión de código, análisis de vulnerabilidades (SAST/DAST), pentesting específico de APIs de sala, señalización WebRTC, grabación y consentimiento | 3.7.4.1 a 3.7.4.21 | Equipo de seguridad |
| 3.7.4.23 | Pruebas de cumplimiento regulatorio: verificación de consentimiento dual (RF-705), control de acceso a salas (RNF-701), flujo ARCO para datos de sala, cumplimiento de normas éticas CPPCR, protección de datos de salud mental | 3.7.4.1 a 3.7.4.21 | Asesor legal, psicólogos asesores |

3.7.5 Paquete: Documentación Vault Obsidian

Esfuerzo estimado: 60 horas

Descripción: Creación y mantenimiento de toda la documentación del módulo en el vault Obsidian del proyecto, incluyendo notas técnicas, de negocio, de trazabilidad y de operaciones.

| ID Tarea | Descripción | Dependencias Internas | Dependencias Externas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.5.1 | Crear nota principal del módulo en Obsidian: `Proyectos/Cora/Modulos/07_Sala_de_Reunion_Virtual.md` con resumen, alcance, RFs, RNFs, enlaces a subcomponentes, nota de estado POST-MVP | Ninguna | Vault Obsidian: `D:\global\mi-second-brain\Proyectos\Cora\` |
| 3.7.5.2 | Crear notas de subcomponentes: una nota por subcomponente (gestión de salas, reglas de participación, grabación con consentimiento, moderación en tiempo real, escalabilidad grupal [POST-MVP]) con arquitectura, decisiones técnicas, APIs | 3.7.5.1 | Paquete de Diagramas (3.7.1) |
| 3.7.5.3 | Crear nota de interfaces del módulo: documentación de todas las interfaces con Módulos 1, 2, 3, 4, 5, 8, incluyendo contratos de API, webhooks, eventos del event bus y circuit breakers | 3.7.5.1 | Paquete de Interfaces (3.7.3) |
| 3.7.5.4 | Crear nota de seguridad y cumplimiento: resumen de control de acceso a salas, consentimiento dual de grabación, cumplimiento Ley 8968, normas éticas CPPCR para telepsicología, protección de datos de salud mental, checklist de auditoría de privacidad | 3.7.5.1 | Paquete de Seguridad (3.7.4) |
| 3.7.5.5 | Crear notas de decisiones de arquitectura (ADRs): registro de decisiones clave (arquitectura de señalización vs. delegación a Módulo 2, estrategia de consentimiento dual de grabación, motor de reglas de participación, diseño de moderación en tiempo real, decisión de excluir terapia grupal del MVP) con contexto y alternativas | 3.7.5.2 | Todas las decisiones técnicas del módulo |
| 3.7.5.6 | Crear nota de trazabilidad de requisitos: mapa RF→subcomponente→tarea→código, RNF→implementación→prueba, para auditoría de cumplimiento ético y legal | Ninguna | Todos los paquetes del módulo |
| 3.7.5.7 | Crear notas de flujos de usuario: diagramas de flujo en formato Obsidian para cada caso de uso (crear sala, unirse a sala, aplicar reglas de participación, grabación con consentimiento, moderación de incidente, escalación a admin) | 3.7.5.1 | Paquete de Diagramas (3.7.1) |
| 3.7.5.8 | Crear nota de modelo de datos: diagrama ER de todas las entidades del módulo (VirtualRoom, RoomParticipant, ParticipationRule, Recording, RecordingConsent, ModerationIncident, GroupRoom [POST-MVP], GroupRole [POST-MVP]) con relaciones, constraints e índices | 3.7.2.1 a 3.7.2.5 | Subcomponentes 3.7.2.1 a 3.7.2.5 |
| 3.7.5.9 | Crear nota de runbook operativo: procedimientos de operación (monitoreo de salas activas, resolución de problemas de conexión, manejo de incidentes de moderación, gestión de grabaciones expiradas, limpieza de salas inactivas) | 3.7.5.4 | Infraestructura de monitoreo del proyecto |
| 3.7.5.10 | Crear notas de lecciones aprendidas: registro de decisiones, problemas encontrados y soluciones durante el desarrollo del módulo (consentimiento dual, reglas de participación en tiempo real, moderación de incidentes, escalabilidad grupal) | 3.7.5.5 | Retroalimentación del equipo |
| 3.7.5.11 | Crear nota de plan de activación post-MVP: documentación de qué tareas del subcomponente 3.7.2.5 deben completarse para activar terapia grupal, dependencias, estimación de esfuerzo adicional, criterios de activación | 3.7.2.5 | Charter del proyecto, roadmap |
| 3.7.5.12 | Vincular notas del módulo con notas existentes: conexiones con Módulo 1 (Autenticación), Módulo 2 (Sesiones), Módulo 3 (Citas), Módulo 4 (Pagos), Módulo 5 (Comunidad), Módulo 8 (Administración), investigación de BetterHelp (FTC settlement - lecciones de privacidad de datos de salud mental), Charter, notas de arquitectura general | Ninguna | Notas existentes en el vault Obsidian |
| 3.7.5.13 | Revisión y validación de documentación: verificación de consistencia, completitud, enlaces funcionales, wikilinks correctos, coherencia con diagramas draw.io, cumplimiento de estándares de documentación | 3.7.5.1 a 3.7.5.12 | Equipo de documentación del proyecto |

Matriz de Dependencias

Dependencias Internas del Módulo 7

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 → 3.7.2 | Finish-to-Start | Los diagramas deben estar aprobados antes de definir subcomponentes |
| 3.7.1 → 3.7.3 | Finish-to-Start | Los diagramas de interfaz deben existir antes de implementar interfaces |
| 3.7.2.1 → 3.7.2.2 | Finish-to-Start | La gestión de salas debe existir antes de definir reglas de participación |
| 3.7.2.1 → 3.7.2.3 | Finish-to-Start | La gestión de salas debe existir antes de implementar grabación |
| 3.7.2.1 → 3.7.2.4 | Start-to-Start | Gestión de salas y moderación pueden desarrollarse en paralelo (la moderación necesita sala pero puede mockearse) |
| 3.7.2.1 → 3.7.2.5 | Finish-to-Start | La gestión de salas individual debe existir antes de escalar a grupal |
| 3.7.2.2 → 3.7.2.4 | Start-to-Start | Reglas de participación y moderación pueden desarrollarse en paralelo (comparten lógica de control) |
| 3.7.2.3 → 3.7.2.4 | Start-to-Start | Grabación y moderación pueden desarrollarse en paralelo |
| 3.7.2.4 → 3.7.2.5 | Finish-to-Start | La moderación individual debe estar definida antes de escalar a moderación grupal |
| 3.7.2 → 3.7.3 | Finish-to-Start | Los subcomponentes deben estar definidos antes de implementar interfaces externas |
| 3.7.4 → 3.7.2 | Start-to-Start | Seguridad se desarrolla en paralelo con subcomponentes (security by design, especialmente consentimiento y acceso) |
| 3.7.1 + 3.7.2 + 3.7.3 + 3.7.4 → 3.7.5 | Finish-to-Start | La documentación se consolida al final con todos los insumos |

Dependencias con Otros Módulos y Fases

| De → A | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 (Charter) → 3.7.1 | Finish-to-Start | El charter define los requisitos de alto nivel del módulo y la exclusión de terapia grupal del MVP |
| Fase 2 (Diagramas Nivel 0) → 3.7.1 | Finish-to-Start | La arquitectura general debe estar definida antes del detalle |
| Módulo 1 (Autenticación) → 3.7.2.1 | Finish-to-Start | Perfiles de usuario y RBAC necesarios para control de acceso a salas |
| Módulo 1 (Consentimientos) → 3.7.2.3 | Finish-to-Start | Marco legal de consentimiento necesario para grabación con consentimiento dual |
| Módulo 1 (Roles) → 3.7.2.2 | Finish-to-Start | Roles de participantes necesarios para reglas de participación |
| Módulo 2 (Sesiones WebRTC) → 3.7.2.1 | Finish-to-Start | Infraestructura de video/chat necesaria para la sala virtual |
| Módulo 2 (Streams de media) → 3.7.2.3 | Finish-to-Start | Streams de audio/video necesarios para grabación |
| Módulo 2 (Protocolo de emergencia) → 3.7.2.4 | Finish-to-Start | Protocolo de emergencia compartido para crisis en sala |
| Módulo 3 (Gestión de Citas) → 3.7.2.1 | Finish-to-Start | Datos de cita necesarios para creación automática de salas y validación |
| Módulo 3 (Estado de cita) → 3.7.2.1 | Finish-to-Start | Coordinación de estados entre cita y sala |
| Módulo 4 (Pagos) → 3.7.3.15 | Finish-to-Start | Validación de pago activo necesaria antes de permitir acceso a sala |
| Módulo 5 (Comunidad) → 3.7.3.18 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato para eventos grupales [POST-MVP] |
| Módulo 8 (Panel Admin) → 3.7.3.20 | Start-to-Start | Puede desarrollarse en paralelo con acuerdo de contrato de métricas de salas |
| Módulo 8 (Moderadores) → 3.7.2.4 | Finish-to-Start | Sistema de moderadores necesario para escalación de incidentes |
| Módulo 8 (Auditoría) → 3.7.2.3 | Finish-to-Start | Sistema de auditoría central necesario para logging de accesos a grabaciones |
| 3.7.4.13 → Ley 8968 | Finish-to-Start | La ley debe ser analizada por asesor legal antes de implementar |
| 3.7.4.14 → Normas CPPCR | Finish-to-Start | Las normas éticas de telepsicología deben ser recopiladas antes de implementar |

Resumen de Esfuerzo por Paquete

| Paquete | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 Creación de Diagramas | 48 | 7.7% |
| 3.7.2 Definición de Subcomponentes | 268 | 43.2% |
| ├─ 3.7.2.1 Gestión de Salas | 56 | 9.0% |
| ├─ 3.7.2.2 Reglas de Participación | 48 | 7.7% |
| ├─ 3.7.2.3 Grabación con Consentimiento | 52 | 8.4% |
| ├─ 3.7.2.4 Moderación en Tiempo Real | 44 | 7.1% |
| └─ 3.7.2.5 Escalabilidad Grupal [POST-MVP] | 68 | 11.0% |
| 3.7.3 Interfaces con Otros Módulos | 132 | 21.3% |
| 3.7.4 Seguridad y Cumplimiento | 112 | 18.1% |
| 3.7.5 Documentación Vault Obsidian | 60 | 9.7% |
| TOTAL | 620 | 100% |

Desglose MVP vs POST-MVP

| Categoría | Horas | % del Total |
| --- | --- | --- |
| MVP (activado para launch) | 552 | 89.0% |
| POST-MVP (desactivado para launch) | 68 | 11.0% |

Cronograma Sugerido (Fases Secuenciales con Paralelismo)

Semana 1-2:  [3.7.1] Creación de Diagramas ────────────────────────────── 48h
Semana 2-3:  [3.7.4] Seguridad y Cumplimiento (inicio paralelo) ───────── 112h
Semana 3-7:  [3.7.2] Definición de Subcomponentes ─────────────────────── 268h
              ├── 3.7.2.1 Gestión de Salas ────────────────────────────── 56h
              ├── 3.7.2.2 Reglas de Participación (paralelo con 3.7.2.3) ─ 48h
              ├── 3.7.2.3 Grabación con Consentimiento (paralelo con 3.7.2.2) 52h
              ├── 3.7.2.4 Moderación en Tiempo Real ───────────────────── 44h
              └── 3.7.2.5 Escalabilidad Grupal [POST-MVP] ─────────────── 68h
Semana 6-9:  [3.7.3] Interfaces con Otros Módulos ─────────────────────── 132h
Semana 9-10: [3.7.5] Documentación Vault Obsidian ─────────────────────── 60h

Duración total estimada: 10 semanas (con paralelismo)

Duración secuencial pura: ~15 semanas

Duración MVP solamente: 8 semanas (sin 3.7.2.5)

Riesgos Identificados

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-701 | Dependencia de Módulo 2 (WebRTC) retrasa desarrollo de sala virtual | Alto | Media | Definir contratos de delegación de media tempranamente, usar mocks de streams |
| R-702 | Consentimiento dual de grabación genera fricción en experiencia del usuario | Medio | Alta | Diseño UX cuidadoso del flujo de consentimiento, explicación clara de beneficios |
| R-703 | Moderación en tiempo real requiere latencia muy baja para ser efectiva | Alto | Media | WebSocket optimizado, reglas aplicadas client-side cuando es posible |
| R-704 | Ley 8968 interpretación ambigua para grabaciones de sesiones de salud mental | Alto | Media | Contratar asesor legal especializado en protección de datos de CR |
| R-705 | Escalabilidad grupal [POST-MVP] requiere infraestructura SFU compleja | Alto | Alta | Evaluar proveedores SFU managed (mediasoup cloud, LiveKit) vs. self-hosted |
| R-706 | Normas éticas CPPCR para terapia grupal pueden diferir de terapia individual | Medio | Baja | Contactar al colegio profesional para obtener lineamientos específicos de grupo |
| R-707 | Lecciones del FTC settlement de BetterHelp requieren cambios en manejo de datos de sala | Alto | Media | Revisar settlement details, implementar privacy-by-design desde el inicio |
| R-708 | Activación post-MVP de terapia grupal requiere re-arquitectura significativa | Alto | Media | Diseñar subcomponentes 3.7.2.1-3.7.2.4 con extensibilidad a grupal desde el inicio |

Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| SFU | Selective Forwarding Unit, servidor intermediario para video multiparty |
| RoomToken | UUID único que identifica y da acceso a una sala virtual |
| Consentimiento Dual | Requerimiento de que AMBOS participantes acepten la grabación |
| Sala de Espera | Espacio virtual donde participantes esperan admisión del terapeuta |
| Breakout Rooms | Sub-salas dentro de una sala grupal para trabajo en grupos pequeños |
| Simulcast | Envío de múltiples calidades de video simultáneamente para adaptación de bandwidth |
| RBAC | Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles |
| KMS | Key Management Service, servicio de gestión de claves de cifrado |
| ARCO | Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos Ley 8968) |
| CPPCR | Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica |
| SAST/DAST | Static/Dynamic Application Security Testing |
| DFD | Data Flow Diagram, diagrama de flujo de datos |
| ADR | Architecture Decision Record, registro de decisiones de arquitectura |
| POST-MVP | Funcionalidad planificada pero excluida del lanzamiento inicial |

Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Jose Alonso Porras Ramirez | Versión inicial de la EDT del Módulo 7 |